## Sheet1
N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Задача "Совершенствование системы организации, финансового обеспечения медицинской помощи и информатизация системы здравоохранения"
2 | Мероприятие 1 "Обеспечена деятельность центрального аппарата" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
3 | Мероприятие "Обеспечена деятельность центрального аппарата" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
4 | Контрольная точка 1.1 "Разработаны и утверждены методики расчета показателей" | До 01 марта 2024 года | Аверина Н.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Приказ | -
5 | Мероприятие 2 "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений (в сфере здравоохранения)" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
6 | Мероприятие "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений (в сфере здравоохранения)" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
7 | Мероприятие 3 "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений (централизованная бухгалтерия, межведомственные центры бюджетного учета и отчетности, учреждения хозяйственного обслуживания, методические центры)" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
8 | Мероприятие 3 "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений (централизованная бухгалтерия, межведомственные центры бюджетного учета и отчетности, учреждения хозяйственного обслуживания, методические центры)" 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
9 | Мероприятие 4 "Осуществлено обязательное медицинское страхование неработающего населения" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
10 | Мероприятие 4 "Осуществлено обязательное медицинское страхование неработающего населения" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
11 | Контрольная точка 1.1 "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения представлен в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Хакасия" | Ежегодно 20 января | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
12 | Контрольная точка 1.2 "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | Ежегодно 25 января
13 | Контрольная точка 1.3 "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения представлен в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Хакасия" | Ежегодно 20 апреля | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
14 | Контрольная точка 1.4 "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения представлен в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Хакасия" | Ежегодно 20 июля | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
15 | Контрольная точка 1.5 "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения представлен в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Хакасия" | Ежегодно 20 октября | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
16 | Мероприятие (результат) 5 "Организован резерв медицинского имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
17 | Мероприятие (результат) "Организован резерв медицинского имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
18 | Контрольная точка 1.1 "Разработана аукционная документация на выполнение работ и услуг и объявлен аукцион на проведение закупочных процедур" | Ежегодно 01 апреля | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Извещение | ЕИС
19 | Контрольная точка 1.2 "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | Ежегодно 15 апреля | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Государственный контракт | ЕИС
20 | Контрольная точка 1.3 "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Ежегодно 15 декабря | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
21 | Контрольная точка 1.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | Ежегодно 25 декабря | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
22 | Мероприятие (результат) 6 "Организована санитарная (горно-санитарная) охрана природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих региональное значение" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
23 | Мероприятие (результат) "Организована санитарная (горно-санитарная) охрана природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих региональное значение" в 2024 году реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
24 | Контрольная точка 1.1 "Закупка включена в план закупок" | 15.07.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
25 | Контрольная точка 1.2 "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 15.09.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Государственный контракт | ЕИС
26 | Контрольная точка 1.3 "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 15.12.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
27 | Контрольная точка 1.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 25.12.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
28 | Мероприятие 7 "Осуществлены переданные органам государственной власти полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
29 | Мероприятие (результат) "Осуществлены переданные органам государственной власти полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -