## Sheet1
N п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя
Создание централизованной системы управления центрами занятости населения (выполнено в 2019 году)
КТС 01. | Принят правовой акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о создании (реорганизации) юридического лица, включающего все территориальные центры занятости населения в субъекте Российской Федерации и управляющий центр занятости населения | 1 | 09.01.2024 | 09.01.2024 | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 16.10.2018 N 646р-П "О реорганизации Государственного казенного учреждения Республики Карелия "Центр занятости населения города Петрозаводска" | Харламова И.И.
КТС 02. | Создано (реорганизовано) юридическое лицо, включающее структурные подразделения: территориальные центры занятости населения в зависимости от численности населения в трудоспособном возрасте в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации; подразделения, осуществляющие централизованное управление функционированием центров занятости населения | 1 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 28.01.2019 | Харламова И.И.
3.1. | Разработана и утверждена новая организационная структура Государственного казенного учреждения Республики Карелия "Центр занятости населения Республики Карелия" | 21 | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Приказ об утверждении штатного расписания и организационной структуры Государственного казенного учреждения Республики Карелия "Центр занятости населения Республики Карелия" | Шестак В.А., Харламова И.И.
3.2. | Подписан приказ об утверждении штатного расписания Государственного казенного учреждения Республики Карелия "Центр занятости населения Республики Карелия" | 17 | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Приказ об утверждении штатного расписания и организационной структуры Государственного казенного учреждения Республики Карелия "Центр занятости населения Республики Карелия" | Шестак В.А.
КТС 03. | Завершены организационно-штатные мероприятия в рамках создания (реорганизации) юридического лица, включающего территориальные центры занятости населения и управляющий центр занятости населения | 1 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | Отчет об исполнении Плана организационно-штатных мероприятий о создании (реорганизации) юридического лица, включающего территориальные центры занятости населения и управляющий центр занятости населения | Харламова И.И.
КТ 01. | Централизованы функции обеспечения деятельности государственного учреждения службы занятости субъекта Российской Федерации (далее - ГУ СЗ) по направлениям: 1) бухгалтерский (бюджетный) и налоговый учет и отчетность, ведение бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, в том числе начисление и выплаты заработной платы; 2) финансовое обеспечение деятельности. (Краткое наименование: "Централизованы функции финансового обеспечения деятельности ГУ СЗ") | 1 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | Правовые акты, содержащие информацию об организации бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета в ГУ СЗ; Положение о бухгалтерии ГУ СЗ или ином подразделении, к функциям которого относится ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета; Положение о планово-экономическом отделе ГУ СЗ или ином структурном подразделении, к функциям которого относится финансовое обеспечение деятельности ГУ СЗ; Нормативные акты ГУ СЗ, подтверждающие централизацию функций финансового обеспечения деятельности; Решение высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации о передаче функций (части функций) бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета, финансового обеспечения деятельности финансовому органу субъекта Российской Федерации; Приказ об утверждении организационной структуры ГУ СЗ; Приказ об утверждении штатного расписания ГУ СЗ | Харламова И.И.
КТ 02. | Централизованы функции обеспечения деятельности ГУ СЗ по направлениям: 1) правовое обеспечение; 2) закупочная деятельность; 3) административно-хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение; 4) документационное обеспечение. (Краткое наименование: "Централизованы функции обеспечения деятельности ГУ СЗ (кроме функций в рамках КТ 1)") | 1 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | Положение о правовом отделе, отделе организации закупок, административно-хозяйственном отделе, отделе делопроизводства или иных подразделениях ГУ СЗ, исполняющих централизованные функции обеспечения деятельности по рассматриваемым направлениям; Нормативные акты ГУ СЗ, подтверждающие централизацию функций обеспечения деятельности по рассматриваемым направлениям, в том числе: положение о комиссии по осуществлению закупок и/или положение о закупках; инструкция по делопроизводству. Справка о централизации функций (при отсутствии правовых актов ГУ СЗ, подтверждающих централизацию функций обеспечения деятельности по соответствующему направлению), содержащая следующие сведения: наименование структурного подразделения, исполняющего централизованные функции; порядок осуществления централизованных функций, в том числе взаимодействие между подразделениями управляющего центра занятости населения, осуществляющего централизованное управление функционированием центров занятости населения (далее - управляющий ЦЗН), и центрами занятости населения в зависимости от численности населения в трудоспособном возрасте в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации (далее - территориальные ЦЗН) в рамках реализации централизованных функций; решение исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочие в сфере занятости населения (далее - уполномоченный исполнительный орган субъекта РФ), или исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции и полномочия учредителя ГУ СЗ (при передаче функций и полномочий учредителя исполнительному органу субъекта Российской Федерации или государственному учреждению субъекта Российской Федерации); приказ об утверждении организационной структуры ГУ СЗ, приказ об утверждении штатного расписания ГУ СЗ | Харламова И.И.
КТ 03. | Управляющим ЦЗН осуществляются все функции централизованного управления функционированием территориальных ЦЗН (без учета функций обеспечения деятельности, централизация которых оценивается в КТ 1 и КТ 2), в том числе по направлениям: 1) организационно-методическое и консультационное обеспечение территориальных ЦЗН при осуществлении ими своих функций; 2) организация проведения мероприятий активной политики занятости; 3) разработка и внедрение региональных сервисов; 4) осуществление социальных выплат гражданам, оказание финансовой поддержки и (или) материальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации; 5) участие в мониторинге состояния регионального рынка труда, разработке прогнозных оценок регионального рынка труда, а также проведении анализа востребованности профессий; 6) превентивный мониторинг состояния рынка труда субъекта Российской Федерации при высвобождении работников и проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации высвобождаемых работников; 7) организация и функционирование системы контроля качества деятельности ГУ СЗ; 8) координация и управление деятельностью территориальных ЦЗН; 9) контроль (мониторинг) за деятельностью территориальных ЦЗН при осуществлении ими своих функций. (Краткое наименование: "Управляющим ЦЗН осуществляются все функции централизованного управления функционированием территориальных ЦЗН") | 1 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | Положения о структурных подразделениях ГУ СЗ, исполняющих централизованные функции; приказ об утверждении организационной структуры ГУ СЗ; приказ об утверждении штатного расписания ГУ СЗ; Положения о территориальных ЦЗН | Харламова И.И.
КМ 4.1. | Разработка и утверждение документа "Схема размещения центров занятости населения субъекта Российской Федерации", содержащего информацию о составе сети центров занятости населения субъекта Российской Федерации (далее - региональная сеть ЦЗН), типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН | 98 | 09.01.2024 | 31.05.2024 | Документ "Схема размещения центров занятости населения субъекта Российской Федерации", содержащий информацию о составе региональной сети ЦЗН, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН (документ должен быть утвержден (подписан) уполномоченным лицом и быть актуальным на дату достижения контрольной точки) | Харламова И.И.
КМ 4.2. | Приведение региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III "Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения" Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации, утвержденного приказом Минтруда России от 16.03.2023 N 156 (далее - Стандарт организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации), и технологических карт к нему. Мероприятие проводится в случае наличия отклонений состояния региональной сети ЦЗН от требований раздела III "Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения" Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации и технологических карт к нему, выявленных в рамках мероприятия КМ 4.1 | 118 | 03.06.2024 | 31.10.2024 | Отчет о мероприятиях по приведению региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III "Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения" Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации и технологических карт к нему (отчет должен быть подписан уполномоченным лицом) | Харламова И.И.
КТ 04. | Региональная сеть ЦЗН соответствует требованиям раздела III "Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения" Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации и технологических карт к нему: 1) по полноте покрытия территории субъекта Российской Федерации; 2) по допустимым способам создания точек присутствия региональной сети ЦЗН; 3) по типам территориальных ЦЗН. (Краткое наименование: "Региональная сеть ЦЗН сформирована и соответствует Стандарту организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации") | 1 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | Документ "Схема размещения центров занятости населения субъекта Российской Федерации", содержащий информацию о составе региональной сети ЦЗН, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН (документ должен быть утвержден (подписан) уполномоченным лицом и быть актуальным на дату достижения контрольной точки) | Харламова И.И.
Увеличение мотивации работников центра занятости населения
4.1. | Разработка Положения об оплате труда работников ЦЗН РК с учетом требований по повышению заработной платы | 14 | 01.09.2023 | 20.09.2023 | Проект Положения об оплате труда работников ГКУ ЦЗН РК с учетом требований по повышению заработной платы | Неелова А.Ю.
4.2. | Утверждение Положения об оплате труда работников ГКУ ЦЗН РК с учетом требований по повышению заработной платы | 22 | 21.09.2023 | 20.10.2023 | Приказом ГКУ ЦЗН РК об утверждении Положения об оплате труда работников Государственного казенного учреждения Республики Карелия "Центр занятости населения Республики Карелия" | Шестак В.А.
4.3. | Утверждение нормативно-правового акта Республики Карелия об утверждении порядка оплаты труда работников центра занятости населения Республики Карелия | 22 | 02.10.2023 | 31.10.2023 | Приказом Управления труда и занятости Республики Карелия по утверждению Положения об оплате труда работников Государственного казенного учреждения Республики Карелия "Центр занятости населения Республики Карелия" | Сергеева О.А., Романова Т.А.
4.4. | Разработка проекта нормативно-правового акта Республики Карелия принимается в рамках бюджета Республики Карелия на текущий финансовый год | 21 | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Нормативно-правовой акт Республики Карелия принимается в рамках бюджета Республики Карелия на текущий финансовый год | Романова Т.А.
КМ 5.1. | Повышение средней заработной платы работников ГУ СЗ с целью доведения до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации, в том числе путем принятия (внесения изменений) правовых актов субъекта Российской Федерации и (или) локальных нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников ГУ СЗ | 64 | 10.01.2024 | 10.04.2024 | Утверждены нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации и (или) нормативные акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников ГУ СЗ | Бойченко С.А.
КМ 5.2. | Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации (при наличии потребности) | 61 | 01.03.2024 | 31.05.2024 | Выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете на соответствующий год и плановый период о реализации регионального проекта (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации) | Бойченко С.А.
КМ 5.3. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГУ СЗ (за март) | 11 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГУ СЗ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки | Бойченко С.А.
КМ 5.3. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГУ СЗ (за апрель) | 8 | 02.05.2024 | 15.05.2024 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГУ СЗ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки | Бойченко С.А.
КМ 5.3. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГУ СЗ (за май) | 11 | 03.06.2024 | 17.06.2024 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГУ СЗ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки | Бойченко С.А.
КМ 5.3. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГУ СЗ (за июнь) | 11 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГУ СЗ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки | Бойченко С.А.
КМ 5.3. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГУ СЗ (за июль) | 11 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГУ СЗ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки | Бойченко С.А.
КМ 5.3. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГУ СЗ (за август) | 11 | 02.09.2024 | 16.09.2024 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГУ СЗ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки | Бойченко С.А.
КМ 5.3. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГУ СЗ (за сентябрь) | 11 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГУ СЗ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки | Бойченко С.А.
КМ 5.3. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГУ СЗ (за октябрь) | 10 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГУ СЗ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки | Бойченко С.А.
КМ 5.3. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГУ СЗ (за ноябрь) | 11 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГУ СЗ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки | Бойченко С.А.
КТ 5. | Средняя заработная плата работников ГУ СЗ доведена до уровня не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации, начиная с календарного года реализации регионального проекта | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Контролировать фактический уровень оплаты труда в сравнении со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в Республике Карелия | Бойченко С.А.
Организация предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки, а также клиентоориентированных сервисов
КМ 6. | Проведены переговоры с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (центры "Мой бизнес") о заключении соглашений, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций | 22 | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Протоколы рабочих встреч | Торицына Н.С
КТ 06. | Заключены соглашения о взаимодействии с МФЦ, организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций | 1 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | Заключены соглашения о взаимодействии с МФЦ, организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций | Торицына Н.С
7.1. | Создать группу по разработке ЖС и БС | 20 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Приказ о создании рабочей группы по разработке и внедрению комплексов услуг с учетом ЖС и БС | Шестак В.А., Торицына Н.С.
7.2. | Утвердить перечень из 10 ЖС и 5 БС к разработке | 8 | 01.04.2024 | 10.04.2024 | Приказ об утверждении перечня ЖС и БС | Шестак В.А., Торицына Н.С.
7.3. | Разработать технологические карты по 5 ЖС по утвержденному перечню | 22 | 01.04.2024 | 02.05.2024 | Проекты технологических карт по ЖС | Торицына Н.С
7.4. | Провести обучение персонала по апробации комплексов первых 5 ЖС | 7 | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Отчет о проведении обучения персонала пилотных агентств по оказанию комплексов услуг с учетом ЖС | Торицына Н.С.
7.5. | Подготовить отчет о проведении апробации | 4 | 28.05.2024 | 31.05.2024 | Отчет об апробации | Торицына Н.С.
7.6 | Доработать документацию по итогам пилотной апробации | 11 | 28.05.2024 | 31.05.2024 | Проекты Технологических карты и порядков комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в режиме "одного окна" Реестр услуг и сервисов по 5 ЖС | Торицына Н.С.
КМ 7. | Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями и/или бизнес-ситуациями, включенными в Реестр жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций, применяемых в целях формирования индивидуального плана при осуществлении полномочия в сфере занятости населения по организации и проведению специальных мероприятий по профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, а также профилированию работодателей (приложение N 1 к Методическим рекомендациям для органов службы занятости по организации предоставления государственных услуг, полномочий в области содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки по принципу "одного окна" в целях содействия гражданам и работодателям в комплексном решении ситуации, связанной с занятостью, утвержденным приказом Минтруда России от 23.03.2022 N 158) (далее - жизненные и/или бизнес-ситуации) | 22 | 01.04.2024 | 02.05.2024 | Подготовлены документы для начала апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями: - перечень жизненных и/или ситуаций (не менее 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций); - перечень услуг и мероприятий по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - технологическая карта (проект технологической карты) по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - приказ о начале апробации | Торицына Н.С.
КТ 07. | Проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями (первый этап) | 1 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | Отчет об апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями | Торицына Н.С.
8.1. | Скорректировать технологические карты оказания комплекса услуг и сервисов в соответствии с ЖС | 9 | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Приказ ГКУ Центр занятости населения РК, утверждающий технологические карты 5 ранее апробированных комплексов услуг и сервисов | Шестак В.А., Торицына Н.С.
8.2. | Провести обучение сотрудников Кадровых центров оказанию комплексов услуг с учетом ЖС | 16 | 17.06.2024 | 08.07.2024 | Отчет об обучении сотрудников агентств по оказанию комплексов услуг с учетом ЖС | Торицына Н.С.
8.3. | Утвердить порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу одного окна по 5 апробированным комплексам услуг | 11 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Приказ Управления труда и занятости РК, утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу одного окна по 5 апробированным комплексам услуг | Борисов Ю.А., Шестак В.А.
8.4. | Разместить на официальном сайте Управления труда и занятости РК реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, по которым запущено массовое предоставление | 6 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | Размещенный на официальном сайте исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в области содействия занятости населения, региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий дополнительные услуги и меры поддержки | Бородин Е.И.
8.5. | Утвердить технологические карты оказания комплекса услуг в соответствии с ЖС | 5 | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Нормативный правовой акт субъекта РФ (органа исполнительной власти субъекта РФ), утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" по 5 ранее апробированным комплексам услуг и содержащий список территориальных ЦЗН, в которых эти комплексы предоставляются; б) Утвержденные технологические карты 5 ранее апробированных комплексов услуг и сервисов; в) Размещенный на официальном сайте исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в области содействия занятости населения, региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в 5 комплексов услуг и сервисов, по которым запущено массовое предоставление | Борисов Ю.А., Харламова И.И., Торицына Н.С.
КМ 8. | Разработка проектов нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих порядок оказания комплекса государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" и технологические карты 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций для комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг, запускаемых в массовое предоставление | 10 | 03.06.2024 | 17.06.2024 | Разработаны документы: - проект нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня; - проекты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации или нормативных актов, утверждающих технологические карты 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг; - проект нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями | Торицына Н.С.
КТ 08. | Запущено массовое предоставление апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями в режиме "одного окна" в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня (первый этап) | 1 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | Утверждены документы: - нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации), утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня; - технологические карты 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг; - нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, утверждающий порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями; Направление ссылки на размещенный на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в комплексы государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями, по которым запущено массовое предоставление | Торицына Н.С.
9.1. | Разработать технологическую карту по 6-ой ЖС по утвержденному перечню | 21 | 17.05.2024 | 17.06.2024 | Проект технологической карты по ЖС | Торицына Н.С.
9.2. | Разработать технологическую карту по 1-ой Б/С по утвержденному перечню | 21 | 17.05.2024 | 17.06.2024 | Проект технологической карты по БС | Торицына Н.С.
9.3. | Разработать технологическую карту по 2-ой и 3-ей Б/С по утвержденному перечню | 23 | 17.06.2024 | 17.07.2024 | Проект технологических карт по БС | Торицына Н.С.
9.4. | Разработать технологическую карту по 7-ой, 8-ой ЖС по утвержденному перечню | 23 | 24.06.2024 | 24.07.2024 | Проект технологической карты по ЖС | Торицына Н.С.
9.5. | Разработать технологическую карту по 9-ой, 10-ой ЖС по утвержденному перечню | 24 | 08.07.2024 | 08.08.2024 | Проект технологической карты по ЖС | Торицына Н.С.
9.6. | Разработать технологическую карту по 4-ой и 5-ой Б/С по утвержденному перечню | 25 | 15.07.2024 | 16.08.2024 | Проект технологических карт по БС | Торицына Н.С.
9.7. | Провести обучение персонала по апробации комплексов 5 ЖС и 5 БС | 10 | 19.08.2024 | 30.08.2024 | Отчет о проведении обучения персонала пилотных агентств по оказанию комплексов услуг с учетом ЖС | Харламова И.И., Торицына Н.С.
9.8. | Подготовить отчет о проведении апробации 5 ЖС и 5 БС | 23 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Проекты Технологических карт и порядков комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в режиме "одного окна". Реестр услуг и сервисов по 5 ЖС и 5 БС. Отчет о проведении апробации 5 ЖС и 5 БС | Торицына Н.С.
КМ 9. | Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями | 22 | 02.09.2024 | 01.10.2024 | Подготовлены документы для начала апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями: - перечень жизненных и/или ситуаций (не менее 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций); - перечень услуг и мероприятий по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - технологическая карта (проект технологической карты) по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - приказ о начале апробации | Торицына Н.С.
КТ 09. | Проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями (завершающий этап). (Краткое наименование: "Проведена апробация комплекса государственных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями (завершающий этап)") | 1 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | Отчет об апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями | Торицына Н.С.
10.1. | Скорректировать технологические карты оказания комплекса услуг и сервисов в соответствии с ЖС и БС | 10 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | Приказ ГКУ Центр занятости населения РК, утверждающий технологические карты комплексов услуг и сервисов | Шестак В.А., Харламова И.И., Торицына Н.С.
10.2. | Утвердить порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу одного окна по 10 апробированным комплексам услуг | 15 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Приказ Управления труда и занятости РК, утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу одного окна по 10 апробированным комплексам услуг | Борисов Ю.А., Шестак В.А.
10.3. | Провести обучение сотрудников Кадровых центров по оказанию комплексов услуг с учетом ЖС и БС | 10 | 25.11.2024 | 06.12.2024 | Отчет об обучении сотрудников агентств по оказанию комплексов услуг с учетом ЖС и БС | Харламова И.И., Торицына Н.С.
10.4. | Разместить на официальном сайте Управления труда и занятости РК реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, по которым запущено массовое предоставление | 5 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Размещенный на официальном сайте исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в области содействия занятости населения, региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в 10 комплексов услуг и сервисов, по которым запущено массовое предоставление | Бородин Е.И.
10.5. | Утвердить технологические карты в соответствии с 5 ЖС и 5 БС | 5 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Нормативный правовой акт субъекта РФ (органа исполнительной власти субъекта РФ), утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" по 10 ранее апробированным комплексам услуг и содержащий список территориальных ЦЗН, в которых эти комплексы предоставляются; б) Утвержденные технологические карты 10 ранее апробированных комплексов услуг и сервисов; в) Размещенный на официальном сайте исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в области содействия занятости населения, региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в 10 комплексов услуг и сервисов, по которым запущено массовое предоставление | Борисов Ю.А., Шестак В.А., Харламова И.И., Торицына Н.С.
КМ 10. | Разработка проектов нормативных правовых актов, утверждающих порядок оказания комплекса государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" и технологических карт 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций для комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг, запускаемых в массовое предоставление | 10 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | Разработаны документы: - проект нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня; - проекты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации или правовых актов, утверждающих технологические карты 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг; - проект нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями | Торицына Н.С.
КТ 10. | Запущено массовое предоставление апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями в режиме "одного окна" в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня (завершающий этап) | 1 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Утверждены документы: - нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации), утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня; - технологические карты 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг; - нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации), утверждающий порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями; Направление ссылки на размещенный на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в комплексы государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями, по которым запущено массовое предоставление | Торицына Н.С.
КТ 11. | Обучены специалисты по бережливому производству | 1 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Отчет об обучении специалистов по бережливому производству с приложением копий документов, подтверждающих успешное прохождение обучения необходимым числом специалистов | Торицына Н.С.
Порядок работы и взаимодействие центра занятости населения с гражданами и работодателями
12.1. | Разработать положение о создании единого контакт-центра | 34 | 09.01.2024 | 23.02.2024 | Проект положения о создании единого контакт-центра | Харламова И.Н., Неелова А.В.
12.2. | Разработать скрипты ответов для работы сотрудника контакт-центра | 19 | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Скрипты ответов для работы сотрудника контакт-центра | Торицына Н.С.
12.3. | Утвердить положение о создании единого контакт-центра | 5 | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Приказ об утверждении Положения о контакт-центре | Шестак В.А., Харламова И.И., Неелова А.В.
12.4. | Определить ответственного за работу контакт-центра | 19 | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Приказ об утверждении Положения о контакт-центре; Приказ о возложении на работников ГКУ ЦЗН РК обязанностей по работе единого контакт-центра | Шестак В.А., Харламова И.И., Неелова А.В.
КТ 12. | Организована работа единого контакт-центра, обслуживающего все территориальные ЦЗН | 1 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Положение о контакт-центре, Приказ о возложении на работников центра занятости населения обязанностей по работе единого контакт-центра | Торицына Н.С.
13.1. | Провести обучение персонала по работе системы электронной очереди | 23 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Отчет об обучении работе с электронной очередью во всех территориальных центрах занятости населения | Бородин Е.И.
13.2. | Утвердить приказ о принятии в эксплуатацию системы управления электронной очередью | 5 | 28.10.2024 | 01.11.2024 | Приказ о принятии в эксплуатацию системы управления электронной очередью | Шестак В.А., Бородин Е.И., Неелова А.В.
КТ 13. | Организована система управления электронной очередью (киоски для выдачи талонов - там, где это целесообразно) | 1 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Приказ о принятии в эксплуатацию системы управления электронной очередью | Торицына Н.С.
14.1. | Формирование графика обучения цифровых консультантов на 2024 год | 3 | 03.06.2024 | 05.06.2024 | График обучения цифровых консультантов на 2024 год | Неелова А.В., Торицына Н.С.
14.2. | Обучение цифровых консультантов | 30 | 01.08.2024 | 30.08.2024 | Отчет об обучении цифровых консультантов (кураторов) | Неелова А.В., Торицына Н.С., Бородин Е.И.
КТ 14. | Обучены цифровые консультанты (кураторы) | 1 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | Отчет об обучении цифровых консультантов (кураторов) | Торицына Н.С.
15.1. | Утверждение размещения зон цифровых сервисов в каждом Кадровом центре | 13 | 20.12.2023 | 15.01.2024 | Согласование планировок помещений АЗН | Шестак В.А., Комаров В.В.
15.2. | Закупка оборудования для зон цифровых сервисов | 13 | 20.03.2024 | 22.04.2024 | Реестр закупок в ЕИС | Комаров В.В., Бородин Е.И., Баркова О.В.
15.3. | Монтаж и запуск оборудования по Кадровым центрам | 23 | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Товарная накладная. Акт о приемке выполненных работ | Бородин Е.И
15.4. | Подготовить отчет об открытии зон цифровых сервисов во всех Кадровых центрах | 2 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | Отчет об открытии сектора цифровых сервисов | Бородин Е.И
КТ 15. | Оборудован и открыт сектор цифровых сервисов во всех территориальных центрах занятости населения | 1 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Отчет об открытии сектора цифровых сервисов | Торицына Н.С.
Система управления клиентским опытом
16.1. | Сформировать рабочую группу по клиентоцентричности. Утвердить приказ о создании рабочей группы | 23 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Приказ от 30.05.2023 N 372-П "Об организации работы по внедрению принципов клиентоцентричности в деятельности Государственного казенного учреждения Республики Карелия "Центр занятости населения Республики Карелия" | Шестак В.А., Харламова И.И., Торицына Н.С.
16.2. | Разработать положение о работе рабочей группы | 23 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Приказ от 30.05.2023 N 372-П "Об организации работы по внедрению принципов клиентоцентричности в деятельность Государственного казенного учреждения Республики Карелия "Центр занятости населения Республики Карелия" | Шестак В.А., Харламова И.И., Торицына Н.С.
16.3. | Утверждение положения о рабочей группе | 20 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Приказ от 30.05.2023 N 372-П "Об организации работы по внедрению принципов клиентоцентричности в деятельность Государственного казенного учреждения Республики Карелия "Центр занятости населения Республики Карелия" | Шестак В.А., Харламова И.И., Торицына Н.С.
16.4. | Разработать и утвердить план мероприятий по управлению клиентским опытом | 12 | 15.11.2023 | 30.11.2023 | Приказ об утверждении плана мероприятий по управлению клиентским опытом | Шестак В.А., Харламова И.И., Торицына Н.С.
КТ 16. | Сформирована Рабочая группа по клиентоцентричности (далее также - рабочая группа) | 1 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | Правовой акт об утверждении положения о рабочей группе, плана мероприятий (результатов) по управлению клиентским опытом ("дорожной карты") | Харламова И.И.
17.1. | Проведение протокольного заседания рабочей группы по клиентоцентричности в декабре | 21 | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Протокол заседания | Пилипчук А.Д.
17.2. | Проведение протокольного заседания рабочей группы по клиентоцентричности в январе | 17 | 09.01.2024 | 31.01.2024 | Протокол заседания | Пилипчук А.Д.
17.3. | Проведение протокольного заседания рабочей группы по клиентоцентричности в феврале | 20 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Протокол заседания | Пилипчук А.Д.
17.4. | Проведение протокольного заседания рабочей группы по клиентоцентричности в марте | 20 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Протокол заседания | Пилипчук А.Д.
17.5. | Проведение протокольного заседания рабочей группы по клиентоцентричности в апреле | 22 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | Протокол заседания | Пилипчук А.Д.
17.6. | Проведение протокольного заседания рабочей группы по клиентоцентричности в мае | 19 | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Протокол заседания | Пилипчук А.Д.
17.7. | Проведение протокольного заседания рабочей группы по клиентоцентричности в июне | 19 | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Протокол заседания | Пилипчук А.Д.
17.8. | Проведение протокольного заседания рабочей группы по клиентоцентричности в июле | 23 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Протокол заседания | Пилипчук А.Д.
17.9. | Проведение протокольного заседания рабочей группы по клиентоцентричности в августе | 22 | 01.08.2024 | 30.08.2024 | Протокол заседания | Пилипчук А.Д.
17.10. | Проведение протокольного заседания рабочей группы по клиентоцентричности в сентябре | 21 | 02.09.2024 | 30.09.2024 | Протокол заседания | Пилипчук А.Д.
17.11. | Проведение протокольного заседания рабочей группы по клиентоцентричности в октябре | 23 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Протокол заседания | Пилипчук А.Д.
17.12. | Проведение протокольного заседания рабочей группы по клиентоцентричности в ноябре | 20 | 01.11.2024 | 29.11.2024 | Протокол заседания | Пилипчук А.Д.
17.13. | Подготовить отчет о проделанной работе | 1 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Отчет о заседаниях рабочей группы, о выполнении "дорожной карты" (включая протоколы заседаний, перечень корректирующих мер, достигнутых результатов) | Пилипчук А.Д.
КТ 17. | Функционирует рабочая группа по клиентоцентричности | 1 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Отчет о заседаниях рабочей группы, о выполнении "дорожной карты" (включая протоколы заседаний, перечень корректирующих мер, достигнутых результатов) | Пилипчук А.Д.
18.1. | Утвердить 5 профилей клиентской группы | 14 | 15.09.2023 | 02.10.2023 | Приказ об утверждении 5 профилей клиентской группы | Шестак В.А., Торицына Н.С.
18.2. | Провести опрос клиентов для формирования карты эмпатии по выбранному профилю на 1 этапе | 10 | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Протокол рабочей группы о проведении опроса | Пилипчук А.Д.
18.3. | Описать профиль клиентской группы по 1 этапу | 10 | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Описание профиля | Пилипчук А.Д.
18.4. | Рассмотреть профиль клиента на рабочей группе. Утверждение Протокола рабочей группы | 5 | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Протокол рабочей группы | Пилипчук А.Д.
18.5. | Провести обучение сотрудников по работе с клиентской группой | 18 | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Отчет об обучении по работе с клиентской группой | Пилипчук А.Д., Торицына Н.С.
18.6.1. | Внедрение профиля клиентской группы | 19 | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Отчет об ознакомлении работников (включая работников всех территориальных центров занятости населения) с профилем клиентской группы | Пилипчук А.Д., Торицына Н.С., Харламова
18.6.2. | Сформировать отчет о внедрении профиля | 11 | 18.03.2024 | 01.04.2024 | Отчет о внедрении | Пилипчук А.Д., Торицына Н.С.
КТ 18. | Разработан и внедрен в деятельность ГУ СЗ один профиль клиентской группы (пилотный) | 1 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | Разработан, одобрен рабочей группой, внедрен в деятельность ГУ СЗ один профиль клиентской группы (пилотный) (описание профиля, протокол рабочей группы об одобрении профиля, отчет о внедрении) | Пилипчук А.Д.
19.1. | Провести опрос клиентов для формирования карты эмпатии по выбранному профилю на 2 этапе | 16 | 15.01.2024 | 05.02.2024 | Протокол рабочей группы о проведении опроса | Пилипчук А.Д.
19.2.1. | Описать 2-ой и 3-ий профиль клиентской группы | 23 | 22.07.2024 | 21.08.2024 | Описание профилей | Пилипчук А.Д.
19.2.2. | Описать 4-ой и 5-ой профиль клиентской группы | 1 | 21.08.2024 | 21.08.2024 | Описание профилей | Пилипчук А.Д.
19.3. | Рассмотреть профили клиентов на рабочей группе. Утверждение Протокола рабочей группы | 23 | 21.08.2024 | 20.09.2024 | Протокол рабочей группы | Пилипчук А.Д.
19.4.1. | Провести обучение сотрудников по работе с клиентскими группами | 7 | 20.09.2024 | 30.09.2024 | Отчет об ознакомлении работников (включая работников всех территориальных центров занятости населения) с профилями клиентских групп | Пилипчук А.Д., Торицына Н.С.
19.4.2. | Внедрить профили клиентских групп | 9 | 20.08.2024 | 30.08.2024 | Отчет о внедрении профилей клиентских групп | Пилипчук А.Д., Торицына Н.С.
19.5. | Сформировать отчет о внедрении профилей клиентских групп | 20 | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Отчет о внедрении профилей клиентских групп | Пилипчук А.Д., Торицына Н.С.
КТ 19. | Разработаны и внедрены не менее пяти профилей клиентских групп в деятельность ГУ СЗ | 1 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Разработаны, одобрены рабочей группой и внедрены не менее пяти профилей клиентских групп в деятельность ГУ СЗ (описание пяти профилей); Отчет об ознакомлении работников (включая работников всех территориальных ЦЗН) с профилями клиентских групп | Пилипчук А.Д.
20.1. | Разработать 1-ый маршрут клиентской группы | 20 | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Описание маршрута | Пилипчук А.Д.
20.2. | Утвердить маршрут клиентской группы | 4 | 28.05.2024 | 31.05.2024 | Протокол рабочей группы. | Шестак В.А.
КТ 20. | Разработан маршрут одной клиентской группы ГУ СЗ | 1 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | Разработан типовой маршрут одной клиентской группы по одной из следующих мер государственной поддержки: содействие в поиске подходящей работы или содействие в подборе работников (описание пилотного маршрута) | Пилипчук А.Д.
21.1. | Разработать 2-ой и 3-ий маршрут клиентской группы | 23 | 22.07.2024 | 21.08.2024 | Описание маршрутов | Пилипчук А.Д.
21.2. | Разработать 4-ый и 5-ый маршрут клиентской группы | 22 | 22.08.2024 | 20.09.2024 | Описание маршрута | Пилипчук А.Д.
21.3. | Утвердить маршруты клиентской группы. Протокол рабочей группы | 5 | 23.09.2024 | 27.09.2024 | Протокол рабочей группы. | Пилипчук А.Д.
21.4. | Провести обучение сотрудников по работе с утвержденными маршрутами клиентских групп | 5 | 30.09.2024 | 04.10.2024 | Отчет о проведении обучения | Пилипчук А.Д., Торицына Н.С.
21.5. | Внедрить маршруты клиентских групп в работу |  | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Отчет о внедрении маршрутов в территориальных центрах занятости населения | Пилипчук А.Д., Торицына Н.С., Харламова И.И.
КТ 21. | Разработка и внедрение не менее пяти маршрутов клиентских групп по двум мерам государственной поддержки: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы) | 1 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Разработаны, одобрены рабочей группой и внедрены не менее пяти маршрутов клиентских групп по двум мерам государственной поддержки (описание маршрута, протокол рабочей группы об одобрении маршрутов, отчет о внедрении маршрутов в территориальных ЦЗН, включая перечень мер корректирующего воздействия) | Пилипчук А.Д.
22.1. | Разработать план разработки и внедрения системы обратной связи клиентов | 21 | 01.12.2023 | 29.12.2023 | План мероприятий | Щельмякова М.Г.
22.2. | Разработать систему обратной связи | 31 | 15.01.2024 | 27.02.2024 | Описание системы обратной связи, мониторинга и анализа | Щельмякова М.Г.
22.3. | Разработать систему мониторинга и анализа | 21 | 22.04.2024 | 24.05.2024 | Описание системы мониторинга и анализа | Щельмякова М.Г.
22.4. | Закупить оборудование для организации системы обратной связи | 30 | 03.06.2024 | 15.07.2024 | Реестр закупок в ЕИС | Бородин Е.И.
22.5. | Установить и настроить элементы системы обратной связи | 23 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Товарная накладная. Акт о приемке выполненных работ | Бородин Е.И.
22.6. | Провести обучение с сотрудниками Кадровых центров по работе с элементами системы обратной связи | 23 | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Отчет об обучении сотрудников | Николайчук О.В., Бородин Е.И.
22.7. | Внедрить систему обратной связи и сформировать отчет | 21 | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Отчет о внедрении системы обратной связи, включая описание системы обратной связи, 5 приоритетных каналов обратной связи, регламент анализа и мониторинга | Николайчук О.В.
КТ 22. | Разработана и внедрена система сбора обратной связи клиентов о работе ГУ СЗ | 1 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Отчет о внедрении системы обратной связи, включая описание системы обратной связи, 5 приоритетных каналов обратной связи, регламент анализа и мониторинга | Пилипчук А.Д., Николайчук О.В.
23.1. | Мониторинг работы системы сбора обратной связи, включая перечень регулярных аналитических отчетов за октябрь | 30 | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Отчет о работе системы сбора обратной связи | Бородин Е.И., Николайчук О.В.
23.2. | Подготовка отчета о работе системы сбора обратной связи | 14 | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Отчет о работе системы сбора обратной связи | Николайчук О.В.
КТ 23. | Функционирует система сбора обратной связи клиентов о работе ГУ СЗ | 1 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Отчет о работе системы сбора обратной связи, включая перечень регулярных аналитических отчетов | Пилипчук А.Д., Николайчук О.В.
24.1. | Разработать план мероприятий для сотрудников ЦЗН по развитию навыков клиентоцентричности | 28 | 15.12.2023 | 31.01.2024 | Проект Концепции и план проведения мероприятий (цели, мероприятия, периодичность (не менее 2 мероприятий в год), ответственные, приоритеты, ресурсы, план реализации), одобренные рабочей группой | Щельмякова М.Г., Харламова И.И.
24.2. | Утвердить план мероприятий для сотрудников ЦЗН по развитию навыков клиентоцентричности 2024 году | 19 | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Приказ об утверждении Концепции и план проведения мероприятий (цели, мероприятия, периодичность (не менее 2 мероприятий в год), ответственные, приоритеты, ресурсы, план реализации), одобренные рабочей группой | Шестак В.А., Харламова И.И.
КТ 24. | Разработаны мероприятия для работников ГУ СЗ с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и др.) | 1 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | Концепция и план проведения мероприятий (цели, мероприятия, периодичность (не менее 2 мероприятий в год), ответственные, приоритеты, ресурсы, план реализации), одобренные рабочей группой | Пилипчук А.Д.
КТ 25. | Проведены мероприятия для работников ГУ СЗ с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и др.) | 1 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Отчет о проведении мероприятий | Пилипчук А.Д.
Организация процессов управления персоналом центра занятости населения
25.1. | Разработать должностные инструкции сотрудников | 21 | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Должностные инструкции | Неелова А.В.
25.2. | Внесение изменений в Положение об отделе правовой и кадровой работы | 21 | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Приказ о внесении изменений в Положение об отделе правовой и кадровой работы | Шестак В.А., Неелова А.В.
КТ 26. | В управляющем ЦЗН создана служба по работе с персоналом | 1 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | Должностные инструкции руководителя и специалистов службы по работе с персоналом ГУ СЗ; Положение о подразделении ГУ СЗ (с отметками об ознакомлении работников службы) | Неелова А.В.
КМ 27.1. | Разработка положения о подборе персонала (с приложениями) | 7 | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Положение о подборе персонала и форма заявки на подбор (проект) | Неелова А.В., Дыга О.Н.
КМ 27.2. | Разработка положения об адаптации персонала (с приложениями) | 13 | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Положение об адаптации персонала; Типовая программа адаптации, включая критерии успешности ее выполнения (проект) | Неелова А.В., Дыга О.Н., Фоман Т.В.
КМ 27.3. | Разработка положения об обучении персонала (с приложениями) | 19 | 22.04.2024 | 15.05.2024 | Положение об обучении персонала и форма заявки на обучение (проект) | Неелова А.В., Дыга О.Н., Фоман Т.В.
КМ 27.4. | Разработка плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) | 17 | 22.04.2024 | 20.05.2024 | План реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (проект) | Неелова А.В., Дыга О.Н., Фоман Т.В.
26.4. | Разработать меры нематериального стимулирования | 25 | 04.12.2023 | 15.01.2024 | Программа нематериальной мотивации персонала (план реализации программы) | Неелова А.В., Дыга О.Н., Фоман Т.В.
КМ 27.5. | Разработка книги нового сотрудника | 19 | 25.04.2024 | 27.05.2024 | Книга нового сотрудника (проект) | Неелова А.В., Дыга О.Н., Фоман Т.В.
27.6. | Разработка анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом | 14 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом (проект) | Неелова А.В., Дыга О.Н., Фоман Т.В.
КТ 27. | Разработаны следующие документы (проекты документов): - положение о подборе персонала (с приложениями); - положение об адаптации персонала (с приложениями); - положение об обучении персонала (с приложениями); - план реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год); - книга нового сотрудника; - анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом. (Краткое наименование: "Разработаны и представлены проекты документов (согласно списку подтверждающих документов") | 1 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | Проекты: - положения о подборе персонала и форма заявки на подбор; - положения об адаптации персонала, типовой программы адаптации, включая критерии успешности ее выполнения; - положения об обучении персонала и форма заявки на обучение; - плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (план реализации программы); - книги нового сотрудника; - анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом | Неелова А.В
КМ 28.1. | Апробация процесса подбора персонала и доработка положения о подборе персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации | 21 | 03.06.2024 | 02.07.2024 | Отчет об апробации процесса подбора персонала | Неелова А.В., Дыга О.Н., Фоман Т.В.
КМ 28.2. | Апробация процесса адаптации персонала и доработка положения об адаптации персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации | 23 | 31.07.2024 | 30.08.2024 | Отчет об апробации процесса адаптации персонала | Неелова А.В., Дыга О.Н., Фоман Т.В.
КМ 28.3. | Апробация процесса обучения персонала и доработка положения об обучении персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации | 23 | 31.07.2024 | 30.08.2024 | Отчет об апробации процесса обучения персонала | Неелова А.В., Дыга О.Н., Фоман Т.В.
КМ 28.4. | Апробация системы нематериальной мотивации персонала и доработка плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) с учетом замечаний, полученных в ходе апробации | 11 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | Отчет о выполнении плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (по состоянию на 30 августа года реализации проекта) | Неелова А.В., Дыга О.Н., Фоман Т.В.
КМ 28.5. | Апробация и доработка книги нового сотрудника с учетом замечаний, полученных в ходе апробации | 7 | 12.08.2024 | 20.08.2024 | Отчет об апробации книги нового сотрудника | Неелова А.В., Дыга О.Н., Фоман Т.В.
КМ 28.6. | Апробация и доработка анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом с учетом замечаний, полученных в ходе апробации | 8 | 15.08.2024 | 26.08.2024 | Отчет об апробации анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом | Неелова А.В., Дыга О.Н., Фоман Т.В.
КТ 28. | Доработаны с учетом замечаний, полученных в ходе апробации, и утверждены документы, указанные в КТ 27 | 1 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | Заполненный чек-лист по показателям успешности внедрения базовых процессов управления персоналом: Текучесть основного персонала (не выше 15%); Текучесть персонала общая на испытательном сроке (не выше 5%) (Текучесть определяется без учета организационно-штатных мероприятий, указанных в п. 3). Доля сотрудников, прошедших обучение за период (не менее 50%) | Неелова А.В.
КТ 29. | Подведены итоги успешности внедрения базовых процессов управления персоналом: подбор, адаптация, обучение и развитие персонала, мотивация. Запланированы мероприятия по работе с персоналом на следующий год. (Краткое наименование: "Подведены итоги внедрения базовых процессов управления персоналом, запланированы мероприятия по работе с персоналом на следующий год") | 1 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | Заполненный чек-лист по показателям успешности внедрения базовых процессов управления персоналом, в т.ч. по текучести основного персонала, текучести персонала на испытательном сроке, доле сотрудников, прошедших обучение за период реализации проекта; План работы с персоналом на год, следующий за годом реализации проекта, по направлениям: подбор, адаптация, обучение и развитие персонала, мотивация, оценка, развитие корпоративной культуры | Неелова А.В.
Информационное сопровождение деятельности центра занятости населения
КТ 30. | В управляющем ЦЗН создано отдельное структурное подразделение - пресс-служба в составе не менее трех сотрудников (пресс-секретарь, графический дизайнер, фотограф). (Краткое наименование: создано отдельное структурное подразделение - пресс-служба) | 1 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Утверждены документы: - положение о структурном подразделении пресс-службы ГУ СЗ; - должностные инструкции руководителя и специалистов пресс-службы ГУ СЗ; - приказ об утверждении структуры и/или штатного расписания ГУ СЗ, в котором выделено подразделение пресс-службы с прямым подчинением руководителю ГУ СЗ; - приказ руководителя ГУ СЗ о назначении ответственных за взаимодействие с пресс-службой в территориальных ЦЗН | Галкина В.В.
31.1. | Разработать план информационного сопровождения деятельности ЦЗН | 11 | 15.01.2024 | 29.01.2024 | План информационного сопровождения | Галкина В.В.
31.2. | Утвердить план информационного сопровождения деятельности ЦЗН | 4 | 29.01.2024 | 01.02.2024 | Приказ об утверждении плана информационного сопровождения | Шестак В.А.
КТ 31. | Утвержден руководителем ГУ СЗ и согласован с уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации план информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ на год с указанием периодичности и каналов распространения информации, а также тем информационных поводов. (Краткое наименование: "Согласован план информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ") | 1 | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Утвержден согласованный план информационного сопровождения ГУ СЗ на год | Галкина В.В.
31.1. | Ежемесячный отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях | 5 | 04.03.2024 | 11.03.2024 | Ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории. Макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
31.2. | Ежемесячный отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях | 8 | 01.04.2024 | 10.04.2024 | Ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории. Макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 32. | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ (апрель) | 11 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | План информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | Галкина В.В.
КМ 32. | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ (май) | 8 | 02.05.2024 | 15.05.2024 | План информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | Галкина В.В.
КМ 32. | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ (июнь) | 10 | 03.06.2024 | 17.06.2024 | План информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | Галкина В.В.
КМ 32. | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ (июль) | 11 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | План информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | Галкина В.В.
КМ 32. | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ (август) | 11 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | План информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | Галкина В.В.
КМ 32. | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ (сентябрь) | 11 | 02.09.2024 | 16.09.2024 | План информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | Галкина В.В.
КМ 32. | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ (октябрь) | 11 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | План информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | Галкина В.В.
КМ 32. | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ (ноябрь) | 11 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | План информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | Галкина В.В.
КМ 32. | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ (декабрь) | 11 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | План информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | Галкина В.В.
КТ 32. | Разработаны ежемесячные планы информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ. (Краткое наименование: "Разработаны ежемесячные планы информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ") | 1 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Ежемесячный отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории. Ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события. Макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 33. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана | Ежемесячно <**>, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | 01.02.2024 | 10.01.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 33. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана (январь) | 8 | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 33. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана (февраль) | 6 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 33. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана (март) | 8 | 01.04.2024 | 10.04.2024 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 33. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана (апрель) | 6 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 33. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана (май) | 6 | 03.06.2024 | 10.06.2024 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 33. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана (июнь) | 8 | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 33. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана (июль) | 8 | 01.08.2024 | 12.08.2024 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 33. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана (август) | 8 | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 33. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана (сентябрь) | 8 | 01.10.2024 | 10.10.2024 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 33. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана (октябрь) | 7 | 01.11.2024 | 11.11.2024 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 33. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана (ноябрь) | 8 | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КМ 33. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана (декабрь) | 1 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | Галкина В.В.
КТ 33. | Выполнен план информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ | 1 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 12 ежемесячных отчетов по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащих ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчеты с мероприятий, макеты рекламной продукции, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | Галкина В.В.
Проведение ремонта зданий центров занятости населения; оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений центров занятости населения
34.1. | Подготовка и проведение закупочных процедур по определению подрядчика на проектно-сметные работы | 26 | 18.09.2023 | 23.10.2023 | Реестр закупок в ЕИС | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
34.2. | Получение положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации | 23 | 20.11.2023 | 20.12.2023 | Положительное заключение экспертизы по проектно-сметной документации | Комаров В.В., Мовчан А.Н
КМ 34. | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 57 | 10.01.2024 | 01.04.2024 | Проектно-сметная документация | Комаров В.В., Мовчан А.Н
КТ 34. | Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 1 | 29.03.2024 | 29.03.2024 | Положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации | Комаров В.В.
КМ 35.1. | Подготовка и размещение документации о закупке работ на проведение капитального ремонта в реестр закупок в ЕИС | 16 | 22.01.2024 | 12.02.2024 | Реестр закупок в ЕИС | Комаров В.В., Баркова О.В.
КМ 35. | Разработка проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта для размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) | 46 | 10.01.2024 | 15.03.2024 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки) | Комаров В.В.
КТ 35. | Размещена документация о закупке работ на проведение капитального ремонта в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) | 1 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | Извещение об осуществлении закупки опубликовано в ЕИС | Комаров В.В.
36.1. | Заключение контрактов на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 17 | 13.02.2024 | 11.03.2024 | Контракт на проведение капитального ремонта | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КТ 36. | Заключены государственные контракты (договоры) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 1 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | Государственные контракты (договоры) размещены в ЕИС | Комаров В.В.
КМ 37. | Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 98 | 10.01.2024 | 03.06.2024 | Приказ об утверждении перечня мероприятий | Комаров В.В.
КМ 37.1. | Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 36 | 25.04.2024 | 24.05.2024 | Перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КМ 37.2. | Согласование и утверждение перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 6 | 27.05.2024 | 03.06.2024 | Приказ об утверждении перечня мероприятий | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КТ 37. | Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 1 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | Документы о приемке работ размещены в ЕИС | Комаров В.В.
КМ 38. | Разработка проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации, для размещения в ЕИС | 37 | 10.01.2024 | 01.03.2024 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки) | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КТ 38. | Размещено извещение об осуществлении закупки работ на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации, в ЕИС | 1 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | Извещение об осуществлении закупки опубликовано в ЕИС | Комаров В.В.
39.1. | Заключение контрактов на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 19 | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Контракт на проведение текущего ремонта | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КТ 39. | Заключены государственные контракты (договоры) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 1 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | Государственные контракты (договоры) размещены в ЕИС | Комаров В.В.
КМ 40. | Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 41 | 01.03.2024 | 27.04.2024 | Приказ об утверждении перечня мероприятий | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КМ 40.1. | Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 11 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | Перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КМ 40.2. | Согласование и утверждение перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 9 | 16.04.2024 | 26.04.2024 | Приказ об утверждении перечня мероприятий | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КТ 40. | Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 1 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Документы о приемке работ размещены в ЕИС | Комаров В.В.
КМ 41. | Разработка проекта извещения об осуществлении закупки по оснащению ЦЗН, в том числе закупки и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации) | 46 | 10.01.2024 | 15.03.2024 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки) | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КМ 41.1. | Разработка и утверждение проекта извещения об осуществлении закупки по оснащению ЦЗН, в том числе закупки и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации) | 10 | 01.03.2024 | 15.03.2024 |  | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КТ 41. | Размещено извещение об осуществлении закупки по оснащению ЦЗН, в том числе закупки и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации). (Краткое наименование: "Размещено извещение об осуществлении закупки по оснащению ЦЗН") | 1 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | Извещение об осуществлении закупки опубликовано в ЕИС | Комаров В.В.
42.1. | Заключение контрактов на оснащение центра занятости населения (включая связанные с приведением к единому фирменному стилю) | 9 | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Контракт на оснащение центра занятости населения | Комаров В.В., Мовчан А.Н., Бородин Е.И., Баркова О.В.
КТ 42. | Заключены государственные контракты (договоры) на оснащение ЦЗН (включая связанные с приведением к единому фирменному стилю) | 1 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | Государственные контракты (договоры) размещены в ЕИС | Комаров В.В.
КМ 43. | Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ЦЗН | 49 | 03.05.2024 | 15.07.2024 | Приказ об утверждении перечня мероприятий | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КМ 43.1. | Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ЦЗН | 11 | 17.06.2024 | 01.07.2024 | Перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ЦЗН | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КМ 43.2. | Согласование и утверждение перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ЦЗН | 11 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Приказ об утверждении перечня мероприятий | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КТ 43. | Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на оснащение ЦЗН | 1 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Документы о приемке работ размещены в ЕИС | Комаров В.В.
44.1. | Разработка архитектурно-планировочного решения в части визуализации для приведения к единому фирменному стилю зданий и помещений центра занятости населения Республики Карелия | 15 | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Архитектурно-планировочные решения | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КТ 44. | Разработаны архитектурно-планировочные решения в части визуализации для приведения к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН. (Примечание: в случае если разработка архитектурно-планировочного решения в части визуализации нецелесообразна, необходимо представить обоснование). (Краткое наименование: "Разработано архитектурно-планировочное решение в части визуализации") | 1 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | Архитектурно-планировочные решения в части визуализации; Чек-лист соответствия единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН "Работа России"; Обоснование (при необходимости) | Комаров В.В.
КМ 45. | Утвержден перечень лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН "Работа России" | 1 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Приказ об утверждении перечня уполномоченных лиц | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КМ 45.1. | Подготовка и предварительное согласование перечня лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН "Работа России" | 11 | 02.09.2024 | 16.09.2024 | Перечень лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН "Работа России" | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КМ 45.2. | Подготовка, согласование и подписание нормативного правового акта с перечнем лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН "Работа России" | 11 | 16.09.2024 | 30.09.2024 | Приказ об утверждении перечня уполномоченных лиц | Комаров В.В., Мовчан А.Н.
КТ 45. | Задекларировано соответствие выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН "Работа России" | 1 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Декларация (справка исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в области содействия занятости населения), подписанная уполномоченными лицами | Комаров В.В.
Системы информатизации и автоматизации центра занятости населения
КТ 46. | В управляющем ЦЗН создано структурное подразделение "Отдел информационных систем ГУ СЗ" | 1 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | - Приказ об утверждении структуры и штатного расписания Государственного казенного учреждения Республики Карелия "Центр занятости населения Республики Карелия" от 23.10.2023 N 769-П. Утверждено Положение о структурном подразделении отдел информационных технологий и защиты информации. Должностные обязанности определены эффективным контрактом - должностные инструкции руководителя и специалистов отдела информационных систем ГУ СЗ | Бородин Е.И.
Система контроля и оценки качества деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения
47.1. | Разработан проект порядка сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в Республике Карелия | 19 | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Проект порядка сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в Республике Карелия | Николайчук О.В.
47.2. | Утвержден порядок сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в Республике Карелия | 1 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | Приказ ГУ СЗ об утверждении порядка сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в Республике Карелия | Николайчук О.В.
КТ 47. | Утвержден порядок сбора сведений, необходимых для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации. (Краткое наименование: "Утвержден порядок сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации") | 1 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | Копия локального акта ГУ СЗ об утверждении порядка сбора сведений, необходимых для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации | Николайчук О.В.
КТ 48. | Представлены в установленном порядке в Минтруд России сведения, необходимые для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации. (Краткое наименование: Представлены сведения для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации) | 1 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | Копия сопроводительного письма уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации о представлении указанных сведений в Минтруд России (ссылка на размещение указанных сведений в автоматизированной информационной системе, определенной Минтрудом России) | Николайчук О.В.