## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Периодичность
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Мероприятия, направленные на внедрение и соблюдение клинических рекомендаций по сахарному диабету у детей и взрослых
1.1 | Проведение образовательных и организационных мероприятий, направленных на соблюдение врачами принципов диагностики и лечения СД в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.03.24 | 31.12.25 | РГБЛПУ "Карачаево-Черкесский эндокринологический диспансер" (Далее - КЧЭД) Республиканский Эндокринологический Центр (далее - РЭЦ) РГБЛПУ "Карачаево-Черкесская республиканская больница" (далее - КЧРКБ) РГБУЗ "Абазинская центральная районная поликлиника" РГБУЗ "Карачаевская центральная городская и районная больница" РГБУЗ "Малокарачаевская центральная районная больница" РГБЛПУ "Лечебно-реабилитационный центр" РГБУЗ "Ногайская центральная районная поликлиника" РГБУЗ "Прикубанская центральная районная больница" РГБУЗ "Усть-Джегутинская центральная районная больница" РГБУЗ "Урупская центральная районная больница" РГБУЗ "Хабезская центральная районная больница" РГБЛПУ "Республиканская детская многопрофильная больница" | Проведение обучающих семинаров, лекций Обучающие мероприятия: 2024 - 4 ед. 2025 - 4 ед. | Регулярное (ежеквартальное)
1.2 | Разработка на основе клинических рекомендации алгоритмов, протоколов и чек-листов по диспансерному наблюдению и лечению пациентов с сахарным диабетом | 01.03.24 | 31.12.25 | КЧЭД РЭЦ | Количество разработанных единиц медицинской документации 2024 - 4 ед. 2025 - 2 ед. | Регулярное (ежегодное)
1.3 | Внедрение в каждой медицинской организации протоколов диспансерного наблюдения и лечения пациентов с сахарным диабетом (протоколы ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендаций и с учетом стандарта медицинской помощи | 01.03.24 | 31.12.25 | КЧЭД РЭЦ КЧРКБ РГБУЗ "Абазинская центральная районная поликлиника" РГБУЗ "Карачаевская центральная городская и районная больница" РГБУЗ "Малокарачаевская центральная районная больница" РГБ ЛПУ "Лечебно-реабилитационный центр" РГБУЗ "Ногайская центральная районная поликлиника" РГБУЗ "Прикубанская центральная районная больница" РГБУЗ "Усть-Джегутинская центральная районная больница" РГБУЗ "Урупская центральная районная больница" РГБУЗ "Хабезская центральная районная больница" РГБЛПУ "Республиканская детская многопрофильная больница" | Отчеты о проведенных мероприятиях | Регулярное (ежеквартальное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
2.1 | Организация мероприятий по внедрению системы внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом для обеспечения выполнения критериев оценки качества с использованием цифровых технологий | 01.03.24 | 31.12.25 | Заместители главных врачей по Клинико-экспертной работе медицинских организаций (далее - КЭР МО) главный внештатный специалист эндокринолог (далее - ВГС) главный внештатный специалист детский эндокринолог (далее - ГВС) | Совершенствование процессов медицинской деятельности для выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления | Регулярное (ежеквартальное)
2.2 | Организация мониторинга выполнения клинических рекомендаций для пациентов с сахарным диабетом, утвержденных Минздравом России, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.03.24 | 31.12.25 | Заместители главных врачей по КЭР МО ВГС ГВС | Проведение контроля за выполнением клинических рекомендаций для пациентов с сахарным диабетом, утвержденных Минздравом России Количество контрольных мероприятий: 2024 - 4 ед. 2025 - 4 ед. | Регулярное (ежеквартальное)
2.3 | Предоставление сводной ежегодной отчетности о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации как на амбулаторном, так и на стационарном этапе с формированием управленческих решений | 01.03.24 | 31.12.25 | Заместители главных врачей по КЭР Медицинские организации (далее - МО) ВГС ГВС | Ежегодный отчет о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации | Регулярное (ежегодное)
2.4 | Разбор отдельных клинических случаев на заседаниях клинико-экспертной комиссии с формированием заключения и доведения результатов до сведения медицинских работников | 01.03.24 | 31.12.25 | Заместители главных врачей, заведующие отделениями | Количество проведенных клинико-экспертных комиссий: 2024 - 4 ед. 2025 - 4 ед. | Регулярное (ежеквартальное)
2.5 | Организация ведения региональных регистров пациентов с сахарным диабетом в целях оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям, а также обеспечения преемственности на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи по профилю "эндокринология" | 01.03.24 | 31.12.25 | Руководитель РЭЦ Главные врачи МО Заведующие отделением | Обеспечено включение в регистр 90 - 100% пациентов с сахарным диабетом | Разовое (неделимое)
2.6 | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части проведения диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом согласно клиническим рекомендациям | 01.03.24 | 31.12.25 | РЭЦ Заведующие отделением | Отчет по итогам выполнения показателей результативности | Регулярное (ежеквартальное)
2.7 | Анализ качества оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 01.03.24 | 31.12.25 | ТФОМС | Число проведенных ЭКМП Предоставление отчета о проведении ЭКМП | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сахарного диабета и взрослых
3.1 | Проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации по профилактике табакокурения, нерационального питания, низкой физической активности как фактора риска развития сахарного диабета, по пропаганде прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.03.24 | 31.12.25, далее - ежегодно | РГБЛПУ "Республиканский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (далее - РГБЛПУ "РЦОЗиМП" Главные врачи МО Заведующие отделением Заместители главных врачей | Информирование населения о факторах риска развития сахарного диабета с использованием средств массовой информации. Ежегодно размещено: телесюжеты - 3 ед. радиосюжеты - 4 ед. публикации в прессе - 6 ед. информационные материалы на сайтах - 5 ед. материалы в группах в социальных сетях - 30 ед. размещение тематических интернет-баннеров - 2 ед. организация и проведение пресс-конференций - 2 ед. | Регулярное (ежегодное)
3.2 | Разработка и реализация лекторских программ и проектов по пропаганде здорового образа жизни, выявлению и профилактике факторов риска развития сахарного диабета в целевых аудиториях специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры, специалистов системы образования и социальной защиты, комплексных центров социального обслуживания населения, ветеранских организаций, сотрудников организованных рабочих коллективов | 01.03.24 | 31.12.25 | РГБЛПУ "РЦОЗиМП" | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма, контроль за артериальным давлением, холестерином, массой тела. Обучающие семинары: 2024 - 2 ед. 2025 - 2 ед. | Регулярное (ежегодное) 2 раза в год
3.3 | Проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам профилактики сахарного диабета с ориентиром на выявление и коррекцию основных факторов риска развития СД с расширением возможностей центров здоровья и кабинетов/отделений медицинской профилактики | 01.03.24 | 31.12.25 | ГВС РЭЦ РГБЛПУ "РЦОЗиМП" | Проведены семинары, конференции, круглые столы по вопросам профилактики сахарного диабета с ориентиром на выявление и коррекцию основных факторов риска развития СД с расширением возможностей центров здоровья и кабинетов/отделений медицинской профилактики | Регулярное (ежегодное)
3.4 | Издание методических материалов для медицинских работников по профилактике факторов риска развития сахарного диабета у населения | 01.03.24 | 31.12.25 | РГБЛПУ "РЦОЗиМП" | Готовый тираж методических рекомендаций для проведения мероприятий, приуроченных ко Дню борьбы с СД: 2024 - 1000 экз. 2025 - 1000 экз. | Регулярное (ежегодное)
3.5 | Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 01.03.24 | 31.12.25 | Участковая служба всех МО | Увеличение охвата населения диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами: 2024 - до 35% 2025 - до 45% | Регулярное (ежегодное)
3.6 | Увеличение охвата населения исследованием глюкозы натощак | 01.03.24 | 31.12.25 | Участковая служба всех МО | Увеличение количества граждан, которым проведено исследование глюкозы натощак 2024 - не менее 62,1%, 2025 - не менее 62,1% | Регулярное (ежемесячное)
3.7 | Разработка и внедрение единых алгоритмов выявления и коррекции основных факторов риска развития сахарного диабета совместно с Центрами здоровья и отделениями медицинской профилактики | 01.03.24 | 31.12.25 | РЭЦ РГБЛПУ "РЦОЗиМП" | Проведение контроля за выполнением алгоритмов выявления и коррекции основных факторов риска развития сахарного диабета | Регулярное (ежегодное)
3.8 | Разработка и внедрение алгоритмов динамического наблюдения пациентов с факторами риска развития сахарного диабета совместно с Центрами здоровья и отделениями медицинской профилактики | 01.03.24 | 31.12.25 | РЭЦ РГБЛПУ "РЦОЗиМП" | Проведение контроля за выполнением алгоритмов динамического наблюдения пациентов с факторами риска развития сахарного диабета. Актуализация по КР | Регулярное (ежегодное)
3.9 | Проведение обучающих мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, лекций и т.п.) для специалистов системы здравоохранения по вопросам профилактики табакокурения, рациональному питанию и рациональной физической активности как факторов риска развития сахарного диабета, по проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 20.12.23 | 31.12.25 далее - ежегодно | РГБЛПУ "РЦОЗиМП" | Повышение уровня информированности медицинских работников по профилактике и раннему выявлению сахарного диабета (по профилактике табакокурения, нерационального питания, низкой физической активности), по проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Обучающие мероприятия: 2024 - 30 ед. 2025 - 30 ед. | Регулярное (ежеквартальное)
3.1 | Проведение образовательных мероприятий, школ здоровья для пациентов с избыточной массой тела и ожирением | 01.03.24 | 31.12.25 | РГБЛПУ "РЦОЗиМП" | В центрах здоровья организация и проведение школ для пациентов с избыточной массой тела и ожирением. Проведено занятий: 2024 - 4 ед. 2025 - 4 ед. | Регулярное (ежегодное)
3.11 | Подготовка и размещение информационных материалов новостного характера о проведении мероприятий к Всемирным, Всероссийским дням здоровья | 01.03.24 | 31.12.25 | РГБЛПУ "РЦОЗиМП" | Информирование населения о проводимых мероприятиях по вопросам выявления факторов риска развития, ранних признаках и мерах профилактики сахарного диабета Информационные материалы: 2024 - 4 ед. 2025 - 4 ед. | Регулярное (ежегодное)
4. Мероприятия по профилактике развития осложнений сахарного диабета у детей и взрослых
4.1 | Проведение образовательных и организационных мероприятий, направленных на профилактику и своевременную диагностику осложнений сахарного диабета в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.03.24 | 31.12.25 далее - ежегодно | МО ВГС ГВС | Повышение уровня информированности медицинских работников по вопросам профилактики и раннего выявления осложнений сахарного диабета Обучающие мероприятия: 2024 - 4 ед. 2025 - 4 ед. | Регулярное (ежеквартальное)
4.2 | Создание кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" для взрослых и детей | 01.03.24 | 31.12.25 | МО ВГС ГВС | Созданы 8 кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом", из них: 1 - для детей, что соответствует планам | Разовое (неделимое)
4.3 | Оснащение (переоснащение) кабинетов "Школа для пациентов СД" и формирование штатного расписания согласно Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по "эндокринологии" (2023 г.) и Порядку оказания медицинской помощи по профилю "детская эндокринология" | 01.03.24 | 31.12.24 | МО ВГС ГВС | Кабинеты "Школа для пациентов с СД" для взрослых и детей оснащены в соответствии с Порядком, утвержденным приказом МЗ Карачаево-Черкесской Республики от 13.01.2023 N 20-О Сформировано штатное расписание кабинетов "Школа для пациентов с СД" в соответствии с Порядком утвержденным приказом МЗ Карачаево-Черкесской Республики от 13.01.2023 N 20-О | Разовое (неделимое)
4.4 | Подготовка врачей и медицинских сестер для работы в кабинетах "Школы для пациентов СД" | 01.03.24 | 30.12.25 | МО ВГС ГВС | Обучены врачи и медицинские сестры, которые работают в кабинетах "Школа для пациентов с сахарным диабетом": 2024 - 7 кол-во врачей, 7 кол-во м/с, из них для детей 1 врач, 1 м/с 2025 - по потребности | Регулярное (ежегодное)
4.5 | Подготовка региональных приказов о маршрутизации пациентов в кабинеты "Школы для пациентов с СД" | 01.03.24 | 30.12.25 | ГВС, РЭЦ | Обновление нормативно-правовых актов маршрутизации пациентов, взрослых и детей в кабинеты "Школы для пациентов с СД" по мере принятия НПА Минздрава РФ | Разовое (неделимое)
4.6 | Увеличения количества пациентов с сахарным диабетом, прошедших обучения в школах для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.03.24 | 30.12.25 | Главные врачи, Заведующие отделением РЭЦ | Количество больных сахарным диабетом, которые прошли обучения в кабинете "Школа для пациентов с сахарным диабетом", не менее: 14,8% к концу 2024 г., 16,2% к концу 2025 г. | Регулярное (ежегодное)
4.7 | Организация контроля работы кабинетов "Школа для пациентов с СД" в отношении количества обученных пациентов с СД 1 и 2 типов, качества обучения | 01.03.24 | 30.12.25 | РЭЦ ГВС | Анализ работы кабинетов "Школа для пациентов с СД" по численности пациентов и качеству обучения, организованных на базах МО КЧР по предоставленным отчетам (дети и взрослые): в 2024 - 14,8% (дети и взрослые), в 2025 - 16,2% (дети и взрослые) | Регулярное (ежеквартальное)
4.8 | Дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | 01.03.24 | 31.12.25 | ГВС, РЭЦ, Министерство Здравоохранения КЧР (далее - МЗ КЧР) | Количество медицинских организаций: 10 ЦРБ и ЦРП, 1 РЭЦ | Регулярное (ежегодное)
(в ред. постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 18.12.2024 N 318)
4.9 | Увеличение количества пациентов с сахарным диабетом, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов в соответствии с клиническими рекомендациями с внесением данных в Регистр | 01.03.24 | 31.12. 25 | Отдел организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению МЗ КЧР, главные врачи МО | Ежеквартальное предоставление отчетности в МЗ КЧР. Охват диагностическими исследованиями не менее 49,4% пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением к концу 2024 г. и не менее 57,6% к концу 2025 г. | Регулярное (ежеквартальное)
4.1 | Своевременная интенсификация сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом с целью достижения индивидуальных целей гликемического контроля как основного фактора профилактики осложнений сахарного диабета | 01.03.24 | 31.12. 25 | Врачи-эндокринологи, заведующими отделениями | Ежеквартальное предоставление отчетности в Минздрав/Департамент здравоохранения региона. Уровень гликированного гемоглобина менее или равный 7% (абс. количество и % от всех больных СД): I кв. 2024 - 15%, II кв. 2024 - 15% и т.д. поквартально. Цель: к 2025 году не менее 42,39% пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов достигли уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7 на конец года, от числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов | Регулярное (ежеквартальное)
4.11 | Исследование ЛПНП при осуществлении диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом с внесением данных в Регистр | 01.03.24 | 31.12.25 | Отдел организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению | Ежеквартальное предоставление отчетности в Минздрав. Охват диагностическими исследованиями в 2024 - не менее 80%; 2025 - не менее 90% | Регулярное (ежеквартальное)
4.12 | Доля пациентов, получающих глифлозины (иНГЛТ-2), от общего числа больных сахарным диабетом в разрезе каждой медицинской организации, нарастающим итогом | 01.03.24 | 31.12.25 | РЭД РЭЦ | Целевой показатель: 2024 - не менее 15%; 2025 - не менее 20% на конец года | Регулярное (ежеквартальное)
4.13 | Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, помповой инсулинотерапией | 01.03.24 | 31.12.25 | МЗ КЧР ГВС | Целевой показатель: 2024 - 17% 2025 - 19% | Регулярное (ежеквартальное)
4.14 | Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, средствами непрерывного мониторинга глюкозы | 01.03.24 | 31.12.25 | МЗ КЧР ГВС | Целевой показатель: 2024 - 85%; 2025 - 85% | Регулярное (ежеквартальное)
4.15 | Обеспечение нуждающихся беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы | 2024 | 2024 | МЗ КЧР ГВС | Целевой показатель: 2024 - 100% | Регулярное (ежегодное)
(п. 4.15 введен постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 18.12.2024 N 318)
5. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом
5.1 | Организация проведения диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.03.2022 N 168н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми" | 01.03.24 | 31.12.25 | Главные врачи первичных медицинских организаций МО ВГС ГВС | Повышение уровня информированности врачей-терапевтов и эндокринологов о кратности и качестве диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом. Принятие в каждой медицинской организации, имеющей прикрепленное население (взрослое и/или детское), нормативно-правовых актов об организации диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом (взрослых и детей), с указанием подразделений (в том числе в иные медицинские организации), необходимых для полного диспансерного наблюдения пациентов с СД. Начиная с 2024 г. предоставление отчета о проведении обучающих мероприятий для врачей в медицинских организациях и принятии нормативно-правовых актов, далее - ежегодно | Регулярное (ежеквартально и затем по итогам года)
5.2 | Построение единой маршрутизации пациентов с сахарным диабетом, на основе региональных, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до РЭЦ | 01.03.24 | 31.12.25 | ГВС (взрослый) ГВС (детский) | Утверждение нормативно-правового акта о маршрутизации пациентов из всех районов субъекта РФ для ежегодного диспансерного наблюдения, включающего маршрутизацию пациентов в кабинеты "Диабетической стопы", офтальмолога, "Школа для пациентов с СД" межрайонных (районных) и региональных эндокринологических центров (РЭЦ) | 2024, далее - ежеквартальный отчет о внесенных изменениях при открытии новых кабинетов/подразделений/медицинских организаций
5.3 | Мероприятия по совершенствованию автоматизированных систем учета, мониторинга и отчетности проведения диспансерного наблюдения, в том числе сопоставление с данными ФОМС | 01.03.24 | 31.12.25 | ТФОМС | Отчет о мероприятиях, а также отчет о качестве и охвате диспансерным наблюдением | Регулярное (ежеквартальное)
5.4 | Ведение и регулярная актуализация регистра "Сахарный диабет" | 01.03.24 | 31.12.25 | РЭЦ МО КЧР РГБЛПУ "КЧЭД" | Актуализация. Не реже чем один раз в год: 2024 - 70% 2025 - 80% | Регулярное (ежегодное)
5.5 | Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом при осуществлении диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом с внесением данных в Регистр | 01.03.24 | 31.12.25 | Врач-офтальмолог РЭЦ Врачи-офтальмологи ЦРБ | Ежеквартальное предоставление отчетности в региональный Минздрав. Охват диагностическими исследованиями не менее: 80% всех пациентов к концу 2024 г. и не менее 90% к концу 2025 г. | Регулярное (ежеквартальное)
5.6 | Разработка и внедрение мероприятий по увеличению количества осмотренных пациентов с сахарным диабетом в кабинете диабетической стопы | 01.03.24 | 31.12.25 | РЭД РЭЦ | Охват не менее 10% от всех больных сахарным диабетом, прикрепленных к кабинету диабетической стопы к концу отчетного года | Регулярное (ежегодное)
6. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
6.1 | Дооснащение/переоснащение (закупка оборудования) для регионального эндокринологического центра | 01.03.24 | 31.12.25 | МЗ КЧР ГВС | Отчет о приобретенном оборудовании | Регулярное (ежегодное)
6.2 | Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств на артериях нижних конечностях у пациентов с сахарным диабетом | 01.03.24 | 31.12.25 | ГВС | Увеличение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств при нейроишемической/ишемической форме синдрома диабетической стопы: 2024 - 2 чел. 2025 - 3 чел. | Регулярное (ежегодное)
6.3 | Увеличение доступности проведения исследований - оптической когерентной томографии сетчатки у пациентов с СД (нарастающим итогом) | 01.03.24 | 31.12.25 | ГВС РЭЦ ГВС | Количество оптических когерентных томографий сетчатки у пациентов с СД от числа тех, кому требуется ЛК сетчатки: 2024 - 10% 2025 - 15% | Регулярное (ежеквартальное)
6.4 | Увеличение доступности проведения ЛКС у пациентов с СД (нарастающим итогом) | 01.03.24 | 31.12.2025 | ГВС-эндокринолог РЭЦ ГВС-офтальмолог | Количество ЛКС у пациентов с СД 2024 - 15 чел. 2025 - 17 чел. | Регулярное (ежеквартальное)
6.5 | Увеличение доступности антиVEGF-терапии у пациентов с СД (нарастающим итогом) | 01.03.24 | 31.12.25 | ГВС-эндокринолог РЭЦ ГВС-офтальмолог | Внедрить проведение антиVEGF-терапии у пациентов с СД: 2024 - 5 чел. 2025 - 7 чел. | Регулярное (ежеквартальное)
6.6 | Выстраивание в регионе системы маршрутизации для оказания помощи пациентам с синдромом диабетической стопы | 01.03.24 | 31.12.25 | МЗ КЧР | Утверждение нормативно-правового акта о маршрутизации пациентов с синдромом диабетической стопы и критической ишемией нижних конечностей для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | Разовое (неделимое)
6.7 | Выстраивание в регионе системы маршрутизации для оказания помощи пациентам с диабетической ретинопатией и диабетическим макулярным отеком | 01.03.24 | 31.12.25 | МЗ КЧР | Утверждение нормативно-правового акта о маршрутизации пациентов с диабетической ретинопатией и диабетическим макулярным отеком для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | Разовое (неделимое)
6.8 | Увеличение доступности помповой инсулинотерапии | 01.03.24 | 31.12.25 | МЗ КЧР РЭЦ | Количество пациентов на помповой инсулинотерапии. Взрослые: 2024 - суммарно до 43 чел. 2025 - суммарно до 46 чел. Дети: 2024 - суммарно до 31 чел. 2025 - суммарно до 34 чел. | Регулярное (ежеквартальное)
7. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом
7.1 | Обеспечение проведения образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета | 01.03.24 | 31.12.25 | Главные врачи МО ГВС РЭЦ | Количество обученных врачей, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь пациентам с сахарным диабетом 2024 - 1 2025 - 1 | Регулярное (ежегодное при необходимости)
7.2 | Определение потребности в медицинских кадрах и формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования - программам ординатуры по специальности "эндокринология" и "детская эндокринология" с учетом необходимости кадрового обеспечения в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 01.03.24 | 31.12.25 | Главные врачи МО | Сформирована заявка на выделение квоты при кадровом дефиците | Регулярное (ежегодное при кадровом дефиците)
7.3 | Организация обучения по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета, с помощью системы непрерывного медицинского образования | 01.03.24 | 31.12.25 | Главные врачи МО Заведующие отделениями | Сформирована заявка на обучение специалистов по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации 2024 - 4 2025 - 4 | Регулярное (ежегодное)
8. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи
8.1 | Организация проведения научно-практических мероприятий с участием профильных НМИЦ и медицинских организаций региона по вопросам повышения качества специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 01.03.24 | 31.12.25 | РЭЦ ГВС | Проведены научно-практические мероприятия совместно с профильными НМИЦ 2024 - не менее 1 раза в год, 2025 - не менее 1 раза в год | Регулярное (ежегодное)
8.2 | Обеспечение функционирования региональных регистров пациентов с сахарным диабетом и преемственности амбулаторного и стационарного этапов | 01.03.24 | 31.12.25 | Главные врачи МО Заведующие отделениями РЭЦ ГВС | Введение оперативных данных в Регистр | Разовое (неделимое)
8.3 | Организация и обеспечение функционирования в регионе телемедицинского центра консультаций | 01.03.24 | 31.12.25 | ГВС РЭЦ РГБЛПУ "КЧЭД" | Реализация плана проведения консультаций/консилиумов пациентов по профилю "эндокринология" и "детская эндокринология" с применением телемедицинских <...>. Количество телемедицинских консультаций по профилю "эндокринология", "детская эндокринология": с НМИЦ эндокринологии (в рамках ФТМС) с др. федеральными центрами внутри региона | Регулярное (ежегодное)
8.4 | Применение систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской системы (указать название используемой медицинской информационной системы) | 01.03.24 | 31.12.25 | Главные врачи МО Заведующие отделениями (КСАМУ) | Число пациентов | Регулярное (ежегодное)
8.5 | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов | 01.03.24 | 31.12.25 | Информационно-аналитический центр медицинской статистики РГБЛПУ "КЧРКБ" | Автоматизация процессов оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов в медицинской информационной системе | Регулярное (ежеквартальное)
8.6 | Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 01.03.24 | 31.12.25 | Заведующие отделениями МО Главные врачи МО | Автоматизация процессов оперативного получения и анализа данных по оказанию медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в медицинской информационной системе | Регулярное (ежеквартальное)
8.7 | Обеспечение функционирования региональных регистров пациентов с сахарным диабетом и преемственности амбулаторного и стационарного этапов | 01.03.24 | 31.12.25 | Главные врачи ЛПУ РЭЦ Заведующие отделением | Введение оперативных данных в Регистр, оценка работы регистра | Регулярное (ежегодное)
8.8 | Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от сахарного диабета и его осложнений, планирование объемов оказания медицинской помощи на основании действующих Порядков оказания медицинской помощи по профилю "эндокринология" и "детская эндокринология", стандартов оказания медицинской помощи взрослым пациентам с СД 1 и 2 типов, детям с СД 1 типа | 01.03.24 | 31.12.25 | Медицинского информационно-аналитического центра Карачаево-Черкесской Республики | Динамика показателей заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от сахарного диабета и его осложнений | Регулярное (ежегодное)
8.9 | Создание и поддержание единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета | 01.03.24 | 31.12.25 | Медицинского информационно-аналитического центра Карачаево-Черкесской Республики | Разработка и размещение на информационных порталах медицинских организаций информации для населения о мерах профилактики, раннего выявления СД и его осложнений, о важности соблюдения приверженности лечению | Регулярное (ежеквартальное, в соответствии с этапами разработки и внедрения в различных <...>)