## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Периодичность
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Мероприятия, направленные на внедрение и соблюдение клинических рекомендаций по сахарному диабету у детей и взрослых
1.1. | Проведение обучающих мероприятий (образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций, тренингов) для медицинского персонала, участвующего в оказании помощи пациентам с сахарным диабетом, совместно с ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области, главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, главный внештатный детский специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области | Проведение обучающих мероприятий (образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций, тренингов) для медицинского персонала, участвующего в оказании помощи пациентам с сахарным диабетом | ежегодно
1.2. | Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России в рамках системы внутреннего контроля качества и выполнения стандартов и порядков оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Отдел ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Департамента здравоохранения Орловской области | Осуществление проверок по выполнению стандартов и порядков оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов (в соответствии с утвержденным графиком) | ежеквартально - проверка не менее 10 амбулаторных карт
1.3. | Проведение образовательных региональных семинаров по вопросам ранней диагностики сахарного диабета, первичной и вторичной профилактики сахарного диабета, в том числе в режиме видеоконференции | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области, главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, главный внештатный детский специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области | Проведение обучающих мероприятий (образовательных вебинаров, семинаров по изучению клинических рекомендаций, тренингов) для медицинского персонала, участвующего в оказании помощи пациентам с сахарным диабетом | Ежеквартально - видеоконференция с главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения Орловской области
1.4. | Разработка и внедрение в каждом государственном учреждении здравоохранения Орловской области, имеющем прикрепленное население, протоколов диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов (протоколы ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области, главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, главный внештатный детский специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, руководители бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области (по согласованию) | Внедрение единого протокола ведения пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов | однократно - приказ Департамента здравоохранения Орловской области
Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
2.1. | Проведение внешнего и внутреннего контроля качества всех лабораторных исследований, проводимых в лабораториях, особенно по группам "гормоны и витамины", "гликированный гемоглобин" | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области, главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, главный внештатный детский специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, руководители бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области (по согласованию) | Использование анализаторов и реагентов по сертифицированной методике в соответствии с NGSP и DCCT стандартам, проведение лабораторного контроля качества ФСВОК | ежегодно
2.2. | Усиление контроля за ведением Регистра пациентов с сахарным диабетом в Орловской области | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области, главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, главный внештатный детский специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, руководители бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области (по согласованию), БУЗ ОО МИАЦ | Проведение ежемесячного контроля внесения и обновления данных в Регистр пациентов с сахарным диабетом, 2 раза в год очная сверка данных регистра при сдаче годовых отчетов и потребности в лекарственном обеспечении | ежемесячно
2.3. | Проведение внутреннего контроля качества медицинской помощи, в том числе контроля соблюдения сроков диагностики и лечения больных с сахарным диабетом, в государственных учреждениях здравоохранения Орловской области, оказывающих специализированную помощь пациентам с сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области, бюджетные учреждения здравоохранения Орловской области (по согласованию) | Повышение качества медицинской помощи, соблюдение сроков диагностики и лечения больных с сахарным диабетом в соответствии с актуальными Клиническими рекомендациями, проведение проверок | ежеквартально
Работа с факторами риска развития сахарного диабета у детей и взрослых
3.1. | Мониторинг распространенности факторов риска развития сахарного диабета при опросе населения | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Орловской области по медицинской профилактике | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, %: 2024 год - 6,0%; 2025 год - 6,5% | постоянно
3.2. | Увеличение охвата населения исследованием глюкозы натощак | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Руководители бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области | Увеличение количества граждан, которым проведено исследование глюкозы натощак: 2024 - не менее 62,10%; 2025 - не менее 62,10% | ежеквартально
3.3. | Выявление модифицируемых факторов риска развития сахарного диабета, а также потенциального нарушения углеводного обмена при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Орловской области по медицинской профилактике | Увеличение доли выявляемости факторов риска с целью их коррекции. Факторы риска: 2024 - 35%, 2025 - 45% | в течение года
3.4. | Формирование групп высокого риска возникновения сахарного диабета при проведении профилактических осмотров и диспансеризации | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Орловской области по медицинской профилактике | Охват углубленным профилактическим консультированием граждан с отягощенной наследственностью по сахарному диабету - не менее 70%. Охват обследованием пациентов на гликированный гемоглобин с повышенным уровнем глюкозы на 2-м этапе диспансеризации - не менее 90% от направленных | ежеквартально
3.5. | Проведение информационной кампании с использованием средств массовой информации по вопросам выявления факторов риска сахарного диабета, тиражирования информационных материалов | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Орловской области по медицинской профилактике | Повышение информированности граждан по вопросам здорового образа жизни, профилактике сахарного диабета, в том числе с использованием социальных сетей, печатной продукции (2024 год - 1000 экз., 2025 год - 1000 экз.) | в течение года
3.6. | Проведение массовых профилактических мероприятий для населения (образовательные, скрининговые и др.) в рамках Всемирных дней здоровья, в том числе Дня борьбы с сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Орловской области по медицинской профилактике | Проведение не менее 10 тематических профилактических акций для населения в 2024 году, 10 - в 2025 году | в течение года
3.7. | Проведение акций, приуроченных к Международным дням здоровья | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Орловской области по медицинской профилактике | Количество лиц, охваченных информационно-просветительскими мероприятиями по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета, не менее 1200 человек в 2024 году, 1500 человек - в 2025 году | ежегодно
3.8. | Упрощение для граждан процедуры прохождения ДВН и профилактических медицинских осмотров, в том числе организация медицинских исследований в выходные дни | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области, бюджетные учреждения здравоохранения Орловской области (по согласованию) | Увеличение доли граждан, прошедших ДВН и профилактические медицинские осмотры, в 2024 году - 45,0%, в 2025 - 58,0% | постоянно
Мероприятия по профилактике развития осложнений сахарного диабета у детей и взрослых
4.1. | Организация работы кабинетов "Диабетической стопы" в бюджетных учреждениях здравоохранения Орловской области | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, руководители бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области (по согласованию) | Открытие кабинетов "Диабетическая стопа" на базе: БУЗ ОО "ООКБ", БУЗ Орловской области "ГБ им. С.П. Боткина" | однократно
4.2. | Повышение профессиональных компетенций медицинских работников по вопросам профилактики сахарного диабета, пропаганды здорового образа жизни, выявления и коррекции факторов риска развития сахарного диабета | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Орловской области по медицинской профилактике, главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области | Обучение медицинских работников по актуальным аспектам проведения профилактической работы, выявления и коррекции факторов риска развития сахарного диабета, пропаганды здорового образа жизни, в том числе в режиме видео-конференц-связи (в 2024 году - 35 медицинских работников, 2025 году - 20 медицинских работников) | в течение года
4.3. | Создание и оснащение кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" для взрослых и детей | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области | Создание кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом", подготовка нормативно-правового акта, закрепляющего создание кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом": к концу 2024 года - 15 и 2025 год: продолжат функционирование | однократно
(в ред. Распоряжения Правительства Орловской области от 25.12.2024 N 998-р)
4.4. | Подготовка врачей и медицинских сестер для работы в кабинетах "Школы для пациентов с СД" | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области, руководители бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области (по согласованию) | Обучение врачей и медицинских сестер, которые работают в кабинетах "Школа для пациентов с СД" (в 2024 году - 10 врачей-эндокринологов, 10 медицинских сестер, к концу 2025 года - 5 врачей, 10 медицинских сестер) | однократно
4.5. | Подготовка региональных приказов о маршрутизации пациентов в кабинеты "Школы для пациентов с СД" | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области | Утверждение нормативно-правового акта маршрутизации пациентов взрослых и детей в кабинеты "Школы для пациентов с СД" | однократно
4.6. | Увеличение количества пациентов с сахарным диабетом, прошедших обучение в "Школах для пациентов с сахарным диабетом", как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Орловской области по медицинской профилактике, главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области | Количество больных сахарным диабетом, которые прошли обучения в кабинете "Школа для пациентов с сахарным диабетом", не менее: 14,8% к концу 2024 года; 16,2% к концу 2025 года | ежегодно
4.7. | Исследование ЛПНП при осуществлении диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом с внесением данных в Регистр | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Руководители бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области (по согласованию) | Охват диагностическими исследованиями: к концу 2024 года - не менее 80%, к концу 2025 года - не менее 90% | ежегодно
4.8. | Обеспечение детей и беременных женщин, больных сахарным диабетом, средствами непрерывного мониторинга глюкозы | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области, главный внештатный детский специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области | Целевой показатель: 2024 - 85%; 2025 - не менее 85% на год | ежегодно
(в ред. Распоряжения Правительства Орловской области от 25.12.2024 N 998-р)
Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом
5.1. | Увеличение количества исследований гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, главный внештатный детский специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, руководители бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области (по согласованию) | Охват диагностическими исследованиями не менее 49,4% пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением, к концу 2024 года и не менее 57,6% - к концу 2025 года | ежегодно
5.2. | Расширение применения инновационных сахароснижающих препаратов с доказанным кардиопротективным эффектом у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (ингибиторы НГЛТ-2) | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области, главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, главный внештатный детский специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, руководители бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области (по согласованию) | Увеличение доли применения инновационных сахароснижающих препаратов иНГЛТ-2: 2024 - не менее 15% 2025 - не менее 20% на конец года | постоянно
5.3. | Построение единой маршрутизации пациентов с сахарным диабетом на основе региональных, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до РЭЦ | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области | Утверждение нормативно-правового акта о маршрутизации пациентов из всех районов субъекта РФ для ежегодного диспансерного наблюдения, включающего маршрутизацию пациентов в кабинеты "Диабетической стопы", офтальмолога, "Школа для пациентов с СД" межрайонных (районных) и региональных эндокринологических центров (РЭЦ) | однократно
5.4. | Осмотр (консультация) в кабинете "диабетической стопы" (ежегодно) | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Руководители бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области (по согласованию) | Охват не менее 10% от всех больных сахарным диабетом, прикрепленных (согласно маршрутизации) к кабинету "диабетической стопы", к концу 2024 года, не менее 10% - к концу 2025 | однократно
5.5. | Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом при осуществлении диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом с внесением данных в Регистр | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Руководители бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области (по согласованию) | Охват диагностическими исследованиями не менее: 80% всех пациентов к концу 2024 года и не менее 90% к концу 2025 г. | однократно
Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
6.1. | Актуализация действующих нормативных документов по маршрутизации пациентов, ежегодная доработка нормативных документов, регламентирующих работу по профилю "эндокринология" и "детская эндокринология", в соответствии с современными клиническими рекомендациями | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области | Приказ Департамента здравоохранения Орловской области | по мере необходимости
6.2. | Поэтапное создание региональных, межрайонных (районных) центров | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области, руководители бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области (по согласованию) | Создание МРЭЦ на базе бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области с учетом численности прикрепленного населения (5 центров на базе бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области: ГБ им. С.П. Боткина, Ливенская ЦРБ, Мценская ЦРБ, Плещеевская ЦРБ, Покровская ЦРБ) | однократно
6.3. | Расширение хирургической, сосудистой эндоваскулярной реваскуляризации магистральных артерий нижних конечностей при синдроме диабетической стопы, проводимых в рамках высокотехнологичной медицинской помощи | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области | 130 объемов высокотехнологичной медицинской помощи по разделу II "Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования" для БУЗ ОО "ООКБ" в 2024 году, 135 объемов - в 2025 году | ежегодно
6.4. | Дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) | Дооснащение (переоснащение) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом (в 2024 году - 8 ед., в 2025 году продолжат функционирование) | разово
(в ред. Распоряжения Правительства Орловской области от 25.12.2024 N 998-р)
6.5. | Дооснащение/переоснащение (закупка оборудования) для регионального эндокринологического центра | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Главный врач БУЗ ОО "ООКБ", Департамент здравоохранения Орловской области | Отчет о приобретенном оборудовании | ежегодно
6.6. | Организация межрайонных (районных) центров (МЭЦ) согласно порядку по профилю эндокринология: - создание 5 межрайонных эндокринологических центров на базе бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области: ГБ им. С.П. Боткина, Ливенская ЦРБ, Мценская ЦРБ, Плещеевская ЦРБ, Покровская ЦРБ | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Руководители бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области (по согласованию), Департамент здравоохранения Орловской области | Утверждение нормативно-правового акта об организации МЭЦ и указанием районов, жители которых будут маршрутизированы в данный МЭЦ | однократно
6.7. | Дооснащение/переоснащение (закупка оборудования) для межрайонного эндокринологического центра | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Главные врачи бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области | Отчет о приобретенном оборудовании и укомплектованности центра в соответствии с Порядком | ежегодно
6.8. | Выстраивание в регионе системы маршрутизации для оказания помощи пациентам с синдромом диабетической стопы | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области | Утверждение нормативно-правового акта о маршрутизации пациентов с синдромом диабетической стопы и критической ишемией нижних конечностей для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | По мере необходимости
6.9. | Выстраивание в регионе системы маршрутизации для оказания помощи пациентам с диабетической ретинопатией и диабетическим макулярным отеком | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области | Утверждение нормативно-правового акта о маршрутизации пациентов с диабетической ретинопатией и диабетическим макулярным отеком для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | По мере необходимости
6.10. | Увеличение доступности проведения исследований - оптической когерентной томографии сетчатки у пациентов с СД (нарастающим итогом) | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Руководитель БУЗ ОО "ООКБ" | Количество оптических когерентных томографий сетчатки у пациентов с СД: 2024 - 20 исследований, 2025 - 25 исследований | ежегодно
6.11. | Увеличение доступности проведения ЛКС у пациентов с СД (нарастающим итогом) | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Руководитель БУЗ ОО "ООКБ" | Количество пациентов, получивших ЛКС: к концу 2024 года - 1075, к концу 2025 года - 1080 человек | ежегодно
6.12. | Увеличение доступности антиVEGF-терапии у пациентов с СД (нарастающим итогом) | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Руководитель БУЗ ОО "ООКБ" | Количество пациентов, получивших курс антиVEGF-терапии: в 2024 году - 715 человек, в 2025 году - 720 человек | ежегодно
Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом
7.1. | Обязательное освоение врачами-терапевтами, врачами общей практики Электронного образовательного курса "Эндокринологическая настороженность для врачей первичного звена" | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области | Обучение врачей на находящемся в свободном доступе на портале Непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (edu.rosminzdrav.ru) | ежегодно по мере необходимости
7.2. | Определение потребности в медицинских кадрах и формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования - программам ординатуры по специальности "эндокринология" и "детская эндокринология" с учетом необходимости кадрового обеспечения в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области | Сформирована заявка на выделение квоты: в 2024 году - 1 врач-эндокринолог, в 2025 году - 2 врача-эндокринолога | ежегодно
7.3. | Организация проведения ежегодных мероприятий по заключению договоров о целевом обучении профильных специалистов по программам высшего образования - программам ординатуры | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области | Заключены договоры на целевое обучение: в 2024 году - 1 человек, в 2025 году - 2 врача | ежегодно
Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи
8.1. | Проведение мастер-классов для эндокринологов области по современным проблемам тиреоидологии и диабетологии | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области, главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области | Проведение мастер-классов по заполнению регистра пациентов с сахарным диабетом при участии ученых ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России: в 2024 году - 1 мероприятие, 2025 году - 1 мероприятие (в том числе посредством видео-конференц-связи с целью увеличения числа участников) | ежегодно согласно графику
8.2. | Проведение обучающих лекций семинаров для врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи по теме: "Дифференциальная диагностика при гипергликемических состояниях" | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области, главный внештатный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения Орловской области | Проведение дифференциального диагноза при острых гипергликемиях со своевременной госпитализацией тяжелых больных в профильные стационары в 2024 году - 1 мероприятие, 2025 году - 1 мероприятие (в том числе посредством видео-конференц-связи с целью увеличения числа участников) | ежегодно согласно графику
8.3. | Организация обучения по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета с помощью системы непрерывного медицинского образования | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Орловской области | Формирование заявки на обучение специалистов по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации (в 2024 году - 2 медицинских работника, в 2025 году - 2 медицинских работника) | ежегодно