## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результатов | Регулярность
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Мероприятия, направленные на внедрение и соблюдение клинических рекомендаций по сахарному диабету у детей и взрослых
1.1. | Проведение образовательных и организационных мероприятий, направленных на соблюдение врачами принципов диагностики и лечения сахарного диабета в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Директор Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования Министерства здравоохранения Российской Федерации", ректор ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Повышение уровня информированности медицинских работников по профилактике и раннему выявлению сахарного диабета и его осложнений, проведению диспансерного наблюдения. Обучающие мероприятия: 2023 г. - 12 единиц, 2024 г. - 12 единиц, 2025 г. - 12 единиц. Ежеквартальный отчет о проведенных мероприятиях | Регулярное (ежеквартальное)
1.2. | Организационно-методическое сопровождение оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Главные внештатные профильные специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации, специалисты профильных национальных медицинских исследовательских центров, главные внештатные профильные специалисты Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Повышение качества диспансерного наблюдения, выполнение клинических рекомендаций. Количество разработанных единиц медицинской документации: 2023 г. - 1 единица, 2024 г. - 2 единицы, 2025 г. - 2 единицы. Ежегодный отчет о проведенных мероприятиях | Постоянное по мере внедрения новых клинических рекомендаций не реже 1 раза в 6 месяцев
1.3. | Обеспечение каждому врачу медицинской организации беспрепятственного доступа со своего рабочего места к актуальным клиническим рекомендациям по профилю "эндокринология", "детская эндокринология" в электронном виде или на бумажном носителе | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Руководители медицинских организаций | Повышение качества диспансерного наблюдения, выполнение клинических рекомендаций. Ежегодный отчет о проведенных мероприятиях | Регулярное
1.4. | Внедрение в каждой медицинской организации протоколов диспансерного наблюдения по профилю "эндокринология" (протоколы ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций | Методические онлайн-совещания для медицинских организаций, имеющих прикрепленное население с сахарным диабетом: 2023 г. - 1 единица, 2024 г. - 4 единицы, 2025 г. - 4 единицы. Ежегодный отчет о проведенных мероприятиях | Постоянное по мере внедрения новых клинических рекомендаций не реже 1 раза в 6 месяцев
1.5. | Мониторинг выполнения критериев оценки качества медицинской помощи в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Руководители медицинских организаций | Ежеквартальный отчет о проведенных мероприятиях | Ежегодный отчет о проведенных мероприятиях
1.6. | Организация проведения образовательных мероприятий по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета в медицинских организациях | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, директор Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования Министерства здравоохранения Российской Федерации", ректор ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, профильные национальные медицинские исследовательские центры, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Сформированы планы научно-практических мероприятий (конференций, школ и т.д.) для врачей, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь пациентам с сахарным диабетом: 2023 г. - 1 единица, 2024 г. - 4 единицы, 2025 г. - 4 единицы. Ежегодный отчет о проведенных мероприятиях | Регулярное
1.7. | Организация выездов в медицинские организации в рамках проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с целью проверки внедрения и выполнения клинических рекомендаций по сахарному диабету | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Утверждение графика выездов в медицинские организации Республики Татарстан: 2023 г. - 1 единица, 2024 г. - 4 единицы, 2025 г. - 4 единицы. Ежегодный отчет о проведенных мероприятиях | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
2.1. | Мероприятия по внедрению системы внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом для обеспечения выполнения критериев оценки качества | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Руководители медицинских организаций, ГАУЗ "РМИАЦ" | Автоматизация использования критериев оценки качества в медицинской информационной системе | 2024 г., далее ежегодно
2.2. | Ведение регистров пациентов по профилю "эндокринология" и "детская эндокринология" с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Руководители медицинских организаций, ГАУЗ "РМИАЦ", главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Автоматизация ведения регистра пациентов по профилю "эндокринология" и оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям в медицинской информационной системе. Обеспечено включение в регистр больных сахарным диабетом: 2024 г. - 90 процентов, 2025 г. - 100 процентов | 2024 г., далее ежегодно
2.3. | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений сахарного диабета. Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценки и анализа результатов деятельности, реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Начальник отдела лечебной помощи Министерства здравоохранения Республики Татарстан Р.А.Шагвалиева, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Доля пациентов с высоким риском развития осложнений сахарного диабета, находящихся под наблюдением: 2023 г. - 30 процентов, 2024 г. - 60 процентов, 2025 г. - 90 процентов | Регулярное (ежегодное)
2.4. | Внедрение систем внутреннего контроля качества с использованием цифровых технологий | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | ГАУЗ "РМИАЦ", руководители медицинских организаций | Автоматизация процессов внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской информационной системе | 2024 г., далее ежегодно
2.5. | Разработка мероприятий по исключению необоснованной и непрофильной госпитализации и эффективному использованию ресурсов круглосуточного стационара | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Начальник отдела лечебной помощи Министерства здравоохранения Республики Татарстан Р.А.Шагвалиева, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Доля случаев госпитализаций по профилю "эндокринология" с кодом по МКБ-10, не соответствующему коду из раздела E00-90, от общего количества случаев госпитализаций по профилю "эндокринология". Целевой показатель: 2024 г. - не более 1 процента, 2025 г. - не более 0,5 процента | 2024 г., далее регулярно по результатам анализа
2.6. | Организация мониторинга выполнения клинических рекомендаций для пациентов с сахарным диабетом, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Проведение контроля за выполнением клинических рекомендаций для пациентов с сахарным диабетом, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации. Количество контрольных мероприятий: 2023 г. - 5 единиц, 2024 г. - 10 единиц, 2025 г. - 10 единиц | Регулярное (ежеквартальное)
2.7. | Представление сводной ежегодной отчетности о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации как на амбулаторном, так и на стационарном этапе с формированием управленческих решений | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации | 2024 г., далее ежегодно
2.8. | Разбор отдельных клинических случаев на заседаниях клинико-экспертной комиссии с формированием заключения и доведения результатов до сведения медицинских работников | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Количество проведенных клинико-экспертных комиссий: 2023 г. - 3 единицы, 2024 г. - 10 единиц, 2025 г. - 10 единиц | Регулярное (ежеквартальное)
2.9. | Анализ качества оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан" | Не менее четырех экспертиз качества медицинской помощи: 2023 г. - 4 единицы, 2024 г. - 4 единицы, 2025 г. - 4 единицы | Регулярное (ежеквартальное)
3. Работа с факторами риска развития сахарного диабета у детей и взрослых
3.1. | Размещение тематической информации на официальных сайтах Министерства здравоохранения Республики Татарстан, организация и проведение тематических пресс-конференций | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Информирование населения о факторах риска развития сахарного диабета с использованием средств массовой информации. Размещено тематических материалов: 2023 г. - 4 единицы, 2024 г. - 4 единицы, 2025 г. - 4 единицы. Проведено пресс-конференций: 2023 г. - 2 единицы, 2024 г. - 2 единицы, 2025 г. - 2 единицы | Регулярное (ежегодное)
3.2. | Размещение на официальном сайте ГАУЗ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (далее - ГАУЗ "РЦОЗ и МП"): http://rcmp.tatarstan.ru/rus/ тематической информации для населения и медицинских работников | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | ГАУЗ "РЦОЗ и МП" | Информирование населения о факторах риска развития сахарного диабета с использованием средств массовой информации. Не реже 1 раза в квартал размещено: 2023 г. - 4 единицы, 2024 г. - 4 единицы, 2025 г. - 4 единицы | Регулярное (ежегодное)
3.3. | Публикация информационных материалов по теме в социальных сетях ГАУЗ "РЦОЗ и МП": ВК https://vk.com/rcozimprt ("IAZDOROV"), телеграм-канал https://t.me/rcozimprt ("ЗдоровьеЭтоБлаго"), Одноклассники https://ok.ru/group/61833883549814 ("ЗдоровьеЭтоБлаго") | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | ГАУЗ "РЦОЗ и МП" | Информирование населения о факторах риска развития сахарного диабета с использованием средств массовой информации. Не реже 2 раз в квартал размещено: информационные материалы на сайтах - 5 единиц, материалы в группах в социальных сетях - 5 единиц | Регулярное (ежегодное)
3.4. | Организация информирования граждан по вопросам профилактики сахарного диабета и факторам риска его развития, обучения принципам и навыкам здорового образа жизни посредством печатных и электронных изданий (газеты), выпуска теле- и радиопередач | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | ГАУЗ "РЦОЗ и МП", главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Информирование населения о факторах риска развития сахарного диабета с использованием средств массовой информации. Не реже 2 раз в квартал размещено: телесюжеты - 5 единиц, радиосюжеты - 10 единиц, публикации в прессе - 10 единиц | Регулярное (ежегодное)
3.5. | Разработка и тиражирование в муниципальных образованиях Республики Татарстан памяток "Профилактика сахарного диабета у детей", "Профилактика сахарного диабета у взрослых", "Профилактика ожирения", "Предиабет", изданных ГАУЗ "РЦОЗ и МП" | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | ГАУЗ "РЦОЗ и МП", главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Информирование населения о проводимых мероприятиях по вопросам выявления факторов риска развития, ранних признаках и мерах профилактики сахарного диабета. Информационные материалы: 2023 г. - 10 тыс. экземпляров, 2024 г. - 20 тыс. экземпляров, 2025 г. - 20 тыс. экземпляров | Регулярное (ежегодное)
3.6. | Проведение тематических дней здоровья, дней открытых дверей, профилактических акций для взрослого и детского населения по профилактике табакокурения, нерационального питания, низкой физической активности как фактора риска развития сахарного диабета, трансляция тематических видеоматериалов в медицинских организациях | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | ГАУЗ "РЦОЗ и МП", главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма, контроль за артериальным давлением, холестерином, массой тела. Профилактические мероприятия: 2023 г. - 50 единиц, 2024 г. - 60 единиц, 2025 г. - 70 единиц. Трансляция видеоматериалов в медицинских организациях - 20 тыс. трансляций | Регулярное (ежеквартальное)
3.7. | Увеличение охвата населения диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Руководители медицинских организаций, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения: 2023 г. - 60,1 процента, 2024 г. - 70,5 процента 2025 г. - целевой показатель Министерства здравоохранения Российской Федерации не установлен | Регулярное (ежегодное)
3.8. | Увеличение количества граждан, которым проведено исследование глюкозы натощак | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Руководители медицинских организаций, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 2023 г. - не менее 49,10 процента, 2024 г. - не менее 62,10 процента, 2025 г. - не менее 62,10 процента | Регулярное (ежегодное)
4. Мероприятия по профилактике развития осложнений сахарного диабета у детей и взрослых
4.1. | Организация амбулаторных кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" в медицинских организациях Республики Татарстан | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Руководители медицинских организаций, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Подготовлены нормативно-правовые акты, регламентирующие создание и функционирование кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом": приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 13.04.2023 N 751 "Об организации медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология" в Республике Татарстан"; приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 04.12.2023 N 2906 "О создании республиканских эндокринологических центров, межрайонных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом". Созданы кабинеты "Школа для пациентов с сахарным диабетом" в 56 медицинских организациях Республики Татарстан, включая 5 новых кабинетов для детей: 2023 г. - 10 кабинетов для взрослого населения и 2 для детей, 2024 г. - 40 кабинетов для взрослого населения и 2 для детей, 2025 г. - 14 кабинетов для взрослого населения и 3 для детей | Однократное
4.2. | Обеспечение подготовки кадров для работы в кабинетах "Школа для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2023 г. N 104н | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Руководители медицинских организаций, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Обучены врачи и медицинские сестры, которые работают в кабинетах "Школа для взрослых пациентов с сахарным диабетом": 2023 г.: врачи - 2, медицинские сестры - 107, 2024 г.: врачи - 62, медицинские сестры - 10, 2025 г.: врачи - 10, медицинские сестры - 10. Обучены врачи и медицинские сестры, которые работают в кабинетах "Школа для детей с сахарным диабетом": 2023 г.: врачи - 0, медицинские сестры - 0, 2024 г.: врачи - 4, медицинские сестры - 4, 2025 г.: врачи - 3, медицинские сестры - 3 | Регулярное (ежегодное)
4.3. | Реализация плана мероприятий по увеличению количества пациентов, обученных в кабинетах "Школа для пациентов с сахарным диабетом" | 01.03.2024, по мере открытия кабинетов | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций | В медицинских организациях, имеющих прикрепленное население больных сахарным диабетом, разработана дорожная карта "План обучения в школе для больных сахарным диабетом" до 31.12.2023. Контроль количества обученных пациентов, по данным ГУ "ТФОМС РТ", ежемесячно с представлением отчетности в Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Количество больных сахарным диабетом, которые прошли обучение в кабинете "Школа для пациентов с сахарным диабетом": к концу 2023 г. - 13,4 процента, к концу 2024 г. - 14,8 процента, к концу 2025 г. - 16,2 процента | Регулярное (ежемесячное)
4.4. | Дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций | 27 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям Республики Татарстан, дооснащены (переоснащены) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | Однократное
4.5. | Увеличение количества пациентов с сахарным диабетом, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов в соответствии с клиническими рекомендациями с внесением данных в региональный сегмент Федерального регистра больных сахарным диабетом по Республике Татарстан | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Охват исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов (процентов от всех больных сахарным диабетом): 2023 г. - 41,2 процента, 2024 г. - 49,4 процента, 2025 г. - 57,6 процента. Ежеквартальное представление отчетности в Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Регулярное (ежеквартальное)
4.6. | Своевременная интенсификация сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом с целью достижения индивидуальных целей гликемического контроля в соответствии с клиническими рекомендациями с внесением данных в региональный сегмент Федерального регистра больных сахарным диабетом по Республике Татарстан и ежеквартальным представлением отчетности в Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Количество пациентов с сахарным диабетом, имеющих уровень гликированного гемоглобина 7 процентов и ниже (процентов от всех больных сахарным диабетом): 2023 г. - 25 процентов, 2024 г. - 35 процентов, 2025 г. - 42,39 процента | Регулярное (ежегодное)
4.7. | Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы и расходными материалами к ним | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Количество детей с сахарным диабетом, обеспеченных системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы и расходными материалами к ним (процентов от всех больных детей сахарным диабетом): 2023 г. - не менее 85 процентов, 2024 г. - не менее 85 процентов, 2025 г. - не менее 85 процентов | Регулярное (ежегодное)
4.8. | Осмотр (консультация) в кабинете "Диабетическая стопа" с внесением данных в региональный сегмент Федерального регистра больных сахарным диабетом по Республике Татарстан (ежегодно) | 01.03.2024, по мере открытия кабинетов | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Охват не менее 10 процентов от всех больных сахарным диабетом, прикрепленных (согласно маршрутизации) к кабинету "Диабетическая стопа" к концу отчетного года, относящихся к группе высокого риска развития синдрома диабетической стопы. Ежеквартальное представление отчетности в Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Регулярное (ежегодное)
4.9. | Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом при осуществлении диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом с внесением данных в региональный сегмент Федерального регистра больных сахарным диабетом по Республике Татарстан (ежегодно) | 01.03.2024, по мере открытия кабинетов | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Ежеквартальное предоставление медицинскими организациями отчетности в Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Охват пациентов с сахарным диабетом, состоящих под диспансерным наблюдением: к концу 2024 г. - не менее 80 процентов, к концу 2025 г. - не менее 90 процентов | Регулярное (ежегодное)
4.10. | Исследование альбуминурии при осуществлении диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом с внесением данных в региональный сегмент Федерального регистра больных сахарным диабетом по Республике Татарстан (ежегодно) | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Ежеквартальное представление медицинскими организациями отчетности в Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Охват пациентов с сахарным диабетом, состоящих на диспансерном наблюдении: к концу 2024 г. - не менее 80 процентов, к концу 2025 г. - не менее 90 процентов | Регулярное (ежегодное)
4.11. | Исследование липопротеидов низкой плотности при осуществлении диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом с внесением данных в региональный сегмент Федерального регистра больных сахарным диабетом по Республике Татарстан (ежегодно) | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Ежеквартальное представление медицинскими организациями отчетности в Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Охват пациентов с сахарным диабетом, состоящих на диспансерном наблюдении: к концу 2024 г. - не менее 80 процентов, к концу 2025 г. - не менее 90 процентов | Регулярное (ежегодное)
4.12. | Увеличение доли пациентов, получающих оральные антикоагулянты, от всех больных сахарным диабетом с заболеваниями периферических артерий и ишемической болезнью сердца с целью снижения ишемических событий (инсульта и инфаркта миокарда) в группе больных с сахарным диабетом с ишемической болезнью сердца и заболеваниями периферических артерий | 01.03.2024 | 31.12.2024, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Увеличение доли пациентов с заболеваниями периферических артерий и ишемической болезнью сердца, получающих оральные коагулянты, от всех больных сахарным диабетом с заболеваниями периферических артерий и ишемической болезнью сердца по данным регионального сегмента Федерального регистра больных сахарным диабетом по Республике Татарстан: 2023 г. - на 2,5 процента, 2024 г. - на 3,0 процента, 2025 г. - на 5 процентов | Регулярное (ежегодное)
4.13. | Увеличение доли пациентов, получающих сахароснижающие препараты с кардиопротективным и нефропротективным действием (глифлозины), от общего числа больных сахарным диабетом с целью снижения смертности больных сахарным диабетом от хронической сердечной недостаточности, хронической почечной недостаточности | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Увеличение доли пациентов, получающих сахароснижающие препараты с кардиопротективным и нефропротективным действием (глифлозины), от общего числа больных сахарным диабетом по данным регионального сегмента Федерального регистра больных сахарным диабетом по Республике Татарстан: 2024 г. - на 10 процентов, 2025 г. - на 15 процентов на конец года | Регулярное (ежегодное)
4.14. | Увеличение доли пациентов, получающих гиполипидемические препараты, от общего числа больных сахарным диабетом, входящих в группу высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска, с целью снижения смертности больных сахарным диабетом от сердечно-сосудистых заболеваний (инсульта, инфаркта) | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Увеличение доли пациентов, получающих гиполипидемические препараты, от общего числа больных сахарным диабетом, входящих в группу высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска, по данным регионального сегмента Федерального регистра больных сахарным диабетом: 2024 г. - на 5 процентов, 2025 г. - на 10 процентов на конец года | Регулярное (ежегодное)
5. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом
5.1. | Построение единой маршрутизации пациентов с сахарным диабетом на основе региональных, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от фельдшерско-акушерского пункта (врачебной амбулатории, поликлиники) до регионального эндокринологического центра (РЭЦ) | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Начальник отдела лечебной помощи Министерства здравоохранения Республики Татарстан Р.А.Шагвалиева, начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Управления лечебной и профилактической помощью Министерства здравоохранения Республики Татарстан Е.Д.Хафизова, руководители медицинских организаций, главные внештатные профильные специалисты Министерства здравоохранения Республики Татарстан: эндокринолог, офтальмолог, хирург, сосудистый хирург | Принятие регионального нормативного правового акта о маршрутизации пациентов из муниципальных образований Республики Татарстан для ежегодного диспансерного наблюдения, включающего маршрутизацию пациентов в кабинеты "Диабетическая стопа", "Диабетическая ретинопатия", "Школа для пациентов с сахарным диабетом" межрайонных (районных) и региональных эндокринологических центров (РЭЦ) | 2024 г., далее - ежеквартальный отчет о внесенных изменениях при открытии новых кабинетов / подразделений / медицинских организаций
5.2. | Организация проведения диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 марта 2022 г. N 168н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми" | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Управления лечебной и профилактической помощью Министерства здравоохранения Республики Татарстан Е.Д.Хафизова, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Разработка и принятие в каждой медицинской организации, имеющей прикрепленное взрослое население, локальных нормативных правовых актов об организации диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом (взрослое население), с указанием подразделений (в том числе в иных медицинских организациях), необходимых для осуществления диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом | 2024 г., далее - ежегодная актуализация
5.3. | Организация диспансерного наблюдения маломобильных граждан, в том числе на дому и посредством доставки, в медицинские организации на прием автотранспортом комплексных центров социального обслуживания населения | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Управления лечебной и профилактической помощью Министерства здравоохранения Республики Татарстан Е.Д.Хафизова, руководители медицинских организаций | Ежемесячный отчет медицинских организаций о выполненных мероприятиях в Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Регулярное (ежемесячное)
5.4. | Ведение и регулярная актуализация регионального сегмента Федерального регистра больных сахарным диабетом по Республике Татарстан (на основе сверки данных ГУ "ТФОМС РТ", регионального сегмента федерального регистра, электронной базы поименных списков лиц с сахарным диабетом, подлежащих диспансерному наблюдению, в том числе по результатам профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, с контролем сроков постановки на диспансерное наблюдение) | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | ГАУЗ "РМИАЦ", начальник отдела лечебной помощи Министерства здравоохранения Республики Татарстан Р.А.Шагвалиева, начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Управления лечебной и профилактической помощью Министерства здравоохранения Республики Татарстан Е.Д.Хафизова, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Совершенствование организации и статистического учета диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом | Регулярное
5.5. | Мероприятия по совершенствованию автоматизированной системы учета и отчетности диспансерного наблюдения на базе модуля "Диспансерный учет" ГИС "Электронное здравоохранение Республики Татарстан", в том числе сверка с данными ГУ "ТФОМС РТ" | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | ГАУЗ "РМИАЦ", Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций | Ежеквартальный отчет о мероприятиях, включая отчет о качестве и охвате диспансерным наблюдением взрослого населения Республики Татарстан | Регулярное (ежеквартальное)
6. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
6.1. | Приведение нормативно-правовой базы, регламентирующей структуру и функционирование эндокринологической службы в Республике Татарстан, в соответствие с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2023 г. N 104н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология" | 01.10.2024 | 01.03.2024 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Утвержден нормативный правовой акт - приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 04.12.2023 N 2906 "О создании республиканских эндокринологических центров, межрайонных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом". Подготовлен нормативный правовой акт - приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 13.04.2023 N 751 "Об организации медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология" в Республике Татарстан" в части маршрутизации прикрепленного населения и закрепления муниципальных образований для оказания специализированной медицинской помощи взрослому населению Республики Татарстан по профилю "эндокринология" с учетом создания новых подразделений и реорганизации существующих. Срок до 01.06.2024. Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом в Республике Татарстан". Срок до 01.03.2024. Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") для выполнения региональной программы "Борьба с сахарным диабетом в Республике Татарстан". Срок до 01.03.2024 | Разовое, далее - актуализация при необходимости
6.2. | Открытие региональных эндокринологических центров на базе ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр", ГАУЗ "Городская клиническая больница N 7 им. М.Н.Садыкова" г. Казани, ГАУЗ "Альметьевская межрайонная многопрофильная больница", ГАУЗ "Городская больница N 5" г. Набережные Челны, ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций: ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр", ГАУЗ "Городская клиническая больница N 7 им. М.Н.Садыкова" г. Казани, ГАУЗ "Альметьевская межрайонная многопрофильная больница", ГАУЗ "Городская больница N 5" г. Набережные Челны, ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Созданы региональные эндокринологические центры на базе ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр", ГАУЗ "Городская клиническая больница N 7 им. М.Н.Садыкова" г. Казани, ГАУЗ "Альметьевская межрайонная многопрофильная больница", ГАУЗ "Городская больница N 5" г. Набережные Челны, ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 04.12.2023 N 2906 "О создании республиканских эндокринологических центров, межрайонных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом", организована их работа. Создана схема маршрутизации прикрепленного населения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 04.12.2023 N 2906 "О создании республиканских эндокринологических центров, межрайонных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом", с "дорожной картой" Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Разовое
6.3. | Открытие эндокринологического отделения на базе регионального эндокринологического центра ГАУЗ "Альметьевская межрайонная многопрофильная больница" | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, главный врач ГАУЗ "Альметьевская межрайонная многопрофильная больница", главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Организация эндокринологического отделения на базе регионального эндокринологического центра ГАУЗ "Альметьевская межрайонная многопрофильная больница" в соответствии с "дорожной картой" Министерства здравоохранения Республики Татарстан, изменение маршрутизации прикрепленного населения в 2025 году | Разовое
6.4. | Открытие межрайонных эндокринологических центров на базе ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер", ГАУЗ "Буинская ЦРБ", ГАУЗ "Чистопольская ЦРБ", ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ", ГАУЗ "Лениногорская ЦРБ", ГАУЗ "Сабинская ЦРБ" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций: ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер", ГАУЗ "Буинская ЦРБ", ГАУЗ "Чистопольская ЦРБ", ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ", ГАУЗ "Лениногорская ЦРБ", ГАУЗ "Сабинская ЦРБ", Министерство здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Открыты межрайонные эндокринологические центры на базе ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер", ГАУЗ "Буинская ЦРБ", ГАУЗ "Чистопольская ЦРБ", ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ", ГАУЗ "Лениногорская ЦРБ", ГАУЗ "Сабинская ЦРБ" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 04.12.2023 N 2906 "О создании республиканских эндокринологических центров, межрайонных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом", организована их работа. Создана схема маршрутизации прикрепленного населения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 04.12.2023 N 2906 "О создании республиканских эндокринологических центров, межрайонных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом", с "дорожной картой" Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Разовое
6.5. | Открытие и организация работы кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" в 58 медицинских организациях Республики Татарстан, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Открыты 64 кабинета "Школа для пациентов с сахарным диабетом" в 53 медицинских организациях Министерства здравоохранения Республики Татарстан и в 5 вневедомственных медицинских организациях Республики Татарстан, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 04.12.2023 N 2906 "О создании республиканских эндокринологических центров, межрайонных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом", организована их работа. Создана схема маршрутизации прикрепленного населения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 04.12.2023 N 2906 "О создании республиканских эндокринологических центров, межрайонных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом", с "дорожной картой" Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Разовое
6.6. | Открытие и организация работы кабинетов "Диабетическая стопа" на базе ГАУЗ "Республиканская клиническая больница МЗ РТ", ГАУЗ "Городская больница N 5" г. Набережные Челны, ГАУЗ "Буинская ЦРБ", ГАУЗ "Альметьевская межрайонная многопрофильная больница", ГАУЗ "Лениногорская ЦРБ", ГАУЗ "Сабинская ЦРБ", ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ", ГАУЗ "Чистопольская ЦРБ", ГАУЗ "Агрызская ЦРБ", ГАУЗ "Городская клиническая больница N 7" г. Казани, ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер", ГАУЗ "Городская клиническая больница N 18" г. Казани, ГАУЗ "Клиника медицинского университета", ГАУЗ "Городская больница N 12" г. Казани, ГАУЗ "Городская больница N 16" г. Казани | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной хирургии Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист-хирург Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Открыты кабинеты "Диабетическая стопа" на базе ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", ГАУЗ "Городская больница N 5" г. Набережные Челны, ГАУЗ "Буинская ЦРБ", ГАУЗ "Альметьевская межрайонная многопрофильная больница", ГАУЗ "Лениногорская ЦРБ", ГАУЗ "Сабинская ЦРБ", ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ", ГАУЗ "Чистопольская ЦРБ", ГАУЗ "Агрызская ЦРБ", ГАУЗ "Городская клиническая больница N 7" г. Казани, ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер", ГАУЗ "Городская клиническая больница N 18" г. Казани, ГАУЗ "Клиника медицинского университета", ГАУЗ "Городская больница N 12" г. Казани, ГАУЗ "Городская больница N 16" г. Казани, ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 04.12.2023 N 2906 "О создании республиканских эндокринологических центров, межрайонных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом", с "дорожной картой" Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Разовое
6.7. | Оснащение медицинским оборудованием республиканского эндокринологического центра, межрайонных эндокринологических центров, кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом", кабинетов "Диабетическая стопа" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Оснащение медицинским оборудованием подразделений медицинских организаций, на базе которых открыты республиканский эндокринологический центр, межрайонные эндокринологические центры, кабинеты "Школа для пациентов с сахарным диабетом", кабинеты "Диабетическая стопа", в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2023 г. N 104н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология", с "дорожной картой" Министерства здравоохранения Республики Татарстан, изменение маршрутизации прикрепленного населения в 2024 году. Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан, акт приема-передачи оборудования, акт выполненных работ. 100-процентное исполнение выделенных средств | Разовое
6.8. | Повышение доступности проведения оптической когерентной томографии у пациентов с сахарным диабетом | 01.03.2024, по мере закупки оборудования | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Создание и оснащение 3 консультативно-диагностических офтальмологических отделений с лазерной операционной на базе республиканского эндокринологического центра ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", ГАУЗ "Городская больница N 5" г. Набережные Челны, ГАУЗ "Городская клиническая больница N 7 им. М.Н.Садыкова" г. Казани. Срок - 31.12.2024. Создание и оснащение консультативно-диагностического офтальмологического отделения с лазерной операционной на базе республиканского эндокринологического центра ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр". Срок - 31.12.2025. Создание кабинетов "Диабетическая ретинопатия" на базе ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", ГАУЗ "Городская больница N 5" г. Набережные Челны, ГАУЗ "Альметьевская межрайонная многопрофильная больница", ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", ГАУЗ "Городская клиническая больница N 7 им. М.Н.Садыкова" г. Казани, ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр", ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер", ГАУЗ "Лениногорская ЦРБ", ГАУЗ "Сабинская ЦРБ", ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ", ГАУЗ "Чистопольская ЦРБ", ГАУЗ "Буинская ЦРБ". Срок - 01.06.2024. Утверждена схема маршрутизации пациентов с диабетической ретинопатией и диабетическим макулярным отеком для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, с учетом создания новых подразделений и реорганизации существующих. Срок - 01.06.2024. Повышение частоты проведения исследований - оптической когерентной томографии сетчатки у пациентов с сахарным диабетом: 2023 г. - на 1 процент, 2024 г. - на 2 процента, 2025 г. - на 5 процентов | Регулярное (ежегодное)
6.9. | Повышение доступности проведения лазерной коагуляции сетчатки у пациентов с сахарным диабетом | 01.03.2024, по мере закупки оборудования | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Утверждена схема маршрутизации пациентов с диабетической ретинопатией и диабетическим макулярным отеком для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, с учетом создания новых подразделений и реорганизации существующих. Срок - 01.06.2024. Повышение частоты проведения лазерной коагуляции сетчатки у пациентов с сахарным диабетом: 2023 г. - на 1 процент, 2024 г. - на 2 процента, 2025 г. - на 5 процентов | Регулярное (ежегодное)
6.10. | Повышение доступности анти-VEGF-терапии у пациентов с сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Утверждена схема маршрутизации пациентов с диабетической ретинопатией и диабетическим макулярным отеком для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, с учетом создания новых подразделений и реорганизации существующих. Срок - 01.06.2024. Повышение частоты проведения анти-VEGF-терапии у пациентов с сахарным диабетом: 2023 г. - на 1 процент, 2024 г. - на 1,5 процента, 2025 г. - на 2,0 процента | Регулярное (ежегодное)
6.11. | Повышение доступности трансплантации почки для лечения пациентов сахарным диабетом и терминальной стадией хронической болезни почек, нуждающихся в заместительной почечной терапии (гемодиализ) | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководитель ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист-нефролог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Н.Р.Гатиятуллин, главный внештатный специалист-трансплантолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Р.Я.Шпанер | Утверждена схема маршрутизации пациентов с диабетической нефропатией для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с учетом создания новых и реорганизации существующих подразделений, оказывающих специализированную медицинскую помощь взрослому населению Республики Татарстан по профилю "эндокринология". Срок - 01.06.2024. Увеличение количества оперативных вмешательств: 2023 г. - на 0,5 процента, 2024 г. - на 0,75 процента, 2025 г. - на 1 процент | Регулярное (ежегодное)
6.12. | Повышение доступности рентгенэндоваскулярных оперативных вмешательств для реваскуляризации магистральных сосудов нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом и нейроишемической/ишемической формами синдрома диабетической стопы | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной хирургии Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Утверждена схема маршрутизации пациентов с синдромом диабетической стопы и критической ишемией нижних конечностей для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, срок - 01.06.2024. Повышение частоты проведения рентгенэндоваскулярной реваскуляризации магистральных сосудов нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом и синдромом диабетической стопы: 2023 г. - на 2 процента, 2024 г. - на 2,5 процента, 2025 г. - на 3,0 процента | Регулярное (ежегодное)
7. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом
7.1. | Ежегодно до 30 марта текущего года проведение анализа кадровой службы в разрезе специальностей по данным формы федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" с целью определения потребности в медицинских кадрах и формирования заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего и дополнительного профессионального образования по специальности "эндокринология" и "детская эндокринология" с учетом необходимости обеспечения в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарных диабетом. | 30.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан И.Р.Фатихов; начальник Управления контроля стандартов и качества медицинской деятельности Министерства здравоохранения Республики Татарстан Г.В.Лысенко, начальник отдела медицинского образования и аттестации Министерства здравоохранения Республики Татарстан Р.И.Мухаметзянова, директор Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования Министерства здравоохранения Российской Федерации" Р.Ш.Хасанов, ректор ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации А.С.Созинов, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Сформирована заявка на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования - ординатуры по специальности "эндокринология" на кафедре эндокринологии ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации: 2023 г. - 7, 2024 г. - 10, 2025 г. - 10; на кафедре эндокринологии Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования Министерства здравоохранения Российской Федерации": 2023 г. - 2, 2024 г. - 10, 2025 г. - 10. Сформирована заявка на выделение квоты целевого приема на обучение по программам дополнительного профессионального образования по специальности "эндокринология" на кафедре эндокринологии Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования Министерства здравоохранения Российской Федерации": 2024 г. - 10, 2025 г. - 10. Сформирована заявка на выделение квоты целевого приема на обучение по программам дополнительного профессионального образования по специальности "детская эндокринология" на кафедре эндокринологии ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации: 2024 г. - 2, 2025 г. - 2 | Регулярное (ежегодное)
Ежегодно до 30 марта текущего года формирование заявок в Министерство здравоохранения Республики Татарстан для выделения квоты целевого приема на обучение по программам высшего и дополнительного профессионального образования по специальности "эндокринология" и "детская эндокринология" на базе кафедр эндокринологии ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации и Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования Министерства здравоохранения Российской Федерации"
7.2. | Организация проведения ежегодных мероприятий по заключению договоров о целевом обучении по программам ординатуры по специальности "эндокринология". Обеспечение трудоустройства врачей, прошедших целевое обучение в медицинских организациях на основе заключенных трехсторонних договоров | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Начальник Управления контроля стандартов и качества медицинской деятельности Министерства здравоохранения Республики Татарстан Г.В.Лысенко, начальник отдела медицинского образования и аттестации Министерства здравоохранения Республики Татарстан Р.И.Мухаметзянова | Заключены договоры о целевом обучении по программам ординатуры по специальности "эндокринология": 2023 г. - 9, 2024 г. - 20, 2025 г. - 20 | Регулярное (ежегодное)
7.3. | Реализация непрерывного профессионального медицинского образования медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета в медицинских организациях Республики Татарстан | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Начальник Управления контроля стандартов и качества медицинской деятельности Министерства здравоохранения Республики Татарстан Г.В.Лысенко, начальник отдела медицинского образования и аттестации Министерства здравоохранения Республики Татарстан Р.И.Мухаметзянова, директор Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования Министерства здравоохранения Российской Федерации" Р.Ш.Хасанов, ректор ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации А.С.Созинов | Сформированы заявки на обучение специалистов по программам повышения квалификации в рамках непрерывного медицинского образования (на портале непрерывного медицинского образования): на кафедре эндокринологии Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования Министерства здравоохранения Российской Федерации": 2023 г. - 311, 2024 г. - 324, 2025 г. - 324, ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации: 2023 г. - 396, 2024 г. - 396, 2025 г. - 396 | Регулярное (ежегодное)
7.4. | Проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональной квалификации медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Начальник Управления контроля стандартов и качества медицинской деятельности Министерства здравоохранения Республики Татарстан Г.В.Лысенко, начальник отдела медицинского образования и аттестации Министерства здравоохранения Республики Татарстан Р.И.Мухаметзянова, директор Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования Министерства здравоохранения Российской Федерации" Р.Ш.Хасанов, ректор ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации А.С.Созинов, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Сформированы планы научно-практических мероприятий (конференций, конгрессов, форумов, школ и т.д.) с подачей заявки на аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования от 6 до 12 баллов с участием от 100 до 300 специалистов: в 2023 г. - 8, в 2024 г. - 8, в 2025 г. - 8. Количество обученных врачей, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь пациентам с сахарным диабетом: 2023 г. - 1 023, 2024 г. - 1 200, 2025 г. - 1 300 | Регулярное (ежегодное)
7.5. | Реализация программы предоставления медицинским работникам, трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения, грантов Правительства Республики Татарстан | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций | Устранение кадрового дефицита | Регулярное (ежегодное)
8. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи
8.1. | Организация и обеспечение функционирования телемедицинского центра консультаций на базе ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" и ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ "РМИАЦ", руководители ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Проведение телемедицинских консультаций ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" и ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" с другими медицинскими организациями республики, оказывающими медицинскую помощь пациентам с сахарным диабетом. Представление ежеквартального отчета в Министерство здравоохранения Республики Татарстан о количестве телемедицинских консультаций в разрезе каждой медицинской организации (с указанием количества больных с эндокринной патологией, переведенных в учреждение 3-го уровня). Увеличение количества проведенных телемедицинских и иных консультаций: 2024 г. - 65, 2025 г. - 70 | Регулярное (ежегодное)
8.2. | Обеспечение взаимодействия с федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи по комплексной диагностике и лечению сахарного диабета и его осложнений, включая помповую инсулинотерапию, хирургическое лечение сахарного диабета, синдрома диабетической стопы, проведения консультаций/консилиумов пациентов по профилю "эндокринология" и "детская эндокринология", в том числе с применением телемедицинских технологий | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ "РМИАЦ", руководители ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Увеличение количества проведенных телемедицинских и иных консультаций: 2024 г. - 10, 2025 г. - 15 | Регулярное (ежегодное)
8.3. | При организационно-методической поддержке федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации разработка и реализация плана проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и др.) в муниципальных районах Республики Татарстан специалистами республиканского эндокринологического центра с целью проведения организационно-методической работы по всем разделам медицинской помощи пациентам по профилю "эндокринология" и "детская эндокринология": актуализации клинических рекомендаций, внедрению новых методов диагностики и лечения, ведения учетной документации, работе в региональном сегмента Федерального регистра больных сахарным диабетом по Республике Татарстан, кодированию причин смерти по МКБ и др. | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ "РМИАЦ", руководители ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Представление в федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации плана-графика выездных мероприятий до 15 января текущего года. Представление отчета в Министерство здравоохранения Республики Татарстан и федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации о результатах выездных мероприятий до 31 декабря текущего года | Регулярное (ежегодное)
8.4. | При организационно-методической поддержке федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации разработка и реализация мероприятий по внедрению системы контроля качества медицинской помощи пациентам по профилю "эндокринология" и "детская эндокринология" | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, главный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Проведение аудитов (контроль соблюдения этапов оказания медицинской помощи, соблюдения клинических рекомендаций, качества диспансерного наблюдения, эффективности сахароснижающей терапии, летальности) в рамках выездных мероприятий в медицинские организации Республики Татарстан согласно плану Министерства здравоохранения Республики Татарстан: 2024 г. - 2 аудита в год, 2025 г. - 4 аудита в год | Регулярное (ежегодное)
8.5. | Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ "РМИАЦ", руководители медицинских организаций | Автоматизация процессов оперативного получения и анализа данных по оказанию медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в медицинской информационной системе | Регулярное (ежегодное)
8.6. | Анализ качества оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | ГУ "ТФОМС РТ", страховые медицинские организации | Число проведенных экспертиз качества медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
8.7. | Формирование механизма мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ "РМИАЦ" | Автоматизация процессов мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями по оказанию медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в медицинской информационной системе | Регулярное (ежегодное)
8.8. | Обеспечение функционирования регионального сегмента Федерального регистра больных сахарным диабетом по Республике Татарстан, в том числе с целью мониторинга достижения целевых показателей федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, руководители медицинских организаций, ГАУЗ "РМИАЦ", главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Введение оперативных данных в региональный сегмент Федерального регистра больных сахарным диабетом по Республике Татарстан. Мониторинг качества работы медицинских организаций в региональном сегменте Федерального регистра больных сахарным диабетом по Республике Татарстан. Разработка плана по устранению причин недостижения целевых показателей федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" с ежеквартальным контролем исполнения | Регулярное (ежегодное)
8.9. | Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от сахарного диабета и его осложнений, планирование объемов оказания медицинской помощи на основании действующих клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи по профилю "эндокринология" и "детская эндокринология", стандартов оказания медицинской помощи взрослым пациентам и детям, больным сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ "РМИАЦ", руководители медицинских организаций, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист - детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Мониторинг показателей с проведением ежеквартального анализа динамики изменений. Представление ежегодного отчета в Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Регулярное (ежегодное)
9. Формирование и развитие цифрового контура Эндокринологической службы региона
9.1. | Обеспечение медицинских организаций широкополосным доступом в сеть "Интернет", создание возможности безопасной передачи данных, обеспечение автоматизированными рабочими местами врачей и среднего медицинского персонала | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ "РМИАЦ", руководители медицинских организаций | Обеспечено подключение территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения Республики Татарстан. Ежегодный отчет о доле медицинских организаций с широкополосным доступом в сеть "Интернет" и доле врачей и среднего медицинского персонала, обеспеченных автоматизированными рабочими местами, с нарастающим итогом | Регулярное
9.2. | Обеспечение информационного взаимодействия с подсистемой "Телемедицинские консультации" для организации и проведения консультаций с применением телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи, врачебных консилиумов и конференций, мероприятий, связанных с процессом трансляции знаний | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ "РМИАЦ", руководители медицинских организаций | Усовершенствование медицинской информационной системы Республики Татарстан в части модуля "Телемедицинские консультации". Внедрение доработанного функционала не менее чем в 100 процентах территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Татарстан. Создание телеконсультационных кабинетов на базе 100 процентов республиканского эндокринологического центра и межрайонных эндокринологических центров до 31.12.2025 | Регулярное
9.3. | Подключение диагностического лабораторного оборудования к государственной информационной системе субъекта Российской Федерации для передачи результатов исследований в государственной информационной системе субъекта | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ "РМИАЦ", руководители медицинских организаций | Обеспечена передача результатов лабораторных исследований в подсистему "Лабораторные исследования" медицинской информационной системы Республики Татарстан в объемах от общего числа проведенных исследований: 2024 г. - не менее 50 процентов, 2025 г. - не менее 85 процентов | Регулярное
9.4. | Доля видов направляемых структурированных электронных медицинских документов от всех медицинских организаций Республики Татарстан, оказывающих медицинскую помощь по профилю "эндокринология", от планового годового показателя | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ "РМИАЦ", руководители медицинских организаций | Целевой показатель: 2023 г. - 90 процентов, 2024 г. - 95 процентов, 2025 г. - 100 процентов | Регулярное
9.6. | Применение систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской системы государственной информационной системы "Электронное здравоохранение Республики Татарстан" | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ "РМИАЦ", руководители медицинских организаций | Ежегодный отчет руководителей медицинских организаций в Министерство здравоохранения Республики Татарстан с указанием числа пациентов, зарегистрированных в системе электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской системы государственной информационной системы "Электронное здравоохранение Республики Татарстан" | Регулярное (ежегодное)