## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель
1 | Направление заявки в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия в целях софинансирования расходных обязательств Республики Карелия, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ | до 1 апреля 2024 года | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, Администрация Петрозаводского городского округа
2 | Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ (если данная субсидия будет предоставляться муниципальному образованию) | не позднее 30-го дня заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, Администрация Петрозаводского городского округа
3 | Проведение конкурсных процедур для заключения государственного/муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | до 1 мая 2025 года | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия Администрация Петрозаводского городского округа
4 | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия | в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия/Администрация Петрозаводского городского округа
5 | Формирование согласительной комиссии | в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" | Администрация Петрозаводского городского округа
6 | Выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенного государственного/муниципального контракта | в срок, установленный государственным/муниципальным контрактом, но не позднее 1 октября 2025 года | Исполнитель государственного/муниципального контракта
7 | Проведение заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков | в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" | Администрация Петрозаводского городского округа
8 | Утверждение карт-планов территорий, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ | не позднее 15 ноября 2025 года | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия/Администрация Петрозаводского городского округа
9 | Направление подготовленных карт-планов территорий в орган регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия/Администрация Петрозаводского городского округа