## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Периодичность
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Мероприятия, направленные на внедрение и соблюдение клинических рекомендаций по СД у детей и взрослых
1.1. | Проведение образовательных и организационных мероприятий, направленных на соблюдение врачами принципов диагностики и лечения СД в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.03.2024 | 30.12.2025 | Медицинские организации | Проведение обучающих семинаров, лекций. Обучающие мероприятия: 2024 год - 4 ед. 2025 год - 4 ед. | Регулярное (ежеквартальное)
1.2. | Разработка на основе клинических рекомендаций алгоритмов, протоколов и чек-листов по диспансерному наблюдению и лечению пациентов с СД | 01.03.2024 | 30.12.2025 | Медицинские организации | Количество разработанных единиц медицинской документации: 2024 год - 1 ед. 2025 год - 1 ед. | Регулярное (ежегодное)
1.3. | Внедрение в каждой медицинской организации протоколов диспансерного наблюдения и лечения пациентов с СД (протоколы ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендаций и с учетом стандарта медицинской помощи | 01.03.2024 | 30.12.2025 | Медицинские организации | Отчеты о проведенных мероприятиях | Регулярное (ежеквартальное)
2 | Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
2.1. | Организация мониторинга выполнения клинических рекомендаций для пациентов с СД, утвержденных Минздравом России, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.03.2024 | 30.12.2025 | Медицинские организации, главные внештатные специалисты | Проведение контроля за выполнением клинических рекомендаций для пациентов с сахарным диабетом, утвержденных Минздравом России. Количество контрольных мероприятий: 2024 год - 4 ед. 2025 год - 4 ед. | Регулярное (ежеквартальное)
2.2. | Предоставление сводной ежегодной отчетности о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации как на амбулаторном, так и на стационарном этапе с формированием управленческих решений | 01.03.2024 | 30.12.2025 | Медицинские организации, главные внештатные специалисты | Ежегодный отчет о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации | Регулярное (ежегодное)
2.3. | Разбор отдельных клинических случаев на заседаниях клинико-экспертной комиссии с формированием заключения и доведения результатов до сведения медицинских работников | 01.03.2024 | 30.12.2025 | Медицинские организации, главные внештатные специалисты | Количество проведенных клинико-экспертных комиссий: 2024 год - 4 ед. 2025 год - 4 ед. | Регулярное (ежеквартальное)
2.4. | Организация ведения региональных регистров пациентов с СД в целях оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям, а также обеспечения преемственности на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи по профилю "эндокринология" | Постоянно | Постоянно | Медицинские организации, главные внештатные специалисты | Обеспечено включение в регистр 90 - 100 процентов пациентов с СД | Разовое (неделимое)
2.5. | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части проведения диспансерного наблюдения пациентов с СД согласно клиническим рекомендациям | 10.03.2024 | 30.12.2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, медицинские организации, главные внештатные специалисты | Отчет по итогам выполнения показателей результативности | Регулярное (ежеквартальное)
2.6. | Анализ качества оказания медицинской помощи пациентам с СД | Постоянно | Постоянно | ТФОМС | Число проведенных ЭКМП | Регулярное (ежеквартальное)
3 | Работа с факторами риска развития СД у детей и взрослых
3.1. | Проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации по профилактике табакокурения, нерационального питания, низкой физической активности как фактора риска развития СД, по пропаганде прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Центр медицинской профилактики, медицинские организации | Информирование населения о факторах риска развития сахарного диабета с использованием средств массовой информации. Ежегодно размещено: телесюжеты - 4 ед. радиосюжеты - 4 ед. публикации в прессе - 4 ед. информационные материалы на сайтах - 12 ед. материалы в группах в социальных сетях - 12 ед. размещение тематических интернет-баннеров - 4 ед. организация и проведение пресс-конференций - 4 ед. трансляция видеоматериалов в медицинских организациях - 2 тыс. трансляций | Ежегодное
3.2. | Разработка и реализация лекторских программ и проектов по пропаганде здорового образа жизни, выявлению и профилактике факторов риска развития СД в целевых аудиториях специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры, специалистов системы образования и социальной защиты, комплексных центров социального обслуживания населения, ветеранских организаций, сотрудников организованных рабочих коллективов | 01.03.2024 | 30.12.2025 | Центр медицинской профилактики, медицинские организации | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма, контроль за артериальным давлением, холестерином, массой тела. Обучающие семинары: 2024 год - 4 ед. 2025 год - 4 ед. | Регулярное (ежеквартальное)
3.3. | Проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам профилактики сахарного диабета с ориентиром на выявление и коррекцию основных факторов риска развития СД с расширением возможностей центров здоровья и кабинетов/отделений медицинской профилактики | 01.03.2024 | 30.12.2025 | Главный внештатный эндокринолог, главный внештатный детский эндокринолог, центр медицинской профилактики, медицинские организации | Проведены семинары, конференции, круглые столы по вопросам профилактики сахарного диабета с ориентиром на выявление и коррекцию основных факторов риска развития СД с расширением возможностей центров здоровья и кабинетов/отделений медицинской профилактики | Ежегодное
3.4. | Издание методических материалов для медицинских работников по профилактике факторов риска развития СД у населения | 01.03.2024 | 30.12.2025 | Центр медицинской профилактики, медицинские организации | Готовый тираж методических рекомендаций | Ежегодное
3.5. | Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров детского и взрослого населения | 01.03.2024 | 30.12.2025 | Центр медицинской профилактики, медицинские организации | Увеличение охвата населения диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами. Число граждан, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры: 2024 год - 588416 человек; 2025 год - 605128 человек; Число детей, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры: 2024 год - 287254 человека; 2025 год - 298785 человека | Ежегодное
3.6. | Увеличение охвата населения исследованием глюкозы натощак | Постоянно | Постоянно | Центр медицинской профилактики, медицинские организации | Увеличение количества граждан, которым проведено исследование глюкозы: в 2024 году - не менее 62,10 процента; в 2025 году - не менее 62,10 процента | Ежемесячное
3.7. | Разработка и внедрение единых алгоритмов выявления и коррекции основных факторов риска развития СД совместно с Центрами здоровья и отделениями медицинской профилактики | Постоянно | Постоянно, с подведением итогов 10.12.2025 | Центр медицинской профилактики, медицинские организации | Проведение контроля за выполнением мероприятия | Ежегодное
3.8. | Разработка и внедрение алгоритмов динамического наблюдения пациентов с факторами риска развития СД совместно с Центрами здоровья и отделениями медицинской профилактики | 01.03.2024 | 30.12.2025 | Центр медицинской профилактики, медицинские организации | Проведение контроля за выполнением мероприятия | Ежеквартальное
3.9. | Разработка мер по увеличению охвата и повышению качества диспансерного наблюдения пациентов с нарушением толерантности к углеводам (предиабет) | 01.03.2024 | 30.12.2025 | Центр медицинской профилактики, медицинские организации | Увеличение до 70 процентов доли пациентов с нарушением толерантности к углеводам, находящихся на диспансерном наблюдении | Ежегодное
3.10. | Проведение обучающих мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, лекций и т.п.) для специалистов системы здравоохранения по вопросам профилактики табакокурения, рационального питания и рациональной физической активности как факторов риска развития сахарного диабета, по проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.03.2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Центр медицинской профилактики, медицинские организации | Повышение уровня информированности медицинских работников по профилактике и раннему выявлению СД (по профилактике табакокурения, нерационального питания, низкой физической активности), по проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Обучающие мероприятия: в 2024 году - 30 ед. в 2025 году - 30 ед. | Регулярное (ежеквартальное)
3.11. | Проведение образовательных мероприятий, школ здоровья для пациентов с избыточной массой тела и ожирением | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Центр медицинской профилактики, медицинские организации | В центрах здоровья организация и проведение школ для пациентов с избыточной массой тела и ожирением Проведено занятий: в 2024 году - 30; в 2025 году - 48 | Ежегодное
3.12. | Подготовка и размещение информационных материалов новостного характера о проведении мероприятий к всемирным Всероссийским дням здоровья | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Медицинские организации | Информирование населения о проводимых мероприятиях по вопросам выявления факторов риска развития, ранних признаках и мерах профилактики СД. Информационные материалы: в 2024 году - 4 ед. в 2025 году - 4 ед. | Регулярное
4 | Мероприятия по профилактике развития осложнений СД у детей и взрослых
4.1. | Проведение образовательных и организационных мероприятий, направленных на профилактику и своевременную диагностику осложнений сахарного диабета в соответствии с клиническими рекомендациями | 2024 | 31.12.2025, далее ежегодно | Медицинские организации, главный внештатный специалист-эндокринолог, главный внештатный специалист - детский эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области | Повышение уровня информированности медицинских работников по вопросам профилактики и раннего выявления осложнений СД Обучающие мероприятия: в 2024 году - 3 ед. в 2025 году - 3 ед. | Регулярное (ежеквартальное)
4.2. | Создание кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" для взрослых и детей | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Медицинские организации, главный внештатный специалист-эндокринолог | Созданы кабинеты "Школа для пациентов с сахарным диабетом", подготовлен нормативный правовой акт, регламентирующий создание кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом". в 2024 году - 12 кабинетов для взрослых пациентов; в 2025 году - 4 кабинета для взрослых пациентов; "Школа для детей с сахарным диабетом": в 2024 году - 1 кабинет для детей; в 2025 году - 1 кабинет для детей
4.3. | Оснащение (переоснащение) кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" и формирование штатного расписания согласно Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2023 года N 104н, и Порядку оказания медицинской помощи по профилю "детская эндокринология", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 N 908н (далее - Порядки) | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, медицинские организации, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Белгородской области | Кабинеты "Школа для пациентов с сахарным диабетом" для взрослых и детей оснащены в соответствии с Порядками. Сформировано штатное расписание кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии с Порядками: в 2024 году - 12 кабинетов для взрослых пациентов; в 2025 году - 4 кабинета для взрослых пациентов; для детского населения: в 2023 году - 2 кабинета для детей; в 2024 году - 1 кабинет для детей; в 2025 году - 1 кабинет для детей
4.4. | Подготовка врачей и медицинских сестер для работы в кабинетах "Школы для пациентов сахарным диабетом" | 01.07.2023 | 01.06.2024 | Медицинские организации, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Белгородской области | Обучены врачи и медицинские сестры, которые работают в кабинетах "Школа для пациентов с сахарным диабетом". Для взрослого населения: в 2023 году - 6 врачей, 3 медсестры; в 2024 году - 8 врачей, 5 медсестер; в 2025 году - 2 врача, 2 медсестры. Для детского населения: в 2023 году - 2 врача, 2 медсестры; в 2024 году - 6 врачей, 6 медсестер; в 2025 году - 8 врачей, 2 медсестры
4.5. | Подготовка региональных приказов о маршрутизации пациентов в кабинеты "Школы для пациентов с сахарным диабетом" | 2023 | Обновление по мере надобности | Министерство здравоохранения Белгородской области, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области | Утверждены приказы министерства здравоохранения Белгородской области о маршрутизации пациентов, взрослых и детей, в кабинеты "Школы для пациентов с сахарным диабетом": в 2023 году - 2 приказа | Разовое
4.6. | Увеличение количества пациентов с сахарным диабетом, прошедших обучение в школах для пациентов с СД, как обязательный метод диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями | 2024 | 2025 | Медицинские организации, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области | Доля больных СД (в процентах), которые прошли обучение в кабинете "Школа для пациентов с сахарным диабетом", не менее: 14,8 процента к концу 2024 года; 16,2 процента к концу 2025 года
4.7. | Организация контроля работы кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" в отношении количества обученных пациентов с СД 1 и СД 2, качества обучения | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области | Пациенты с сахарным диабетом обучены в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии с клиническими рекомендациями. Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с СД, от общего числа пациентов с СД 1 и СД 2 за отчетный период по структурированной программе: в 2024 году - 14,8 процента (дети и взрослые); в 2025 году - 16,2 процента (дети и взрослые) | Ежеквартальное
4.8. | Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | 2024 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, медицинские организации | Медицинские организации в Белгородской области, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), дооснащены (переоснащены) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом. Количество медицинских организаций - 6
4.9. | Увеличение количества пациентов с сахарным диабетом, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов в соответствии с клиническими рекомендациями с внесением данных в региональный сегмент Федерального регистра больных сахарным диабетом" (ежеквартально) | 2024 | 2025 | Отдел организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Белгородской области, главные врачи медицинских организаций | Ежеквартальное предоставление отчетности в министерство здравоохранения Белгородской области. Охват исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов (процент от всех больных СД): I квартал 2024 года - 40 процентов; II квартал 2024 года - 50 процентов; далее - поквартально | Ежеквартальное
4.10. | Своевременная интенсификация сахароснижающей терапии у пациентов с СД с целью достижения индивидуальных целей гликемического контроля как основного фактора профилактики осложнений сахарного диабета | 2024 | 2025 | Главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области, врачи-эндокринологи Министерства здравоохранения Белгородской области | Ежеквартальное предоставление отчетности в министерство здравоохранения Белгородской области. Уровень гликированного гемоглобина менее или равный 7 процентам (процент от всех больных СД): I квартал 2024 года - 26100 (45 процентов); II квартал 2024 года - 26680 (46 процентов); III квартал 2024 года - 26680 (46 процентов); IV квартал 2024 года - 27730 (47 процентов); I квартал 2025 года - 27730 (47 процентов); II квартал 2025 года - 28320 (48 процентов); III квартал 2025 года - 28320 (48 процентов); IV квартал 2025 года - 28910 (49 процентов). Цель: к 2025 году не менее 49,0 процента пациентов с СД 1 и СД 2 типов достигли уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7,0 процента на конец года от числа пациентов с СД 1 и СД 2, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов | Ежеквартальное
4.11. | Исследование липопротеинов низкой плотности при осуществлении диспансерного наблюдения больных СД с внесением данных в региональный сегмент "Федеральный регистр больных сахарным диабетом" | 2024 | 2025 | Отдел организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Белгородской области | Ежеквартальное предоставление отчетности в министерство здравоохранения Белгородской области. Охват диагностическими исследованиями не менее 50 процентов пациентов. Охват диагностическими исследованиями пациентов с СД: в 2024 году - не менее 30 процентов; в 2025 году - не менее 50 процентов | Ежеквартальное
4.12. | Доля пациентов, получающих глифлозины (ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа), от общего числа больных СД в разрезе каждой медицинской организации, нарастающим итогом | 2024 | 2025 | Медицинские организации, врачи-эндокринологи | Целевой показатель: в 2024 году - не менее 15 процентов; в 2025 году - не менее 20 процентов на конец года | Ежеквартальное
4.13. | Обеспечение детей, больных СД, помповой инсулинотерапией | 2023 | 2025 | Главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области | Целевой показатель: в 2023 году - 25 процентов; в 2024 году - 27 процентов; в 2025 году - 28 процентов | Ежеквартальное
4.14. | Обеспечение детей, больных СД, средствами непрерывного мониторинга глюкозы | 2023 | 2025 | Главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области | Целевой показатель: в 2023 году - 85 процентов; в 2024 году - 85 процентов; в 2025 году - не менее 85 процентов на конец года | Ежеквартальное
5 | Комплекс мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом
5.1. | Организация проведения диспансерного наблюдения пациентов с СД в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 марта 2022 года N 168н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми" | 2024 | 2025 | Главные врачи организаций, главный внештатный специалист-терапевт министерства здравоохранения Белгородской области, главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области | Повышение уровня информированности врачей-терапевтов и эндокринологов о кратности и качестве диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом. Принятие в каждой медицинской организации, имеющей прикрепленное население (взрослое и/или детское), нормативных правовых актов об организации диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом (взрослых и детей), с указанием подразделений (в том числе в иных медицинских организациях), необходимых для полного диспансерного наблюдения пациентов с СД. Начиная с 2023 года ежегодно предоставление отчета о проведении обучающих мероприятий для врачей в медицинских организациях и принятии нормативных правовых актов | Ежеквартальное по итогам года
5.2 | Построение единой маршрутизации пациентов с СД на основе региональных, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до регионального эндокринологического центра | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, медицинские организации, главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области | Утверждение приказов о маршрутизации пациентов из всех районов Белгородской области для ежегодного диспансерного наблюдения, включающего маршрутизацию пациентов в кабинеты "диабетической стопы", офтальмолога, школу для пациентов с СД межрайонных и регионального эндокринологических центров | 2023, далее ежеквартальный отчет о внесенных изменениях при открытии новых кабинетов/подразделений/медицинских организаций
5.3 | Использование транспорта, закупленного в рамках национального проекта "Демография", для доставки пациентов с СД из отдаленных территорий и сельской местности в межрайонные, региональный центры для диспансерного наблюдения и лечения | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, медицинские организации | Предоставлен отчет об использовании с 2024 года автотранспорта, ранее закупленного в рамках национального проекта "Демография" для социальных служб, для доставки пациентов с сахарным диабетом из отдаленных территорий и сельской местности в межрайонные, региональный центры для диспансерного наблюдения и лечения
5.4 | Формирование плана проведения диспансерного наблюдения в текущем календарном году (ежемесячного) с декомпозицией до уровня терапевтического участка, врача-специалиста, в том числе активное приглашение пациентов на прием с целью диспансерного наблюдения с анализом отклика (результата) | 2024 | 2025 | Главные врачи медицинских организаций, центр медицинской профилактики | Доля лиц с СД, завершивших диспансерное наблюдение в полном объеме, от общего числа пациентов с СД в регионе: в 2024 году - 70 процентов; в 2025 году - 80 процентов | Ежегодное
5.5 | Мероприятия по совершенствованию автоматизированных систем учета, мониторинга и отчетности проведения диспансерного наблюдения, в том числе сопоставление с данными ТФОМС | 2024 | 2025 | ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Отчет о мероприятиях, а также отчет о качестве и охвате диспансерным наблюдением | Ежеквартальное
5.6 | Ведение и регулярная актуализация регионального сегмента Федерального регистра больных СД | 2024 | 2025 | Главный внештатный эндокринолог, врачи-эндокринологи Министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет о качестве ведения регионального сегмента Федерального регистра больных сахарным диабетом | Ежеквартальное
5.7 | Разработан мониторинг обеспеченности льготными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения больных СД с учетом клинических рекомендаций и стандартов | 2024 | 2025 | Отдел закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения министерства здравоохранения Белгородской области | Мониторинг обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения больных СД с достижением: ингибитор дипептидилпептидазы 4 типа - не менее 15 процентов; ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2 типа - не менее 34 процентов | Регулярное (ежеквартальное)
5.8 | Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом при осуществлении диспансерного наблюдения пациентов с СД с внесением данных в региональный сегмент Федерального регистра больных СД | 2024 | 2025 | Медицинские организации, врачи-эндокринологи, врачи-терапевты | Охват диагностическими исследованиями не менее 70 процентов всех пациентов к концу 2024 года и не менее 80 процентов к концу 2025 года. Охват диагностическими исследованиями не менее 80 процентов всех пациентов к концу 2024 года и не менее 90 процентов к концу 2025 года | Ежеквартальное и ежегодное
5.9 | Разработка и внедрение мероприятий по увеличению количества осмотренных пациентов с СД в кабинете диабетической стопы | 2024 | 2025 | Руководитель регионального эндокринологического центра, главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области | Увеличено количество осмотренных в кабинетах диабетической стопы, снижение количества высоких ампутаций | Ежегодное
5.1 | Осмотр (консультация) в кабинете диабетической стопы (ежегодно) | 2024 | 2025 | Врачи-эндокринологи | Охват не менее 70 процентов от всех больных сахарным диабетом, прикрепленных к кабинету диабетической стопы. Охват не менее 10 процентов от всех больных сахарным диабетом, прикрепленных (согласно маршрутизации) кабинету диабетической стопы к концу отчетного года | Ежеквартальное
6 | Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
6.1 | Организация Регионального эндокринологического центра на базе ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа". Переоснащение (дооснащение) регионального эндокринологического центра медицинским оборудованием согласно Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2023 года N 104н | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Белгородской области | Утверждение приказа министерства здравоохранения Белгородской области о создании регионального эндокринологического центра | Разовое (неделимое)
6.2 | Дооснащение/переоснащение (закупка оборудования) для регионального эндокринологического центра | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области, руководитель регионального эндокринологического центра | Отчет о приобретенном оборудовании | Разовое (неделимое)
6.3 | Организация межрайонных эндокринологических центров согласно Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2023 года N 104н: - в ОГБУЗ "Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского", ОГБУЗ "Губкинская ЦРБ", ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" с кабинетом диабетической стопы, "Школы для пациентов с сахарным диабетом", кабинетом офтальмолога | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, главные врачи медицинских организаций, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Белгородской области | Утверждение приказа об организации межрайонных эндокринологических центров с указанием районов, жители которых будут маршрутизированы в данный межрайонный центр | Разовое
6.4 | Дооснащение/переоснащение (закупка оборудования) для межрайонного эндокринологического центра | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, главные врачи медицинских организаций | Отчет о приобретенном оборудовании и укомплектованности центра в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2023 года N 104н | Разовое в соответствии с планом
6.5 | Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств на артериях нижних конечностей у пациентов с СД | 2024 | 2025 | Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Белгородской области | Увеличение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств при нейро-ишемической/ишемической форме синдрома диабетической стопы до 600 операций в год: в 2024 году - 550; в 2025 году - 600 | Ежеквартальное
6.6. | Увеличение доступности проведения исследований - оптической когерентной томографии сетчатки у пациентов с СД (нарастающим итогом) | 2024 | 2025 | Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Белгородской области | Количество оптических когерентных томографий сетчатки у пациентов с СД: в 2024 году - 620; в 2025 году - 700 | Ежеквартальное
6.7 | Увеличение доступности проведения лазерной коагуляция сетчатки у пациентов с СД (нарастающим итогом) | 2024 | 2025 | Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Белгородской области | Количество лазерной коагуляции сетчатки у пациентов с СД: в 2024 году - 510; в 2025 году - 550 | Ежеквартальное
6.8 | Увеличение доступности антиVEGF-терапии у пациентов с СД (нарастающим итогом) | 2024 | 2025 | Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Белгородской области | Количество пациентов, получивших курс антиVEGF-терапии: в 2023 году - 106; в 2024 году - 110; в 2025 году - 120 | Ежеквартальное
6.9 | Увеличение доступности помповой инсулинотерапии | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области | Количество пациентов на помповой инсулинотерапии. Взрослые: в 2023 году - 40; в 2024 году - 50; в 2025 году - 60. Дети: в 2023 году - 167; в 2024 году - 197; в 2025 году - 227 | Ежеквартальное
7 | Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом
7.1 | Обеспечено проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи пациентам с СД, по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета | 2023 | 2025 | Главные внештатные специалисты: терапевт, эндокринолог, по профилактической медицине | Количество обученных врачей, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь пациентам с СД: в 2023 году - 160; в 2024 году - 240; в 2025 году - 320 | Ежеквартальное
7.2 | Определение потребности в медицинских кадрах и формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования - программам ординатуры по специальностям "эндокринология" и "детская эндокринология" с учетом необходимости кадрового обеспечения в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с СД | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, главные врачи медицинских организаций | Сформирована заявка на выделение квоты в 2024 году - 2; в 2025 году - 2 | Ежегодное
7.3 | Организация проведения ежегодных мероприятий по заключению договоров о целевом обучении профильных специалистов по программам высшего образования - программам ординатуры | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, главные врачи медицинских организаций | Заключены договоры о целевом обучении по программам высшего образования: в 2024 году - 2; в 2025 году - 2 | Ежегодное
7.4 | Организация обучения по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета, с помощью системы непрерывного медицинского образования) | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, главные внештатные специалисты терапевт, эндокринолог | Сформирована заявка на обучение специалистов по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации: в 2024 году - 250; в 2025 году - 350 | Ежегодное
8 | Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи
8.1 | Организация проведения научно-практических мероприятий с участием профильных национальных медицинских исследовательских центров (далее - НМИЦ) и медицинских организаций региона по вопросам повышения качества специализированной медицинской помощи пациентам с СД | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области | Проведены научно-практические мероприятия совместно с профильными НМИЦ | Ежегодное
8.2 | Обеспечение функционирования регионального сегмента Федерального регистра больных сахарным диабетом и преемственности амбулаторного и стационарного этапов | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области | Внесение оперативных данных в региональный сегмент Федерального регистра больных сахарным диабетом | Разовое (неделимое)
8.3 | Взаимодействие с профильными национальными медицинскими исследовательскими институтами. Внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации по мере их разработки и включения в стандарты медицинской помощи при БСК по результатам клинической апробации | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области | Повышение доступности и эффективности оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и улучшение результатов их лечения | Ежегодное
8.4 | Организация и обеспечение функционирования в Белгородской области телемедицинского центра консультаций | 2024 | 2025 | Министерство здравоохранения Белгородской области, главный внештатный специалист-эндокринолог | Реализация плана проведения консультаций/консилиумов пациентов по профилям "эндокринология" и "детская эндокринология" с применением телемедицинских технологий. Количество телемедицинских консультаций по профилю "эндокринология", "детская эндокринология": - с НМИЦ эндокринологии (в рамках Федеральной телемедицинской системы) - не менее 10 в год; - с другими федеральными центрами - по потребности; - внутри Белгородской области - не менее 20 в год | Ежегодное
8.5 | Применение систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской информационной системы "ТрастМед" (далее - МИС) | 2024 | 2025 | ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Число пациентов согласно данным отчета | Ежегодное
8.6 | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов | 2024 | 2025 | ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Автоматизация процессов оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов в медицинской информационной системе | Ежеквартальное
8.7 | Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с СД | 2024 | 2025 | ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Автоматизация процессов оперативного получения и анализа данных по оказанию медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в медицинской информационной системе
8.8 | Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от СД и его осложнений, планирование объемов оказания медицинской помощи на основании действующих порядков оказания медицинской помощи по профилям "эндокринология" и "детская эндокринология", стандартов оказания медицинской помощи взрослым пациентам с СД 1 и СД 2, детям с СД 1 | 2024 | 2025 | ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр", министерство здравоохранения Белгородской области | Динамика показателей заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от сахарного диабета и его осложнений | Ежегодное
8.9 | Создание и поддержание единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности лечению СД | 2024 | 2025 | ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр", министерство здравоохранения Белгородской области | Разработка и размещение на информационных порталах медицинских организаций информации для населения о мерах профилактики, раннего выявления СД и его осложнений, о важности приверженности лечению | Ежеквартальное в соответствии с этапами разработки и внедрения в различных медицинских организациях