## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность
"Дорожная карта" мероприятий, направленных на ликвидацию кадрового дефицита и компенсацию кадрового дисбаланса специалистов, участвующих в обеспечении реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1 | Мониторинг состава специалистов, участвующих в обеспечении реализации программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" регионального сегмента федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Гамаюнова Т.В., начальник отдела кадров министерства здравоохранения Саратовской области, руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области | Снижение дефицита медицинских работников в медицинских организациях, участвующих в региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Ежеквартально
2 | Ведение регионального сегмента в системе АИС федерального регистра "Регистр медицинских и фармацевтических работников" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Директор ГУЗ "МИАЦ" руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области | Мониторирование медицинских работников в медицинских организациях, участвующих в региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Постоянно
3 | Реализация приказа министерства здравоохранения Саратовской области от 24 февраля 2015 года N 240 "О предоставлении в органы службы занятости населения области и в министерство здравоохранения области информации о вакантных рабочих местах" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | В.Ю. Ушаков, директор ГКУ СО "Управление медицинской помощи" Руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области | Ведение электронной базы вакансий медицинских и фармацевтических работников | Ежемесячно
4 | Укомплектование медицинскими работниками медицинских организаций, участвующих в региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области | Снижение дефицита медицинских работников в медицинских организациях, участвующих в региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | По мере подготовки и трудоустройства специалистов
2021 год:
ГУЗ "ОКБ" - 4 врача-анестезиолога-реаниматолога; ГУЗ СО "БГКБ" - 1 врач-анестезиолог-реаниматолог, 1 врач-кардиолог; 1 врач - сердечно-сосудистый хирург; ГУЗ "ОККД" - 1 врач-анестезиолог-реаниматолог; ГУЗ "СГКБ N 9" - 1 врач-анестезиолог-реаниматолог; ГУЗ "СГКБ N 1 им. Ю.Я. Гордеева" - 2 врача-анестезиолога-реаниматолога, 1 врач-невролог; ГАУЗ "ЭГБ N 2" - 1 врач-невролог; ГУЗ "СГКБ N 8" - 1 врач по лечебной физкультуре
2022 год:
ГУЗ СО "БГКБ" - 1 врач-невролог; ГУЗ СО "Балашовская РБ" - 1 врач-кардиолог; ГУЗ "ОКБ" - 1 врач-невролог, 2 врача-анестезиолога-реаниматолога
2023 год:
ГАУЗ "ЭГБ N 2"- врач-анестезиолог-реаниматолог; ГУЗ СО "Петровская РБ" - врач-анестезиолог-реаниматолог, 1 врач-кардиолог; ГУЗ "ОКБ" - 3 врача-анестезиолога-реаниматолога, 1 врач-кардиолог, 1 врач-невролог, 1 врач функциональной диагностики; ГУЗ "СГКБ N 1 им. Ю.Я. Гордеева" - 6 врачей-анестезиологов-реаниматологов, 1 врач ультразвуковой диагностики, 2 врача - сердечно-сосудистых хирурга, 1 врач по лечебной физкультуре, 2 врача-невролога, 1 врач функциональной диагностики; ГУЗ "СГКБ N 8" - 1 врач-кардиолог; ГУЗ СО "БГКБ" - 1 врач-кардиолог, 1 врач-невролог; ГУЗ СО "Балашовская РБ" - 2 врача-невролога; ГУЗ "СГКБ N 6 имени академика В.Н. Кошелева" - 1 врач-невролог; ГУЗ "СГКБ N 9" - 1 врач-невролог
5 | Организация повышения квалификации, профессиональной и последипломной переподготовки врачей, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на базе образовательных учреждений высшего образования регионов и/или национальных медицинских исследовательских центров | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Гамаюнова Т.В., начальник отдела кадров министерства здравоохранения Саратовской области, руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области | Увеличение укомплектованности медицинских организаций, участвующих в региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | В соответствии с планами повышения квалификации, профессиональной переподготовки и последипломной подготовки по программам ординатуры
2021 год:
Повышение квалификации по специальностям: "Анестезиология-реаниматология" 80 врачей, "Кардиология" - 30 врачей, "Лечебная физкультура и спортивная медицина" - 9 врачей, "Неврология" - 58 врачей, "Сердечно-сосудистая хирургия" - 7 врачей, "Скорая медицинская помощь" - 38 врачей, "Ультразвуковая диагностика" - 76 врачей, "Физиотерапия" - 19 врачей, "Функциональная диагностика" - 49 врачей; профессиональная переподготовка по специальностям: "Анестезиология-реаниматология" - 3 врачей; "Детская кардиология" - 4 врачей, "Лечебная физкультура и спортивная медицина" - - 3 врачей; "Скорая медицинская помощь" - 6 врачей; "Ультразвуковая диагностика" - 13 врачей; "Физиотерапия" - 1 врача; "Функциональная диагностика" - 4 врачей; "Физическая и реабилитационная медицина" - 26 врачей; подготовка в ординатуре по специальностям: "Анестезиология-реаниматология" - 22 чел., "Кардиология" - 2 чел., "Неврология" - 6 чел., "Функциональная диагностика" - 1 чел., "Сердечно-сосудистая хирургия" - 1 чел., "Лечебная физкультура и спортивная медицина" - 1 чел., "Нейрохирургия" - 1 чел.
2022 год:
Повышение квалификации по специальностям: "Анестезиология-реаниматология" 80 врачей, "Кардиология" - 30 врачей, "Лечебная физкультура и спортивная медицина" - 9 врачей, "Неврология" - 58 врачей, "Сердечно-сосудистая хирургия" - 7 врачей, "Скорая медицинская помощь" - 38 врачей, "Ультразвуковая диагностика" - 76 врачей, "Физиотерапия" - 19 врачей, "Функциональная диагностика" - 49 врачей; профессиональная переподготовка по специальностям: "Анестезиология-реаниматология" - 3 врачей; "Детская кардиология" - 4 врачей, "Лечебная физкультура и спортивная медицина" - - 3 врачей; "Скорая медицинская помощь" - 6 врачей; "Ультразвуковая диагностика" - 10 врачей; "Физиотерапия" - 1 врача; "Функциональная диагностика" - 4 врачей; подготовка в ординатуре по специальностям: "Анестезиология-реаниматология" - 23 чел., "Кардиология" - 2 чел., "Неврология" - 3 чел., "Функциональная диагностика" - 1 чел., "Сердечно-сосудистая хирургия" - 1 чел., "Нейрохирургия" - 1 чел.
2023 год:
Повышение квалификации по специальностям: "Анестезиология-реаниматология" 80 врачей, "Кардиология" - 30 врачей, "Лечебная физкультура и спортивная медицина" - 9 врачей, "Неврология" - 58 врачей, "Сердечно-сосудистая хирургия" - 7 врачей, "Скорая медицинская помощь" - 38 врачей, "Ультразвуковая диагностика" - 76 врачей, "Физиотерапия" - 19 врачей, "Функциональная диагностика" - 49 врачей; профессиональная переподготовка по специальностям: "Анестезиология-реаниматология" - 3 врачей; "Детская кардиология" - 4 врачей, "Лечебная физкультура и спортивная медицина" - - 3 врачей; "Скорая медицинская помощь" - 6 врачей; "Ультразвуковая диагностика" - 10 врачей; "Физиотерапия" - 1 врача; "Функциональная диагностика" - 4 врачей; подготовка в ординатуре по специальностям: "Анестезиология-реаниматология" - 35 чел., "Кардиология" - 15 чел., "Неврология" - 20 чел., "Функциональная диагностика" - 3 чел., "Сердечно-сосудистая хирургия" - 2 чел., "Нейрохирургия" - 1 чел.; "Лечебная физкультура и спортивная медицина" - 1 чел., "Ультразвуковая диагностика" - 2 чел., "Скорая медицинская помощь" - 15 чел.; "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение" - 2 чел.
2024 год:
Повышение квалификации по специальностям: "Анестезиология-реаниматология" 80 врачей, "Кардиология" - 30 врачей, "Лечебная физкультура и спортивная медицина" - 9 врачей, "Неврология" - 58 врачей, "Сердечно-сосудистая хирургия" - 7 врачей, "Скорая медицинская помощь" - 38 врачей, "Ультразвуковая диагностика" - 76 врачей, "Физиотерапия" - 19 врачей, "Функциональная диагностика" - 49 врачей; профессиональная переподготовка по специальностям: "Анестезиология-реаниматология" - 3 врачей; "Детская кардиология" - 4 врачей, "Лечебная физкультура и спортивная медицина" - 3 врачей; "Скорая медицинская помощь" - 6 врачей; "Ультразвуковая диагностика" - 10 врачей; "Физиотерапия" - 1 врача; "Функциональная диагностика" - 4 врачей; "Физическая и реабилитационная медицина" - 26 врачей; подготовка в ординатуре по специальностям: "Анестезиология-реаниматология" - 35 чел., "Кардиология" - 15 чел., "Неврология" - 20 чел., "Функциональная диагностика" - 3 чел., "Сердечно-сосудистая хирургия" - 2 чел., "Нейрохирургия" - 1 чел.; "Лечебная физкультура и спортивная медицина" - 1 чел., "Ультразвуковая диагностика" - 2 чел., "Скорая медицинская помощь" - 15 чел.
6 | Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Гамаюнова Т.В., начальник отдела кадров министерства здравоохранения Саратовской области | Повышение доступности медицинской помощи онкологическим больным. Совершенствование системы стимулов медицинских работников, участвующих в диагностике и лечении онкологических больных: в рамках государственной программы Саратовской области "Развитие здравоохранения" (программы "Земский врач"/"Земский фельдшер") оказывается социальная поддержка врачам и средним медицинским работникам; во исполнение Закона Саратовской области "О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения, и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)" медработникам выплачивается ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; врачи по наиболее востребованным в области специальностям получают социальную поддержку в соответствии с Законом Саратовской области "О социальной поддержке молодых специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области" и Законом Саратовской области "О предоставлении меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств" и др. | Регулярное
4.2.11.1. Обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций области
4.2.11.1.1. | Организация и обеспечение функционирования телемедицинского центра консультаций с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и улучшение результатов их лечения | 01.07.2021 | 31.12.2021, далее - ежегодно | министерство здравоохранения Саратовской области, медицинские организации области | Согласно приказу N 880 МЗ Саратовской области "О проведении телемедицинских консультаций в рамках региональной телемедицинской сети области" от 13.09.2012 в области создано 4 головных телемедицинских центра (ГУЗ "Областная клиническая больница", ГУЗ "Областная детская клиническая больница", ГУЗ "Перинатальный центр Саратовской области", ГУЗ "Областной клинический кардиологический диспансер") и 19 телемедицинских консультационных центров в составе государственных учреждений здравоохранения области (ТМКЦ): ГУЗ СО "Ершовская районная больница", ГУЗ СО "Петровская районная больница", ГУЗ СО "Ртищевская районная больница", ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 1 им. Ю.Я. Гордеева", ГУЗ "Городская больница г. Балаково", ГУЗ СО "Балашовская районная больница", ГУЗ СО "Вольская районная больница", ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница N 1", ГУЗ СО "Александрово-Гайская районная больница", ГУЗ СО "Базарно-Карабулакская районная больница", ГУЗ СО "Дергачевская районная больница", ГУЗ СО "Духовницкая районная больница", ГУЗ СО "Калининская районная больница", ГУЗ СО "Красноармейская районная больница", ГУЗ СО "Новобурасская районная больница", ГУЗ СО "Перелюбская районная больница", ГУЗ СО "Пугачевская районная больница", ГУЗ СО "Турковская районная больница", ГУЗ СО "Хвалынская районная больница". В соответствии с приказом министерства здравоохранения области от 21.05.2021 N 104-п "Об эксплуатации подсистемы "Телемедицинских консультаций" государственной информационной системы здравоохранения Саратовской области" организовано оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий во всех территориально-выделенных структурных подразделениях медицинской организации, подключенных к ГИСЗ СО. В 2023 году проведено 858 телемедицинских консультаций с медицинскими организациями области по профилям "кардиология" и "сердечно-сосудистая хирургия", из них с НМИЦ - 486.
4.2.11.2. Обеспечение взаимодействия с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами
4.2.11.2.1. | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработать и реализовать план проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и др.) с участием профильных медицинских организаций области (и/или их структурных подразделений) по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями области, актуализации клинических рекомендаций за счет новых методов диагностики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | министерство здравоохранения Саратовской области, медицинские организации области | Повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и улучшение результатов их лечения. Будет осуществлено не менее 4 выездов сотрудников профильных национальных медицинских исследовательских центров в медицинские организации субъекта (и/или их структурные подразделения). Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
4.2.11.2.2. | Обеспечить внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые будут включены в стандарты медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями по результатам клинической апробации. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | министерство здравоохранения Саратовской области, медицинские организации области | Повышение доступности и эффективности оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и улучшение результатов их лечения
4.2.11.3. Автоматизация деятельности учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
4.2.11.3.1. | Разработать и реализовать план мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при исполнении требований по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.07.2021 | 31.12.2024 | министерство здравоохранения Саратовской области, медицинские организации области | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации пациентов. Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи населению. Формирование механизма мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями. Использование локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив) как основы для телемедицинских консультаций. Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности и инвалидизации от сердечно-сосудистых заболеваний, планирование объемов оказания медицинской помощи. Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов. Создание региональной интегрированной электронной медицинской карты с возможностью интеграции различных медицинских информационных систем в единое информационное пространство