## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность
1 | Комплекс мер первичной профилактики
1.1. | Проведение коррекции факторов риска развития онкологических заболеваний, в том числе снижение потребления табачной продукции (углубленное консультирование в группах населения повышенного риска; тиражирование печатной продукции (памяток, листовок, буклетов) о табакокурении) | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | организовано снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения (%): в 2024 году - 24,0% | регулярное
1.2. | Проведение коррекции факторов риска развития онкологических заболеваний, в том числе снижение потребления алкогольной продукции (углубленное консультирование в группах населения повышенного риска; тиражирование печатной продукции (памяток, листовок, буклетов) об алкоголе) | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | Обеспечено снижение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола): 2024 год - 8,78 литра. Организовано снижение потребления алкоголя на душу населения (в литрах этанола): 2024 год - 12,58 литра | регулярное
1.3. | Формирование культуры здорового питания населения (потребление 400 граммов фруктов и овощей в сутки, обращение внимания на содержание жира в продуктах питания, превышение потребления рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения уровней сахара) | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | обеспечен рост доли лиц, придерживающихся принципов здорового питания (%): в 2024 году - на 13,1% | регулярное
1.4. | Снижение доли лиц, имеющих повышенный индекс массы тела (углубленное консультирование в группах населения повышенного риска; тиражирование печатной продукции (памяток, листовок, буклетов)) | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | Обеспечено снижение темпов прироста первичной заболеваемости ожирением, %: 2024 год - 6,6% | регулярное
1.5. | Повышение физической активности населения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | обеспечен рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кировской области (%): в 2024 году - до 12,0% | регулярное
1.6. | Формирование групп риска "Лица с наследственной предрасположенностью к ЗНО" методом анкетирования при проведении профилактических медицинских осмотров, ДОГВН | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | сформированы группы риска лиц с наследственной предрасположенностью к возникновению ЗНО методом анкетирования при проведении профилактических медицинских осмотров, ДОГВН; охвачено обучением лиц, состоящих в группах риска, в школах по профилактике онкологических заболеваний: в 2024 году - 50% от общего количества человек, включенных в группу риска | регулярное
1.7. | Мотивация населения к своевременной диагностике и лечению хронических заболеваний, в том числе заболеваний, следствием которых является повышенный риск развития ЗНО | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | проведено в течение года не менее 10 массовых тематических мероприятий; размещено не менее 120 постов в сети "Интернет", разработан 1 видеоролик, 1 памятка; обеспечено проведение СМС-информирования, телефонных звонков застрахованных лиц (не менее 1000 ежемесячно) | регулярное
1.8. | Обучение населения посредством проведения лекций, семинаров, тренингов, консультаций, школ здоровья | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | проведено углубленное консультирование по коррекции факторов риска не менее 10 тыс. человек (ежегодно); проведено обучение населения в школах здоровья по вопросу профилактики ЗНО (не менее 2000 человек ежегодно) | регулярное
1.9. | Разработка проектов по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ЗНО в целях образования и обучения населения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | разработано не менее 1 проекта по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ЗНО в целях информирования и обучения населения (в год) | регулярное
1.10. | Разработка и реализация ежегодной лекторской программы мероприятий в целевых аудиториях и проектов по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ЗНО в целях образования и обучения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | обеспечена разработка не менее 1 лекторской программы для целевых аудиторий по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ЗНО в год | регулярное
1.11. | Разработка и тиражирование печатной продукции (памяток, буклетов, листовок, газеты "Профилактика сегодня", методических рекомендаций) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических заболеваний и факторов риска их развития | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | выпущено не менее 150 тыс. экземпляров печатной продукции (ежегодно) | регулярное
1.12. | Размещение плакатов, стендов о факторах риска ЗНО | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | размещено не менее 300 плакатов, стендов (ежегодно) | регулярное
1.13. | Организация размещения информационных материалов в СМИ (статей в газетах, выступлений на радио, областном телевидении) по вопросам профилактики ЗНО | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | организовано не менее 3 выступлений (ежегодно); размещено не менее 60 статей в СМИ (ежегодно) | регулярное
1.14. | Размещение в сети "Интернет" материалов (постов, модулей) по факторам риска развития онкопатологии | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | организовано размещение не менее 400 публикаций (ежегодно) | регулярное
1.15. | Разработка и трансляция в областных государственных медицинских организациях, в сети "Интернет" видеороликов по факторам риска развития онкологических заболеваний | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | разработано не менее 12 видеороликов в год; обеспечено размещение роликов в 100% областных медицинских организаций | регулярное
1.16. | Формирование групп риска методом анкетирования при проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | сформированы группы риска методом анкетирования при проведении профилактических медицинских осмотров, ДОГВН; охвачено обучением лиц, состоящих в группах риска, в школах по профилактике онкологических заболеваний (%): в 2024 году - 50% от подлежащих | регулярное
1.17. | Проведение вакцинации от вирусного гепатита B в соответствии с национальным календарем прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | охвачено вакцинацией от вирусного гепатита B: детей в возрасте от 1 года до 18 лет - не менее 6000 человек в год, взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, не привитых ранее, - не менее 10000 человек в год | регулярное
1.18. | Проведение тестирования на вирус папилломы человека (вирус папилломы человека 16, 18 типов) женского населения в возрасте от 30 до 49 лет 1 раз в 3 года методом полимеразной цепной реакции | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | охвачено тестированием на вирус папилломы человека женское население в возрасте 30 - 49 лет с последующим консультированием о необходимости вакцинации: в 2024 году - 20 тыс. человек | регулярное
2 | Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1. | Организация мероприятий по раннему выявлению ЗНО и рака in situ скрининговыми методами в рамках приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 N 404н "Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | охвачено скрининговыми исследованиями в рамках ДОГВН не менее 98% подлежащих обследованию | регулярное
2.2. | Участие населения в программах диспансеризации и профилактических осмотрах с использованием маммографии | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | охвачено исследованиями с использованием маммографии не менее 98% подлежащих обследованию | регулярное
2.3. | Участие населения в программах диспансеризации и профилактических осмотрах с исследованием кала на скрытую кровь | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | охвачено исследованиями не менее 98% подлежащих обследованию | регулярное
2.4. | Участие населения в программах диспансеризации и профилактических осмотрах с использованием онкоцитологии шейки матки | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | охвачено исследованиями не менее 98% подлежащих обследованию | регулярное
2.5. | Упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | в медицинских организациях организовано проведение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра в выходные дни; минимизировано количество посещений при прохождении профилактических мероприятий | разовое неделимое
2.6. | Формирование целевых групп для проведения скрининга на рак шейки матки, на рак молочной железы | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | обеспечен охват женского населения скрининговыми методами на рак молочной железы методом маммографии: в 2024 году - 83756 человек; обеспечен охват женского населения скринингом на рак шейки матки: в 2024 году - 250125 человек | регулярное
2.7. | Формирование целевых групп для проведения дополнительных методов скрининга | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | обеспечено формирование целевой группы женского населения, подлежащей скринингу на рак шейки матки. Обеспечен охват женского населения исследованиями - не менее 98% от подлежащих скринингу. Обеспечено формирование целевой группы женского населения, подлежащей скринингу на рак молочной железы. Обеспечен охват женского населения исследованиями - не менее 98% от подлежащих скринингу | регулярное
2.8. | Осуществление контроля за качеством проведения и интерпретацией анкетирования при диспансеризации и ПМО в части выявления наследственности по группам ЗНО, ранних симптомов и факторов риска | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области. Руководители областных государственных медицинских организаций | ежемесячно обеспечен анализ качества проведения и интерпретации анкетирования при диспансеризации и ПМО не менее 20 анкет. Доля дефектов должна составить по итогам 2024 года - не более 20% | регулярное
2.9. | Проведение анализов полноты заполнения протоколов исследований и анализа дефектов при проведении исследований в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | ежемесячно, показатель - число проанализированных протоколов исследований - не менее 10 протоколов | регулярное
2.10. | Проведение цитологического исследования мазка из шейки матки с окраской по Папаниколау в рамках проведения диспансеризации. Описание результатов исследования по системе Bethesda | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | обеспечен охват цитологическими исследованиями: в 2024 году - не менее 98% от подлежащих исследованию. Число цитологических исследований: в 2024 году - не менее 250 тыс. | регулярное
2.11. | Увеличение доли лиц с положительным тестом кала на скрытую кровь, прошедших на II этапе диспансеризации ректороманоскопию/колоноскопию | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | обеспечено увеличение охвата ректороманоскопией/колоноскопией: в 2024 году - не менее 45% от числа положительных тестов | регулярное
2.12. | Обеспечение выполнения исследования эзофагогастродуоденоскопии в соответствии с п. 17 Порядка проведения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Минздрава России N 404н | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | обеспечен охват эзофагогастродуоденоскопией от числа подлежащих в соответствии с п. 17 Порядка проведения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого населения, не менее 70% от плановых значений | регулярное
2.13. | Использование в деятельности врачей первичного звена здравоохранения шаблона осмотра пациента на предмет выявления визуальных локализаций онкологического заболевания | 01.07.2024 | 31.12.2024 | руководители областных государственных медицинских организаций, специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | обеспечен выборочный анализ амбулаторных карт (число карт): в 2024 году - не менее 20 амбулаторных карт | регулярное
2.14. | Формирование системы повышения квалификации медицинских специалистов смотровых кабинетов областных государственных медицинских организаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | организовано обучение специалистов смотровых кабинетов путем проведения конференций, в том числе с применением видео-конференц-связи, обучающих мастер-классов на базе КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" (правилам забора мазков из шейки матки, осмотра ротовой полости, молочных желез, предстательной железы и т.д.). Повышено качество осмотров, проводимых специалистами смотровых кабинетов | регулярное
2.15. | Организация работы смотровых кабинетов для выявления ЗНО визуальных локализаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | проводятся аудиты смотровых кабинетов областных государственных медицинских организаций, в том числе совместно с центром общественного здоровья и медицинской профилактики КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | регулярное
2.16. | Организация выездов мобильных медицинских бригад с целью проведения мероприятий вторичной профилактики онкологических заболеваний для граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на значительном удалении от областной государственной медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность с учетом климатогеографических условий | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области | составлен и утвержден график выездов мобильных медицинских бригад (ежегодно); доля лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию с помощью мобильных бригад составит (%): в 2024 году - 4,0% от прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию | регулярное
2.17. | Стандартизация работы смотровых кабинетов в МО первичного звена. Внедрение в работу протоколов осмотра на выявление визуальных локализаций ЗНО. Проведение аудита работы смотровых кабинетов | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | показатель - число смотровых кабинетов, проверенных в рамках аудита (не менее 2) ежемесячно | регулярное
2.18. | Обучение специалистов первичного звена (специалисты ФАП, смотровых кабинетов, терапевты, врачи женских консультаций) на базе онкологического центра. Обучение по вопросам онконастороженности, забору мазков с шейки матки | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | в соответствии с планом обучения, показатель - число прошедших обучение (не менее 15 в год) | регулярное
2.19. | Осуществление диспансерного наблюдения за больными из групп риска по развитию ЗНО в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ 15.03.2022 N 168 "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | показатель - % охвата от числа подлежащих, не менее 80% | регулярное
2.20. | Обучение рентгенологов, специалистов ультразвуковой диагностики выявлению ранних признаков объемных образований | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике | в соответствии с планом обучения. Показатель - число обучающих мероприятий, число обученных специалистов (не менее 10 в год) | регулярное
2.21. | Проведение анализа качества забора материала для проведения цитологического скрининга предрака и рака шейки матки | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | ежемесячно, показатель - пересмотр произвольно отобранных "отрицательных" мазков, не менее 50%; показатель - неполноценный (неадекватный) материал, не более 10% | регулярное
2.22. | Увеличение доли пациентов направленных на кольпоскопию, в случае выявления отклонений при взятии мазков шейки матки | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный специалист по акушерству и гинекологии, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | показатель - не менее 90% | регулярное
2.23. | Увеличение доли лиц, направленных на консультацию к врачу-онкологу при выявлении на маммографии отклонений по классификации BI-RADS III и IV | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный специалист по акушерству и гинекологии, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | показатель - не менее 90% | регулярное
2.24. | Внедрение стоматологического скрининга на территории региона | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | показатель - охват стоматологическим скринингом контингента пациентов из группы риска, не менее 80% | регулярное
3 | Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
3.1. | Функционирование ЦАОП | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | организовано проведение диагностики при подозрении или выявлении онкологических заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, взятие не менее чем в 90% случаев биопсийного материала при первичной диагностике ЗНО в соответствии с клиническими рекомендациями; организовано проведение противоопухолевой лекарственной терапии пациентам с онкологическими заболеваниями в соответствии с решением консилиума. В 2024 годах в ЦАОП используется 16 схем химиотерапии. Организовано диспансерное наблюдение за пациентами с онкологическими заболеваниями согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.06.2020 N 548н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями", клиническим рекомендациям. Организован сбор ежемесячных отчетов о количестве пациентов, прошедших лечение в дневном стационаре ЦАОП, количестве посещений в ЦАОП, количестве исследований, проведенных в ЦАОП, определены схемы лекарственной противоопухолевой терапии, осуществляемой в ЦАОП | регулярное
3.2. | Контрольная точка: организация работы ЦАОП в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара в соответствии с приказом Минздрава России от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" (с изменениями и дополнениями) | 01.07.2024 | 31.12.2024 | министр здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций | проводится лечение онкологических больных в соответствии с действующей маршрутизацией, химиотерапевтическое лечение отдельных категорий онкологических больных в ЦАОП, диспансерное наблюдение, сроки ожидания специализированного лечения не более 7 дней с момента морфологической верификации диагноза. Организовано проведение очных аудитов 1 раз в 3 месяца, ежемесячный мониторинг отчетности по осуществлению диагностики ЗНО, проведение противоопухолевой лекарственной терапии и диспансерного наблюдения | регулярное
3.3. | Реализация регионального распоряжения о выплатах врачам первичного звена за каждый случай подтвержденного ЗНО, выявленного на ранней стадии | 01.07.2024 | 31.12.2024 | министр здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | утвержден и исполняется локальный нормативный правовой акт об осуществлении выплат врачам первичного звена за каждый случай выявления ЗНО на ранней стадии в 2024 году | регулярное
3.4. | Внедрение мониторинга о выплатах врачам первичного звена за каждый случай подтвержденного ЗНО, выявленного на ранней стадии | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, заместитель министра здравоохранения Кировской области | организовано заседание комиссии по итогам работы врачей областных государственных медицинских организаций по выявлению ЗНО на ранних стадиях (ежемесячно) | регулярное
3.5. | Контрольная точка: осуществление выплат врачам первичного звена (терапевтам и врачам общей практики) за каждый случай подтвержденного ЗНО, выявленного на ранней стадии | 01.07.2024 | 31.12.2024 | министр здравоохранения Кировской области | функционирует система материальных стимулов для врачей первичного звена в целях выявления ЗНО на ранних стадиях | разовое неделимое
3.6. | Организация работы аппаратов КТ и МРТ | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Котельничская ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Лузская ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Омутнинская ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Слободская ЦРБ им. академика А.Н. Бакулева", главный врач КОГБУЗ "Советская ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Уржумская ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Яранская ЦРБ", главный врач КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи", главный врач КОГБУЗ "Кировский клинико-диагностический центр", главный врач КОГБУЗ "Детский клинический консультативно-диагностический центр", главный врач КОГБУЗ "Центр кардиологии и неврологии", главный врач КОГКБУЗ "Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", главный врач КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр", главный врач КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" | обеспечена работа "тяжелого" диагностического оборудования в 2 смены, проводится ежеквартально контроль исполнения в виде мониторинга | регулярное
3.7. | Увеличение количества исследований на 1 компьютерном томографе (магнитно-резонансном томографе) | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Котельничская ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Лузская ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Омутнинская ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Слободская ЦРБ им. академика А.Н. Бакулева", главный врач КОГБУЗ "Советская ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Уржумская ЦРБ", главный врач КОГБУЗ "Яранская ЦРБ", главный врач КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи", главный врач КОГБУЗ "Кировский клинико-диагностический центр", главный врач КОГБУЗ "Детский клинический консультативно-диагностический центр", главный врач КОГБУЗ "Центр кардиологии и неврологии", главный врач КОГКБУЗ "Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", главный врач КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"; главный врач КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" | увеличено количество исследований в смену на 1 компьютерном томографе или магнитно-резонансном томографе: в 2024 году - 15 исследований | регулярное
3.8. | Контрольная точка: повышена эффективность использования "тяжелого" диагностического оборудования | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | разработаны и опубликованы локальные нормативные правовые акты об организации работы "тяжелого" диагностического оборудования, организована работа "тяжелого" диагностического оборудования в две смены, снижен срок ожидания обследования пациентов с ЗНО: в 2024 годах - до 7 дней | разовое неделимое
3.9. | Совершенствование организации цитогенетических и молекулярно-генетических исследований | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | разработаны алгоритмы направления биологического материала пациентов на молекулярно-генетические и цитогенетические исследования в федеральные референс-центры и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства". Проведено исследований: в 2024 году - не менее 1500 в год | регулярное
3.10. | Внедрение системы контроля качества и соблюдения сроков диагностики и лечения онкологических заболеваний | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист по информационным технологиям министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л. | сформирована система контроля качества и соблюдения сроков диагностики и лечения новообразований в амбулаторно-поликлиническом звене. В медицинской информационной системе Кировской области реализуется работа врача первичного звена с блоком "Подозрение на ЗНО". Внедрен блок "Подозрение на ЗНО": в 2024 году - в 100% областных государственных медицинских организаций | регулярное
3.11. | Организация "зеленого коридора" по обследованию пациентов с подозрением на онкологические заболевания | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | в МИС региона во всех областных государственных медицинских организациях с целью формирования "зеленого коридора" в календарях приема врачей-специалистов и диагностических исследований организованы "вакантные места" для пациентов с подозрением на ЗНО (не менее 2 мест на каждый день) | регулярное
3.12. | Организация регулярных дистанционных мастер-классов, лекций, разборов клинических случаев, консультаций специалистов амбулаторной онкологической сети с использованием телемедицинских средств связи | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | организовано непрерывное повышение квалификации врачей первичного звена по оказанию онкологической помощи, консультирование пациентов в системе "врач - врач" по запросу от областных государственных медицинских организаций. Организовано проведение образовательных видеоконференций - не менее 1 мероприятия в месяц | регулярное
3.13. | Контрольная точка: проведение дистанционных мастер-классов, лекций, разборов клинических случаев, консультаций специалистов амбулаторной онкологической сети посредством видео-конференц-связи | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | выполнены запланированные образовательные мероприятия согласно графику | разовое неделимое
3.14. | Обеспечение двойного чтения маммограмм | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | обеспечено двойное чтение 100% маммографических снимков в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.01.2021 N 404н "Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" | регулярное
3.15. | Организация двойного чтения маммограмм категорий BIRADS III и BIRADS IV путем передачи данных через систему PACS в КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | организовано двойное чтение 100% маммограмм категорий BIRADS III и BIRADS IV | регулярное
3.16. | Ежегодное увеличение количества рассмотренных экспертами КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" маммограмм категорий BIRADS III и BIRADS IV, передаваемых посредством PACS | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | планируемое число маммограмм категорий BIRADS III и BIRADS IV, направленных областными государственными медицинскими организациями, рассмотренных экспертами через PACS, составит: в 2024 году - не менее 4700 единиц | регулярное
3.17. | Контрольная точка: увеличение активного выявления и выявления на ранних стадиях рака молочной железы | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | активное выявление рака молочной железы в Кировской области к концу 2024 года составит 45%, раннее выявление рака молочной железы в Кировской области к концу 2024 года составит 75% | разовое неделимое
3.18. | Обеспечение автоматического формирования сигнальной карты в МИС при выявлении ЗНО по результатам цитологического или гистологического исследования с целью формирования "зеленого коридора" для пациентов с гистологически подтвержденным раком | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по информационным технологиям министерства | обеспечено формирование сигнальной карты в МИС при выявлении ЗНО по результатам цитологического или гистологического исследования, соблюдена преемственность между диагностическими | разовое делимое
3.19. | Контрольная точка: формирование в МИС сигнальных карт | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | обеспечено сокращение сроков обследования пациентов с подозрением на ЗНО: до 10 дней - с момента постановки диагноза, до 14 дней - с момента взятия биопсийного материала | разовое неделимое
3.20. | Обеспечение соблюдения сроков проведения диагностических исследований и начала специализированного лечения пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | снижены сроки проведения диагностических исследований: в 2024 году - до 11 дней; сроки ожидания госпитализации снижены в 2024 году до 5 дней | регулярное
3.21. | Разработка и внедрение чек-листа проведения диагностических исследований (в соответствии с клиническими рекомендациями) для пациентов с подозрением на ЗНО для врача-онколога ЦАОП/ПОК по нозологическим группам | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | разработаны и внедрены в работу чек-листы | разовое неделимое
3.22. | Анализ полноты и качества проведения диагностических исследований для пациентов с подозрением на ЗНО | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | дефектов не более 15% | регулярное
3.23. | Мониторинг сроков проведения диагностических исследований. Соответствие нормативу, установленному Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по региону | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | случаев превышения норматива не более 10% | регулярное
4 | Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | директор ФОМС | составлен ежегодный отчет о расходовании средств на оказание медицинской помощи больным с ЗНО ФОМС | регулярное
4.2. | Доведение областным государственным медицинским организациям межбюджетного трансферта ФОМС на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | директор ФОМС | составлен ежегодный отчет о расходовании средств на оказание медицинской помощи больным с ЗНО ФОМС | регулярное
4.3. | Контрольная точка: обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | директор ФОМС | составлен ежегодный отчет о расходовании средств на оказание медицинской помощи больным с ЗНО ФОМС | разовое неделимое
4.4. | Повышение уровня квалификации врачей КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" (участие в конференциях, прохождение тематических циклов усовершенствования и др.) | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии И медицинской радиологии" | обеспечено участие врачей КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" в конференциях не реже 2 раз в год, обеспечено прохождение аккредитации 1 раз в 5 лет, обеспечено прохождение обучающих мероприятий в рамках непрерывного медицинского образования ежегодно | регулярное
4.5. | Контрольная точка: повышение уровня квалификации врачей КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | получены сертификаты по тематическому усовершенствованию | разовое неделимое
4.6. | Развитие и совершенствование медицинской помощи пациентам онкологического профиля, оказываемой в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | увеличение числа органосохраняющих операций: в 2024 году - 2795 операций, увеличение числа лапароскопических операций: в 2024 году - 403 операции | регулярное
4.7. | Повышение эффективности использования радиотерапевтического оборудования | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | обеспечено проведение в в 2024 году 2094 курсов лучевой терапии (из них не менее 85% методом конформной лучевой терапии) | регулярное
4.8. | Увеличение объема оказания высокотехнологичной медицинской помощи в КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | увеличен объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи (случаев в год): в 2024 году - до 1300 (из них не менее 6% - видеоэндоскопические операции, не менее 27% - органосохраняющие) | регулярное
4.9. | Контрольная точка: увеличение объема оказания высокотехнологичной медицинской помощи в КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | увеличен объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи до 1300 случаев в 2024 году | разовое неделимое
4.10. | Сформированы мероприятия по совершенствованию патоморфологических методов исследования, в том числе иммуногистохимических, по внедрению и расширению молекулярно-генетических методов, развитию цифровой микроскопии | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | спектр необходимых молекулярно-генетических исследований включает 16 наименований: KRAS, NRAS, BRAF, MSI, EGFR, PDLl, ALK, BRCAl, BRGA 2, c-KIT, ROSl, MET, RET, NTRK1/2/3/, PIK3CA, PALB2. Увеличение количества методов МГИ с 12 до 16 исследований. Расширение линейки антител для диагностики ЗНО (до 60 антител). Обновление программного обеспечения для полного и информативного обмена данных с референсными центрами | регулярное
4.11. | Совершенствование работы патологоанатомического отделения КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области, главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | обеспечен рост морфологически верифицированных случаев ЗНО от общего числа случаев ЗНО, выявленных впервые: к 2024 году - 96%. Повышено качество проводимых гистологических исследований и сокращены сроки ожидания результатов до 5 рабочих дней | регулярное
4.12. | Взаимодействие с федеральными референс-центрами по дистанционному консультированию | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | обеспечено консультирование цифровых сканов гистологических препаратов федеральными специализированными медицинскими учреждениями с возможностью дистанционного консультирования материала (консультаций в год): к 2024 году - 30 консультаций; обеспечено дистанционное консультирование не менее 10 случаев диагностических исследований с центрами лучевой диагностики в год | регулярное
4.13. | Расширение панелей иммуногистохимических исследований | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | обеспечено выполнение иммуногистохимических исследований по определению первичной опухоли при наличии у пациента метастазов без выявленного очага. Рост общего количества проводимых иммуногистохимических исследований: к 2024 году - 1000 исследований | регулярное
4.14. | Дистанционное консультирование при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики C37, C38, C40 - C41, C45 - C49, C58, D39, C62, C69 - C72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология, 3-го издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3, для определения лечебной тактики с использованием телемедицинских технологий | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | обеспечено консультирование посредством телемедицинских консультаций 100% пациентов при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики C37, C38, C40 - C4l, C45 - C49, C58, D39, C62, C69-C72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология, 3-го издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 (ежегодно) | регулярное
4.15. | Осуществление комплексной программы реабилитации онкологических пациентов, соблюдение маршрутизации онкологических пациентов, нуждающихся в реабилитации после специализированного лечения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л. | реабилитацию получают все нуждающиеся пациенты с ЗНО. К 2024 году разработано и опубликовано распоряжение министерства здравоохранения Кировской области о реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями | регулярное
4.16. | Направление на 2 и 3 этапы реабилитации пациентов после специализированного лечения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии", главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | направлено на 2 и 3 этапы реабилитации: в 2024 году - не менее 240 пациентов | регулярное
4.17. | Организация амбулаторной реабилитации онкологических пациентов на базе ЦАОП | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Кировской области | обеспечено получение реабилитационных мероприятий пациентами с ЗНО в амбулаторных условиях на базе ЦАОП | регулярное
4.18. | Создание школ пациента для ухода за стомой, голосовым протезом на базе ЦАОП | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Кировской области | проведены занятия в школах пациента по уходу за стомой, голосовым протезом в ЦАОП - не реже 1 школы пациента в квартал | регулярное
4.19. | Обеспечение психологической помощи онкологическим пациентам на базе ЦАОП | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Кировской области | организован прием психотерапевта в ЦАОП, определены объемы консультативной помощи врача-психотерапевта: в 2023 - 2024 годах - не менее 400 посещений в год | регулярное
4.20. | Контрольная точка: организована амбулаторная реабилитация онкологических пациентов на базе ЦАОП | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Кировской области | пациенты с ЗНО обеспечены мероприятиями по реабилитации в амбулаторных условиях на базе ЦАОП | разовое неделимое
4.21. | Обеспечено снижение доли первичной инвалидизации среди пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | доля онкологических пациентов, имеющих первичную инвалидизацию, составит в 2024 году 27,0% | регулярное
4.22. | Повышение мотивации и приверженности лечению пациентов с подтвержденным диагнозом, в том числе согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.03.2022 N 168н "Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми", и формирование положительного образа врача-онколога | 01.07.2024 | 31.12.2024 | руководители областных государственных медицинских организаций, главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии", главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | для КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии", областных государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "онкология", разработана система мероприятий, направленная на повышение приверженности лечению пациентов с онкологическими заболеваниями. Организованы мероприятия, направленные на формирование положительного образа врача-онколога (ежеквартально) | регулярное
4.23. | Разработка программ психотерапии для пациентов с установленным диагнозом ЗНО (брошюры для пациентов, информационные статьи на сайте КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии", проведение школ пациента, организация "горячей линии" для пациентов с онкологическими заболеваниями и родственников пациентов) | 01.07.2024 | 31.12.2024 | руководители областных государственных медицинских организаций, главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | на сайте КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" размещено не менее 1 тематической статьи по психотерапии в месяц, проведено не менее 1 школы пациента в квартал, обеспечена работа "горячей линии по вопросам психотерапии в рабочие дни. Повышена мотивация и приверженность пациентов к лечению | регулярное
4.24. | Разработка информационного проекта по использованию историй из жизни людей, перенесших ЗНО, прошедших лечение и реабилитацию, с целью повышения приверженности лечению, привлечения населения к диспансеризации, профилактическим медицинским осмотрам и т.д. (видеоролики) | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии", главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Кировской области | в социальных сетях, на официальном сайте КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" размещены истории пациентов с ЗНО, видеоролики с записью сотрудников областных государственных медицинских организаций, объясняющих необходимость профилактических мероприятий (не менее 2 роликов в квартал), охват аудитории просмотрами в социальных сетях (не менее 50 тыс. человек в месяц) | регулярное
4.25. | Выпуск и размещение социальных видеороликов на информационных табло в системе "Электронная очередь" областных государственных медицинских организаций, на официальных сайтах КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" и областных государственных медицинских организаций с обращениями врачей-онкологов КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" и областных государственных медицинских организаций о необходимости прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, необходимости специализированного лечения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист по профилактической медицине | выпущено не менее 4 видеороликов в год, обеспечено размещение видеороликов в социальных сетях, на официальном сайте КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии", на информационных табло в поликлиниках областных государственных медицинских организаций | регулярное
4.26. | Мониторинг сроков начала оказания специализированной медицинской помощи больным с подозрением на онкологические заболевания. Соответствие нормативу, установленному Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по региону | 01.07.2024 | 31.12.2024 | руководители областных государственных медицинских организаций, главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии", главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | случаев превышения норматива не более 10% | регулярное
4.27. | Формирование критериев для определения показаний и групп пациентов, подлежащих направлению в НМИЦ в целях проведения специализированного, в том числе высокотехнологичного, лечения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | сформированы и утверждены критерии | разовое неделимое
5 | Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1. | Диспансерное наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.06.2020 N 548н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | обеспечено проведение диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями в первичных онкологических кабинетах, в ЦАОП, в КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии": 100% пациентов с впервые выявленными ЗНО поставлены на диспансерный учет, к 2024 году не менее 90% пациентов, стоящих на диспансерном учете, охвачены диспансерным наблюдением онколога, в том числе дистанционно посредством телемедицинской связи | регулярное
5.2. | Реализация мероприятий по повышению приверженности пациентов с онкологическими заболеваниями лечению, диспансерному наблюдению, выполнению рекомендаций врача-онколога | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л., главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | организовано размещение позитивных информационных поводов в средствах массовых информации, проводятся выступления специалистов КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" на телевидении, организовано распространение листовок, брошюр и памяток для пациентов о видах лечения и реабилитации, выступление ведущих специалистов КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" на телевидении и радио, проведение групповых и индивидуальных занятий для пациентов и их родственников, создание и распространение информационных роликов, проведение школ пациента | регулярное
5.3. | Ведение в областных государственных медицинских организациях регистра лиц, состоящих под диспансерным наблюдением | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций | в областных государственных медицинских организациях создан и ведется регистр лиц с онкологическими заболеваниями, состоящих под диспансерным наблюдением | разовое неделимое
5.4. | Проведение аудитов работы первичных онкологических кабинетов, ЦАОП по организации диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | охвачено аудитами не менее 50% областных государственных медицинских организаций в течение года | регулярное
5.5. | Взаимодействие с ФОМС по анализу и контролю доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением, % | 01.07.2024 | 31.12.2024 | директор ФОМС, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций | проведен анализ доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением (%) в разрезе областных государственных медицинских организаций (ежеквартально) | регулярное
5.6. | Обеспечение проведения диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями в соответствии с приказом МЗ РФ от 04.06 2020 N 548 "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями" (контроль за охватом диспансерным наблюдением пациентов с онкологическими заболеваниями) | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением составляет (%): в 2024 году - 80% | регулярное
5.7. | Разработка нормативной правовой документации, регламентирующей порядок проведения диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями в регионе | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области заместитель министра здравоохранения Кировской области | разработан и утвержден региональный нормативный правовой акт, регламентирующий порядок проведения диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями с учетом локализации ЗНО | регулярное
5.8. | Проведение сверки базы данных регионального ракового регистра и Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 01.07.2024 | 31.12.2024 | директор ФОМС, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | ежемесячная сверка баз данных ракового регистра и сведений о застрахованных пациентах с онкологическими заболеваниями ТФОМС | регулярное
5.9. | Утверждение планов диспансерного наблюдения для каждой медицинской организации, осуществляющей диспансерное наблюдение за взрослыми с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | план диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями утвержден | регулярное
5.10. | Мониторинг своевременности и кратности проведения диспансерного наблюдения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | ежемесячный мониторинг своевременности и кратности проведения диспансерного наблюдения со злокачественными новообразованиями. Ежемесячный разбор случаев низкого охвата диспансерным наблюдением пациентов с принятием управленческих решений | регулярное
5.11. | Разработка чек-листов по оценке полноты и качества проведения диспансерного наблюдения с учетом локализации ЗНО на основании клинических рекомендаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | разработаны и утверждены чек-листы | разовое неделимое
5.12. | Мониторинг полноты и качества проведения диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями с применением чек-листов | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | число медицинских организаций, в которых проведен мониторинг с применением чек-листов (не менее 10 МО в месяц) | регулярное
5.13. | Внедрение системы дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями с применением телемедицинских технологий | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | внедрена система дистанционного мониторинга | разовое неделимое
5.14. | Проведение диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями с применением ТМК | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | число проведенных консультаций в 2024 году - не менее 700 | регулярное
5.15. | Проведение информационно-коммуникационной кампании по повышению приверженности пациентов с онкологическими заболеваниями к лечению, диспансерному наблюдению, выполнению рекомендаций онколога | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Кировской области | разработка и размещение информационных материалов на официальных порталах медицинских организаций, в социальных сетях, СМИ, ежемесячно размещение в сети "Интернет". Число размещенных материалов - не менее 1 в месяц | регулярное
5.16. | Организация активного приглашения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением онколога, из числа не посещавших врача-онколога в рамках диспансерного наблюдения в регламентированные сроки (обзвон, активный выход врачом на дом и т.д.) | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Кировской области | ежемесячно проведение мониторинга пациентов, не прошедших обследование в регламентированные сроки. Приглашение для прохождения диспансерного наблюдения | регулярное
6 | Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниям
6.1. | Формирование эффективного межотраслевого взаимодействия с общественными, благотворительными и некоммерческими организациями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л., главный внештатный специалист по паллиативной помощи министерства здравоохранения Кировской области | увеличено число лиц, вовлеченных в оказание паллиативной помощи онкологическим пациентам, в том числе на дому, организованы ежемесячные выезды мобильных медицинских бригад движения "Волонтеры-медики" в отдаленные населенные пункты Кировской области: к 2024 году функционирует 15 отделений выездной патронажной паллиативной помощи, 18 выездных патронажных бригад | регулярное
6.2. | Осуществление межведомственного взаимодействия с органами социальной защиты населения Кировской области по вопросам сотрудничества по развитию паллиативной помощи и уходу за пациентами на дому и в областных государственных медицинских организациях | 01.07.2024 | 31.11.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | реализованы права получателей социальных услуг на получение доступной, качественной медицинской помощи и социального обслуживания. Заключено соглашение о сотрудничестве министерства здравоохранения Кировской области с органами социальной защиты населения Кировской области в целях реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Сотрудники организаций социального обслуживания, имеющие доступ в МИС, получают от областных государственных медицинских организаций информацию о гражданах, имеющих снижение функциональной активности, а именно результаты скрининга "Возраст не помеха" и оценку базовой функциональной активности по индексу Бартел. Передача информации осуществляется с письменного согласия гражданина. Охват - не менее 80% нуждающихся | регулярное
6.3. | Контрольная точка: формирование межведомственного взаимодействия | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | увеличено число лиц, вовлеченных в оказание паллиативной помощи онкологическим пациентам, в том числе на дому, выполнен график выездов выездных патронажных бригад | регулярное
6.4. | Повышение квалификации медицинского персонала, оказывающего паллиативную помощь онкологическим больным | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | улучшено качество оказания паллиативной помощи онкологическим пациентам в Кировской области посредством устранения кадрового дефицита медицинских работников, оказывающих паллиативную помощь, проведена подготовка 25 врачей и 30 средних медицинских работников по вопросам паллиативной медицинской помощи (ежегодно) | регулярное
6.5. | Контрольная точка: проведение курсов повышения квалификации медицинского персонала | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по паллиативной помощи министерства здравоохранения Кировской области | к 2024 году получены сертификаты о прохождении программ тематического усовершенствования по оказанию паллиативной помощи онкологическим пациентам (150 врачами и 180 средними медицинскими работниками) | регулярное
6.6. | Формирование сводной заявки на получение наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, обеспечивающей возможность достижения расчетного уровня обезболивания пациентов | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л. | утверждена сводная заявка на получение наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, обеспечивающая 100-процентную расчетную потребность в обезболивании пациента (ежегодно) | регулярное
6.7. | Обеспечение постоянной выборки наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов в соответствии с заявленной потребностью | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л. | обеспечена выборка наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов в 100% от заявленной потребности (ежегодно) | регулярное
6.8. | Обеспечение наличия в региональной уполномоченной аптечной организации полной линейки зарегистрированных в Российской Федерации наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов во всех лекарственных дозировках и формах | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л. | к 2024 году в региональной уполномоченной аптечной организации обеспечено наличие полной линейки зарегистрированных в Российской Федерации наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов во всех лекарственных дозировках и формах | разовое делимое
6.9. | Создание единой базы данных пациентов (электронных реестров), нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, интеграция единой базы данных пациентов (электронных реестров) в единую информационную систему здравоохранения Кировской области | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по информационным технологиям министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | создан электронный реестр пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспечена его работа в областных государственных медицинских организациях | разовое неделимое
7 | Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы региона
7.1. | Оптимизация работы ЦАОП на базе КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ", г. Вятские Поляны | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" | проводятся очные аудиты 1 раз в квартал в ЦАОП с целью контроля оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, взятия биопсийного материала при первичной диагностике ЗНО не менее чем в 90% случаев в соответствии с клиническими рекомендациями, проведения противоопухолевой лекарственной терапии пациентам с онкологическими заболеваниями в соответствии с решением консилиума. Увеличено количество схем лекарственной противоопухолевой терапии, используемых в ЦАОП, в 2024 году - 17 схем. Проводятся очные аудиты с целью контроля за проведением диспансерного наблюдения (целевой показатель охвата диспансерным наблюдением - не менее 75%) за пациентами с онкологическими заболеваниями согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.06.2020 N 548н "Об утверждении · порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями", клиническим рекомендациям | регулярное
7.2. | Оптимизация работы ЦАОП на базе КОГБУЗ "Советская ЦРБ", г. Советск | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГБУЗ "Советская ЦРБ" | проводятся очные аудиты 1 раз в квартал в ЦАОП с целью контроля оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, взятия биопсийного материала при первичной диагностике ЗНО не менее чем 90% случаев в соответствии с клиническими рекомендациями, проведения противоопухолевой лекарственной терапии пациентам с онкологическими заболеваниями в соответствии с решением консилиума. Увеличено количество схем лекарственной противоопухолевой терапии, используемых в ЦАОП, в 2024 году - 17 схем. Проводятся очные аудиты с целью контроля за проведением диспансерного наблюдения (целевой показатель охвата диспансерным наблюдением - не менее 75%) за пациентами с онкологическими заболеваниями согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.06.2020 N 548н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями", клиническим рекомендациям | регулярное
7.3. | Оптимизация работы ЦАОП на базе КОГБУЗ "Слободская ЦРБ им. академика А.Н. Бакулева", г. Слободской | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГБУЗ "Слободская ЦРБ им. академика А.Н. Бакулева" | проводятся очные аудиты 1 раз в квартал в ЦАОП с целью контроля оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, взятия биопсийного материала при первичной диагностике ЗНО не менее чем в 90% случаев в соответствии с клиническими рекомендациями, проведения противоопухолевой лекарственной терапии пациентам с онкологическими заболеваниями в соответствии с решением консилиума. Увеличено количество схем лекарственной противоопухолевой терапии, используемых в ЦАОП, в 2024 году - 17 схем. Проводятся очные аудиты с целью контроля за проведением диспансерного наблюдения (целевой показатель охвата диспансерным наблюдением - не менее 75%) за пациентами с онкологическими заболеваниями согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.06.2020 N 548н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями", клиническим рекомендациям | регулярное
7.4. | Оптимизация работы ЦАОП на базе КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи", г. Киров | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" | проводятся очные аудиты 1 раз в квартал в ЦАОП с целью контроля оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, взятия биопсийного материала при первичной диагностике ЗНО не менее чем в 90% случаев в соответствии с клиническими рекомендациями, проведения противоопухолевой лекарственной терапии пациентам с онкологическими заболеваниями в соответствии с решением консилиума. Увеличено количество схем лекарственной противоопухолевой терапии, используемых в ЦАОП, в 2024 году - 17 схем | регулярное
7.5. | Оптимизация работы ЦАОП на базе КОГБУЗ "Кировский клинико-диагностический центр", г. Киров | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГБУЗ "Клинико-диагностический центр" | проводятся очные аудиты 1 раз в квартал в ЦАОП с целью контроля оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, взятия биопсийного материала при первичной диагностике ЗНО не менее чем в 90% случаев в соответствии с клиническими рекомендациями, проведения противоопухолевой лекарственной терапии пациентам с онкологическими заболеваниями в соответствии с решением консилиума. Увеличено количество схем лекарственной противоопухолевой терапии, используемых в ЦАОП, в 2024 году - 17 схем | регулярное
7.6. | Оптимизация работы ЦАОП на базе КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ", г. Кирово-Чепецк | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ" | проводятся очные аудиты 1 раз в квартал в ЦАОП с целью контроля оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, взятия биопсийного материала при первичной диагностике ЗНО не менее чем в 90% случаев в соответствии с клиническими рекомендациями, проведения противоопухолевой лекарственной терапии пациентам с онкологическими заболеваниями в соответствии с решением консилиума. Увеличено количество схем лекарственной противоопухолевой терапии, используемых в ЦАОП, в 2024 году - 17 схем | регулярное
7.7. | Анализ заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от ЗНО | 01.07.2024 | 31.12.2024 | директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | министерством здравоохранения Кировской области проводится мониторинг: - показателей заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от ЗНО (ежеквартально), обеспечено принятие управленческих решений по результатам анализа показателей | регулярное
7.8. | Планирование объемов оказания медицинской помощи на основании действующего онкологического регистра Кировской области | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, директор ФОМС, заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л. | определены объемы плановой медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказываемой областными государственными медицинскими организациями в амбулаторных условиях, в условиях дневного и круглосуточного стационаров (ежегодно) | регулярное
7.9. | Анализ соблюдения сроков дополнительного обследования пациентов с подозрением на онкологические заболевания | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | министерством здравоохранения Кировской области проводится мониторинг соблюдения сроков дообследования пациентов с подозрением на онкологические заболевания (ежемесячно) | регулярное
7.10. | Усовершенствование мероприятий по учету вновь выявленных случаев ЗНО | 01.07.2024 | 31.12.2024 | директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | организован мониторинг впервые выявленных случаев ЗНО в системе Lotus в МИС (ежемесячно), обеспечено оформление регистрационных карт больного ЗНО в МИС в течение 3 дней с момента установления диагноза ЗНО, обеспечено направление извещений о больном с впервые выявленным ЗНО и выписных эпикризов пациентов из других субъектов Российской Федерации, обследованных или получивших специализированное лечение в Кировской области, в трехдневный срок после установления диагноза ЗНО или выписки из стационара | регулярное
7.11. | Повышение эффективности мероприятий по учету вновь выявленных случаев ЗНО | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии", главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, заместитель министра здравоохранения Кировской области | ежегодный отчет о количестве вновь выявленных ЗНО по форме N 7 федерального статистического наблюдения "Сведения о злокачественных новообразованиях", министерством здравоохранения Кировской области организованы заседания для руководителей областных государственных медицинских организаций по выполнению ежемесячных планов проведения ДОГВН и профилактических медицинских осмотров с анализом причин невыполнения плановых показателей, роста запущенных случаев ЗНО (ежемесячно). Областными государственными медицинскими организациями разработан план мероприятий, направленных на достижение плановых показателей и повышение качества проведения ДОГВН и профилактического медицинского осмотра, снижение количества запущенных случаев ЗНО | регулярное
7.12. | Анализ показателей проводимой диспансеризации, скрининговых исследований, запущенных случаев ЗНО, активного выявления ЗНО | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | регулярное
7.13. | Анализ показателей диспансеризации, скрининговых исследований, запущенных случаев ЗНО, активного выявления ЗНО | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | министерством здравоохранения Кировской области организовано комиссионное заслушивание руководителей областных государственных медицинских организаций, не выполняющих ежемесячные планы проведения ДОГВН и профилактических медицинских осмотров, с анализом причин невыполнения плановых показателей (ежеквартально). Организовано заслушивание руководителей областных государственных медицинских организаций, имеющих наиболее высокие показатели смертности и запущенности ЗНО по итогам мониторингов и проведенных аудитов в областных государственных медицинских организациях (ежеквартально) | регулярное
7.14. | Регулярный анализ правильности выбора первоначальной причины смерти пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист по патологической анатомии министерства здравоохранения Кировской области | обеспечено согласование областными государственными медицинскими организациями, патологоанатомическими отделениями выдачи свидетельств о смерти пациентов с онкологическими заболеваниями с организационно-методическим кабинетом КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии", организован ежемесячный мониторинг согласования причин смерти; министерством здравоохранения Кировской области организовано проведение заседаний комиссии по разбору кодирования причин смерти онкологических пациентов (ежеквартально) | регулярное
7.15. | Формирование эффективного межведомственного взаимодействия с общественными, благотворительными и некоммерческими организациями, с органами социальной защиты населения Кировской области | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | с 2023 по 2024 год в областных государственных медицинских организациях и на дому волонтерским движением охвачено не менее 100 онкологических пациентов в квартал, организованы выезды мобильных бригад патронажной паллиативной службы с участием движения "Волонтеры-медики" (не менее 1 выезда в месяц), в том числе в отдаленные населенные пункты Кировской области, с охватом не менее 200 человек ежемесячно | регулярное
7.16. | Проведение телемедицинских консультаций для областных государственных медицинских организаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | министр здравоохранения Кировской области | обеспечено проведение телемедицинских консультаций в медицинской информационной системе: по запросу проводятся экстренные очные и заочные телемедицинские консультации для областных государственных медицинских организаций специалистами КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии". Соблюдены сроки проведения телемедицинской консультации: плановые - в течение 1 суток с момента получения заявки на консультацию и медицинской документации пациента, по экстренным показаниям - в течение 30 минут с момента получения заявки на консультацию и медицинской документации пациента. Проведены разборы клинических случаев с целью обучения (1 раз в месяц), проведены виртуальные осмотры и удаленные консилиумы (по запросу) | регулярное
7.17. | Разработка графика проведения телемедицинских консультаций, образовательных мероприятий для врачей первичного звена | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | в МИС обеспечено проведение консультаций (консилиумов) пациентов по системе "врач - врач" (по запросу): в 2024 году - 300 консультаций. Проведены разборы запущенных случаев ЗНО (не менее 1 в месяц). Проведены образовательные семинары для врачей областных государственных медицинских организаций 1 и 2 уровней (не менее 1 в квартал) | регулярное
7.18. | Контрольная точка: проведение телемедицинских консультаций, образовательных мероприятий для врачей первичного звена, совещаний в режиме видео-конференц-связи согласно графику | 01.07.2024 | 31.12.2024 | министр здравоохранения Кировской области | осуществлено непрерывное повышение квалификации врачей первичного звена, онкологов первичных онкологических кабинетов, ЦАОП: получены документы о непрерывном повышении квалификации врачей первичного звена, онкологов первичных онкологических кабинетов, ЦАОП; повышена доступность онкологической помощи нетранспортабельным больным и больным из отдаленных населенных пунктов Кировской области (выполнен ежегодный план телемедицинских консультаций) | регулярное
7.19. | Обеспечение взаимодействия онкологической службы Кировской области с научными медицинскими исследовательскими центрами | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист министерства здравоохранения Кировской области | проведены образовательные видеоконференции согласно графику, предоставленному научными медицинскими исследовательскими центрами, консилиумы (по необходимости, но не менее 1 видеоконференции в месяц) | регулярное
7.20. | Непрерывное повышение квалификации специалистов КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" путем обучения на рабочем месте, проведения мастер-классов с привлечением ведущих профильных специалистов научных медицинских исследовательских центров согласно графику мероприятий | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | повышена квалификация сотрудников КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | регулярное
7.21. | Контрольная точка: пройдены тематические курсы повышения квалификации согласно графику | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | получены документы, подтверждающие повышение квалификации сотрудников КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | разовое неделимое
7.22. | Проведение консультаций специалистами междисциплинарных консилиумов при осложнениях противоопухолевого лечения и резистентности к терапии ЗНО | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | обеспечено улучшение качества оказания онкологической помощи в Кировской области, отсутствие необходимости транспортировки пациента в научно-исследовательские институты Российской Федерации, сокращение сроков оказания специализированной онкологической помощи. Проведено не менее 1 консультации с национальными медицинскими исследовательскими центрами по профилю "онкология" в месяц | регулярное
национальных медицинских исследовательских центров по профилю "онкология"
7.23. | Обеспечение доступа к клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации с персональных компьютеров врачей-онкологов на рабочих местах в онлайн-режиме | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | организовано использование современных протоколов ведения онкологических пациентов | регулярное
7.24. | Соблюдение клинических рекомендаций при лечении онкологических пациентов | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | создан доступ с рабочих мест врачей-онкологов к клиническим рекомендациям, размещенным на сайте rosminzdrv.ru, в онлайн-режиме: в 2023 году 100% врачей КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" имеют доступ к клиническим рекомендациям с рабочих мест, с 2023 по 2024 год 100% онкологов первичного онкологического кабинета ЦАОП имеют доступ к клиническим рекомендациям с рабочих мест | регулярное
7.25. | Развитие системы менеджмента качества в КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | обеспечено внедрение системы менеджмента качества в КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии": организовано проведение внутренних аудитов согласно плану (не менее аудита в квартал). Обеспечена деятельность рабочих групп по реализации рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности с последующим написанием стандартных операционных процедур, регламентов работы, приказов главного врача. Обеспечено участие в региональном проекте "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь". Организовано обучение персонала по вопросам качества оказания медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности (ежеквартально) | регулярное
7.26. | Работа системы внутреннего контроля качества, обеспечение сокращения сроков ожидания госпитализации | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | функционирует система внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Срок ожидания госпитализации составляет не более 10 дней с момента верификации диагноза | регулярное
7.27. | Проведение анализа сроков, места и условий оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями на всех этапах (ПМО/ ДОГВН) (амбулаторно-поликлиническая, первичная специализированная, специализированная в условиях круглосуточного и дневного стационаров) на соответствие положениям приказа МЗ РФ N 116н и региональному порядку по маршрутизации | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Кировской области | 2 2 1 2 1 3 0 0 7 5 - 28,6 117,4 c81 - 85, 88, 90 1 1 2 2 2 0 0 - 100,0 c91 | регулярное
7.28. | Проведение анализа правильности выбора и кодирования причины смерти пациентов, умерших от ЗНО (без морфологической верификации) в течение года с момента установления диагноза, с целью уточнения причины смерти. Снижение числа регистрации смерти пациентов от ЗНО, не состоявших на диспансерном учете при жизни, без указания морфологического типа опухоли по результатам аутопсии | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист по патологической анатомии министерства здравоохранения Кировской области | не реже одного раза в квартал | регулярное
7.29. | Проведение анализа правильности выбора и кодирования причины смерти пациентов, умерших от ЗНО (на 1 - 2 стадии заболевания) в течение года с момента установления диагноза. Проведение оценки тактики обследования, корректности стадирования и выбора метода лечения и выбора лечения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист по патологической анатомии министерства здравоохранения Кировской области | не реже 1 раза в квартал | регулярное
7.3. | Проведение патологоанатомических конференций по поводу запущенности случаев выявленных ЗНО | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист по патологической анатомии министерства здравоохранения Кировской области | не реже 1 раза в квартал | регулярное
8 | Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона
8.1. | Внедрение региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | обеспечено внедрение информационных технологий в работу онкологической службы Кировской области; повышено качество оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями; организован информационный обмен между структурными подразделениями областных государственных медицинских организаций общего профиля с областными государственными медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | регулярное
8.2. | Интеграция областных государственных медицинских организаций в единую медицинскую информационную систему для организации оказания медицинской помощи гражданам | 01.07.2024 | 31.12.2024 | директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | доля областных государственных медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, составит в 2024 году 100% | регулярное
8.3. | Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством услуг (сервисов) в разделе "Личный кабинет пациента "Мое здоровье" в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в разделе "Личный кабинет пациента "Мое здоровье" в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации", составит: в 2024 году - 278,91 тыс. человек | регулярное
8.4. | Контрольная точка: обеспечена работа централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которой подключены 100% структурных подразделений областных государственных медицинских организаций (в том числе фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") и посредством которой осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | составлен отчет о функционировании централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта" | регулярное
8.5. | Проведение работ по модернизации подсистем регионального информационного ресурса здравоохранения Кировской области в части развития региональной централизованной системы "Телемедицинские консультации" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | внештатный специалист по информационным технологиям министерства здравоохранения Кировской области, директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | обеспечено функционирование в Кировской области централизованной системы "Телемедицинские консультации", информационное взаимодействие областных государственных медицинских организаций с областными государственными медицинскими организациями 2 и 3 уровня при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Доля областных государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации", составит: 2024 год - 100%
8.6. | Развитие системы "Телемедицинские консультации" с федеральными медицинскими организациями в части передачи данных, полученных методом цифровой микроскопии | 01.07.2023 | 31.11.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | обеспечено проведение телемедицинских консультаций, исследований, проведенных с применением метода цифровой микроскопии, с федеральными референс-центрами: в 2024 году - 25 консультаций | регулярное
8.7. | Контрольная точка: обеспечена работа централизованной системы "Телемедицинские консультации", к которой подключены 100% структурных подразделений областных государственных медицинских организаций (в том числе фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") | 01.07.2024 | 31.11.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л. | составлен отчет о функционировании централизованной системы "Телемедицинские консультации" | разовое неделимое
8.8. | Проведение работ по модернизации подсистем регионального информационного ресурса здравоохранения Кировской области в части развития региональной централизованной системы "Лабораторные исследования" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по информационным технологиям министерства здравоохранения Кировской области, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике министерства здравоохранения Кировской области, директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | подготовлены акты выполненных работ по интеграционным испытаниям и информационному взаимодействию; обеспечено функционирование в Кировской области централизованной системы "Лабораторные исследования", к которой подключены клинико-диагностические лаборатории областных государственных медицинских организаций, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов лабораторных исследований. Доля областных государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования", составит: в 2024 году - 100%. Доля клинико-диагностических лабораторий областных государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования", составит: в 2024 году - 100% | регулярное
8.9. | Проведение работ по модернизации подсистем регионального информационного ресурса здравоохранения Кировской области в части развития региональной централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по информационным технологиям министерства здравоохранения Кировской области, директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | получены акты выполненных работ по интеграционным испытаниям и информационному взаимодействию; обеспечено функционирование в Кировской области централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений", к которой подключены областные государственные медицинские организации, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов диагностических исследований. Доля областных государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений", составит в 2024 году 100% | регулярное
8.10. | Проведение работ по модернизации подсистем регионального информационного ресурса здравоохранения Кировской области в части развития региональной централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 1 4 1 1 1 2 4 4 1 - 75,0 - 47,4 ЗНО предстательной железы (C61)2 4 1 1 1 0 8 8 5 - 37,5 66,7 ЗНО почек (C64)5 6 2 7 4 10 13 7 - 46,2 29,6 ЗНО мочевого пузыря (C67)1 1 2 2 0 1 1 3 1 4 150,0 ЗНО органов ЦНС (C69 - C72)0 5 3 | обеспечены функционирование в Кировской области централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль состояния их здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающий подключение к региональному информационному ресурсу здравоохранения Кировской области и информационный обмен между структурными подразделениями областных государственных медицинских организаций общего профиля и областными государственными медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. Доля областных государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", составит в 2024 году 100% | регулярное
8.11. | Контрольная точка: обеспечена работа централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которой подключены 100% структурных подразделений областных государственных медицинских организаций общего профиля и областных государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л. | составлен отчет о функционировании централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | разовое неделимое
8.12. | Проведение работ по модернизации подсистем регионального информационного ресурса здравоохранения Кировской области в части развития централизованной системы "Управление потоками пациентов" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по информационным технологиям министерства здравоохранения Кировской области, директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | обеспечено функционирование в Кировской области централизованной системы "Управление потоками пациентов"; обеспечены учет и управление планированием и использованием ресурсов областной государственной медицинской организации, управление очередями и потоками пациентов, планирование и проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ для обеспечения предоставления электронных услуг (сервисов) через раздел "Личный кабинет пациента" в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации" гражданам (запись на прием к врачу, прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации). Доля областных государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов", составит в 2024 году 100% | регулярное
8.13. | Использование локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив) как основы для телемедицинских консультаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | региональный архив медицинских изображений (PACS-архив) используется для телемедицинских консультаций. Повышена эффективность скрининга рака молочной железы; улучшено качество оказания онкологической помощи в Кировской области; сокращены сроки оказания специализированной онкологической помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий | регулярное
8.14. | Ежегодное увеличение количества рассмотренных экспертами маммограмм, передаваемых в PACS-архив | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | планируемое число маммограмм, рассмотренных экспертами через PACS, составит в 2024 году 4700 единиц | регулярное
8.15. | Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации для областных государственных медицинских организаций Кировской области | 01.07.2024 | 31.12.2024 | руководители областных государственных медицинских организаций | составлен отчет об организации не менее 13,1 тыс. автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации. Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам областных государственных медицинских организаций, составит: в 2024 году - 100% | регулярное
8.16. | Организация защищенной сети передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально выделенных структурных подразделений областных государственных медицинских организаций (в том числе фельдшерские пункты и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников областных государственных медицинских организаций, подключенных к защищенной сети передачи данных Кировской области, составит: в 2024 году - 100%. Количество фельдшерских пунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", составит: в 2024 году - 566 единиц | регулярное
9 | Обеспечение укомплектованности кадрами областных государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1. | Ведение регионального сегмента федерального регистра медицинских и фармацевтических работников | 01.07.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области | подготовлен отчет 1 раз в квартал отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области | регулярное
9.2. | Контрольная точка: ведение регионального сегмента федерального регистра медицинских и фармацевтических работников | 01.07.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области | информация о медицинских и фармацевтических работниках Кировской области включена в федеральный регистр на 100% | разовое неделимое
9.3. | Создание электронной базы вакансий | 01.07.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области | подготовлен отчет 1 раз в квартал отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области | регулярное
9.4. | Контрольная точка: создание электронной базы вакансий | 01.07.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области | в электронную базу включена информация о 100% вакансий | разовое неделимое
9.5. | Подготовка кадров для первичных онкологических кабинетов: обучение в ординатуре, на курсах первичной переподготовки, тематическое усовершенствование и повышение квалификации, внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.07.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций | планируемое количество врачей-онкологов (физических лиц) в первичных онкологических кабинетах составит в 2024 году 35 врачей-онкологов (по числу первичных онкологических кабинетов в Кировской области) | регулярное
9.6. | Контрольная точка: все первичные онкологические кабинеты укомплектованы врачами-онкологами | 01.07.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций | сдан отчет по федеральной форме статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации". В 2024 году 35 врачей-онкологов работают в первичных онкологических кабинетах | разовое неделимое
9.7. | Подготовка кадров для ЦАОП на базе КОГБУЗ "Советская ЦРБ": обучение в ординатуре, на курсах первичной переподготовки, тематическое усовершенствование и повышение квалификации, внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.07.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области, главный врач КОГБУЗ "Советская ЦРБ" | проведена первичная переподготовка 1 врача-онколога | разовое делимое
9.8. | Подготовка кадров для ЦАОП на базе КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ": обучение в ординатуре, на курсах первичной переподготовки, тематическое усовершенствование и повышение квалификации, внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.07.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области, главный врач КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" | проведена первичная переподготовка 1 врача-онколога | разовое делимое
9.9. | Контрольная точка: специалисты для ЦАОП работают согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций | заполнена федеральная форма статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" (количество специалистов в ЦАОП соответствует приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях") | разовое неделимое
9.10. | Подготовка кадров для КОГБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии": обучение в ординатуре, на курсах первичной переподготовки, тематическое усовершенствование и повышение квалификации, внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | к концу 2024 года подготовлены врачи: врач-онколог - 5 человек, врач-радиотерапевт - 7 человек, врач-патологоанатом - 4 человека, врач-психотерапевт - 1 человек, врач-радиолог - 2 человека, врач-рентгенолог - 5 человек, врач-эндоскопист - 3 человека, лаборант - 2 человека, медицинские физики - 6 человек | регулярное
9.11. | Контрольная точка: кадровый состав КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" соответствует требованиям приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Кировской области | сдан отчет по федеральной форме статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" (кадровый состав КОГБУЗ "Кировский областной клинический онкологический диспансер" соответствует требованиям приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях") | разовое неделимое
9.12. | Подготовка врачей диагностических служб для областных государственных медицинских организаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций | подготовлены врачи диагностических служб: к концу 2024 года - врач ультразвуковой диагностики·- 2 человека, врач-эндоскопист - 2 человека, врач-рентгенолог - 1 человек | регулярное
9.13. | Предоставление молодым специалистам при трудоустройстве выплаты персонального повышающего коэффициента к окладу, который устанавливается медицинским работникам в возрасте до 35 лет, впервые заключившим трудовой договор с учреждением после окончания государственных образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, во всех областных государственных медицинских организациях | 01.07.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Зонова Т.Е. | привлечены молодые специалисты к работе в областных государственных медицинских организациях | регулярное
9.14. | Контрольная точка: подготовлены специалисты для областных государственных медицинских организаций, ЦАОП, КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | главные врачи областных государственных медицинских организаций, главный врач КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" | утверждены локальные нормативные правовые акты, регламентирующие материальные выплаты специалистам областных государственных медицинских организаций | разовое неделимое
9.15. | Проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года", "Лучший средний медицинский работник года" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области | ежегодное проведение конкурсов "Лучший врач года", "Лучший средний медицинский работник года" | регулярное