## Sheet1
N п/п | Наименование раздела | Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее - ССЗ) | 1 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению внедрения клинических рекомендаций по профилю | 01.09.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | план формируется ежегодно по мере выхода новых клинических рекомендаций по профилю | утвержден план мероприятий по обеспечению внедрения клинических рекомендаций по профилю
2 |  | 2 | Проведение образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ в медицинских организациях Удмуртской Республики | 01.09.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | проведено 10 семинаров, обучено 70% кардиологов, неврологов, реаниматологов, врачей ЛФК, физиотерапевтов, инструкторов методистов ЛФК, инструкторов ЛФК, логопедов, среднего медицинского персонала отделения для больных с ОНМК | повышение качества оказания медицинской помощи больным с ССЗ в соответствии с клиническими рекомендациями совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами
3 |  | 3 | Разработка и внедрение в каждой медицинской организации протоколов лечения по профилю ССЗ (протоколов ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | 01.09.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | внедрены протоколы лечения по профилю ССЗ в 9 медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь больным с ОНМК и ОКС | организация системы внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи, основанной на клинических рекомендациях, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - Минздрав РФ), и протоколах лечения (протоколах ведения) больных с ССЗ
4 |  | 4 | Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом РФ, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.09.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | проводится мониторинг выполнения клинических рекомендаций в 9 медицинских организациях республики | организация системы внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи, основанной на клинических рекомендациях, утвержденных Минздравом РФ, и протоколах лечения (протоколах ведения) больных с ССЗ
5 |  | 5 | Организация и проведение мероприятий по профильной госпитализации больных с ОКС и/или ОНМК | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | обеспечение доли больных с ОКС и/или ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения РСЦ, ПСО или в кардиологические отделения с круглосуточной палатой реанимации и интенсивной терапии (далее - ПРИТ и блок интенсивной терапии (далее - БИТ), не менее 95%, в том числе с учетом сопутствующей коронавирусной инфекции | организация маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК и повышение профильности госпитализации повышение качества оказания медицинской помощи
6 |  | 6 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению применения методики ТЛТ у пациентов с ишемическим инсультом, по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | применение методики тромболитической терапии с достижением целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта, достижение показателя "время "от двери до иглы" не более 40 мин.; увеличение количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением целевого показателя 10 - 15% у пациентов с геморрагическим инсультом | повышение качества оказания медицинской помощи
7 |  | 7 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению достижения ряда показателей при ОКС. Обеспечение оценки показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ишемической болезни сердца, перенесших OKCN ST и ОКС без подъема сегмента ST (OKC6N ST) с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | достижение следующих показателей: доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей - не менее 25%; проведение реперфузионной терапии - не менее 85% больных с OKCN ST; доля первичного ЧКВ при OKCN ST - не менее 60%; интервал "постановка диагноза OKCN ST - ЧКВ" - не более 120 минут; интервал "поступление больного в стационар OKCN ST - ЧКВ" - не более 60 минут; доля проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ | разработка мер по повышению качества оказания медицинской помощи
8 | Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 1 | Внедрение системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | внедрение системы внутреннего контроля качества, основанная на клинических рекомендациях | внедрена система внутреннего контроля качества, основанная на клинических рекомендациях
9 |  | 2 | При организационно-методической поддержке профильных национальных медицинских исследовательских центров (по сердечно-сосудистой хирургии - ФГБУ "НМИЦССХ им. Бакулева" Минздрава России, по кардиологии - ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России) разработать и осуществить мероприятия по внедрению системы контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций, включающих, в том числе инновационные медицинские технологии | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | получены и выполнены рекомендации ФГБУ "НМИЦССХ им. Бакулева" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России по внедрению системы контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ | повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения, обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ, обеспечение стандартизации выявления дефектов в оказании медицинской помощи с целью их исправления: разработка карт контроля качества медицинской помощи, оказанной пациентам (в условиях поликлиники/стационара); внедрение системы внутреннего контроля качества, основанной на соблюдении клинических рекомендаций; ежемесячное проведение в медицинских организациях Удмуртской Республики совещаний с лечащими врачами (разборы наиболее значимых ошибок и примеров несоблюдения клинических рекомендаций)
10 |  | 3 | Ведение регистров ССЗ с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | в республике ведется 3 регистра по профилю ССЗ: регистр больных с ОКС; регистр пациентов, получивших ВМП по профилю "сердечно-сосудистая хирургия"; регистр пациентов с диагнозом первичная легочная гипертензия | соответствие оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям
11 |  | 4 | Межрайонные и городские совещания с руководителями медицинских организаций по совершенствованию кодирования причин смерти в регионе | 01.03.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | проведено 5 межрайонных и городских совещаний по совершенствованию кодирования причин смерти | совершенствование кодирования причин смерти в регионе
12 |  | 5 | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценке и анализе результатов деятельности, реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | утвержден перечень показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ | совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи
13 | Работа с факторами риска развития ССЗ | 1 | Выступления специалистов на телевидении по профилактике ССЗ и формированию ЗОЖ | 01.07.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | 50 выступлений на телевидении | организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации по профилактике ССЗ, факторов риска их развития и по пропаганде ЗОЖ
14 |  | 2 | Выступления специалистов на радио по профилактике ССЗ и формированию ЗОЖ | 01.07.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | 150 выступлений на радио в год | организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации по профилактике ССЗ, факторов риска их развития и по пропаганде ЗОЖ
15 |  | 3 | Опубликование материалов в местной печати по профилактике ССЗ и формированию ЗОЖ | 01.07.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | 150 статей в год | организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации по профилактике ССЗ, факторов риска их развития и по пропаганде ЗОЖ
16 |  | 4 | Размещение статей по профилактике ССЗ и формированию ЗОЖ на официальных сайтах медицинских организаций и в группах в социальных сетях | 01.07.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | 3 000 статей в год | организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации по профилактике ССЗ, факторов риска их развития и по пропаганде ЗОЖ
17 |  | 5 | Работа телефонов "Горячей линии" по вопросам профилактики факторов риска развития неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ | 01.07.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | не менее 3 000 звонков в год по "Горячей линии" | организована работа телефонов "Горячей линии"
18 |  | 6 | Работа "Онлайн-кабинетов врача" по вопросам профилактики факторов риска развития неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ | 01.07.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | не менее 1 500 обращений по "Онлайн-кабинету врача" в год | организована работа "Онлайн-кабинетов врача"
19 |  | 7 | Проведение лекций, "Уроков здоровья", круглых столов по вопросам профилактики ССЗ, формирования ЗОЖ, о первых признаках инсульта и инфаркта | 11.01.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | 100 тысяч человек в год | организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации по профилактике ССЗ, факторов риска их развития и по пропаганде ЗОЖ
20 |  | 8 | Проведение диспансеризации взрослого населения | 01.07.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | выполнение плана диспансеризации - 100% | профилактика факторов риска БСК и их лечение
21 |  | 9 | Проведение обследования населения в центрах здоровья Удмуртской Республики | 01.07.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | выполнение плана обследований - 100% | мероприятия по профилактике факторов риска БСК и их лечению
22 |  | 10 | Проведение профилактических осмотров взрослого населения | 07.01.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | выполнение плана проведения профилактических осмотров взрослого населения - 100% | мероприятия по профилактике факторов риска БСК и их лечению
23 |  | 11 | Работа школ здоровья по коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний, формированию ЗОЖ: школа ЗОЖ, школы профилактики факторов риска развития неинфекционных заболеваний, школы правильного питания, школы для желающих снизить вес, школы для желающих бросить курить, школа для пациентов с алкогольной зависимостью, школа "Антистресс", школы физической активности, школа активного долголетия | 11.01.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | в школах здоровья по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний, формированию ЗОЖ обучено 15 тыс. человек | мероприятия по профилактике факторов риска БСК и их лечению
24 |  | 12 | Работа школ здоровья для пациентов с ССЗ: школы для пациентов с артериальной гипертонией, школа для пациентов с сердечной недостаточностью, школа для пациентов, перенесших ОНМК, "Коронарного клуба", школа для пациентов с ИБС и перенесших острый инфаркт миокарда | 11.01.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | в школах здоровья для пациентов с ССЗ обучено 10 тысяч человек | мероприятия по профилактике факторов риска БСК и их лечению
25 |  | 13 | Размещение доступной информации о возможности пройти диспансеризацию и профилактические осмотры на официальных сайтах медицинских организаций и информационных стендах в медицинских учреждениях | 01.07.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | ежегодное размещение актуальной информации на сайтах и стендах 46 медицинских организаций | увеличение числа охваченных диспансерным наблюдением отдельных групп населения; увеличение количества граждан, прошедших периодический профилактический осмотр; своевременное выявление и коррекция факторов риска ССЗ, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития
26 |  | 14 | Организация и проведение месячника к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией | 01.05.2019 | 30.05.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | проведен месячник к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией в 30 муниципальных образованиях в Удмуртской Республике | создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя
27 |  | 15 | Организация и проведение мероприятий к Всемирному дню борьбы с курением (31 мая) | 27.05.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | ежегодно 31 мая в 30 муниципальных образованиях в Удмуртской Республике проводятся мероприятия к Всемирному дню борьбы с курением | создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя
28 |  | 16 | Организация и проведение мероприятий к Всемирному дню сердца (29 сентября) | 16.09.2019 | 29.09.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | проведение мероприятий в 30 муниципальных образованиях в Удмуртской Республике в год | создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя
29 |  | 17 | Организация и проведение мероприятий к Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября) | 01.10.2019 | 30.10.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | проведение мероприятий в 30 муниципальных образованиях в Удмуртской Республике | создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя
30 |  | 18 | Реализация мероприятий информационно-оздоровительного проекта "Прогулка с врачом" | 16.02.2019 | 14.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | проведено 20 мероприятий информационно-оздоровительного проекта "Прогулка с врачом" | создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Повышение информированности населения о симптомах ОНМК и ОКС. Снижение смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, от БСК
31 |  | 19 | Реализация мероприятий информационно-диагностического проекта "Кардиодесант" | 13.02.2019 | 11.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | проведено 7 мероприятий информационно-диагностического проекта "Кардиодесант" | создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Повышение информированности населения о симптомах ОНМК и ОКС. Снижение смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, от БСК
32 |  | 20 | Реализация мероприятий информационно-диагностического проекта "Здоровье на рабочем месте" | 15.10.2019 | 15.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | организована реализация проекта в 10 трудовых коллективах (ежегодно с нарастающим итогом) | создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Повышение информированности населения о симптомах ОНМК и ОКС. Снижение смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, снижение смертности от БСК
33 |  | 21 | Реализация мероприятий информационной кампании по информированию населения Удмуртской Республики о ранних признаках ОНМК и ОКС | 11.01.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | охват мероприятиями компании не менее 100 тысяч человек ежегодно | создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Повышение информированности населения о симптомах ОНМК и ОКС. Снижение смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, от БСК
34 |  | 22 | Реализация мероприятий информационно-оздоровительного проекта "Сегодня модно быть здоровым" | 11.01.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | проведение не менее 1 500 уроков здоровья с охватом не менее 30 тысяч человек ежегодно | создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Повышение информированности населения о симптомах ОНМК и ОКС. Снижение смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, от БСК
35 |  | 23 | Реализация мероприятий проекта "Физическая активность" (обучение оздоровительной гимнастике, популяризация скандинавской ходьбы, работа Школы физической активности) | 11.01.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | охват не менее 3 000 человек в год | создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Повышение информированности населения о симптомах ОНМК и ОКС. Снижение смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, от БСК
36 |  | 24 | Проведение анкетирования населения на знание первых признаков инфаркта и инсульта | 11.01.2019 | 01.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | 30 тысяч человек в год (на основании анализа проведенных мероприятий за 2019 - 2022 годы решено увеличить данный целевой показатель) | организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации по профилактике ССЗ, факторов риска их развития и по пропаганде ЗОЖ
37 |  | 25 | Охват граждан углубленным профилактическим консультированием от числа лиц с выявленными медицинскими показаниями в рамках первого этапа диспансеризации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | проведение индивидуального и группового профилактического консультирования лиц, имеющих высокий риск развития ССЗ, с охватом не менее 80% от числа лиц с выявленными медицинскими показаниями в рамках первого этапа диспансеризации", ежегодно | проведение индивидуального и группового профилактического консультирования лиц, имеющих высокий риск развития ССЗ
38 | Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 1 | Разбор сложных случаев ССЗ на Экспертном Совете Министерства здравоохранения Удмуртской Республики с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | проведен разбор 10 сложных случаев ССЗ на Экспертном Совете Министерства здравоохранения Удмуртской Республики с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ, повышение квалификации медицинских работников
39 |  | 2 | Проведение образовательных региональных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы, по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим ВСП | 01.09.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | проведено 10 образовательных семинаров в год | повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ; снижение количества непрофильных госпитализаций. Повышение квалификации медицинских работников; повышение эффективности использования современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, используемых при вторичной профилактике, рациональное использование медицинского оборудования медицинских учреждений, в том числе в круглосуточном режиме оказания специализированной медицинской помощи
40 |  | 3 | Повышение квалификации специалистов (кардиологов, врачей-терапевтов первичного звена, неврологов, нейрохирургов, рентгенэндовасклярных хирургов, сердечно-сосудистых хирургов и др.), задействованных в реализации программы, с учетом приоритетного использования средств нормированного страхового запаса ТФОМС УР | 01.07.2019 | 31.12.2024 | начальник Управления медицинского образования и кадровой политики Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС УР ежегодно повышают квалификацию следующие специалисты: кардиологи, терапевты участковые, неврологи, нейрохирурги, рентгеноэндоваскулярные хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, хирурги | повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ, повышение квалификации медицинских работников, повышение эффективности использования современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, используемых при вторичной профилактике
41 |  | 4 | Обеспечить медикаментозную терапию не менее 70,0% больных с артериальной гипертензией, нарушениями липидного обмена в рамках диспансерного наблюдения врачами-терапевтами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами) с достижением целевых уровней артериального давления и холестерина в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | назначение медикаментозной терапии не менее 70,0% больным с артериальной гипертензией, нарушениями липидного обмена в рамках диспансерного наблюдения врачами-терапевтами участковыми и врачами общей практики с достижением целевых уровней артериального давления 45,0% пациентов, холестерина у 50,0% пациентов | регулярный анализ медикаментозного лечения больных с артериальной гипертензией, нарушениями липидного обмена, сложных и запущенных случаев болезней, тяжелых клинических ситуаций, решение нестандартных вопросов организации лечения пациентов с привлечением главных внештатных специалистов по профилям заболеваний
42 |  | 5 | Обеспечить медикаментозную терапию не менее 70% больных с хроническими формами ИБС, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями миокарда, сложными нарушениями сердечного ритма, тромбоэмболией легочной артерии в соответствии с клиническими рекомендациями в рамках диспансерного наблюдения кардиологами и врачами-терапевтами участковыми; назначение необходимой терапии пациентам, перенесшим ОНМК | 01.01.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | назначение медикаментозной терапии не менее 70,0% больным с хроническими формами ИБС, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями миокарда, сложными нарушениями сердечного ритма, тромбоэмболией легочной артерии врачами-терапевтами участковыми и врачами общей практики с достижением целевых уровней холестерина у 50,0% пациентов | регулярный анализ медикаментозного лечения больных с хроническими формами ИБС, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями миокарда, сложными нарушениями сердечного ритма, тромбоэмболией легочной артерии, сложных и запущенных случаев болезней, тяжелых клинических ситуаций, решение нестандартных вопросов организации лечения пациентов с привлечением главных внештатных специалистов по профилям заболеваний
43 | Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | Разработка мер по повышению качества диспансерного наблюдения и увеличения охвата пациентов ключевых групп сердечно-сосудистых заболеваний, определяющие основной вклад в заболеваемость и смертность от ССЗ | 31.03.2020 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи Министерства здравоохранения Удмуртской Республике | 100% пациентов, выписанных из стационара после ОКС и/или после операции на сердце, переданы под наблюдение кардиолога поликлиники путем записи на первый прием с отметкой даты и времени визита к врачу в выписном эпикризе | повышение качества жизни и сохранение трудовой активности больных при ССЗ, снижение частоты осложнений, снижение смертности пациентов от ССЗ
44 |  | 2 | Разработка и внедрение мер по постановке на диспансерное наблюдение пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу ССЗ (аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов, каротидную эндартерэктомию, стентирование коронарных, мозговых и брахиоцефальных артерий, абляции аритмогенных зон при различных нарушениях ритма сердца, имплантацию электрокардиостимуляторов или дефибрилляторов и т.д.) | 01.09.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи Министерства здравоохранения Удмуртской Республике | охват диспансерным наблюдением профильным специалистом поликлиники не менее 90% больных, перенесших ОКС и / или ОНМК, реваскуляризацию и другие вмешательства на сердце и сосудах не менее чем в течение года | совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам с внедрением алгоритмов диспансеризации населения, направленных на группы риска, особенно по развитию ОНМК и ОКС, раннее выявление лиц из группы высокого риска по развитию инсульта и инфаркта миокарда, пациентов с хронической сердечной недостаточностью
45 |  | 3 | Развитие программ льготного лекарственного обеспечения пациентов с ССЗ, перенесших острые состояния, плановые вмешательства и относящихся к группам высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода: бесплатное обеспечение пациентов после операции стентирования коронарных артерий по поводу ОКС дезагрегантами (клопидогрел, тикагрелор), льготное обеспечение гипотензивными средствами пациентов с артериальной гипертонией, состоящих на диспансерном учете | 01.09.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи Министерства здравоохранения Удмуртской Республике | внедрена и работает программа льготного лекарственного обеспечения пациентов с ССЗ, перенесших острые состояния, плановые вмешательства и относящихся к группам высокого риска повторных событий и неблагоприятных исходов, обеспечение медикаментами не менее 80% нуждающихся льготном лекарственном обеспечении | повышение качества жизни и сохранение трудовой активности больных после ОКС. Снижение частоты осложнений. Снижение риска повторного ОКС и риска ОНМК
46 |  | 4 | Создание специализированных программ ведения больных хронической сердечно-сосудистой патологией высокого риска (программы для больных хронической сердечной недостаточностью, кабинеты антикоагулянтной терапии) | 01.09.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | в регионе развернута сеть из 12 кабинетов контроля сердечно-сосудистых рисков | повышение качества жизни, снижение риска тромбоэмболических осложнений, ОКС и ОНМК
47 |  | 5 | Оптимизация региональной системы управления сердечно-сосудистыми рисками | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | расширение сети кабинетов контроля сердечно-сосудистых рисков | открытие дополнительных 10 кабинетов сердечно-сосудистых рисков при поликлиниках
48 | Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 1 | Разработка мер по повышению эффективности работы службы скорой медицинской помощи | 01.11.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по скорой помощи Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | обеспечены рекомендованные временные нормативы, качество и объемы оказания СМП при острых формах БСК | совершенствование оказания скорой медицинской помощи при БСК
49 |  | 2 | Совершенствование единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи в Удмуртской Республике для координирования догоспитального этапа оказания медицинской помощи и обеспечения профильности госпитализации пациентов с БСК | 01.11.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по скорой помощи Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | созданы межрайонные отделения скорой медицинской помощи для повышения координирования догоспитального этапа оказания медицинской помощи и обеспечения профильности госпитализации пациентов с БСК | совершенствование оказания скорой медицинской помощи при БСК
50 |  | 3 | Развитие системы медицинской эвакуации пациентов с БСК при оказании специализированной скорой медицинской помощи, в том числе авиамедицинской эвакуации | 01.11.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по скорой помощи Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | проводится санитарно-авиационная эвакуация пациентов с БСК с использованием воздушных судов (не менее 50 вылетов) | реализованы программы медицинской эвакуации при оказании специализированной скорой медицинской помощи, в том числе авиамедицинской эвакуации
51 |  | 4 | Разработка мероприятий, направленных на увеличение числа доставленных в сосудистые центры в "окне" для реперфузии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по скорой помощи Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | в рамках единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи УР обеспечен приоритетный выезд бригад скорой медицинской помощи при поводах вызова скорой медицинской помощи с подозрением на БСК | совершенствование оказания скорой медицинской помощи при БСК
52 | Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 1 | Организация и обеспечение реализации мероприятий по переоснащению/дооснащению медицинским оборудованием РСЦ и ПСО Удмуртской Республики, включая мероприятия по подготовке в медицинских организациях, в которых предусмотрено оснащение медицинским оборудованием, помещений для установки необходимого медицинского оборудования с учетом требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | в 2024 году запланировано к приобретению 8 ед. медицинского оборудования в РСЦ и ПСО | повышение качества и создание условий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с ССЗ в соответствии с клиническими рекомендациями
53 |  | 2 | Составление и реализация плана мероприятий по увеличению количества проведенных рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с ОКС и острым нарушением кровообращения, необходимых для достижения целевых показателей | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | ежегодное составление и реализация плана по увеличению количества проведенных рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с ОКС в соответствии с целевыми показателями | повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличение объемов применения высокоэффективных рентгенэндоваскулярных методов лечения
54 |  | 3 | Обеспечение доли профильной госпитализации пациентов с ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | обеспечение доли профильной госпитализации в кардиологических отделениях с ПРИТ больных с острой сердечной недостаточностью (далее - ОСН), декомпенсацией хронической сердечной недостаточностью (далее - ХСН), заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией только в кардиологических отделениях с ПРИТ не менее 95%; обеспечение доли профильной госпитализации в кардиологических отделениях с ПРИТ или в отделениях хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма не менее 95% | повышение доли профильной госпитализации в кардиологических отделениях с ПРИТ больных с ОСН, декомпенсацией ХСН, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией только в кардиологических отделениях с ПРИТ не менее 95%; повышение доли профильной госпитализации в кардиологических отделениях с ПРИТ или в отделениях хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма не менее 95%
55 |  | 4 | Изменение статуса ПСО на базе БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР" до уровня РСЦ | 06.01.2023 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, главный врач БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР" | статус ПСО на базе БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР" изменен до уровня РСЦ | расширение полномочий БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР" до уровня РСЦ, в том числе в части оказания ВМП
56 | Медицинская реабилитация | 1 | Разработка идеологии и программ реабилитации больных с перенесенным ОНМК и ОКС | 01.09.2022 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по реабилитации Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | издан приказ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики об организации системы реабилитации; открыто отделение реабилитации для пациентов с БСК; доля пациентов с ОКС, переведенных из РСЦ, в другие стационары региона на долечивание, включая переводы на отделение реабилитации (не менее 25%) | организовать мероприятия по реабилитации больных, перенесших ОКС и/или ОНМК, в амбулаторно-поликлинических, санаторно-курортных учреждениях, реабилитационных центрах и в отделениях реабилитации лечебных учреждений с соблюдением этапности реабилитации. Совершенствование медицинской реабилитации на амбулаторно-поликлиническом этапе, в том числе проведения реабилитационных мероприятий на дому
57 |  | 2 | Выделение помещений для организации высокотехнологичного реабилитационного центра или отделения. Обучение персонала, приобретение необходимого реабилитационного оборудования (в т.ч. физиотерапевтического, для ЛФК, массажа) | 01.09.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | обеспечена реабилитация не менее 70% больных, перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХСН и не менее 90% больных, перенесших ОНМК | совершенствование системы реабилитации пациентов с БСК
58 | Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ | 1 | Определение реальной потребности Удмуртской Республики в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики региона, с формированием контрольных цифр приема на целевое обучение для подготовки специалистов с учетом реальной потребности Удмуртской Республики в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | начальник Управления медицинского образования и кадровой политики Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | определена ежегодная потребность в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации | обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинских учреждений Удмуртской Республики при рациональном использовании финансовых средств. Устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации, развитие целевого обучения
59 |  | 2 | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами (по сердечно-сосудистой хирургии - ФГБУ "НМИЦССХ им. Бакулева" Минздрава России, по кардиологии - ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России) и ФГБОУ ВО "Ижевская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации" разработать и реализовать план проведения образовательных мероприятий (стажировки на рабочем месте, показательные операции, повышения квалификации, семинары с использованием дистанционных технологий и др.) с участием профильных медицинских организаций Удмуртской Республики (и/или их структурных подразделений), направленных на повышение профессиональной квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | ежегодно проводится не менее 12 семинаров | обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинских организаций Удмуртской Республики при рациональном использовании финансовых средств. Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ. Повышение престижа профессии. Увеличение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС. Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях. Рациональное использование медицинского оборудования медицинских учреждений, в том числе в круглосуточном режиме оказания специализированной медицинской помощи
60 |  | 3 | Участие в научно-практических мероприятиях с применением телемедицинских технологий профильных национальных медицинских исследовательских центров (ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ ССХ им. Бакулева" Минздрава России: семинары, виртуальные обходы и разборы сложных клинических случаев с привлечением специалистов медицинских организаций Удмуртской Республики кардиологического профиля и профиля "сердечно-сосудистая хирургия" | 19.03.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | еженедельно, с применением телемедицинских технологий, не менее 4 семинаров в месяц | проведены семинары и виртуальные обходы в соответствии с графиком ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России
61 |  | 4 | Подготовка (обучение) кадров с учетом масштабов и направлений реабилитации (врач ЛФК, физиотерапевт, инструкторы, инструкторы-методисты ЛФК, психолог, психотерапевт, логопед, реабилитолог, фониатр, массажист, рефлексотерапевт, диетолог) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | начальник Управления медицинского образования и кадровой политики Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | с целью обеспечения своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ, в течение года проходят обучение специалисты: врачи ЛФК, врачи-физиотерапевты, инструкторы-методисты ЛФК, медицинские сестры по массажу и т.д. | обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинских учреждений Удмуртской Республики. Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ
62 |  | 5 | Обеспечение укомплектованности профильными специалистами ПСО, РСЦ, в том числе анестезиологами-реаниматологами ПРИТ и БИТР; врачами по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентгенхирургических методов лечения | 01.07.2019 | 31.12.2024 | начальник Управления медицинского образования и кадровой политики Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | укомплектованность специалистами, участвующими в оказании медицинской помощи больным с ССЗ: врач-кардиолог - 66,6%; врач-невролог - 56,2%; врач - сердечно-сосудистый хирург - 45,2%; врач по рентгненэндоваскулярной диагностике и лечению - 66,7% | обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинских организаций Удмуртской Республики
63 |  | 6 | Регулярный контроль за объемом и качеством непрерывного медицинского образования (в том числе путем тестирования) врачей, участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | начальник Управления медицинского образования и кадровой политики Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | не менее 80% врачей - специалистов, участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ проходят обучение, в том числе с применением дистанционной формы подготовки на сайте непрерывного медицинского образования | не менее 80% врачей - специалистов прошли обучение в той или иной форме, в том числе врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентген-хирургических методов лечения
64 | Обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для МО УР | 1 | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработка и реализация плана проведения консультаций/консилиумов пациентов с ССЗ, в том числе с применением телемедицинских технологий: составить план заявок на проведение консультаций/консилиумов с последующей его реализацией, оформить результаты в виде совместных протоколов и внести в соответствующие медицинские карты пациентов | 01.08.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | ежегодно проводятся не менее 10 консультаций и не менее 3 консилиумов пациентов с ССЗ с применением телемедицинских технологий с ведущими профильными НМИЦ | повышение эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения
65 | Обеспечение взаимодействия с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами | 1 | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработка и реализация плана проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и др.) с участием профильных медицинских организаций Удмуртской Республики (и/или их структурных подразделений) по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ, актуализации клинических рекомендаций за счет новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | в соответствии с графиком мероприятий ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России проводятся не менее 4 научно-практических мероприятий в месяц (с использованием телемедицины) | повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. Выезды сотрудников профильных национальных медицинских исследовательских центров в медицинские организации Удмуртской Республики. Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ
66 |  | 2 | Обеспечение внедрения новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые будут включены в стандарты медицинской помощи больным с ССЗ по результатам клинической апробации | 01.07.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | внедрение не менее 1 нового метода профилактики, диагностики, лечения в год | повышение доступности и эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения
67 | Автоматизация деятельности учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с ССЗ | 1 | Ведение первичной медицинской документации пациентов с диагнозами из группы заболеваний ОКС и ОНМК в региональном сегменте Единой государственной информационной системы здравоохранения Удмуртской Республики (ЕЦП МИС) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики | выполнены протоколы информационного взаимодействия ВИМИС "ССЗ" | обеспечено качество первичных данных
68 |  | 2 | Передача структурированных электронных медицинских документов (сведений) (далее - СМС) из централизованной подсистемы региона в ВИМИС "ССЗ" в 100% случаев оказания медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистые заболевания" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | директор БУЗ УР "РМИАЦ МЗ УР", медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Удмуртской Республики | формирование и направление всех СМС в ВИМИС "ССЗ" в соответствии с протоколами информационного взаимодействия | обеспечен полный объем передаваемых сведений
69 |  | 3 | Контроль и сопровождение централизованной подсистемы региона в части формирования и направления СМС в ВИМИС "ССЗ" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | директор БУЗ УР "РМИАЦ МЗ УР" | направление всех СМС, формируемых для ВИМИС "ССЗ" в соответствии с протоколами информационного взаимодействия, своевременный контроль и исправление ошибок | обеспечен полный контроль объема и качества передаваемых сведений
70 |  | 4 | Формирование и выгрузка отчетных форм из ЕЦП МИС | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, подведомственных МЗ УР, директор БУЗ УР "РМИАЦ МЗ УР", главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | формируются отчетные формы в соответствии с нормативно-правовой документацией и протоколами взаимодействия ВИМИС "ССЗ" | наличие полной аналитической информации по ВИМИС "ССЗ" для диагнозов из группы заболеваний ОКС и ОНМК
71 |  | 5 | Издание нормативно-правового акта, утверждающего положение о централизованной подсистеме региона в сфере здравоохранения "Организация оказания медицинской помощи больным ССЗ" | 01.05.2022 | 31.12.2024 | директор БУЗ УР "РМИАЦ МЗ УР" | разработка нормативно-правового акта в соответствии с протоколами взаимодействия ВИМИС "ССЗ" | издание нормативно-правового акта, утверждающего положение о централизованной подсистеме региона в сфере здравоохранения "Организация оказания медицинской помощи больным ССЗ"
72 |  | 6 | Проведение обучающих мероприятий в режиме ВКС по вопросам практического использования врачами возможностей компонентов централизованной подсистемы региона на рабочем месте для работы с пациентами с диагнозами из группы заболеваний ОКС и ОНМК | 01.06.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, директор БУЗ УР "РМИАЦ МЗ УР", главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | охват обучающими мероприятиями в режиме ВКС всех медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики | использование в работе компонентов централизованной подсистемы региона врачами, оказывающими медицинскую помощь пациентам с ОКС и ОНМК
73 |  | 7 | Мониторинг выполнения маршрутизации пациентов с диагнозами из группы заболеваний ОКС и ОНМК в централизованной подсистеме региона | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | контроль исполнения порядков оказания медицинской помощи по курируемому профилю, клинических рекомендаций, протоколов, стандартов медицинской помощи. Мониторинг выполнения диагностических и лечебных мероприятий | повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ в Удмуртской Республике, снижение показателей смертности населения республики от БСК
74 |  | 8 | Корректировка схем маршрутизации пациентов с диагнозами из группы заболеваний ОКС и ОНМК в централизованной подсистеме региона | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, директор БУЗ УР "РМИАЦ МЗ УР", главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | маршруты пациентов корректируются в соответствии с изменениями в нормативно-правовой документации и результатами мониторинга маршрутизации пациентов в централизованной подсистеме региона, а также при обнаружении неточностей | повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ