## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Документ | Ожидаемые результаты
1. Создание единой клиентоцентричной комплексной модели взаимодействия общества, бизнеса и государства
1.1. | Разработка портфеля проектов "Экосистема трудового потенциала республики" | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | I квартал 2025 г. | Портфель проектов | Увеличение количества междведомственных проектов, направленных на развитие трудового потенциала населения
1.2. | Формирование модели единой экосистемы развития трудового потенциала с учетом клиентоцентричного подхода | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения; Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия); Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия); Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия); Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия); Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия); Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия); Министерство строительства Республики Саха (Якутия); Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия); Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия); Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | III квартал 2025 г. | Ведомственный акт Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения | Внедрена модель единой экосистемы развития трудового потенциала, обеспечивающая централизованное и клиенториентированное управление ресурсами и услугами, направленными на поддержку и развитие трудового потенциала граждан; повышение удовлетворенности клиентов (граждан и работодателей) не ниже 80 процентов к 2029 году
1.3. | Внедрение цифрового решения в целях формирования сведений о ситуации на рынке труда, включая кадровую потребность отраслей экономики республики, на основе больших данных с использованием технологий искусственного интеллекта | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения; Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 2026 г. | Ведомственный акт Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения | Разработан и внедрен цифровой продукт с элементами искусственного интеллекта для консолидации процессов обработки больших данных и сервисов, направленных на реализацию трудового потенциала
1.4. | Разработка и внедрение не менее трех сервисов, обеспечивающих получение эффективных мер по развитию профессионального потенциала граждан | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения; Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 2026 г. | Ведомственный акт Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения | Разработаны и внедрены сервисы по развитию трудового потенциала граждан и реализации политики занятости населения
2. Создание условий для реализации трудового потенциала населения Республики Саха (Якутия)
2.1. | Разработка комплексного плана по профессиональной ориентации граждан Республики Саха (Якутия) | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения; Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | С 2024 г. ежегодно | Комплексный план по профессиональной ориентации граждан Республики Саха (Якутия) | Разработан и реализуется комплексный план по профессиональной ориентации граждан Республики Саха (Якутия); охват мероприятиями по профориентации учащихся в целях выбора сферы деятельности (профессий) трудоустройства) 100 процентов к 2025 году
2.2. | Разработка механизмов профориентационной работы с дошкольными образовательными организациями | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия); Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия); Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 2025 г. | Ведомственный акт Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) | Внедрены ранние профориентационные программы по первоначальному знакомству с разнообразием профессий и направленные на формирование положительного отношения детей дошкольного возраста к труду
2.3. | Реализация Концепции сквозной профориентации для промышленности | Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия); Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия); Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | Ежегодно | Концепция развития сквозной профессиональной ориентации Республики Саха (Якутия) в сфере промышленности | Рост трудоустройства местных кадров в промышленные предприятия
2.4. | Организация работы по обеспечению учета достижений обучающихся общеобразовательных организаций (портфолио) в целях их дальнейшего профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории развития | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Ежегодно | Ведомственный акт Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) | Стопроцентный учет достижений обучающихся общеобразовательных организаций (портфолио) в целях их дальнейшего профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории развития
2.5. | Создание карьерного (рекрутингового) центра для выпускников колледжей и вузов | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения; Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | IV квартал 2024 г. | Ведомственный акт Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения | Обеспечение первой трудовой занятости выпускников по специальности с централизацией данных в единой цифровой платформе; обеспечение замещения вакансий местными кадрами в востребованных отраслях экономики для достижения уровня занятости выпускников до 100 процентов к 2030 году; выстраивание эффективного взаимодействия между работодателями, образовательными организациями и их выпускниками, органами занятости населения
2.6. | Разработка программ обучения и переподготовки для повышения квалификации работников с учетом потребностей рынка труда | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Ежегодно до 2029 г. | Ведомственный акт Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) | Удельный вес численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации (переподготовку), профессиональное обучение, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы 48 процентов к 2029
3. Мероприятия, направленные на повышение эффективности службы занятости Республики Саха (Якутия) (модернизация службы занятости)
3.1. | Разработка дорожной карты по включению Республики Саха (Якутия) в мероприятия, направленные на повышение эффективности службы занятости (модернизация службы занятости), осуществляемые в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | IV квартал 2024 г. | Перечень поручений Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) | Включение Республики Саха (Якутия) в мероприятия, направленные на повышение эффективности службы занятости (модернизация службы занятости), осуществляемые в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"
3.2. | Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости (модернизация службы занятости) в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" (трансформация центров занятости населения в кадровые центры) | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения; органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | До конца 2026 г. | Перечень поручений Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) | Трансформация центров занятости населения в современные и функциональные кадровые центры