## Sheet1
| Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Критерий исполнения мероприятий | Ожидаемые результаты
|  | начало | окончание
I. Укрепление материально-технической базы врачебно-физкультурного диспансера
1.1 Оснащение современным диагностическим оборудованием подразделений
1.1.1. | Ультразвуковой аппарат для проведения эхокардиографии | 2025 год | 2025 год | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Калмыкия, отдел государственных закупок и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Калмыкия | Дооснащение (переоснащение) медицинским оборудованием врачебно-физкультурного диспансера бюджетного учреждения Республики Калмыкия "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи N 2 "Сулда" | Дооснащение (переоснащение) медицинским оборудованием службы спортивной медицины в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 N 1144н.
1.1.2. | Электроэнцефалограф | 2026 год | 2026 год
1.1.3. | Аппарат холтеровского мониторирования электрокардиографии и суточного мониторирования артериального давления | 2024 год | 2024 год
1.1.4. | Электрокардиограф FХ-8322 | 2024 год | 2024 год
1.1.5. | Велоэргометр медицинский | 2026 год | 2026 год
1.1.6. | Иммуноферментный анализатор | 2026 год | 2026 год
1.1.7. | Комплекс медицинский диагностический КМД 16/2 | 2026 год | 2026 год
1.1.8. | Замена имеющегося оборудования в связи с истекающими сроками технической эксплуатации | 2024 год | 2026 год
II. Кадровое обеспечение службы спортивной медицины, повышение квалификации медицинского персонала
2.1. | Усилить работу по привлечению и укомплектованию кадрами подразделений Центра, оказывающих медицинскую помощь лицам, занимающимся физической культурой и спортом. | 2024 год | 2026 год | БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи N 2 "Сулда" | Ежегодное укомплектование кадрами врачебно-физкультурного диспансера | Укомплектование кадрами, способствующее повышению качества оказания медицинской помощи, росту числа охвата углубленными медицинскими осмотрами
2.2. | Профессиональная переподготовка специалистов врачебно-физкультурного диспансера (6 врачей по спортивной медицине и лечебной физкультуре) | 2024 год | 2026 год | Отдел кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Республики Калмыкия, БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи N 2 "Сулда" | Поэтапное увеличение числа специалистов, прошедших первичную профессиональную переподготовку и тематическое усовершенствование специалистов врачебно-физкультурного диспансера | Достижение кадрового укомплектования врачебно-физкультурного диспансера специалистами в соответствии с приложением N 18 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 N 1144н
III. Информатизация спортивной медицины (межведомственная интеграция по системе ЭДО)
3.1. | Формирование системы цифрового взаимодействия на уровне региона между медицинскими организациями и учреждениями спорта для создания единого контура спортивной медицины в целях двустороннего обмена данными. Разработка программного продукта (межведомственный электронный документооборот) | 2025 год | 2026 год | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, БУ РК "Медицинский информационно-аналитический центр", БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи N 2 "Сулда" | Организация цифрового взаимодействия специалистов врачебно-физкультурного диспансера с учреждениями спорта и медицинскими организациями | Создание единой информационной платформы для спортивной медицины с интеграцией с региональными информационными системами спорта и здравоохранения
3.2. | Внедрение и сопровождение программного продукта | 2025 год | 2026 год | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, БУ РК "Медицинский информационно-аналитический центр", БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи N 2 "Сулда" | Организация цифрового взаимодействия специалистов врачебно-физкультурного диспансера с учреждениями спорта и медицинскими организациями | Межведомственная интеграция (Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкия и Министерство здравоохранения Республики Калмыкия)
IV. Информационно-коммуникационные мероприятия
4.1 Организационно-методическая работа
4.1.1. | Выпуск информационно-образовательной печатной продукции (буклеты, памятки, плакаты, баннеры и т.д.) для населения. | 2024 год | 2026 год | БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи N 2 "Сулда" | Повышение информированности населения о важности физической активности, повышение физкультурной грамотности, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и поддержание физкультурной активности | Выпуск информационно-образовательной печатной продукции (буклеты - 8 000 шт., памятки - 40 000 шт., плакаты - 1000 шт., баннеры - 10 шт. растяжки - 25 шт.)
4.1.2. | Разработка видео, аудиоматериалов | 2025 год | 2026 год | БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи N 2 "Сулда" | Повышение информированности населения о важности физической активности, повышение физкультурной грамотности, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и поддержание физкультурной активности | Выпуск рекламных видеороликов - 7 шт., запись аудиоматериалов - 5 шт.
4.1.3. | Размещение рекламной продукции, роликов по вопросам физической активности и здорового образа жизни через средства массовой информации (радио, телевидение, Интернет). | 2024 год | 2026 год | Главные врачи медицинских организаций, БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи N 2 "Сулда" | Повышение информированности населения о важности физической активности, повышение физкультурной грамотности, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и поддержание физкультурной активности | Размещение видеороликов, аудиоматериалов на телевидении, радио, Интернет
4.1.4. | Размещение пресс-релизов и других тематических материалов на официальных сайтах, на информационных стендах/электронных стендах в медицинских организациях | 2024 год | 2026 год | Главные врачи медицинских организаций, БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи N 2 "Сулда" | Количество материалов, освещенных в социальных сетях | Регулярное (не реже 1 раза в месяц) освещение медицинскими организациями в средствах массовой информации и на сайтах медицинских организаций пресс-релизов, тематических материалов
4.2. Культурно-массовые мероприятия
4.2.1. | Санитарно-просветительная работа (лекции, семинары, проведение круглых столов, брифинги и др.) | 2024 год | 2026 год | Главные врачи медицинских организаций, БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи N 2 "Сулда" | Проведение социологических исследований целевых групп | Проведение санитарно-просветительской работы (лекции, семинары, проведение круглых столов, брифинги и др.)
4.2.2. | Проведение мониторинга среди населения на степень приверженности к вредным привычкам, отказу от курения, ведению здорового образа жизни, активному занятию физкультурой и спортом (анкетирование и опрос жителей республики) | 2024 год | 2026 год | Главные врачи медицинских организаций, БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи N 2 "Сулда" | Количество групп, охваченных соцопросами | Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 55%, снижение темпов прироста первичной заболеваемости ожирением до 9% и рост граждан, отказавшихся от потребления табака до 21%
4.2.3. | Организация и проведение акций, массовых забегов и др. | 2024 год | 2026 год | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, Главные врачи медицинских организаций, БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи N 2 "Сулда" | Количество проведенных акций по дням Всемирной организации здравоохранения и региональным тематическим неделям | Ежегодный рост участников акций