## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом"
1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность министерства финансов Ростовской области" | Х | министерство финансов Ростовской области (Бахтина О.В., начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы - главный бухгалтер, Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) |  | -
1.2. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд министерства финансов Ростовской области в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | государственные контракты (договоры) | -
1.3. | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов областного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Бахтина О.В., начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы - главный бухгалтер, Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | бюджетная смета | -
1.4. | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд министерства финансов Ростовской области | 20 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | государственные контракты (договоры) | -
1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов областного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения областного бюджета | 25 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Бахтина О.В., начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы - главный бухгалтер, Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | платежное поручение | -
1.6. | Контрольная точка 1.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд министерства финансов Ростовской области в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | государственные контракты (договоры) | -
1.7. | Контрольная точка 1.6. Перераспределение экономии, оптимизация расходов областного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Бахтина О.В., начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы - главный бухгалтер, Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | бюджетная смета | -
1.8. | Контрольная точка 1.7. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд министерства финансов Ростовской области | 20 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | государственные контракты (договоры) | -
1.9. | Контрольная точка 1.8. Исполнение расходов областного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения областного бюджета | 25 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Бахтина О.В., начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы - главный бухгалтер, Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | платежное поручение | -
1.10. | Контрольная точка 1.9. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд министерства финансов Ростовской области в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | государственные контракты (договоры) | -
1.11. | Контрольная точка 1.10. Перераспределение экономии, оптимизация расходов областного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Бахтина О.В., начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы - главный бухгалтер, Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | бюджетная смета | -
1.12. | Контрольная точка 1.11. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд министерства финансов Ростовской области | 20 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | государственные контракты (договоры) | -
1.13. | Контрольная точка 1.12. Исполнение расходов областного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения областного бюджета | 25 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Бахтина О.В., начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы - главный бухгалтер, Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | платежное поручение | -
1.14. | Контрольная точка 1.13. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд министерства финансов Ростовской области в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | государственные контракты (договоры) | -
1.15. | Контрольная точка 1.14. Перераспределение экономии, оптимизация расходов областного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Бахтина О.В., начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы - главный бухгалтер, Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | бюджетная смета | -
1.16. | Контрольная точка 1.15. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд министерства финансов Ростовской области | 20 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | государственные контракты (договоры) | -
1.17. | Контрольная точка 1.16. Исполнение расходов областного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения областного бюджета | 25 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Бахтина О.В., начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы - главный бухгалтер, Жмыхов Н.Н., начальник общего отдела) | платежное поручение | -
1.18. | Мероприятие (результат) 2 "Организовано планирование и исполнение расходов областного бюджета" | Х | министерство финансов Ростовской области (Веремейчук А.Л., начальник управления бюджетной политики; Козарова С.Н., начальник отдела методологии и отраслевого анализа) |  | -
1.19. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Правительства Ростовской области "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 1 июня 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Гапон Т.В., заместитель начальника управления бюджетной политики - начальник отдела аналитической работы и бюджетной методологии) | постановление Правительства Ростовской области | -
1.20. | Контрольная точка 2.2. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств областного бюджета | 1 июня 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Гапон Т.В., заместитель начальника управления бюджетной политики - начальник отдела аналитической работы и бюджетной методологии) | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | -
1.21. | Контрольная точка 2.3. Принят приказ министерства финансов Ростовской области "О внесении изменений в приказ министерства финансов Ростовской области от 31.03.2016 N 26 "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований областного бюджета" | 1 июля 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Козарова С.Н., начальник отдела методологии и отраслевого анализа) | приказ министерства финансов Ростовской области | -
1.22. | Контрольная точка 2.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Барсегян В.Х., начальник отдела сводного бюджетного планирования управления бюджетной политики) | сводная бюджетная роспись | -
1.23. | Контрольная точка 2.5. Подготовлено постановление Правительства Ростовской области "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 1 июня 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Гапон Т.В., заместитель начальника управления бюджетной политики - начальник отдела аналитической работы и бюджетной методологии) | постановление Правительства Ростовской области | -
1.24. | Контрольная точка 2.6. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств областного бюджета | 1 июня 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Гапон Т.В., заместитель начальника управления бюджетной политики - начальник отдела аналитической работы и бюджетной методологии) | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | -
1.25. | Контрольная точка 2.7. Принят приказ министерства финансов Ростовской области "О внесении изменений в приказ министерства финансов Ростовской области от 31.03.2016 N 26 "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований областного бюджета" | 1 июля 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Козарова С.Н., начальник отдела методологии и отраслевого анализа) | приказ министерства финансов Ростовской области | -
1.26. | Контрольная точка 2.8. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Барсегян В.Х., начальник отдела сводного бюджетного планирования управления бюджетной политики) | сводная бюджетная роспись | -
1.27. | Контрольная точка 2.9. Подготовлено постановление Правительства Ростовской области "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 1 июня 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Гапон Т.В., заместитель начальника управления бюджетной политики - начальник отдела аналитической работы и бюджетной методологии) | постановление Правительства Ростовской области | -
1.28. | Контрольная точка 2.10. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств областного бюджета | 1 июня 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Гапон Т.В., заместитель начальника управления бюджетной политики - начальник отдела аналитической работы и бюджетной методологии) | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | -
1.29. | Контрольная точка 2.11. Принят приказ министерства финансов Ростовской области "О внесении изменений в приказ министерства финансов Ростовской области от 31.03.2016 N 26 "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований областного бюджета" | 1 июля 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Козарова С.Н., начальник отдела методологии и отраслевого анализа) | приказ министерства финансов Ростовской области | -
1.30. | Контрольная точка 2.12. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Барсегян В.Х., начальник отдела сводного бюджетного планирования управления бюджетной политики) | сводная бюджетная роспись | -
1.31. | Контрольная точка 2.13. Подготовлено постановление Правительства Ростовской области "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 1 июня 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Гапон Т.В., заместитель начальника управления бюджетной политики - начальник отдела аналитической работы и бюджетной методологии) | постановление Правительства Ростовской области | -
1.32. | Контрольная точка 2.14. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств областного бюджета | 1 июня 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Гапон Т.В., заместитель начальника управления бюджетной политики - начальник отдела аналитической работы и бюджетной методологии) | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | -
1.33. | Контрольная точка 2.15. Принят приказ министерства финансов Ростовской области "О внесении изменений в приказ министерства финансов Ростовской области от 31.03.2016 N 26 "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований областного бюджета" | 1 июля 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Козарова С.Н., начальник отдела методологии и отраслевого анализа) | приказ министерства финансов Ростовской области | -
1.34. | Контрольная точка 2.16. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Барсегян В.Х., начальник отдела сводного бюджетного планирования управления бюджетной политики) | сводная бюджетная роспись | -
2. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения областного и консолидированного бюджетов Ростовской области за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, государственными бюджетными и автономными учреждениями Ростовской области и муниципальными учреждениями, а также некоммерческими организациями, являющимися получателями средств областного бюджета"
2.1. | Мероприятие (результат) 3 "Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | Х | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации)
2.2. | Контрольная точка 3.1. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | 1 апреля 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | -
2.3. | Контрольная точка 3.2. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области", по результатам закупок заключены контракты | 1 июня 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок
2.4. | Контрольная точка 3.3. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 31 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок
2.5. | Контрольная точка 3.4. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | информация | -
2.6. | Контрольная точка 3.5. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | 1 апреля 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | -
2.7. | Контрольная точка 3.6. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области", по результатам закупок заключены контракты | 1 июня 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок
2.8. | Контрольная точка 3.7. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 31 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок
2.9. | Контрольная точка 3.8. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | информация | -
2.10. | Контрольная точка 3.9. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | 1 апреля 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | -
2.11. | Контрольная точка 3.10. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области", по результатам закупок заключены контракты | 1 июня 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок
2.12. | Контрольная точка 3.11. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 31 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок
2.13. | Контрольная точка 3.12. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | информация | -
2.14. | Контрольная точка 3.13. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | 1 апреля 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | -
2.15. | Контрольная точка 3.14. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области", по результатам закупок заключены контракты | 1 июня 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок
2.16. | Контрольная точка 3.15. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 31 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок
2.17. | Контрольная точка 3.16. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Хабаров А.Г., начальник отдела информатизации) | информация | -