## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1. Задача комплекса процессных мероприятий "Объем государственного долга Ростовской области и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне"
1.1. | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика государственных заимствований Ростовской области, управления государственным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | министерство финансов Ростовской области (Веремейчук А.Л., начальник управления бюджетной политики) |  | -
1.2. | Контрольная точка 1.1. Получен бюджетный (специальный казначейский) кредит из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, в случае одобрения президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации | 10 октября 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | соглашение о предоставлении бюджетного кредита | -
1.3. | Контрольная точка 1.2. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | 27 апреля 2024 г. 29 ноября 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам Ростовской области перед Российской Федерацией | -
1.4. | Контрольная точка 1.3. Принято распоряжение Правительства Ростовской области о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | 1 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | распоряжение Правительства Ростовской области | -
1.5. | Контрольная точка 1.4. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | 31 марта 2024 г. 30 июня 2024 г. 30 сентября 2024 г. 31 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | платежное поручение | -
1.6. | Контрольная точка 1.5. Получен бюджетный (специальный казначейский) кредит из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, в случае одобрения президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации | 10 октября 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | соглашение о предоставлении бюджетного кредита | -
1.7. | Контрольная точка 1.6. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | 28 ноября 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам Ростовской области перед Российской Федерацией | -
1.8. | Контрольная точка 1.7. Принято распоряжение Правительства Ростовской области о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | 1 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | распоряжение Правительства Ростовской области | -
1.9. | Контрольная точка 1.8. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | платежное поручение | -
1.10. | Контрольная точка 1.9. Получен бюджетный (специальный казначейский) кредит из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, в случае одобрения президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации | 10 октября 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | соглашение о предоставлении бюджетного кредита | -
1.11. | Контрольная точка 1.10. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | 30 ноября 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам Ростовской области перед Российской Федерацией | -
1.12. | Контрольная точка 1.11. Принято распоряжение Правительства Ростовской области о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | 1 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | распоряжение Правительства Ростовской области | -
1.13. | Контрольная точка 1.12. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | платежное поручение | -
1.14. | Контрольная точка 1.13. Получен бюджетный (специальный казначейский) кредит из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, в случае одобрения президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации | 10 октября 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | соглашение о предоставлении бюджетного кредита | -
1.15. | Контрольная точка 1.14. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | 30 ноября 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам Ростовской области перед Российской Федерацией | -
1.16. | Контрольная точка 1.15. Принято распоряжение Правительства Ростовской области о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | 1 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | распоряжение Правительства Ростовской области | -
1.17. | Контрольная точка 1.16. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Рощин И.В., начальник отдела государственного долга управления бюджетной политики) | платежное поручение | -