## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Достигнуто повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Ростовской области"
1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Ростовской области" | Х | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) |  | -
1.2. | Контрольная точка 1.1. Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения | 14 июля 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | письма исполнительных органов Ростовской области | -
1.3. | Контрольная точка 1.2. Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения в составе проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 26 октября 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | приложение к проекту областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | -
1.4. | Контрольная точка 1.3. Перечислены бюджетам муниципальных образований дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 22 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | платежные поручения | -
1.5. | Контрольная точка 1.4. Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов, городских округов в Ростовской области | 29 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | соглашения с муниципальными районами, городскими округами Ростовской области | -
1.6. | Контрольная точка 1.5. Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения | 14 июля 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | письма исполнительных органов Ростовской области | -
1.7. | Контрольная точка 1.6. Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения в составе проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 26 октября 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | приложение к проекту областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | -
1.8. | Контрольная точка 1.7. Перечислены бюджетам муниципальных районов, городских округов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения | 22 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | платежные поручения | -
1.9. | Контрольная точка 1.8. Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов, городских округов в Ростовской области | 29 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | соглашения с муниципальными районами, городскими округами Ростовской области | -
1.10. | Контрольная точка 1.9. Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения | 14 июля 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | письма исполнительных органов Ростовской области | -
1.11. | Контрольная точка 1.10. Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения в составе проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 26 октября 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | приложение к проекту областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | -
1.12. | Контрольная точка 1.11. Перечислены бюджетам муниципальных районов, городских округов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения | 22 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | платежные поручения | -
1.13. | Контрольная точка 1.12. Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов, городских округов в Ростовской области | 29 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | соглашения с муниципальными районами, городскими округами Ростовской области | -
1.14. | Контрольная точка 1.13. Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения | 14 июля 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | письма исполнительных органов Ростовской области | -
1.15. | Контрольная точка 1.14. Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения в составе проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 26 октября 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | приложение к проекту областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | -
1.16. | Контрольная точка 1.15. Перечислены бюджетам муниципальных районов, городских округов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения | 22 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | платежные поручения | -
1.17. | Контрольная точка 1.16. Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов, городских округов в Ростовской области | 29 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | соглашения с муниципальными районами, городскими округами Ростовской области | -
1.18. | Мероприятие (результат) 2 "Переданы в местные бюджеты единые и дополнительные нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов, которые ранее являлись доходами областного бюджета" | Х | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) |  | -
1.19. | Контрольная точка 2.1. Проведен мониторинг местных бюджетов и межбюджетных отношений в Ростовской области на областном и муниципальном уровнях | 15 февраля 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | формы отчетности, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации | -
1.20. | Контрольная точка 2.2. Подготовлен расчет дополнительного норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов от налога на доходы физических лиц | 15 сентября 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам, городским округам | -
1.21. | Контрольная точка 2.3. Подготовлен "Паспорт областного бюджета" в части нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и неналоговых доходов, переданных местным бюджетам | 1 октября 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | "Паспорт областного бюджета" (приказ министерства финансов Ростовской области от 15.02.2019 N 29 "О порядке взаимодействия структурных подразделений министерства финансов Ростовской области по формированию "Паспорта областного бюджета") | -
1.22. | Контрольная точка 2.4. Включено в проект областного бюджета распределение дополнительного норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов от налога на доходы физических лиц | 20 октября 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | приложение к проекту областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | -
1.23. | Контрольная точка 2.5. Проведен мониторинг местных бюджетов и межбюджетных отношений в Ростовской области на областном и муниципальном уровнях | 15 февраля 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | формы отчетности, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации | -
1.24. | Контрольная точка 2.6. Подготовлен расчет дополнительного норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов от налога на доходы физических лиц | 15 сентября 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам, городским округам | -
1.25. | Контрольная точка 2.7. Подготовлен "Паспорт областного бюджета" в части нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и неналоговых доходов, переданных местным бюджетам | 1 октября 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | "Паспорт областного бюджета" (приказ министерства финансов Ростовской области от 15.02.2019 N 29 "О порядке взаимодействия структурных подразделений министерства финансов Ростовской области по формированию "Паспорта областного бюджета") | -
1.26. | Контрольная точка 2.8. Включено в проект областного бюджета распределение дополнительного норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов от налога на доходы физических лиц | 20 октября 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | приложение к проекту областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | -
1.27. | Контрольная точка 2.9. Проведен мониторинг местных бюджетов и межбюджетных отношений в Ростовской области на областном и муниципальном уровнях | 15 февраля 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | формы отчетности, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации | -
1.28. | Контрольная точка 2.10. Подготовлен расчет дополнительного норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов от налога на доходы физических лиц | 15 сентября 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам, городским округам | -
1.29. | Контрольная точка 2.11. Подготовлен "Паспорт областного бюджета" в части нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и неналоговых доходов, переданных местным бюджетам | 1 октября 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | "Паспорт областного бюджета" (приказ министерства финансов Ростовской области от 15.02.2019 N 29 "О порядке взаимодействия структурных подразделений министерства финансов Ростовской области по формированию "Паспорта областного бюджета") | -
1.30. | Контрольная точка 2.12. Включено в проект областного бюджета распределение дополнительного норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов от налога на доходы физических лиц | 20 октября 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | приложение к проекту областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | -
1.31. | Контрольная точка 2.13. Проведен мониторинг местных бюджетов и межбюджетных отношений в Ростовской области на областном и муниципальном уровнях | 15 февраля 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | формы отчетности, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации | -
1.32. | Контрольная точка 2.14. Подготовлен расчет дополнительного норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов от налога на доходы физических лиц | 15 сентября 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам, городским округам | -
1.33. | Контрольная точка 2.15. Подготовлен "Паспорт областного бюджета" в части нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и неналоговых доходов, переданных местным бюджетам | 1 октября 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | "Паспорт областного бюджета" (приказ министерства финансов Ростовской области от 15.02.2019 N 29 "О порядке взаимодействия структурных подразделений министерства финансов Ростовской области по формированию "Паспорта областного бюджета") | -
1.34. | Контрольная точка 2.16. Включено в проект областного бюджета распределение дополнительного норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов от налога на доходы физических лиц | 20 октября 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | приложение к проекту областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | -
2. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено содействие сбалансированности местных бюджетов и использование мер стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами"
2.1. | Мероприятие (результат) 3 "Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Ростовской области" |  | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений)
2.2. | Контрольная точка 3.1. Подготовлены заключения о возможности предоставления муниципальным образованиям дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на основании анализа бюджетов соответствующих муниципальных образований | 1 июля 2024 г. 30 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | письмо министерства финансов Ростовской области | -
2.3. | Контрольная точка 3.2. Приняты распоряжения Правительства Ростовской области о выделении дотаций муниципальным образованиям на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 1 июля 2024 г. 30 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | распоряжение Правительства Ростовской области | -
2.4. | Контрольная точка 3.3. Внесены изменения в кассовый план областного бюджета по дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 1 июля 2024 г. 30 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | документ об изменении кассового плана областного бюджета | -
2.5. | Контрольная точка 3.4. Перечислены муниципальным образованиям средства дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 1 июля 2024 г. 30 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | платежное поручение | -
2.6. | Контрольная точка 3.5. Подготовлены заключения о возможности предоставления муниципальным образованиям дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на основании анализа бюджетов соответствующих муниципальных образований | 1 июля 2025 г. 30 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | письмо министерства финансов Ростовской области | -
2.7. | Контрольная точка 3.6. Приняты распоряжения Правительства Ростовской области о выделении дотаций муниципальным образованиям на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 1 июля 2025 г. 30 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | распоряжение Правительства Ростовской области | -
2.8. | Контрольная точка 3.7. Внесены изменения в кассовый план областного бюджета по дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 1 июля 2025 г. 30 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | документ об изменении кассового плана областного бюджета | -
2.9. | Контрольная точка 3.8. Перечислены муниципальным образованиям средства дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 1 июля 2025 г. 30 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | платежное поручение | -
2.10. | Контрольная точка 3.9. Подготовлены заключения о возможности предоставления муниципальным образованиям дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на основании анализа бюджетов соответствующих муниципальных образований | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | письмо министерства финансов Ростовской области | -
2.11. | Контрольная точка 3.10. Приняты распоряжения Правительства Ростовской области о выделении дотаций муниципальным образованиям на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | распоряжение Правительства Ростовской области | -
2.12. | Контрольная точка 3.11. Внесены изменения в кассовый план областного бюджета по дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | документ об изменении кассового плана областного бюджета | -
2.13. | Контрольная точка 3.12. Перечислены муниципальным образованиям средства дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | Платежное поручение | -
2.14. | Контрольная точка 3.13. Подготовлены заключения о возможности предоставления муниципальным образованиям дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на основании анализа бюджетов соответствующих муниципальных образований | 1 июля 2027 г. 30 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | письмо министерства финансов Ростовской области | -
2.15. | Контрольная точка 3.14. Приняты распоряжения Правительства Ростовской области о выделении дотаций муниципальным образованиям на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 1 июля 2027 г. 30 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | распоряжение Правительства Ростовской области | -
2.16. | Контрольная точка 3.15. Внесены изменения в кассовый план областного бюджета по дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 1 июля 2027 г. 30 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | документ об изменении кассового плана областного бюджета | -
2.17. | Контрольная точка 3.16. Перечислены муниципальным образованиям средства дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 1 июля 2027 г. 30 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | платежное поручение | -
2.18. | Мероприятие (результат) 4 "Предоставлены иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления Ростовской области за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижения целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов |  | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений)
2.19. | Контрольная точка 4.1. Представлены отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления | 1 февраля 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | письма муниципальных образований - получателей иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления | -
2.20. | Контрольная точка 4.2. Внесены изменения в порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области | 1 октября 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2021 N 975 "О Порядке предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижения целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов" | -
2.21. | Контрольная точка 4.3. Перечислены иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области муниципальным образованиям | 1 ноября 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | платежные поручения | -
2.22. | Контрольная точка 4.4. Запланированы иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области на очередной финансовый год | 20 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | Областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | -
2.23. | Контрольная точка 4.5. Представлены отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления | 1 февраля 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | письма муниципальных образований - получателей иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления | -
2.24. | Контрольная точка 4.6. Внесены изменения в порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области | 1 октября 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2021 N 975 "О Порядке предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижения целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов" | -
2.25. | Контрольная точка 4.7. Перечислены иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области муниципальным образованиям | 1 ноября 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | платежные поручения | -
2.26. | Контрольная точка 4.8. Запланированы иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области на очередной финансовый год | 20 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | -
2.27. | Контрольная точка 4.9. Представлены отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления | 1 февраля 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | письма муниципальных образований - получателей иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления | -
2.28. | Контрольная точка 4.10. Внесены изменения в порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области | 1 октября 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2021 N 975 "О Порядке предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижения целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов" | -
2.29. | Контрольная точка 4.11. Перечислены иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области муниципальным образованиям | 1 ноября 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | платежные поручения | -
2.30. | Контрольная точка 4.12. Запланированы иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области на очередной финансовый год | 20 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | -
2.31. | Контрольная точка 4.13. Представлены отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления | 1 февраля 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | письма муниципальных образований - получателей иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления | -
2.32. | Контрольная точка 4.14. Внесены изменения в порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области | 1 октября 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2021 N 975 "О Порядке предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижения целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов" | -
2.33. | Контрольная точка 4.15. Перечислены иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области муниципальным образованиям | 1 ноября 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | платежные поручения | -
2.34. | Контрольная точка 4.16. Запланированы иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления в Ростовской области на очередной финансовый год | 20 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Щербина С.Н., начальник управления межбюджетных отношений) | областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | -