## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1. Задача комплекса процессных мероприятий "Осуществлен внутренний государственный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля"
1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечено осуществление внутреннего государственного финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" | Х | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) |  | -
1.2. | Контрольная точка 1.1. Утвержден план контрольных мероприятий министерства финансов Ростовской области | 31 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | план контрольных мероприятий министерства финансов Ростовской области | -
1.3. | Контрольная точка 1.2. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 31 марта 2024 г. 30 июня 2024 г. 30 сентября 2024 г. 31 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | приказы о назначении контрольных мероприятий, акты проверок | -
1.4. | Контрольная точка 1.3. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 марта 2024 г. 30 июня 2024 г. 30 сентября 2024 г. 31 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; предписания о возмещении ущерба, причиненного Ростовской области | -
1.5. | Контрольная точка 1.4. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | 31 марта 2024 г. 30 июня 2024 г. 30 сентября 2024 г. 31 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях | -
1.6. | Контрольная точка 1.5. Утвержден план контрольных мероприятий министерства финансов Ростовской области | 31 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | план контрольных мероприятий министерства финансов Ростовской области | -
1.7. | Контрольная точка 1.6. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | приказы о назначении контрольных мероприятий, справки о завершении контрольных мероприятий | -
1.8. | Контрольная точка 1.7. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; предписания о возмещении ущерба, причиненного Ростовской области | -
1.9. | Контрольная точка 1.8. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях | -
1.10. | Контрольная точка 1.9. Утвержден план контрольных мероприятий министерства финансов Ростовской области | 31 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | план контрольных мероприятий министерства финансов Ростовской области | -
1.11. | Контрольная точка 1.10. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | приказы о назначении контрольных мероприятий, справки о завершении контрольных мероприятий | -
1.12. | Контрольная точка 1.11. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; Предписания о возмещении ущерба, причиненного Ростовской области | -
1.13. | Контрольная точка 1.12. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях | -
1.14. | Контрольная точка 1.13. Утвержден план контрольных мероприятий министерства финансов Ростовской области | 31 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | план контрольных мероприятий министерства финансов Ростовской области | -
1.15. | Контрольная точка 1.14. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | приказы о назначении контрольных мероприятий, справки о завершении контрольных мероприятий | -
1.16. | Контрольная точка 1.15. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; Предписания о возмещении ущерба, причиненного Ростовской области | -
1.17. | Контрольная точка 1.16. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях | -
2. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечен своевременный контроль информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
2.1. | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечена своевременность контроля информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Х | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) |  | -
2.2. | Контрольная точка 2.1. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации о планах-графиках, направляемой областными заказчиками | 31 марта 2024 г. 30 июня 2024 г. 30 сентября 2024 г. 31 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок
2.3. | Контрольная точка 2.2. Обеспечен своевременный контроль проектов контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) областными заказчиками | 31 марта 2024 г. 30 июня 2024 г. 30 сентября 2024 г. 31 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | -
2.4. | Контрольная точка 2.3. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов о заключенных контрактах сведениям, направляемым областными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2024 г. 30 июня 2024 г. 30 сентября 2024 г. 31 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок
2.5. | Контрольная точка 2.4. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов об исполнении контрактов сведениям, направляемым областными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2024 г. 30 июня 2024 г. 30 сентября 2024 г. 31 декабря 2024 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок
2.6. | Контрольная точка 2.5. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации о планах-графиках, направляемой областными заказчиками | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок
2.7. | Контрольная точка 2.6. Обеспечен своевременный контроль проектов контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) областными заказчиками | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | -
2.8. | Контрольная точка 2.7. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов о заключенных контрактах сведениям, направляемым областными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок
2.9. | Контрольная точка 2.8. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов об исполнении контрактов сведениям, направляемым областными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок
2.10. | Контрольная точка 2.9. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации о планах-графиках, направляемой областными заказчиками | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок
2.11. | Контрольная точка 2.10. Обеспечен своевременный контроль проектов контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) областными заказчиками | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | -
2.12. | Контрольная точка 2.11. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов о заключенных контрактах сведениям, направляемым областными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок
2.13. | Контрольная точка 2.12. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов об исполнении контрактов сведениям, направляемым областными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок
2.14. | Контрольная точка 2.13. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации о планах-графиках, направляемой областными заказчиками | 31 марта 2027 г., 30 июня 2027 г., 30 сентября 2027 г., 31 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок
2.15. | Контрольная точка 2.14. Обеспечен своевременный контроль проектов контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) областными заказчиками | 31 марта 2027 г., 30 июня 2027 г., 30 сентября 2027 г., 31 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | -
2.16. | Контрольная точка 2.15. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов о заключенных контрактах сведениям, направляемым областными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2027 г., 30 июня 2027 г., 30 сентября 2027 г., 31 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок
2.17. | Контрольная точка 2.16. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов об исполнении контрактов сведениям, направляемым областными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2027 г., 30 июня 2027 г., 30 сентября 2027 г., 31 декабря 2027 г. | министерство финансов Ростовской области (Скрипников Д.В., заместитель министра финансов Ростовской области - начальник контрольно-ревизионного управления) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок