## Sheet1
N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
1.1 | Результат "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации" | 01.01.2019 | 30.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Богомолов М.В. | Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Объекты капитального строительства (недвижимого имущества) "Социализированное отделение на территории Наримановского психоневрологического интерната по ул. Волгоградская, 11 в г. Нариманов. Корректировка N 1", "2-й корпус Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Астрахань, ул. Безжонова, 1" | Нет | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1 | Контрольная точка "График производства работ на объекте строительства утвержден", значение: 0.0000 | - | 01.05.2021 | отсутствует | 19 | Муратов Т.Д. | - | - | отчет
1.1.2 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | отсутствует | 2 | Муратов Т.Д. | - | - | отчет
1.1.3 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | 1 | отсутствует | Муратов Т.Д. | - | - | отчет
1.1.4 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | отсутствует | 5 | Муратов Т.Д. | - | - | отчет
1.1.5 | Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | 4 | 6 | Муратов Т.Д. | - | - | отчет
1.1.6 | Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | 5 | 7 | Муратов Т.Д. | - | - | отчет
1.1.7 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | 6 | 8 | Муратов Т.Д. | - | - | отчет
1.1.8 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | 7 | 9 | Муратов Т.Д. | - | - | отчет
1.1.9 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | 8 | отсутствует | Муратов Т.Д. | - | - | отчет
1.1.10 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | 9 | 13 | Муратов Т.Д. | - | - | отчет
1.1.11 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | отсутствует | 14 | Муратов Т.Д. | - | - | отчет
1.1.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | 13 | 15 | Муратов Т.Д. | - | - | отчет
1.1.13 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | 14 | 16 | Муратов Т.Д. | - | - | -
1.1.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | 15 | 17 | Муратов Т.Д. | - | - | -
1.1.15 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | отсутствует | отсутствует | Муратов Т.Д. | - | - | -
0,00 0, | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | 17 | отсутствует | Муратов Т.Д. | - | - | отчет
1.1.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.03.2022 | отсутствует | 10 | Трушкин С.Н. | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | - | ЕИС Закупки
1.1.18 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 01.03.2022 | 0,0 | отсутствует | Трушкин С.Н. | Прочий тип документа. Договор | - | -
1.1.19 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.04.2022 | 3 | отсутствует | Трушкин С.Н. | Прочий тип документа. Ссылка на информационную систему о внесении в реестр контрактов сведений о заключенном государственном контракте по результатам закупок | - | ЕИС Закупки
1.1.20 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, единица | - | 01.05.2022 | отсутствует | 2 | Трушкин С.Н. | Прочий тип документа. Разрешение на строительство | - | -
1.1.21 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 23.5100, процент | - | 22.12.2022 | 1 | 7 | Трушкин С.Н. | Прочий тип документа. Справка о достижении планового % прироста технической готовности | - | -
1.1.22 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" | - | 22.12.2022 | 3 | отсутствует | Рукавишникова Ю.П. | Отчет. Отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23 | Контрольная точка "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", значение: 1.0000, единица | - | 16.01.2023 | отсутствует | 14 | Рукавиш-никова Ю.П. | Отчет. Отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24 | Контрольная точка "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", значение: 1.0000, единица | - | 17.04.2023 | 13 | 15 | Рукавишникова Ю.П. | Отчет. Отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 35.0000, процент | - | 03.07.2023 | 14 | 15 | Капралов Д.В. | Прочий тип документа. Документ (расчет), подтверждающий техническую готовность на отчетную дату | - | -
1.1.26 | Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", значение: 1.0000, единица | - | 17.07.2023 | 14 | 3 | Рукавишникова Ю.П. | Отчет. Отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 39.0000, процент | - | 04.08.2023 | 15 | отсутствует | Капралов Д.В. | Прочий тип документа. Документ (расчет), подтверждающий техническую готовность на отчетную дату | - | -
1.1.28 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 44.0000, процент | - | 04.09.2023 | 9 | отсутствует | Капралов Д.В. | Прочий тип документа. Документ (расчет), подтверждающий техническую готовность на отчетную дату | - | -
1.1.29 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 44.0000, процент | - | 02.10.2023 | отсутствует | 16 | Капралов Д.В. | Прочий тип документа. Документ (расчет), подтверждающий техническую готовность на отчетную дату | - | -
1.1.30 | Контрольная точка "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", значение: 1.0000, единица | - | 16.10.2023 | 15 | 3 | Рукавиш-никова Ю.П. | Отчет. Отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.31 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 31.03.2024 | отсутствует | 10 | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Информация о ходе реализации мероприятия | - | -
1.1.32 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 30.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Информация о ходе реализации мероприятия | - | -
1.1.33 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2024 | отсутствует | отсутствует | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Информация о ходе реализации мероприятия | - | -
1.1.34 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, документ | - | 30.12.2024 | отсутствует | 9 | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Информация о технической готовности объекта в % | - | -
1.1.35 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 1.0000, документ | - | 30.12.2024 | отсутствует | 10 | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Заключение органа государственного строительного надзора | - | -
1.1.36 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 1.0000, документ | - | 30.12.2024 | отсутствует | 11 | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Документ о вводе в эксплуатацию объекта | - | -
1.2 | Результат "Организация деятельности мобильных бригад, службы "Социальное такси" для оказания социальной и медицинской помощи лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Для оказания оперативной социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных от административного центра населенных пунктах, в государственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, в соответствии с установленными графиками осуществляются выезды мобильных бригад | Нет | -
1.2.1 | Контрольная точка "В 2019 году не менее 7% пожилым гражданам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, мобильными бригадами, службой "Социальное такси" оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг" | - | 31.12.2019 | отсутствует | 23 | Темирбулатова Е.В. | Отчет. Информация в Правительство Астраханской области | - | -
1.2.2 | Контрольная точка "В 2020 году не менее 15,5% пожилым гражданам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, мобильными бригадами, службой "Социальное такси" оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг" | - | 31.12.2020 | отсутствует | отсутствует | Темирбулатова Е.В. | Отчет | - | -
1.2.3 | Контрольная точка "В 2021 году не менее 24% пожилым гражданам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, мобильными бригадами, службой "Социальное такси" оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 23 | 10 | Давыденкова С.В. | Отчет | - | -
1.2.4 | Контрольная точка "В 2022 году не менее 32,5% пожилым гражданам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, мобильными бригадами, службой "Социальное такси" оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг", значение: 32.5000, процент | - | 31.12.2022 | 24 | 11 | Давыденкова С.В. | Справка. Осуществляется доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения профилактических осмотров, диспансеризации и оказания других медицинских услуг. В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 16.04.2020 N ТГ-П12-3564кв мобильные бригады осуществляют доставку: - медицинских работников к пожилым гражданам с целью оказания им медицинской помощи на дому; - лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости. В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 06.10.2021 N ТГ-П45-13962 предусмотрено использование автотранспорта для доставки граждан пожилого возраста и инвалидов в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме | - | -
1.2.5 | Контрольная точка "Информация о гражданах, доставленных в медицинские организации и организации социального обслуживания", значение: 1.0000, единица | - | 04.04.2023 | 10 | 14 | Давыденкова С.В. | Докладная записка. Оказание оперативной социальной и медико-социальной помощи гражданам (пожилого возраста 65 лет и старше, инвалидам), проживающим в отдаленных от административного центра населенных пунктах | - | ПИК Минтруда России
1.2.6 | Контрольная точка "Информация о гражданах, доставленных в медицинские организации и организации социального обслуживания", значение: 1.0000, единица | - | 04.07.2023 | отсутствует | отсутствует | 0,00 0,00 0,00 0 | Докладная записка. Оказание оперативной социальной и медико-социальной помощи гражданам (пожилого возраста 65 лет и старше, инвалидам), проживающим в отдаленных от административного центра населенных пунктах | - | ПИК Минтруда России
1.2.7 | Контрольная точка "Определена потребность в средствах бюджета", значение: 1.0000, единица | - | 01.09.2023 | отсутствует | 0,00 0,00 0, | Давыденкова С.В. | Исходящее письмо. Запрос в адрес регионального проектного офиса Астраханской области о потребности в средствах бюджета | - | -
1.2.8 | Контрольная точка "Информация о гражданах, доставленных в медицинские организации и организации социального обслуживания", значение: 1.0000, единица | - | 03.10.2023 | 14 | 11 | Давыденкова С.В. | Докладная записка. Оказание оперативной социальной и медико-социальной помощи гражданам (пожилого возраста 65 лет и старше, инвалидам), проживающим в отдаленных от административного центра населенных пунктах | - | ПИК Минтруда России
1.2.9 | Контрольная точка "В 2023 году не менее 41% пожилым гражданам, старше 65 лет, проживающим в сельской местности, мобильными бригадами, службой "Социальное такси" оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг", значение: 41.0000, процент | - | 31.12.2023 | 10 | 12 | Давыденкова С.В. | Справка. Организация деятельности мобильных бригад, службы "Социальное такси", в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации осуществлена | - | -
1.2.10 | Контрольная точка "Информация о гражданах, доставленных в медицинские организации и организации социального обслуживания", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2023 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Докладная записка. Оказание оперативной социальной и медико-социальной помощи гражданам (пожилого возраста 65 лет и старше, инвалидам), проживающим в отдаленных от административного центра населенных пунктах | - | ПИК Минтруда России
1.2.11 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 20.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Информация о численности граждан, охваченных медико-социальной помощью в рамках реализации мероприятия | - | -
1.2.12 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 20.07.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Информация о численности граждан, охваченных медико-социальной помощью в рамках реализации мероприятия | - | -
1.2.13 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 20.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Информация о численности граждан, охваченных медико-социальной помощью в рамках реализации мероприятия | - | -
1.2.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | отсутствует | 12 | Давыденкова С.В. | Доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения профилактических осмотров, диспансеризации и других медицинских услуг осуществлена. | - | -
1.2.15 | Контрольная точка "В 2024 году не менее 50% пожилым гражданам, старше 65 лет, проживающим в сельской местности, мобильными бригадами, службой "Социальное такси" оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг", значение: 50.0000, процент | - | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Организация деятельности мобильных бригад, службы "Социальное такси", в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации осуществлена | - | -
1.2.16 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | 12 | отсутствует | Давыденкова С.В. | Информация о численности граждан, охваченных медико-социальной помощью в рамках реализации мероприятия в 2024 году | - | -
1.3 | Результат "Проведение анализа действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни" | 01.01.2019 | 01.03.2019 | отсутствует | отсутствует | Темирбулатова Е.В. | На основании представленных отчетов проведен анализ деятельности учреждений социального обслуживания в части мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, собрана информация других ведомств о реализации указанных мероприятий. В Минтруд России письмом от 20.02.2019 N 2331/02-02 направлена информация о реализации действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | Нет | отчет
1.3.1 | Контрольная точка "Подготовка сводной информации о реализации действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни" | - | 01.03.2019 | отсутствует | отсутствует | Темирбулатова Е.В. | Отчет. Информационное письмо | - | -
1.4 | Результат "Реализация в 2020 - 2024 годы плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни" | 01.01.2021 | 31.12.2023 | отсутствует | отсутствует | Темендарова Ю.А. | В соответствии с планом работы учреждений для граждан пожилого возраста проводятся мероприятия, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | Нет | -
1.4.1 | Контрольная точка "Отчет о реализации в 2020 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни" | - | 31.12.2020 | отсутствует | отсутствует | Темирбулатова Е.В. | - | - | -
1.4.2 | Контрольная точка "Отчет о реализации в 2021 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 17 | 8 | Давыденкова С.В. | - | - | -
1.4.3 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, единица | - | 01.11.2022 | отсутствует | 7 | Давыденкова С.В. | Прочий тип документа. Разработан план проведения мероприятий | - | -
1.4.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, единица | - | 01.11.2022 | 6 | 8 | Давыденкова С.В. | Прочий тип документа. Утвержден и согласован план проведения мероприятий | - | -
1.4.5 | Контрольная точка "Назначены ответственные лица", значение: 1.0000, единица | - | 01.11.2022 | 7 | отсутствует | Давыденкова С.В. | Издан приказ о назначении ответственных лиц | - | -
1.4.6 | Контрольная точка "Отчет о реализации в 2022 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни", значение: 1.0000, единиц в год | - | 31.12.2022 | 18 | 11 | Давыденкова С.В. | Отчет. Отчет о реализации в 2022 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, сформирован | - | -
1.4.7 | Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни", значение: 1.0000, единица | - | 04.04.2023 | 9 | отсутствует | Давыденкова С.В. | Докладная записка. Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | - | -
1.4.8 | Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни", значение: 1.0000, единица | - | 04.07.2023 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Докладная записка. Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | - | -
1.4.9 | Контрольная точка "Определена потребность в средствах бюджета", значение: 1.0000, единица | - | 01.09.2023 | 12 | 14 | Давыденкова С.В. | Исходящее письмо. Запрос в адрес регионального проектного офиса Астраханской области о потребности в средствах бюджета | - | -
1.4.10 | Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни", значение: 1.0000, единица | - | 03.10.2023 | 12 | отсутствует | Давыденкова С.В. | Докладная записка. Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | - | -
1.4.11 | Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2023 | 14 | отсутствует | Давыденкова С.В. | Докладная записка. Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | - | -
1.5 | Результат "Граждане ежегодно получают услуги в учреждениях социального обслуживания "нового типа" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Гражданам будет обеспечено комфортное проживание, приближенное к домашним условиям | Нет | -
1.5.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, единица | - | 04.07.2023 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Докладная записка. Граждане ежегодно получают услуги в учреждениях социального обслуживания "нового типа" | - | -
1.5.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, единица | - | 03.10.2023 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Докладная записка. Граждане ежегодно получают услуги в учреждениях социального обслуживания "нового типа" | - | -
1.5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2023 | отсутствует | 2 | Давыденкова С.В. | Прочий тип документа. Утвержден документ по оказанию услуг учреждениями социального обслуживания "нового типа" | - | -
1.5.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2023 | 1 | 3 | Давыденкова С.В. | Прочий тип документа. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | -
1.5.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2023 | 2 | 7 | Давыденкова С.В. | Докладная записка. Граждане ежегодно получают услуги в учреждениях социального обслуживания "нового типа" | - | -
1.5.6 | Контрольная точка "Подготовка отчета о деятельности учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в т.ч. "нового типа", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2023 | 3 | отсутствует | Давыденкова С.В. | Отчет. Представлен отчет о деятельности учреждений | - | -
1.5.7 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 20.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Информация об учреждениях социального обслуживания "нового типа" | - | -
1.5.8 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 2025 2026 2 | 8 | 6 | Давыденкова С.В. | Информация об учреждениях социального обслуживания "нового типа" | - | -
1.5.9 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 20.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Информация об учреждениях социального обслуживания "нового типа" | - | -
1.5.10 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Информация об учреждениях социального обслуживания "нового типа" | - | -
1.5.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | 7 | отсутствует | Давыденкова С.В. | Граждане ежегодно получают услуги в учреждениях социального обслуживания "нового типа" | - | -
1.5.12 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Информация об учреждениях социального обслуживания "нового типа" | - | -
1.6 | Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" | 01.09.2023 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста, инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности. Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования. Объем данных услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе | Нет | ПИК Минтруда России
1.6.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации, реализующих пилотный проект, заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета" | - | 26.12.2023 | отсутствует | отсутствует | Рукавишникова Ю.П. | Соглашение. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.2 | Контрольная точка "В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2023 году" | - | 28.12.2023 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Докладная записка. Представлены предварительные отчеты по реализации пилотного проекта в 2023 году | - | -
1.6.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Закупка включена в план закупок (ссылка) | - | ЕИС Закупки
1.6.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2023 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | - | ЕИС Закупки
1.6.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 0 | -
1.6.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | -
1.6.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | отсутствует | отсутствует | Рукавишникова Ю.П. | Соглашение. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | - | -
1.6.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | отсутствует | отсутствует | Рукавишникова Ю.П. | Отчет. Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 20.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Информация о ходе реализации мероприятия (результата) | - | -
1.6.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 20.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Информация о ходе реализации мероприятия (результата) | - | -
1.6.11 | Контрольная точка "Представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2024 году", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Давыденкова С.В. | Информация по реализации пилотного проекта в 2024 году | - | -
1.6.12 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Леонова Н.А. | План закупок | - | -
1.6.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Рукавишникова Ю.П. | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | - | -
1.6.14 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | 6 | отсутствует | Рукавишникова Ю.П. | Информация о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | - | -
2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
2.1 | Результат "Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации" | 01.01.2020 | 01.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | В 2019 году создан и функционирует на базе ГБУЗ АО "ГКБ N 2" региональный гериатрический центр, кроме того в целях совершенствования системы охраны здоровья граждан старшего поколения открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов. На гериатрических койках помощь будут получать в 2022 году не менее 560 граждан, в 2023 году - 1100 граждан, в 2024 году - 1100 граждан старше трудоспособного возраста | Нет | ЦНИИОиИЗ
2.1.1 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2020 | отсутствует | отсутствует | Степина Н.А. | - | - | -
2.1.2 | Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.000 | - | 01.12.2021 | отсутствует | отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа. Прочий тип документа | - | Министерство здравоохранения Астраханской области
2.2 | Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленных на профилактику падений и переломов" | 01.01.2021 | Доля инвали | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Утвержден субъектом нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов | Нет | -
2.2.1 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 31.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Информация о ходе реализации мероприятия | - | -
2.2.2 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, единица | - | 01.12.2024 | 5 | 2 | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа. Документ разработан | - | -
2.2.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, единица | - | 01.12.2024 | 1 | 4 | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа. Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | -
2.2.4 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, единица | - | 01.12.2024 | 4 | отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа. Документ опубликован | - | -
2.2.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, единица | - | 01.12.2024 | 2 | 4 | Смирнова С.Н. | Распоряжение. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации | - | -
2.2.6 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, единица | - | 01.12.2024 | 2030 1 2 3 4 | 1 | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа. Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | -
2.3 | Результат "На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста" | 01.12.2019 | 01.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | В 2019 году создан и функционирует на базе ГБУЗ АО "ГКБ N 2" региональный гериатрический центр. На гериатрических койках помощь будут получать в 2022 году не менее 560 граждан, в 2023 году - 1100 граждан, в 2024 году - 1100 граждан старше трудоспособного возраста | Нет | ЦНИИОиИЗ
2.3.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2019 | отсутствует | отсутствует | Степина Н.А. | - | - | -
2.3.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.08.2020 | отсутствует | отсутствует | Спирин А.В. | - | - | -
2.3.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.08.2021 | отсутствует | 2 | Смирнова С.Н. | - | - | -
2.3.4 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 3 | отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа. Прочий тип документа | - | -
2.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2022 | отсутствует | 4 | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа. Мониторинг об оказании геронтологической помощи гражданам старшего трудоспособного возраста | - | ЦНИИОиИЗ
2.3.6 | Контрольная точка "Сформирован мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.08.2022 | 1 | 3 | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа. Мониторинг результатов регионального проекта сформирован | - | ЦНИИОиИЗ
2.3.7 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2022 | отсутствует | 3 | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | -
2.3.8 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2022 | 2 | отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено | - | ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, единица | - | 31.03.2023 | отсутствует | 4 | Смирнова С.Н. | Входящее письмо. Отчет об оказании геронтологической помощи гражданам старшего трудоспособного возраста | - | ЦНИИОиИЗ
2.3.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, единица | - | 17.07.2023 | отсутствует | отсутствует | Смирнова С.Н. | Входящее письмо. Мониторинг результатов регионального ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области | - | ЦНИИОиИЗ
2.3.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, единица | - | 18.09.2023 | 1 | 3 | Смирнова С.Н. | Входящее письмо. Мониторинг результатов регионального ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области | 0 | ЦНИИОиИЗ
2.3.12 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, единица | - | 01.12.2023 | отсутствует | 3 | Смирнова С.Н. | Входящее письмо. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | -
2.3.13 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, единица | - | 01.12.2023 | 2 | отсутствует | Смирнова С.Н. | Соглашение. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта), заключено | - | ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.14 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, единица | - | 01.12.2023 | отсутствует | отсутствует | Смирнова С.Н. | Входящее письмо. Мониторинг ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области | - | ЦНИИОиИЗ
2.3.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 31.03.2024 | отсутствует | 6 | Буркин А.В. | Входящее письмо. Мониторинг ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области | - | -
2.3.16 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 30.04.2024 | 6 | 6 | Буркин А.В. | Мониторинг ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области | - | -
2.3.17 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 31.07.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Мониторинг ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области | - | -
2.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 01.12.2024 | отсутствует | 2 | Буркин А.В. | Входящее письмо. Мониторинг результатов регионального ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области | - | ЦНИИОиИЗ
2.3.19 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, документ | - | 01.12.2024 | 2 | отсутствует | Буркин А.В. | Соглашение. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта), заключено | - | ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.20 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, документ | - | 01.12.2024 | отсутствует | 3 | Буркин А.В. | Входящее письмо. Мониторинг ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области | - | ЦНИИОиИЗ
2.4 | Результат "Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем открытия и оснащения 16 гериатрических кабинетов | Нет | отчет
2.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.10.2019 | отсутствует | отсутствует | Степина Н.А. | Распоряжение | - | -
2.4.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2019 | отсутствует | отсутствует | Степина Н.А. | - | - | -
2.4.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | отсутствует | отсутствует | Степина Н.А. | - | - | -
2.4.4 | Контрольная точка "Открыты и функционируют 16 гериатрических кабинетов" | - | 31.12.2019 | отсутствует | отсутствует | Степина Н.А. | Отчет | - | -
2.5 | Результат "В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Минздравом России будет обеспечено доведение до 84 субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Нет | -
2.5.1 | Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 31.07.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Информация о ходе реализации мероприятия | - | -
2.5.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | План закупок | - | -
2.5.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Информация о внесении сведений о государственном контракте в реестр контрактов | - | -
2.5.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Информация о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | -
2.5.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | -
2.5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Информация об оказанных услугах | - | -