## Sheet1
N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей
1.1 | Результат "Нуждающиеся семьи получают предусмотренные законодательством Астраханской области меры социальной поддержки семьям с детьми" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Горн Е.В. | Определены дополнительные меры поддержки семей с детьми, предоставляемые в Астраханской области за счет средств бюджета Астраханской области. Выплаты осуществляются в рамках Закона Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" | Нет | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" (далее - АИС АСП)
1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | отсутствует | отсутствует | Гудименко А.А. | Отчет. Доклад в Правительство Астраханской области | - | -
1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | отсутствует | отсутствует | Гудименко А.А. | Отчет. Доклад в Правительство Астраханской области | - | -
1.1.3 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | отсутствует | отсутствует | Гудименко А.А. | Докладная записка об оценке эффективности предоставления мер социальной поддержи | - | -
1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | отсутствует | отсутствует | Горн Е.В. | Отчет. Доклад в Правительство Астраханской области | - | Приказ министерства социального развития и труда Астраханской области от 09.06.2020 N 208
1.1.5 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | отсутствует | отсутствует | Горн Е.В. | Отчет. Доклад в Правительство Астраханской области | - | Приказ министерства социального развития и труда Астраханской области от 09.06.2020 N 208
1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 50.0000, тысяча семей | - | 31.12.2022 | отсутствует | 12 | Горн Е.В. | Прочий тип документа. Информация о предоставлении предусмотренных законодательством Астраханской области мер социальной поддержки семьям с детьми | - | АИС АСП
1.1.7 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | отсутствует | отсутствует | Горн Е.В. | Прочий тип документа. Оценка проведена | - | -
1.1.8 | Контрольная точка "Информация о получивших предусмотренные законодательством Астраханской области меры социальной поддержки семьям с детьми", значение: 1.0000, единица | - | 04.04.2023 | отсутствует | 14 | Горн Е.В. | Докладная записка. Информация о количестве семей, получивших выплату (мониторинг) | - | АИС АСП
1.1.9 | Контрольная точка "Информация о получивших предусмотренные законодательством Астраханской области меры социальной поддержки семьям с детьми", значение: 1.0000, единица | - | 04.07.2023 | 13 | 12 | Горн Е.В. | Докладная записка. Информация о количестве семей, получивших выплату (мониторинг) | - | АИС АСП
1.1.10 | Контрольная точка "Информация о получивших предусмотренные законодательством Астраханской области меры социальной поддержки семьям с детьми", значение: 1.0000, единица | - | 03.10.2023 | 14 | 16 | Горн Е.В. | Докладная записка. Информация о количестве семей, получивших выплату (мониторинг) | - | АИС АСП
1.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2023 | отсутствует | 12 | Горн Е.В. | Докладная записка. Информация о предоставлении ежемесячных выплат | - | АИС АСП
1.1.12 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2023 | 3 | отсутствует | Горн Е.В. | Прочий тип документа. Оценка проведена | - | -
1.1.13 | Контрольная точка "Определена потребность в средствах бюджета", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2023 | 12 | отсутствует | Горн Е.В. | Исходящее письмо. Запрос в адрес регионального проектного офиса Астраханской области о потребности в средствах бюджета | - | -
1.1.14 | Контрольная точка "Информация о численности получателей меры социальной поддержки", значение: 1.0000, документ | - | 20.04.2024 | отсутствует | 12 | Горн Е.В. | Докладная записка. Нуждающиеся семьи получают предусмотренные законодательством Астраханской области меры социальной поддержки семьям с детьми | - | АИС АСП
1.1.15 | Контрольная точка "Информация о численности получателей меры социальной поддержки", значение: 1.0000, документ | - | 20.07.2024 | 13 | 15 | Горн Е.В. | Докладная записка. Нуждающиеся семьи получают предусмотренные законодательством Астраханской области меры социальной поддержки семьям с детьми | - | АИС АСП
1.1.16 | Контрольная точка "Информация о численности получателей меры социальной поддержки", значение: 1.0000, документ | - | 20.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Горн Е.В. | Докладная записка. Нуждающиеся семьи получают предусмотренные законодательством Астраханской области меры социальной поддержки семьям с детьми | - | АИС АСП
1.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | отсутствует | 12 | Горн Е.В. | Информация о предоставлении предусмотренных законодательством Астраханской области мер социальной поддержки семьям с детьми | - | -
1.1.18 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | 3 | отсутствует | Горн Е.В. | Оценка проведена | - | -
1.1.19 | Контрольная точка "Определена потребность в средствах бюджета", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Рукавишникова Ю.П. | Исходящее письмо. Запрос в адрес регионального проектного офиса Астраханской области о потребности в средствах бюджета | - | -
1.2 | Результат "Совершенствование механизма использования материнского (семейного) капитала в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим двух и более детей" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | отсутствует | отсутствует | Гудименко А.А. | Министерством социального развития и труда Астраханской области совместно с министерством здравоохранения Астраханской области и подведомственными им учреждениями будет проведено анкетирование населения и обобщение информации о наиболее востребованных направлениях использования материнского (семейного) капитала. В целях совершенствования законодательства Российской Федерации о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, подготовлены предложения по совершенствованию порядка и условий предоставления материнского (семейного) капитала для направления в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Нет | Министерство социального развития и труда Астраханской области
1.2.1 | Контрольная точка "Предложения по совершенствованию порядка и условий предоставления материнского (семейного) капитала" | - | 01.10.2019 | отсутствует | отсутствует | Гудименко А.А. | Исходящее письмо. Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | - | -
1.2.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | отсутствует | отсутствует | Гудименко А.А. | Докладная записка о подготовленных материалах | - | -
1.2.3 | Контрольная точка "Предложения по совершенствованию порядка и условий предоставления материнского (семейного) капитала" | - | 01.10.2020 | отсутствует | отсутствует | Гудименко А.А. | Исходящее письмо. Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | - | -
1.2.4 | Контрольная точка "Предложения по совершенствованию порядка и условий предоставления материнского (семейного) капитала" | - | 01.10.2021 | 5 | отсутствует | Гудименко А.А. | Исходящее письмо. Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | - | -
1.3 | Результат "Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Морозова Н.В. | Будет предоставлена субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | Нет | АИС АСП
1.3.1 | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей" | - | 15.02.2019 | отсутствует | отсутствует | Темендарова Ю.А. | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей заключено | - | -
1.3.2 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2019 | отсутствует | отсутствует | Темендарова Ю.А. | Докладная записка об эффективности предоставляемых мер социальной поддержки | - | -
1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | отсутствует | 6 | Темендарова Ю.А. | Отчет. Доклад в Правительство Астраханской области | - | -
1.3.4 | Контрольная точка "Определена потребность в средствах федерального бюджета на 2020 - 2022 годы" | - | 15.12.2019 | 3 | отсутствует | Темендарова Ю.А. | Исходящее письмо. Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с предоставлением расчетов | - | -
1.3.5 | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей" | - | 15.02.2020 | отсутствует | отсутствует | Темендарова Ю.А. | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | - | -
1.3.6 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2020 | отсутствует | отсутствует | Темендарова Ю.А. | Докладная записка об эффективности предоставления мер социальной поддержки | - | -
1.3.7 | Контрольная точка "Определена потребность в средствах федерального бюджета на 2021 - 2023 годы" | - | 20.08.2020 | отсутствует | отсутствует | Темендарова Ю.А. | Исходящее письмо. Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с предоставлением расчетов | - | -
1.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | отсутствует | отсутствует | Темендарова Ю.А. | Отчет. Доклад в Правительство Астраханской области | - | -
1.3.9 | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей", значение: 0.0000 | - | 15.02.2021 | отсутствует | отсутствует | Морозова Н.В. | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | - | Приказ министерства социального развития и труда Астраханской области от 09.06.2020 N 208
1.3.10 | Контрольная точка "Предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей", значение: 0.0000 | - | 01.08.2021 | 4 | 6 | Морозова Н.В. | Отчет. Доклад в Правительство Астраханской области | - | Приказ министерства социального развития и труда Астраханской области от 09.06.2020 N 208
1.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | отсутствует | отсутствует | Морозова Н.В. | Отчет. Доклад в Правительство Астраханской области | - | Приказ министерства социального развития и труда Астраханской области от 09.06.2020 N 208
1.3.12 | Контрольная точка "Определена потребность в средствах федерального бюджета на 2022 - 2024 годы", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | отсутствует | отсутствует | Морозова Н.В. | Исходящее письмо. Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с предоставлением расчетов | - | Приказ министерства социального развития и труда Астраханской области от 09.06.2020 N 208
1.3.13 | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей" | - | 15.02.2022 | отсутствует | 5 | Морозова Н.В. | Соглашение. Соглашение между Минтрудом России и субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2022 | отсутствует | 6 | Морозова Н.В. | Прочий тип документа. Анализ эффективности предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | - | -
1.3.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 8.1300, тысяча семей | - | 15.12.2022 | отсутствует | 5 | Морозова Н.В. | Справка. Информация о ежемесячных денежных выплатах, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | - | ПИК Минтруда России
1.3.16 | Контрольная точка "Определена потребность в средствах федерального бюджета на 2023 - 2025 годы" | - | 15.12.2022 | 5 | отсутствует | Рукавишникова Ю.П. | Исходящее письмо. Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с предоставлением расчетов | - | ПИК Минтруда России
1.3.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, единица | - | 17.04.2023 | отсутствует | 8 | Морозова Н.В. | Докладная записка. Информация о ежемесячных денежных выплатах, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | - | АИС АСП
1.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, единица | - | 04.07.2023 | 7 | 9 | Морозова Н.В. | Докладная записка. Информация о ежемесячных денежных выплатах, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | - | АИС АСП
1.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, единица | - | 03.10.2023 | 8 | 6 | Морозова Н.В. | Докладная записка. Информация о ежемесячных денежных выплатах, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | - | АИС АСП
1.3.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2023 | отсутствует | 5 | Морозова Н.В. | Докладная записка. Информация о ежемесячных денежных выплатах, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | - | АИС АСП
1.3.21 | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2023 | отсутствует | 5 | Морозова Н.В. | Соглашение. Соглашение между Минтрудом и субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.22 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2023 | 4 | 6 | Морозова Н.В. | Прочий тип документа. Анализ эффективности предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | - | -
1.3.23 | Контрольная точка "Определена потребность в средствах федерального бюджета на 2024 - 2026 годы", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2023 | 5 | отсутствует | Рукавишникова Ю.П. | Исходящее письмо. Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с предоставлением расчетов | - | -
1.3.24 | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей", значение: 1.0000, единица | - | 15.02.2024 | отсутствует | 3 | Морозова Н.В. | Соглашение. Соглашение между Минтрудом России и субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.25 | Контрольная точка "Информация о численности получателей меры социальной поддержки", значение: 1.0000, документ | - | 20.04.2024 | 4 | 7 | Морозова Н.В. | Докладная записка. Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | - | АИС АСП
1.3.26 | Контрольная точка "Информация о численности получателей меры социальной поддержки", значение: 1.0000, документ | - | 20.07.2024 | 4 | 5 | Морозова Н.В. | Докладная записка. Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату | - | АИС АСП
1.3.27 | Контрольная точка "Информация о численности получателей меры социальной поддержки", значение: 1.0000, документ | - | 20.10.2024 | 7 | 5 | Морозова Н.В. | Докладная записка. Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | - | АИС АСП
1.3.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 15.12.2024 | отсутствует | 5 | Морозова Н.В. | Информация о ежемесячных денежных выплатах, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | - | -
1.3.29 | Контрольная точка "Определена потребность в средствах федерального бюджета на 2025 - 2027 годы", значение: 1.0000, документ | - | 15.12.2024 | 3 | отсутствует | Рукавишникова Ю.П. | Исходящее письмо. Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с предоставлением расчетов | - | -
1.4 | Результат "Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.08.2012 N 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению" | Нет | -
1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, документ | - | 12.02.2024 | отсутствует | 3 | Буркин А.В. | Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области | - | -
1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 25.03.2024 | 1 | отсутствует | Буркин А.В. | Входящее письмо. Информация о выполнении циклов | - | -
1.4.3 | Контрольная точка "Информация о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 30.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Информация о выполненных циклах экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием | - | -
1.4.4 | Контрольная точка "Информация о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 31.07.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Информация о выполненных циклах экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием | - | -
1.4.5 | Контрольная точка "Информация о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 31.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Информация о выполненных циклах экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием | - | -
1.4.6 | Контрольная точка "Информация о реализации мероприятия", значение: 1.0000, документ | - | 30.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Буркин А.В. | Информация о выполненных циклах экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием | - | -