## Sheet1
Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. (полностью), должность) | Вид подтверждающего документа
1 | 2 | 3 | 4
Обеспечение адресности оказания социальной поддержки различным категориям граждан, проживающих на территории Астраханской области
1. Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан | X | Темендарова Юлия Александровна - заместитель министра социального развития и труда Астраханской области | Иной документ
Справка о реализации мероприятия | 15.04.2024 | Ходжаев Талгат Замирович, начальник управления реализации национальных проектов, государственных программ и оказания социальной помощи населению министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Ходжаев Талгат Замирович) | Иной документ
Справка о реализации мероприятия | 15.07.2024 | Ходжаев Талгат Замирович | Иной документ
Справка о реализации мероприятия | 15.10.2024 | Ходжаев Талгат Замирович | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00
2. Обеспечена социальная поддержка граждан, нуждающихся в поддержке, в форме натуральной помощи | X | Ходжаев Талгат Замирович | Иной документ
Справка о реализации мероприятия | 15.04.2024 | Булатова Зульфия Равильевна, начальник отдела организации социальной помощи населению управления реализации национальных проектов, государственных программ и оказания социальной помощи населению министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Булатова Зульфия Равильевна) | Иной документ
Справка о реализации мероприятия | 15.07.2024 | Булатова Зульфия Равильевна | Иной документ
Справка о реализации мероприятия | 15.10.2024 | Булатова Зульфия Равильевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Булатова Зульфия Равильевна | Иной документ
3. Обеспечена социальная реабилитация граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, лиц без определенного места жительства | X | Давыденкова Светлана Витальевна, начальник управления социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области | Иной документ
Справка о реализации мероприятия | 15.04.2024 | Мухамбетова Дина Германовна, начальник отдела организации реабилитационной помощи управления организации социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Мухамбетова Дина Германовна) | Иной документ
Справка о реализации мероприятия | 15.07.2024 | Мухамбетова Дина Германовна | Иной документ
Справка о реализации мероприятия | 15.10.2024 | Мухамбетова Дина Германовна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Мухамбетова Дина Германовна | Иной документ