## Sheet1
Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. (полностью), должность) | Вид подтверждающего документа
1 | 2 | 3 | 4
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Астраханской области
1. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом заместительной почечной терапии | X | Горн Елена Витальевна, начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Горн Елена Витальевна) | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
2. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки ветеранов боевых действий | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
3. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки гражданам, рожденным на территории СССР в период с 10 мая 1927 года (включительно) по 9 мая 1945 года (включительно) | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
4. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, лицам, погибшим (умершим) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
5. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
6. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки лицам, которым в порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области, присвоено звание "Ветеран труда" | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
7. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание "Ударник коммунистического труда" или другие виды поощрений | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
8. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки лицам, признанным реабилитированными, а также лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
9. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим и работающим (работавшим) в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
10. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки работникам государственных организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
11. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным, гражданам, являвшимся работниками добровольной пожарной охраны, добровольными пожарными, и членам их семей | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
12. Обеспечено предоставление единовременной материальной помощи на газификацию домовладений | X | Давыденкова Светлана Витальевна, начальник управления социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Давыденкова Светлана Витальевна) | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Лаврушина Ирина Алекеевна, начальник отдела реализации государственной политики по защите прав ветеранов и инвалидов и по взаимодействию с общественными объединениями управления организации социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Лаврушина Ирина Алекеевна) | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Лаврушина Ирина Алекеевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Лаврушина Ирина Алекеевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Лаврушина Ирина Алекеевна | Иной документ
13. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
14. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, имеющим транспортные средства | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
15. Обеспечена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
16. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста семидесяти лет, восьмидесяти лет, а также собственников жилых помещений, достигших возраста семидесяти лет, восьмидесяти лет, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
17. Обеспечено предоставление государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
18. Обеспечены ежегодной денежной выплатой лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
19. Обеспечены доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области | X | Потеребчук Галина Владимировна, начальник управления бюджетно-финансовой политики министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Потеребчук Галина Владимировна) | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Потеребчук Галина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Потеребчук Галина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Потеребчук Галина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Потеребчук Галина Владимировна | Иной документ
20. Обеспечены региональные доплаты к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям | X | Потеребчук Галина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Потеребчук Галина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Потеребчук Галина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Потеребчук Галина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Потеребчук Галина Владимировна | Иной документ
21. Обеспечена выплата субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
22. Обеспечена компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
23. Обеспечены выплаты социального пособия на погребение | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
24. Обеспечена выплата ежегодных денежных компенсаций расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
25. Обеспечены протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями лица, признанные реабилитированными, труженики тыла | X | Давыденкова Светлана Витальевна | Иной документ
Закупка включена в план закупок | 29.11.2024 | Муратов Тимур Даньялович, директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Управление по техническому обеспечению деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области" (далее - Муратов Тимур Даньялович) | Иной документ
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 27.12.2024 | Муратов Тимур Даньялович | Иной документ
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.12.2024 | Муратов Тимур Даньялович | Иной документ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2024 | Муратов Тимур Даньялович | Иной документ
26. Обеспечено предоставление единовременной выплаты лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции и (или) выполняющим (выполнявшим) задачи по отражению вооруженного вторжения, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации либо о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации | X | Бесчастнова Наталья Владимировна, начальник отдела оказания материальной помощи и организации адресной помощи вынужденным переселенцам, ветеранам боевых действий и членам их семей министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Бесчастнова Наталья Владимировна) | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
27. Обеспечено предоставление единовременной выплаты лицам, призванным на военную службу по мобилизации | X | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
28. Обеспечено предоставление единовременной выплаты участникам специальной военной операции, получившим увечье (ранение, травму, контузию) в ходе специальной военной операции или выполняющим (выполнявшим) задачи по отражению вооруженного вторжения | X | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
29. Обеспечено предоставление единовременной материальной помощи членам семей погибших (умерших) либо признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими или объявленных умершими участников специальной военной операции | X | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
30. Обеспечено предоставление единовременной выплаты отдельным лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области | X | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
31. Обеспечено предоставление единовременной выплаты членам семей погибших (умерших) отдельных лиц, направленных (командированных) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области | X | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
32. Обеспечено предоставление единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на территорию Астраханской области на постоянное место жительства | X | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Обеспечен мониторинг реализации мероприятия | 15.10.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 31.12.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Обеспечен мониторинг реализации мероприятия | 31.12.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
33. Обеспечено предоставление единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации | X | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Бесчастнова Наталья Владимировна | Иной документ
34. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки гражданам, участвующим (участвовавшим) на добровольных началах в защите Государственной границы Российской Федерации на территории Астраханской области в составе добровольных народных дружин, и членов их семей | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
35. Обеспечена социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
36. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки народному дружиннику, гражданину, являвшемуся народным дружинником, в случае получения при исполнении им на территории Астраханской области обязанностей по охране общественного порядка в составе народной дружины, увечья (ранения, травмы, контузии), членам семьи погибшего (умершего) народного дружинника, гражданина, являвшегося народным дружинником | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Обеспечен мониторинг реализации мероприятия | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Обеспечен мониторинг реализации мероприятия | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
37. Обеспечено предоставление субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации | X | Давыденкова Светлана Витальевна | Иной документ
Обеспечен мониторинг реализации мероприятия | 15.10.2024 | Давыденкова Светлана Витальевна | Иной документ
Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 31.12.2024 | Давыденкова Светлана Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Давыденкова Светлана Витальевна | Иной документ
Обеспечен мониторинг реализации мероприятия | 31.12.2024 | Давыденкова Светлана Витальевна | Иной документ
Обеспечено предоставление ежемесячного пособия на питание детей погибших (умерших) либо признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими или объявленных умершими участников специальной военной операции | X | Гришина Ирина Владимировна, начальник управления по семейной политике и защите прав детей-сирот министерства социального развития и труда Астраханской области | Иной документ