## Sheet1
Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. (полностью), должность) | Вид подтверждающего документа
1 | 2 | 3 | 4
Оказание социальной поддержки семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снижение семейного неблагополучия и социального сиротства
1. Обеспечено предоставление единовременной материальной помощи семье при рождении (усыновлении) одновременно трех и более детей | X | Гришина Ирина Владимировна, начальник управления по семейной политике и защите прав детей-сирот министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Гришина Ирина Владимировна) | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
2. Обеспечен ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | X | Маркитантова Наталья Владимировна, и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - Маркитантова Наталья Владимировна) | Иной документ
Закупка включена в план закупок | 29.11.2024 | Маркитантова Наталья Владимировна | План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.12.2024 | Маркитантова Наталья Владимировна | Сведения о государственном контракте
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2024 | Маркитантова Наталья Владимировна | Иной документ
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2024 | Маркитантова Наталья Владимировна | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
3. Обеспечена оплата проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна, начальник отдела реабилитации и постинтернатного сопровождения управления по семейной политике и защите прав детей-сирот министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Сулейманова Анастасия Анатольевна) | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
4. Обеспечено предоставление денежной компенсации платы за жилое помещение по договору найма жилого помещения | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
5. Обеспечено предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
6. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Морозова Наталья Валерьевна, заместитель начальника управления по семейной политике и защите прав детей-сирот министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Морозова Наталья Валерьевна) | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Морозова Наталья Валерьевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Морозова Наталья Валерьевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Морозова Наталья Валерьевна | Иной документ
7. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Морозова Дарья Владимировна начальник отдела развития семейных форм устройства детей управления по семейной политике и защите прав детей-сирот министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Морозова Дарья Владимировна) | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
8. Обеспечено предоставление ежемесячной выплаты денежных средств семье, усыновившей ребенка | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
9. Обеспечена выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям на каждого воспитываемого приемного ребенка | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
10. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
11. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
12. Обеспечена выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в приемной семье | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
13. Обеспечена выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в семье опекуна (попечителя) | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Морозова Дарья Владимировна | Иной документ
14. Обеспечено предоставление денежной компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Морозова Наталья Валерьевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Морозова Наталья Валерьевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Морозова Наталья Валерьевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Морозова Наталья Валерьевна | Иной документ
15. Обеспечено предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка | X | Горн Елена Витальевна, начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Горн Елена Витальевна) | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Горн Елена Витальевна | Иной документ
16. Обеспечено осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
17. Обеспечена перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
18. Обеспечено предоставление денежной компенсации на приобретение продуктов питания детям, находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
19. Обеспечены бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | X | Гришина Ирина Владимировна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.04.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.07.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 15.10.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | Сулейманова Анастасия Анатольевна | Иной документ
20. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Астраханской области, нуждающимся семьям с детьми (пособие на ребенка) | X | Горн Елена Витальевна | Иной документ