## Sheet1
Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. (полностью), должность) | Вид подтверждающего документа
1 | 2 | 3 | 4
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Астраханской области, совершенствование системы комплексной реабилитации, абилитации инвалидов
0,00 1.3.3 Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 433789,90 1014525,80 108 | X | Давыденкова Светлана Витальевна, начальник управления социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Давыденкова Светлана Витальевна) | Иной документ
Закупка включена в план закупок | 01.10.2024 | Лаврушина Ирина Алексеевна, начальник отдела реализации государственной политики по защите прав ветеранов и инвалидов и по взаимодействию с общественными объединениями управления социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Лаврушина Ирина Алексеевна) | План-график закупок
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2024 | Лаврушина Ирина Алексеевна | Иной документ
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2024 | Лаврушина Ирина Алексеевна | Иной документ
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.12.2024 | Лаврушина Ирина Алексеевна | Иной документ
2. Нуждающиеся граждане обеспечены техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и услугой "Социальное такси" | X | Давыденкова Светлана Витальевна | Иной документ
Закупка включена в план закупок | 01.10.2024 | Муратов Тимур Даньялович, директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Управление по техническому обеспечению деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области" (далее - Муратов Тимур Даньялович) | План-график закупок
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2024 | Муратов Тимур Даньялович | Иной документ
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2024 | Муратов Тимур Даньялович | Иной документ
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.12.2024 | Муратов Тимур Даньялович | Иной документ
3. Обеспечена организация и трансляция сурдоперевода телепередач Астраханского телевидения и услуг сурдопереводчика при проведении телепередачи о социально значимых мероприятиях для инвалидов по слуху | X | Давыденкова Светлана Витальевна | Иной документ
Закупка включена в план закупок | 01.10.2024 | Иноземцева Людмила Владимировна, заведующий сектором отдела организационно-методической работы с учреждениями управления организации социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - Иноземцева Людмила Владимировна) | План-график закупок
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2024 | Иноземцева Людмила Владимировна | Иной документ
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.12.2024 | Иноземцева Людмила Владимировна | Иной документ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2024 | Иноземцева Людмила Владимировна | Иной документ
4. Обеспечено функционирование центра информационно-справочной поддержки инвалидов с функционированием диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов по слуху | X | Давыденкова Светлана Витальевна | Иной документ
Закупка включена в план закупок | 01.10.2024 | Лаврушина Ирина Алексеевна | План-график закупок
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2024 | Лаврушина Ирина Алексеевна | Иной документ
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.12.2024 | Лаврушина Ирина Алексеевна | Иной документ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2024 | Лаврушина Ирина Алексеевна | Иной документ
Организация системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов, в Астраханской области на основе программного метода
1. Осуществлены мероприятия по реабилитации и (или) абилитации инвалидов Астраханской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | X | Давыденкова Светлана Витальевна министерство физической культуры и спорта Астраханской области министерство образования и науки Астраханской области агентство по занятости населения Астраханской области | Иной документ