## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный срок реализации | Причина завершения реализации
1 | Внедрение цифровой платформы "Патронаж" в работу по сопровождению многодетных семей | 2023 | Реализация мероприятия завершена. Цифровая платформа "Патронаж" внедрена в работу по сопровождению многодетных семей
2 | Внесение изменений в действующее региональное законодательство в части присвоения пожизненного привилегированного статуса "многодетный папа" и "многодетная мама" родителям семей, в которых родилось 3 и более ребенка (вне зависимости от возраста детей) при отсутствии неисполненных обязательств по содержанию детей | 2024 | Реализация мероприятия завершена. Закон Липецкой области "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющие особые заслуги перед Российской Федерацией" от 27.12.2021 N 60-ОЗ в редакции от 26.04.2024 содержит в себе изменения, необходимые по Указу Президента Российской Федерации от 23.01.2024 N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей"
3 | Направление всем родителям региона при рождении 3-го и последующих детей поздравительного адреса и подарка для новорожденного от имени Губернатора Липецкой области | 2023 - 2025 | Бюджетные ограничения, а также наличие близкого по смыслу мероприятия "Проведение на регулярной основе акции "Подарок новорожденному жителю" по единому стандарту (единое содержание подарка, сроки и условия порядка вручения) во всех муниципалитетах региона"
4 | Установление преференции для многодетных родителей "запись на прием к врачу вне очереди" | 2024 | Реализация мероприятия завершена. Мероприятие реализовано посредством использования ЦП "Патронаж"
5 | Перевод мер поддержки многодетных семей в проактивный формат по факту установления статуса "многодетная семья" | 2023 | Реализация мероприятия завершена. Проактивный формат установлен для ежегодной социальной выплаты для обеспечения одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой обучающимся муниципальных и государственных общеобразовательных организаций (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении) и частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
6 | Аудит действующих мер поддержки семей с точки зрения их достаточности (размер, порядок индексации), доступности и удобства обращения за назначением мер (соответствие принципам клиентоцентричности) | 2023 | Реализация мероприятия завершена. Аудит проведен по гос. услугам региональной лабораторией клиентоцентричности, созданной на базе МФЦ
7 | Внесение на основе проведенного аудита изменений в порядок и условия предоставления действующих мер поддержки, разработка дополнительных мер поддержки | 2023 - 2024 | Реализация мероприятия завершена. Изменения в порядок и условия предоставления мер поддержки вносятся в случае их необходимости
8 | Организация безлимитного посещения в удобное время в случаях, не требующих дополнительных финансовых затрат, учреждений культуры, досуга и спорта для многодетных семей, "многодетных пап" и "многодетных мам" | 2023 - 2025 | Реализация мероприятия завершена. Все члены многодетных семей имеют возможность бесплатного безлимитного посещения учреждений культуры на территории Липецкой области. Установлено бесплатное посещение всеми членами многодетных семей липецкого зоопарка. В ряде муниципалитетов внедрено бесплатное посещение учреждений досуга и спорта
9 | Формирование на базе ОБУ "Центр помощи семье и детям "Большая медведица" службы консультирования по вопросам организации режима дня и сна детей грудничкового возраста и по вопросам грудного вскармливания | 2023 | Реализация мероприятия завершена. Служба консультирования по вопросам организации режима дня и сна детей грудничкового возраста и по вопросам грудного вскармливания создана на базе ОБУ "Центр помощи семье и детям "Большая медведица"
10 | Внедрение сервиса "социальный прокат" детских принадлежностей (кроватки, коляски, стульчики для кормления, беговелы, самокаты и пр.) | 2024 | В рамках мероприятий по софинансированию в Раздел 8 включено мероприятие "Создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных (коляски, кроватки, пеленальные столики и др.) для студенческих, молодых семей, одиноких матерей, иных категорий нуждающихся семей в соответствии с критериями, установленными субъектом Российской Федерации"
11 | Организация сотрудничества с негосударственными медицинскими учреждениями по организации профилактики абортов | 2023 | Реализация мероприятия завершена. В рамках мероприятий по организации сотрудничества с негосударственными организациями по вопросу профилактики абортов управлением здравоохранения проведено рабочее совещание с руководителями негосударственным медицинских организаций. По результатам совещания рекомендовано руководителям негосударственных медицинских организаций рассмотреть возможность исключения услуги по искусственному прерыванию беременности из числа услуг, предоставляемых женщинам, находящимся в состоянии репродуктивного выбора, направлять женщин в государственные медицинские организации для проведения профилактической работы, направленной на сохранение беременности
12 | Внедрение в работу врачей женских консультаций речевых модулей для создания у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора | 2023 - 2025 | В работу врачей женских консультаций внедрены речевые модули, разработанные Министерством здравоохранения Российской Федерации, направленные на повышение у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора
13 | Внедрение мотивационного анкетирования всех женщин, обратившихся за медицинской услугой по прерыванию беременности | 2023 - 2025 | Реализация мероприятия завершена. Управление здравоохранения Липецкой области внедрило анкетирования в медицинских учреждениях. В женских консультациях региона активно работают кабинеты медико-психологической социально-правовой помощи женщинам, деятельность которых направлена на реализацию медико-социальных мероприятий, сохранение и укрепление здоровья женщин, их медико-социальную защиту, поддержку, профилактику и снижение заболеваемости, формирование устойчивых стереотипов здорового образа жизни
14 | Включение в оценку эффективности оплаты труда руководителей медицинских организаций критерия - доля отказавшихся от прерывания беременности женщин из числа обратившихся на доабортное консультирование | 2023 | Реализация мероприятия завершена. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования ежеквартально проводится оценка результативности медицинских организаций по показателю "Доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности, от числа женщин, прошедших доабортное консультирование", с выделением дополнительного финансирования медицинской организации, выполнившей плановое значение данного показателя, что обеспечивает дополнительную мотивацию качества доабортного консультирования
15 | Организация предоставления адресной помощи беременной женщине, желающей прервать беременность, предоставление мер поддержки по принципу "одного окна", индивидуальное сопровождение до момента родов | 2023 - 2025 | Реализация мероприятия завершена. ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" совместно с Кризисным центром помощи семье и детям ОБУ "Центр помощи семье и детям "Большая медведица" совместно организуют персональное сопровождение указанной категории женщин
16 | Внедрение цифровой платформы "Патронаж" в работу по сопровождению беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 1 года | 2023 - 2025 | Реализация мероприятия завершена. Цифровая платформа "Патронаж" внедрена в работу по сопровождению беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 1 года
17 | Организация взаимодействия с некоммерческими организациями по вопросу профилактики абортов в регионе | 2023 - 2025 | Мероприятие по смыслу и ходу реализации совпадает с мероприятием "Организация сотрудничества с негосударственными медицинскими учреждениями по организации профилактики абортов"
18 | Утверждение "дорожной карты" по вовлечению бизнеса и предприятий области в реализацию мер демографической политики | 2023 - 2024 | Реализация мероприятия завершена. Принят Закон Липецкой области от 28.12.2023 N 436-ОЗ "О развитии ответственного ведения бизнеса в Липецкой области"
19 | Внесение дополнений в положение об областном конкурсе на лучший коллективный договор в части поощрений за реализацию просемейных корпоративных практик | 2023 | Реализация мероприятия завершена. Положение об областном конкурсе на лучший коллективный договор дополнено новой номинациями "За развитие социального партнерства и обеспечение дополнительных гарантий работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы", "За развитие социального партнерства и обеспечение дополнительных гарантий работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы"
20 | Организация участия предприятий региона в ЭКГ-рейтинге | 2023 - 2024 | Реализация мероприятия завершена. Предприятия региона участвуют в ЭКГ-рейтинге
21 | Создание условий для временного присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста (развитие "сервиса нянь") | 2023 - 2025 | В рамках мероприятий по софинансированию в Раздел 8 включено мероприятие "Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания, а также на дому - "социальная няня" для студенческих, многодетных семей, иных категорий в соответствии с критериями, установленными субъектом Российской Федерации"
22 | Оценка оптимальности с точки зрения работающих родителей графика работы дошкольных образовательных организаций, при необходимости внесение изменений в указанный график | 2023 | Реализация мероприятия завершена. По итогам проведенной работы потребность в изменении режима работы не установлена
23 | Установление приоритетного права студенческим семьям при оформлении ребенка в детский сад, школу | 2024 | Установление льгот по внеочередному приему детей в дошкольные, общеобразовательные организации относится к полномочиям федерального уровня. В настоящее время такие льготы не установлены, в случае установления, дети студенческих семей будут приниматься в детский сад и школу в приоритетном
24 | Запуск приложения для мобильных устройств "Азбука счастливых родителей" | 2024 | Планируется запуск по сопровождению женщин, родивших первого ребенка, на базе цифровой платформы
25 | Перевод деятельности координационного Совета по демографической политике Липецкой области под непосредственное управление Губернатора региона | 2023 | В Положение о составе координационного совета внесены изменения, руководство возложено на Губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова
26 | Реализация проекта "Обучающие экспедиции. Демография" совместно с клубом Лидеров России "Эльбрус" АНО "Россия - страна возможностей" | 2023 | Проект реализован, защита итогов состоялась в аппарате полномочного представителя Президента в ЦФО И.О. Щёголева 07.10.2023
27 | Единовременная социальная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с рождением ребенка (детей) | 2023 - 2025 | Мероприятие исключается, поскольку направлено на предоставление материальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и имеет слабую связь с повышением рождаемости
28 | Бесплатное посещение детьми из многодетных семей один раз в месяц мероприятий, проводимых областными государственными учреждениями культуры | 2023 - 2025 | В соответствии со статьей 26 Закона Липецкой области от 27 декабря 2021 года N 60-ОЗ "О социальных поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью" утверждены Порядок и условия бесплатного посещения многодетными семьями областных государственных учреждений культуры: музеев, выставочных залов (выставок) (приказ управления культуры и искусства Липецкой области от 06.06.2024 N 197-Н) и Порядок условий бесплатного посещения детьми из многодетных семей театрально-концертных мероприятий, проводимых областными государственными учреждениями культуры (приказ управления культуры и искусства Липецкой области от 06.06.2024 N 198-Н). В соответствии с утвержденными Порядками детям из многодетных семей один раз в месяц гарантируется право на бесплатное посещение театрально-концертных мероприятий, проводимых областными государственными учреждениями культуры; многодетным семьям независимо от места жительства на территории Российской Федерации гарантируется право на бесплатное посещение областных государственных учреждений культуры: музеев, выставочных залов (выставок)
29 | Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья за счет средств федерального и областного бюджетов | 2023 - 2025 | Частично финансируется за счет средств федерального бюджета, в связи с чем исключается из перечня мероприятий региональной программы в соответствии с пунктом 23 раздела V Методических рекомендаций Минтруда России
30 | Социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома | 2023 - 2025 | Предоставление данной социальной выплаты прекращено, в связи с предоставлением мер государственной поддержки всем лицам, поставленным на учет в срок, установленный Законом Липецкой области от 27.12.2007 N 120-ОЗ "О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья"