## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Наименование результата, на достижение которого направлено мероприятие | Вид документа (источник, на основании которого фиксируется достижение результата) | Результат в указанном периоде
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Обеспечение нормативно-правового регулирования РНС в регионе
1.1 | Разработка региональной программы "Обеспечение расширенного неонатального скрининга (Астраханская область)" | 01.11.2022 | 30.12.2022 | Министерство здравоохранения Астраханской области (далее - МЗ АО) | Утверждение региональной программы "Обеспечение расширенного неонатального скрининга (Астраханская область)" | Постановление Правительства Астраханской области | Обеспечение проведения РНС
1.2 | Разработка нового распоряжения МЗ АО, регламентирующего в регионе маршрутизацию оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе выявленными в ходе реализации массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания, включая РНС, проведения ТМК и организации диспансерного наблюдения | 01.12.2022 | 15.12.2022 | МЗ АО | Утверждение распоряжения МЗ АО | Распоряжение МЗ АО | Обеспечение проведения РНС
1.3 | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих льготное лекарственное обеспечение, обеспечение специализированными продуктами лечебного питания пациентов с наследственными и (или) врожденными заболеваниями и взаимодействие с Фондом "Круг добра" | 01.12.2022 | 15.12.2022 | МЗ АО | Утверждение распоряжения МЗ АО | Распоряжение МЗ АО | Обеспечение проведения РНС
1.4 | Разработка нормативного правового акта об исполнении клинических рекомендаций по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации детей с врожденными и (или) наследственными заболеваниями | 01.01.2023 | 31.12.2026 | МЗ АО, главные внештатные профильные специалисты МЗ АО | Утверждение распоряжения МЗ АО | Распоряжение МЗ АО | Обеспечение проведения РНС
1.5 | Формирование стандартов операционных процедур при проведении НС и РНС | 15.12.2022 | 30.12.2022 | главный врач ГБУЗ АО, главный внештатный генетик МЗ АО, главный внештатный неонатолог МЗ АО | Соблюдение медицинскими организациями стандартов операционных процедур при проведении НС и РНС | Стандарты операционных процедур ГБУЗ АО | Обеспечение проведения РНС
1.6 | Разработка и утверждение мероприятий по стандартизации процесса взятия образцов (пятен) крови у новорожденных | 10.12.2022 | 30.12.2022 | главный врач ГБУЗ АО АМОКБ, врач-генетик медико-генетического центра ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ, главный внештатный генетик МЗ АО | Соблюдение медицинскими организациями стандартов операционных процедур при проведении НС и РНС | Стандарты операционных процедур ГБУЗ АО | Обеспечение проведения РНС
2 | Формирование оптимальной маршрутизации, обеспечивающей проведение РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.04.2022 N 274н
2.1 | Назначение уполномоченной медицинской организации, осуществляющей сбор тест-бланков в регионе и организующей отправку тест-бланков для выполнения РНС, отправку биоматериала для выполнения подтверждающей диагностики в рамках РНС, закрепление ее функций нормативным актом | 01.12.2022 | 30.12.2022 | МЗ АО | Утверждение распоряжением МЗ АО | Утверждение уполномоченной медицинской организации, осуществляющей сбор тест-бланков в регионе и организующей отправку тест-бланков для выполнения РНС, отправку биоматериала для выполнения подтверждающей диагностики в рамках РНС | Обеспечение проведения РНС
2.2 | Информирование медицинских организаций, участвующих в реализации региональной программы "Обеспечение расширенного неонатального скрининга (Астраханская область)", о порядке проведения РНС, утвержденных схемах маршрутизации и порядке работы по обеспечению проведения массового обследования новорожденных на РНС, порядке направления тест-бланков | 10.12.2022 | 31.12.2026 | главный врач ГБУЗ АО АМОКБ, врач-генетик МГЦ ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ, главный внештатный генетик МЗ АО | Информированность медицинских организаций о порядке проведения РНС, схемах маршрутизации и порядке направления тест-бланков | Информационное письмо | Обеспечение проведения РНС
2.3 | Создание логистической схемы обеспечения проведения РНС (сбор тест-бланков, отправка тест-бланков) | 01.12.2022 | 01.01.2023 | Главный врач ГБУЗ АО АМОКБ | Создание логистической схемы обеспечения проведения РНС | Логистическая схема | Обеспечение проведения РНС
2.4 | Обеспечение межведомственного взаимодействия путем заключения договоров между МГК ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ и федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Медико-генетический научный центр имени Н.П. Бочкова" г. Москва, осуществляющим подтверждающую диагностику, и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону | 01.12.2022 | 01.01.2023 | Главный врач ГБУЗ АО АМОКБ | Подписание договоров | Договор | Создание логистической схемы доставки тест-бланков для обеспечения проведения РНС
2.5 | Формирование необходимого запаса тест-бланков | 20.12.2022 | 01.02.2023 | Главный врач ГБУЗ АО АМОКБ | Обеспечение достаточного количества тест-бланков | Запас тест-бланков | Обеспечение проведения РНС
3 | Совершенствование материально-технической базы медико-генетических кабинетов (центров) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС
3.1 | Текущий ремонт помещений лаборатории НС МГК ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ в 2024 году | 2024 | 2024 | главный врач ГБУЗ АО АМОКБ, директор ГБУЗ АО "УМТОМО" | Повышение уровня охвата новорожденных РНС | Обеспечение проведения РНС | Обеспечение проведения РНС
3.2 | Дооснащение МГК ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ расходными материалами для проведения лабораторных исследований образцов крови и компьютерной техникой | 01.12.2022 | 31.08.2023 | Главный врач ГБУЗ АО АМОКБ | Повышение уровня охвата новорожденных РНС | Обеспечение проведения РНС | Обеспечение проведения РНС
4 | Обеспечение квалифицированными кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС
4.1 | Определение потребности в медицинских кадрах, оказывающих медицинскую помощь детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС, в Астраханской области в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Отдел кадровой политики и государственной гражданской службы МЗ АО | Потребность | Методика расчета потребности | Определена потребность в медицинских кадрах, участвующих в проведении РНС
4.2 | Формирование контрольных цифр приема на целевое обучение | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Отдел кадровой политики и государственной гражданской службы МЗ АО | Контрольные цифры приема на целевое обучение | Приказ МЗ АО | Увеличение контрольных цифр приема медицинских кадров, участвующих в проведении РНС
4.3 | Приведение структуры МГК ОПЦ центра ГБУЗ АО АМОКБ в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.04.2022 N 274н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями" | 01.12.2022 | 31.04.2023 | МЗ АО, главный врач ГБУЗ АО АМОКБ | Повышение уровня охвата новорожденных РНС, доставки образцов биоматериалов и информационного обеспечения РНС | Приказ ГБУЗ АО АМОКБ | Обеспечение проведения РНС
4.4 | Проведение совместно со специалистами федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный медико-генетический научный центр имени Н.П. Бочкова", г. Москва образовательных мероприятий по организации РНС для врачей-генетиков, педиатров, неонатологов, диетологов, неврологов, аллергологов-иммунологов, лабораторных генетиков | 01.01.2023 | 31.12.2026 | МЗ АО, главный врач ГБУЗ АО, главный внештатный генетик МЗ АО, главный внештатный неонатолог МЗ АО, главный внештатный аллерголог-иммунолог МЗ АО, главный внештатный диетолог МЗ АО, главный внештатный невролог МЗ АО | Повышение уровня квалификации врачей специалистов, участвующих в проведении РНС | Договор о направлении специалистов, наличие сертификатов о повышении квалификации или сертификатов о принятом участии в образовательных мероприятиях | Обеспечение проведения РНС
4.5 | Проведение обучающих семинаров по методике забора образцов крови на тест-бланки и правильности их заполнения медицинскими работниками, ответственными за взятие образцов крови на РНС в родовспомогательных учреждениях, детских поликлиниках, стационарах | 01.01.2023 | 01.04.2023 | главный врач ГБУЗ АО АМОКБ, врач-генетик МГЦ ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ, главный внештатный генетик МЗ АО | Повышение уровня охвата новорожденных РНС и снижение уровня дефектовки при организации забора крови, доставки образцов биоматериалов и информационного обеспечения РНС | Обучение | Обеспечение проведения РНС
4.6 | Повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в Астраханской области, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Отдел кадровой политики и государственной гражданской службы МЗ АО, главные врачи ГБУЗ АО | Повышение уровня квалификации специалистов, участвующих в проведении РНС | Сертификаты о повышении квалификации или сертификаты о принятом участии в образовательных мероприятиях | Обеспечение проведения РНС
5 | Интеграция МИС для обеспечения непрерывного информационного взаимодействия, сопровождающего оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС
5.1 | Создание рабочей группы по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС | 01.12.2022 | 10.12.2022 | МЗ АО, ГБУЗ АО "МИАЦ" | Сформирована рабочая группа по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС | Распоряжение МЗ АО | Утверждение распоряжения МЗ АО
5.2 | Создание дорожной карты по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС | 01.12.2022 | 15.12.2022 | МЗ АО, ГБУЗ АО "МИАЦ" | Утвержден план мероприятий для обеспечения информационного взаимодействия между медицинскими организациями, участвующими в проведении НС и РНС | Распоряжение МЗ АО | Утверждение дорожной карты
5.3 | Определение медицинских организаций (учреждений родовспоможения), в которых выдается медицинское свидетельство о рождении) | 01.12.2022 | 10.12.2022 | МЗ АО, ГБУЗ АО "МИАЦ" | Формирование перечня медицинских организаций, в которых выдается медицинское свидетельство о рождении | Перечень медицинских организаций | Сформирован перечень медицинских организаций
5.4 | Определение медицинских организаций, осуществляющих забор крови на НС и РНС (акушерские стационары, детские больницы, детские поликлиники) | 19.12.2022 | 12.12.2022 | МЗ АО | Формирование перечня медицинских организаций, осуществляющих забор крови на НС и РНС (акушерские стационары, детские больницы, детские поликлиники) | Перечень медицинских организаций | Сформирован перечень медицинских организаций
5.5 | Обеспечение медицинских организаций, в которых выдается медицинское свидетельство о рождении, возможностью передачи сведений о факте рождения в РЭМД | 01.12.2022 | 31.12.2022 | МЗ АО, ГБУЗ АО "МИАЦ" | Обеспечение передачи СЭМД | Успешно принятый СЭМД | В ФРМСР обеспечена передача необходимых сведений
5.6 | Обеспечение медицинских организаций, осуществляющих забор крови на НС и РНС, возможностью передачи сведений о факте забора крови (СЭМД "Направление на неонатальный скрининг") в ВИМИС "АКиНЕО" | Отсутствует руководство по реализации СЭМД "Направление на неонатальный скрининг" | 31.12.2022 | МЗ АО, ГБУЗ АО "МИАЦ" | Обеспечение передачи СЭМД | Успешно принятый СЭМД | Информационные системы доработаны для обеспечения информационного обмена
5.7 | Обеспечение МГК ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ возможностью передачи сведений о результате исследования (СЭМД "Протокол лабораторного исследования") в ВИМИС "АКиНЕО" |  | 31.12.2022 | МЗ АО, ГБУЗ АО "МИАЦ" | Обеспечение передачи СЭМД | Успешно принятый СЭМД | Постоянно
5.8 | Сбор сведений о специалистах, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между медицинскими организациями в рамках проведения НС и РНС | По мере поступления заявок на предоставление доступа | 31.12.2026 | МЗ АО, ГБУЗ АО "МИАЦ" | Предоставление доступа к ВИМИС "АКиНЕО" | Предоставление доступа к ВИМИС "АКиНЕО" | Сформирован перечень сотрудников медицинских организаций для регистрации в ВИМИС
5.9 | Проведение первичной регистрации в ВИМИС "АКиНЕО" специалистов, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между медицинскими организациями в рамках проведения НС и РНС | По мере поступления заявок на предоставление доступа | 31.12.2026 | МЗ АО, ГБУЗ АО "МИАЦ" | Предоставление доступа к ВИМИС "АКиНЕО" | Проведение первичной регистрации | Проведена регистрация пользователей
5.1 | Передача данных с указанием специалистов, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между медицинскими организациями в рамках проведения НС и РНС, в ФГБУ "НМИЦ АГП имени академика В.И. Кулакова" Минздрава России для регистрации | 19.12.2022 | 31.12.2022 | МЗ АО, ГБУЗ АО "МИАЦ" | Предоставление доступа к ВИМИС "АКиНЕО" | Заявка | Направленная заявка
5.11 | Обучение работе в ВИМИС "АКиНЕО" специалистов, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между медицинскими организациями в рамках проведения НС и РНС | В соответствии с планом Министерства здравоохранения Российской Федерации | 31.12.2026 | МЗ АО, ГБУЗ АО "МИАЦ" | Обучение работе с ВИМИС "АкиНЕО", инструктаж | Проведен инструктаж | Обеспечена передача сведений о проведенных лабораторных исследованиях
5.12 | Проведение ТМК/ консилиумов пациентам с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами с формированием совместных протоколов в виде электронных медицинских документов | 01.01.2023 | 31.12.2026 | МЗ АО, МГК ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ, ГБУЗ АО "ЦОЗСиР", ГБУЗ АО "ОДКБ им. Н.Н. Силищевой", национальные медицинские исследовательские центры по профилям | Повышение уровня квалификации специалистов, участвующих в проведении РНС, доступности оказания медицинской помощи | Медицинская документация пациента с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями | Проведение ТМК/консилиумов пациентам с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями
6 | Обеспечение своевременного диспансерного наблюдения лиц с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС, включая обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания и медицинскими изделиями
6.1 | Ведение регистров пациентов с врожденными и наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС, с целью мониторинга оказываемой медицинской помощи данным пациентам и обеспечения преемственности амбулаторного и стационарного этапов оказания медицинской помощи | 01.01.2024 | далее постоянно | МЗ АО, главный врачи ГБУЗ АО, главный внештатный генетик МЗ АО, главный внештатный аллерголог-иммунолог МЗ АО, главный внештатный невролог МЗ АО | Осуществление мониторинга оказываемой медицинской помощи пациентам с врожденными и наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС, и обеспечения преемственности амбулаторного и стационарного этапов оказания медицинской помощи | Распоряжение МЗ АО
6.2 | Обеспечение своевременной передачи информации о выявлении ребенка с подтвержденным наследственным и (или) врожденным заболеваниями из лаборатории НС МГК ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ в детские поликлиники (поликлинические отделения) | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Главный врач ГБУЗ АО АМОКБ, врач-генетик МГК ГБУЗ АО АМОКБ | Обеспечение своевременного взятия на учет пациента и оказание ему медицинской помощи в ранние сроки | Распоряжение МЗ АО
6.3 | Постановка на диспансерное наблюдение пациентов с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями по каждому заболеванию | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Главные врачи ГБУЗ АО | Обеспечение своевременного взятия на учет пациента и оказание ему медицинской помощи в ранние сроки | Распоряжение МЗ АО | Постоянно
6.4 | Обеспечение охвата диспансерным наблюдением пациентов с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными с помощью РНС, с выполнением клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Главные врачи ГБУЗ АО | Осуществление мониторинга течения заболевания, результатов и корректировки лечения | Процент охвата диспансерным наблюдением пациентов, выявленных в рамках проведения РНС | Постоянно
6.5 | Обеспечение своевременного направления пациентов для оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и оказания консультативной помощи врачом-генетиком | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Главные врачи ГБУЗ АО | Осуществление мониторинга течения заболевания, результатов и корректировки лечения | Количество направленных пациентов для оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации | Постоянно
6.6 | Проведение медико-генетического консультирования врачом-генетиком МГК ГБУЗ АО АМОКБ и ГБУЗ АО "ЦОСиР", в том числе с применением телемедицинских технологий | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Главные врачи ГБУЗ АО | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями | Количество медико-генетических консультаций, в том числе с применением телемедицинских технологий | Постоянно
6.7 | Проведение мероприятий по профилактике врожденных и наследственных заболеваний в семьях с отягощенным анамнезом | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Главный врач ГБУЗ АО "ЦОСиР", главный внештатный генетик МЗ АО | Профилактика врожденных и наследственных заболеваний в семьях с отягощенным анамнезом | Распоряжение МЗ АО | Постоянно
6.8 | Своевременное обеспечение пациента необходимыми лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания (при необходимости) | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Отдел лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка МЗ АО, главные врачи ГБУЗ АО | Снижение младенческой смертности, инвалидности, улучшение качества жизни пациента | Распоряжение МЗ АО | Постоянно
7 | Внедрение клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации детей с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС
7.1 | Внедрение новых клинических рекомендаций и протоколов ведения больных по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации детей с врожденными и (или) наследственными заболеваниями | 01.01.2023 | 31.12.2026 | МЗ АО, главные внештатные профильные специалисты МЗ АО | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями | Письма МЗ АО | Постоянно
7.2 | Совершенствование вновь утвержденных клинических рекомендаций и протоколов ведения больных по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации детей с врожденными и (или) наследственными заболеваниями | 01.01.2023 | 31.12.2026 | МЗ АО, главные внештатные профильные специалисты МЗ АО | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями | Письма МЗ АО | Постоянно
7.3 | Внедрение в каждой медицинской организации протоколов/алгоритмов лечения пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями (протоколов ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2026 | МЗ АО, главные внештатные профильные специалисты МЗ АО | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями | Письма МЗ АО | Постоянно
8 | Методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи
8.1 | Регулярное проведение в медицинских организациях внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | начиная с июля 2024 года | 31.12.2026 | Главные врачи ГБУЗ АО | Мониторинг оценки качества РНС | Акты комиссий медицинских организаций по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности
8.2 | Проведение внутреннего контроля качества и постоянный мониторинг выполнения критериев оценки качества проведения РНС | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Главные врачи ГБУЗ АО | Соблюдение качества и безопасности РНС | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 N 785н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности" | Постоянно
9 | Внедрение новых технологий диагностики, лечения и профилактики врожденных и (или) наследственных заболеваний
9.1 | Обследование новорожденных с 01.01.2023 в рамках региональной программы "Обеспечение расширенного неонатального скрининга (Астраханская область)" | 01.01.2023 | 31.12.2026 | МЗ АО | Разработана региональная программа "Обеспечение расширенного неонатального скрининга (Астраханская область)" | Постановление Правительства Астраханской области | Обеспечение РНС
9.2 | Диагностика, лечение и профилактика врожденных и (или) наследственных заболеваний в рамках региональной программы "Обеспечение расширенного неонатального скрининга (Астраханская область)" в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2023 | 31.12.2026 | МЗ АО | Внедрение клинических рекомендаций в деятельность медицинских организаций | Распоряжение МЗ АО | Снижение инвалидизации
10 | Организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе с использованием региональных информационных сервисов
10.1 | Организация сбора достоверных статистических данных о заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями | 01.01.2023 | 31.12.2026 | ГБУЗ АО "МИАЦ", главные внештатные профильные специалисты МЗ АО | Осуществление сбора и анализа статистических сведений | Форма федерального статистического наблюдения, справка, аналитический отчет, информационная система (ежемесячно)
11 | Реализация системы информационной поддержки НС и РНС для населения
11.1 | Обеспечение при активном использовании средств массовой информации проведения просветительской работы по информированию населения о необходимости и пользе РНС | 01.01.2023 | 31.12.2026 | МЗ АО, главный врач ГБУЗ АО "Центр медицинской профилактики и общественного здоровья", главные внештатные специалисты МЗ АО | Увеличение охвата новорожденных РНС | Выступление на радио и телевидении | Постоянно
11.2 | Обеспечение размещения информационных материалов о возможностях и целях РНС в родильных домах, медико-генетическом центре, женских консультациях, детских консультациях, детских стационарах | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Главный врач ГБУЗ АО "Центр медицинской профилактики и общественного здоровья", главный врач ГБУЗ АО "ЦОСиР" | Увеличение охвата новорожденных РНС | Наличие разработанного информационного материала