## Sheet1
|  | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры оказания ПМП
1.1 | Создание кабинетов ПМП | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Астраханской области | Созданы кабинеты ПМП в каждой районной больнице Астраханской области
1.1.1 | Создание кабинета ПМП в ГБУЗ АО "Харабалинская РБ" | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ АО "Харабалинская РБ" | ПМП пациентам Харабалинского района Астраханской области в амбулаторных условиях оказывается в кабинете ПМП ГБУЗ АО "Харабалинская РБ"
1.1.2 | Создание кабинета ПМП в ГБУЗ АО "Черноярская РБ" | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ АО "Черноярская РБ" | ПМП пациентам Черноярского района Астраханской области в амбулаторных условиях оказывается в кабинете ПМП ГБУЗ АО "Черноярская РБ"
1.2 | Создание отделений выездной патронажной ПМП взрослым | 01.10.2019 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Астраханской области | К 2022 году в Астраханской области функционируют 12 отделений выездной патронажной ПМП взрослым, 15 выездных патронажных бригад
1.2.1 | Создание отделения выездной патронажной ПМП на базе ГБУЗ АО "ГКБ N 2 им. братьев Губиных", включающего 1 выездную патронажную бригаду | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ АО "ГКБ N 2 им. братьев Губиных" | ПМП пациентам г. Астрахани и Приволжского района оказывается одной выездной патронажной бригадой отделения выездной патронажной ПМП ГБУЗ АО "ГКБ N 2 им. братьев Губиных"
1.2.2 | Организация работы 2 выездных патронажных бригад отделения выездной патронажной ПМП на базе ГБУЗ АО "ГКБ N 2 им. братьев Губиных" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Главный врач ГБУЗ АО "ГКБ N 2 им. братьев Губиных" | ПМП пациентам г. Астрахани и Приволжского района оказывается двумя выездными патронажными бригадами отделения выездной патронажной ПМП ГБУЗ АО "ГКБ N 2 им. братьев Губиных"
1.2.3 | Организация работы 3 выездных патронажных бригад отделения выездной патронажной ПМП на базе ГБУЗ АО "ГКБ N 2 им. братьев Губиных" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный врач ГБУЗ АО "ГКБ N 2 им. братьев Губиных" | ПМП пациентам г. Астрахани и Приволжского района оказывается тремя выездными патронажными бригадами отделения выездной патронажной ПМП ГБУЗ АО "ГКБ N 2 им. братьев Губиных"
1.2.4 | Организация работы 4 выездных патронажных бригад отделения выездной патронажной ПМП на базе ГБУЗ АО "ГКБ N 2 им. братьев Губиных" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный врач ГБУЗ АО "ГКБ N 2 им. братьев Губиных" | ПМП пациентам г. Астрахани и Приволжского района оказывается четырьмя выездными патронажными бригадами отделения выездной патронажной ПМП ГБУЗ АО "ГКБ N 2 им. братьев Губиных"
1.2.5 | Создание отделения выездной патронажной ПМП на базе ГБУЗ АО "Харабалинская РБ", включающего 1 выездную патронажную бригаду | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ АО "Харабалинская РБ" | ПМП пациентам Харабалинского района Астраханской области оказывается одной выездной патронажной бригадой отделения выездной патронажной ПМП ГБУЗ АО "Харабалинская РБ"
1.2.6 | Создание отделения выездной патронажной ПМП на базе ГБУЗ АО "Черноярская РБ", включающего 1 выездную патронажную бригаду | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ АО "Черноярская РБ" | ПМП пациентам Черноярского района оказывается одной выездной патронажной бригадой отделения выездной патронажной ПМП ГБУЗ АО "Черноярская РБ"
1.2.7 | Создание отделения выездной патронажной ПМП на базе ГБУЗ АО "Ахтубинская РБ", включающего 1 выездную патронажную бригаду | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ АО "Ахтубинская РБ" | ПМП пациентам Ахтубинского района оказывается одной выездной патронажной бригадой отделения выездной патронажной ПМП ГБУЗ АО "Ахтубинская РБ"
1.2.8 | Создание отделения выездной патронажной ПМП на базе ГБУЗ АО "Городская больница ЗАТО Знаменск", включающего 1 выездную патронажную бригаду | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ АО "Городская больница ЗАТО Знаменск" | ПМП пациентам ЗАТО Знаменск оказывается одной выездной патронажной бригадой отделения выездной патронажной ПМП ГБУЗ АО "ГБ ЗАТО Знаменск"
2. Совершенствование нормативной базы министерства здравоохранения Астраханской области по оказанию ПМП населению Астраханской области
2.1 | Разработка и утверждение распоряжения министерства здравоохранения Астраханской области "Об организации оказания ПМП населению Астраханской области", содержащего в том числе схему маршрутизации пациентов, нуждающихся в ПМП, с хроническим болевым синдромом | 01.10.2019 | 01.02.2020 | Главный внештатный специалист по ПМП взрослым министерства здравоохранения Астраханской области, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Астраханской области, главный внештатный специалист по ПМП детям министерства здравоохранения Астраханской области, начальник отдела организации медицинской помощи детям министерства здравоохранения Астраханской области | Организация оказания ПМП взрослым и детям
2.2 | Разработка и утверждение совместного правового акта "О назначении лиц, ответственных за межведомственное взаимодействие министерства здравоохранения Астраханской области и министерства социального развития и труда Астраханской области при реализации порядка взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных организаций и иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья" | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области | Определение форм взаимодействия при оказании ПМП
3. Мероприятия по кадровому обеспечению организаций, оказывающих ПМП
3.1 | Мониторинг потребности субъекта в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации с учетом реальной потребности субъекта в медицинских кадрах, участвующих в оказании ПМП взрослым и детям | 01.01.2020 | 31.02.2020 | Министерство здравоохранения Астраханской области | Устранение кадрового дефицита медицинских работников, участвующих в оказании ПМП взрослому и детскому населению Астраханской области
3.2 | Ежегодное формирование заявки на дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) по вопросам оказания ПМП с учетом необходимости кадрового обеспечения | 01.10.2019 | 31.12.2024 | Отдел кадровой политики и государственной службы министерства здравоохранения Астраханской области | Организация оказания ПМП
3.3 | Обучение медицинского персонала ФАП и врачей общей практики оказанию ПМП, применению наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов | 01.10.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ АО, оказывающих ПМП | К 2024 году 100% сотрудников обучены
4. Мероприятия по повышению качества и доступности обезболивания, в том числе повышение доступности лекарственных препаратов для лечения болевого синдрома
4.1 | Ежегодное формирование сводной заявки на получение наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, обеспечивающей возможность достижения расчетного уровня обезболивания | 01.10.2019 | 31.12.2024 | Отдел лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Астраханской области | Улучшение качества оказания ПМП
4.2 | Информирование граждан о ПМП: трансляция просветительских программ/передач для населения с использованием местных каналов телевидения на тему обезболивания при оказании ПМП; публикации материалов соответствующей тематики в местной печати | 01.10.2019 | 31.12.2024 | ГБУЗ АО "Центр медицинской профилактики" | Создание и трансляция программ/передач по информированию граждан о маршрутизации при оказании ПМП, об алгоритме постановки на учет, получения помощи и выписки обезболивающих препаратов. Публикация статей по информированию граждан о маршрутизации при оказании ПМП, об алгоритме постановки на учет, получения помощи и выписки обезболивающих препаратов
4.3 | Размещение ГБУЗ АО, оказывающих ПМП, на официальном сайте и на информационных стендах информации: об организации оказания ПМП; на тему обезболивания при оказании ПМП; о возможности обслуживания на дому граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, нуждающихся в обезболивании, в том числе наркотическими лекарственными препаратами, постороннем уходе; о порядке получения медицинских изделий пациентами, нуждающимися в оказании ПМП на дому | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Главные врачи ГБУЗ АО, оказывающих ПМП | Информирование населения об оказании ПМП
4.4 | Увеличение количества точек отпуска (аптечные и медицинские организации) физическим лицам наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, имеющих соответствующие лицензии, предусмотренные законодательством Российской Федерации | 01.10.2019 | 31.12.2024 | ГАУ АО ГП "Астраханские аптеки" | Повышение качества и доступности обезболивающей лекарственной терапии
4.5 | Обеспечение постоянного роста выборки наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов в соответствии с заявленной потребностью | 01.10.2019 | 31.12.2024 | Отдел лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности | Ежегодно увеличивается и обеспечивается выборка наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов в соответствии с заявленной потребностью
5. Мероприятия по оснащению медицинских организаций, оказывающих ПМП
5.1 | Обеспечение ФАП, врачебных амбулаторий укладками для оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Главные врачи районных больниц | В 2020 году оснащенность укладками 100%
5.2 | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием ГБУЗ АО, оказывающих ПМП в соответствии с Приказом N 345н/372н | 01.10.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Астраханской области | Укрепление материально-технической базы ГБУЗ АО, оказывающих ПМП
6. Мероприятия по совершенствованию внутреннего контроля качества оказания ПМП
6.1 | Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности при оказании ПМП на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ АО, оказывающих ПМП | В ГБУЗ АО организован внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности при оказании ПМП
6.2 | Организация внутреннего контроля за ведением регистра пациентов, нуждающихся в ПМП, в РИАМС "Промед" | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Главные врачи ГБУЗ АО | В ГБУЗ АО организован и осуществляется внутренний контроль за ведением регистра пациентов, нуждающихся в ПМП (взрослых и детей)
6.3 | Разбор клинических случаев (откуда перевели пациента, пролежни, болевой синдром, оценка боли, досуточной летальности в стационаре, оказывающем ПМП, жалоб и т.д.) | 15.02.2020 15.07.2020 (далее - ежегодно) | 31.02.2020 31.07.2020 (далее - ежегодно) | Главный внештатный специалист по ПМП взрослым министерства здравоохранения Астраханской области, главный внештатный специалист по ПМП детям министерства здравоохранения Астраханской области | Ежегодно, дважды в год, внештатными специалистами по ПМП взрослым и детям совместно с лицами, ответственными за организацию ПМП населению в медицинских организациях, проводится разбор сложных клинических случаев, жалоб, рабочих ситуаций с целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам при оказании ПМП, повышения квалификации медицинских работников
7. Мероприятия по развитию системы учета и мониторинга пациентов, нуждающихся в ПМП
7.1 | Создание единой базы данных пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, интеграция в РИАМС "Промед" | 01.10.2019 | 31.12.2020 | ГБУЗ АО "Медицинский информационно-аналитический центр" (далее - ГБУЗ АО "МИАЦ"), главные врачи ГБУЗ АО | Создан регистр пациентов, нуждающихся в ПМП
8. Мероприятия, направленные на совершенствование взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, волонтерских (добровольческих) и религиозных организаций
8.1 | Разработка типового соглашения о сотрудничестве между медицинскими организациями, оказывающими ПМП, и волонтерскими (добровольческими) и религиозными организациями | 01.10.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Астраханской области | Утверждено типовое соглашение
9. Мероприятия, направленные на совершенствование организации нутритивной поддержки при оказании ПМП
9.1 | Оценка потребности в нутритивной поддержке при оказании ПМП взрослым и детям | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Астраханской области | Определена потребность в нутритивной поддержки при оказании ПМП взрослым и детям
9.2 | Организация разработки и реализации мероприятий по совершенствованию нутритивной поддержки при оказании ПМП взрослым и детям | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Астраханской области | Реализован перечень мероприятий, направленных на совершенствование нутритивной поддержки при оказании ПМП взрослым и детям
10. Обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций, оказывающих ПМП, в Астраханской области
10.1 | В районных больницах организована возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий | 01.10.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ АО районных больниц и ГБ ЗАТО Знаменск | Повышение доступности медицинской помощи с применением телемедицинских технологий
10.2 | Внедрение и развитие практики применения телемедицинских технологий, разработка алгоритма дистанционного консультирования "врач - врач" на всех этапах оказания медицинской помощи | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Директор ГБУЗ АО "МИАЦ", главный врач ГБУЗ АО "ООД", главные врачи ГБУЗ АО | Обеспечена возможность применения телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи по профилю "онкология" на территории Астраханской области в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 915н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" с учетом правил маршрутизации. Приняты необходимые правовые и распорядительные документы для применения телемедицинских технологий в режиме "врач - врач", в том числе для осуществления дистанционного консультирования и формирования протоколов диагностических исследований. Созданы технические условия для применения телемедицинских консультаций на всех уровнях оказания медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе с привлечением профильных федеральных медицинских организаций
11. Автоматизация деятельности медицинских организаций, оказывающих ПМП
11.1 | Завершение автоматизации ФАП во всех районах Астраханской области | 01.11.2019 | 31.12.2021 | ГБУЗ АО "МИАЦ" | 100% ФАП Астраханской области автоматизированы, подключены к РИАМС "Промед"