## Sheet1
Наименование раздела | N мероприятия | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность
|  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех этапах
1.1. Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех этапах | 1.1.1 | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию медицинской реабилитации взрослых на всех этапах с учетом оценки состояния по ШРМ, в том числе маршрутизацию пациентов в медицинские организации вне зависимости от форм собственности | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Министр здравоохранения Астраханской области, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области | Изданы соответствующие нормативные правовые акты министерства здравоохранения Астраханской области (реквизиты) | Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых, приведены в соответствие с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 N 788н, и рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.03.2021 N 17-5/и/2-3265 | Разово (неделимо)
| 1.1.2 | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию медицинской реабилитации детей на всех этапах с учетом оценки состояния пациентов по уровням курации, в том числе маршрутизацию в медицинские организации вне зависимости от форм собственности | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Министр здравоохранения Астраханской области, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области | Изданы соответствующие нормативные правые акты министерства здравоохранения Астраханской области (реквизиты) | Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации детей приведены в соответствие с Порядком организации медицинской реабилитации детей, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2019 N 878н | Разово (неделимо)
| 1.1.3 | Ежегодное проведение анализа использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда субъекта Российской Федерации (взрослые и дети) с учетом нормативов объемов и финансирования ТПГГ | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области | Министерством здравоохранения Астраханской области подготовлен ежегодный отчет по итогам проведенного анализа | Проведен ежегодный анализ использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда по медицинской реабилитации в регионе с учетом оценки состояния пациентов по ШРМ (уровням курации), а также возможностей ТПГГ | Регулярно (ежегодно)
| 1.1.4 | Проведение аудита оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций субъекта Российской Федерации на соответствие стандартам оснащения Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 N 788н, и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2019 N 878н | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Министерством здравоохранения Астраханской области представлен отчет об аудите оснащенности (реквизиты документа с рассчитанным коэффициентом недооснащенности по каждому из реабилитационных отделений (стационарного, дневного стационара, амбулаторного отделения) | Проведен аудит оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций субъекта Российской Федерации на соответствие стандартам оснащения Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 N 788н, и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2019 N 878н (далее - порядки организации медицинской реабилитации взрослых и детей) | Регулярно (ежегодно)
| 1.1.5 | Повышение эффективности использования реабилитационного оборудования в отделениях медицинской реабилитации | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций, ЧУЗ "МСЧ", ООО "Медиал" | Обеспечен двусменный режим работы (кабинетов/отделений физиотерапии и (или) залов/кабинетов ЛФК, тренажерных залов): 2022 год - в 4 отделениях (ГБУЗ АО "ОКД", ГБУЗ АО "ГП N 5", ГБУЗ АО "ДГП N 1", ГБУЗ АО "ДГП N 3"); 2023 год - в 2 отделениях (ЧУЗ "МСЧ", ООО "Медиал"); 2024 год - в 1 отделении (ГБУЗ АО "ГП N 3"); 2025 год - в 1 отделении (ГБУЗ АО "ОВФД им. Ю.И. Филимонова"); 2026 год - в 1 отделении (ГБУЗ АО "ГКБ N 3 им. С.М. Кирова"); 2027 год - в 1 отделении (ГБУЗ АО "ОДКБ им. Н.Н. Силищевой") | Увеличена эффективность использования реабилитационного оборудования в отделениях медицинской реабилитации | Регулярно (ежегодно)
| 1.1.6 | Создание и ведение регистра пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | 01.10.2022 | 31.12.2030 | Министр здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Приказ министерства здравоохранения Астраханской области о создании регистра пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | Создан и ведется в режиме онлайн центрами маршрутизации регистр пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | Регулярно (ежемесячно)
| 1.1.7 | Сокращение срока ожидания пациентом (взрослые и дети) оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации 2-го и 3-го этапов | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Длительность ожидания составляет: - для госпитализации на 2-й этап: 14 дней - в 2022 году; 14 дней - в 2023 году; 12 дней - в 2024 году; - в целях реабилитации в амбулаторных условиях (условиях дневного стационара): 21 день - в 2022 году, 21 день - в 2023 году, 14 дней - в 2024 году | Сокращены сроки ожидания пациентом реабилитационного лечения на 2-м и 3-м этапах медицинской реабилитации | Регулярно (ежегодно)
| 1.1.8 | Увеличение доли пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4 - 6 баллов (для взрослых) либо 4 - 6 уровни курации (для детей) и направленных на 2-й этап медицинской реабилитации после завершения 1-го этапа | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4 - 6 баллов (для взрослых) либо 4 - 5 уровни курации (для детей) и направленных на 2-й этап медицинской реабилитации после завершения 1-го этапа медицинской реабилитации, составляет: 2022 год - не менее 75%; 2023 год - не менее 80%; 2024 год - не менее 80%; 2025 год - не менее 85%; 2026 год - не менее 85%; 2027 год - не менее 90%; 2028 год - не менее 90%; 2029 год - не менее 95%; 2030 год - не менее 95% | Увеличена доля взрослых, имеющих оценку по ШРМ 4 - 6 баллов, и детей, имеющих 4 - 5 уровни курации, направленных на 2-й этап медицинской реабилитации после завершения 1-го этапа | Регулярно (ежегодно)
| 1.1.9 | Увеличение доли пациентов, имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла (для взрослых) либо 2, 3-й уровни курации (для детей) и направленных на 3-й этап медицинской реабилитации после завершения 1-го этапа и/или 2-го этапа | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций, ЧУЗ "МСЧ", ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Астрахань", ФБУ Центр реабилитации СФР "Тинаки", АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, ООО "Медиал", ООО "Невролог А" | Доля пациентов, закончивших лечение на 1-м или 2-м этапе, имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла (для взрослых) либо 1 - 3 уровни курации (для детей) и направленных на 3-й этап медицинской реабилитации, составляет: 2022 год - не менее 75%; 2023 год - не менее 80%; 2024 год - не менее 80%; 2025 год - не менее 85%; 2026 год - не менее 85%; 2027 год - не менее 90%; 2028 год - не менее 90%; 2029 год - не менее 95%; 2030 год - не менее 95% | Увеличена доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла (для взрослых) либо 1 - 3 уровни курации (для детей) и направленных на 3-й этап медицинской реабилитации после завершения 1-го этапа и/или 2-го этапа | Регулярно (ежегодно)
| 1.1.10 | Увеличение доли случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с использованием телемедицинских технологий | 01.10.2022 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций, ЧУЗ "МСЧ" | Доля случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с применением телемедицинских технологий в формате "врач - пациент" составила: 2022 год - не менее 2%; 2023 год - не менее 5%; 2024 год - не менее 5%; 2025 год - не менее 5%; 2026 год - не менее 7%; 2027 год - не менее 7%; 2028 год - не менее 7%; 2029 год - не менее 10%; 2030 год - не менее 10% | Увеличена доля случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с использованием телемедицинских технологий | Регулярно (ежеквартально)
| 1.1.11 | Обеспечение исполнения объемов случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в стационарных условиях, установленных ТПГГ | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций, ЧУЗ "МСЧ", ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Астрахань", ФБУ Центр реабилитации СФР "Тинаки", АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, ООО "Медиал", ООО "Невролог А" | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств ОМС, и объем финансирования составили: 2022 год - не менее 95% случаев и не менее 95% объема финансирования; 2023 год - не менее 95% случаев и не менее 95% объема финансирования; 2024 год - не менее 96% случаев и не менее 96% объема финансирования; 2025 год - не менее 97% случаев и не менее 97% объема финансирования; 2026 год - не менее 98% случаев и не менее 98% объема финансирования; 2027 год - не менее 98% случаев и не менее 98% объема финансирования; 2028 год - не менее 98% случаев и не менее 98% объема финансирования; 2029 год - не менее 98% случаев и не менее 98% объема финансирования; 2030 год - не менее 98% случаев и не менее 98% объема финансирования | Выполнены объемы случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в соответствии с ТПГГ | Регулярно (ежегодно)
| 1.1.12 | Обеспечение исполнения объемов случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" на 3 этапе в амбулаторных условиях, установленных ТПГГ | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций и медицинских центров | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств ОМС, составит не менее 34,5% в 2022 году и 35% ежегодно в период с 2023 по 2030 год | Выполнены объемы случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в соответствии с ТПГГ | Регулярно (ежегодно)
1.2. Совершенствование и развитие организации медицинской помощи по медицинской реабилитации в стационарных условиях (1 и 2-й этапы) | 1.2.1 | Организация 1-го этапа медицинской реабилитации путем открытия отделений ранней медицинской реабилитации для работы в условиях специализированных отделений по профилям медицинской помощи (анестезиология и реаниматология, неврология, нейрохирургия, кардиология, кардиохирургия, травматология и ортопедия, онкология, терапия) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Организованы отделения ранней медицинской реабилитации: 2022 год - 1 отделение ГБУЗ АО "ГКБ N 3 им. С.М. Кирова"; 2023 год - 1 отделение ГБУЗ АО АМОКБ; 2024 год - 1 отделение ГБУЗ АО "ОКОД" | В медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию на 1-м этапе, организованы отделения ранней медицинской реабилитации | Разово (делимо)
| 1.2.2 | Оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями стационарных отделений медицинской реабилитации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации взрослым и детям | 01.11.2022 | 31.12.2030 | Министр здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Оснащение отделений медицинской реабилитации медицинскими изделиями в полном объеме в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей: 2022 год - 1 отделение и 150 ед. оборудования в ГБУЗ АО "ГКБ N 3 им. С.М. Кирова"; 2023 год - 1 отделение и 43 ед. в ГБУЗ АО "ОКД"; 2024 год - 1 отделение ГБУЗ АО АМОКБ, 1 отделение ГБУЗ АО "ОДКБ им. Н.Н. Силищевой"; 2025 год - 2 отделения ГБУЗ АО "ГКБ N 3 им. С.М. Кирова", 1 отделение ГБУЗ АО "ГП N 3", 1 отделение ГБУЗ АО "ГП N 5" | Оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) медицинскими изделиями в полном объеме в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей отделения медицинской реабилитации в медицинских организациях: ГБУЗ АО "ГКБ N 3 им. С.М. Кирова", ГБУЗ АО "ОКД", ГБУЗ АО "ОДКБ им. Н.Н. Силищевой", ГБУЗ АО АМОКБ, ГБУЗ АО "ГП N 3", ГБУЗ АО "ГП N 5" | Разово (делимо)
| 1.2.3 | Внедрение в практику отделений медицинской реабилитации медицинских организаций положений клинических/методических рекомендаций | 01.06.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, управление лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций и медицинских центров | Число медицинских организаций, внедривших клинические/ методические рекомендации в практику, составило: 2022 год - 6 (ГБУЗ АО "ГКБ N 3 им. С.М. Кирова", ГБУЗ АО "ОДКБ им. Н.Н. Силищевой", ЧУЗ "МСЧ", ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Астрахань", ФБУ Центр реабилитации СФР "Тинаки", АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России); 2023 год - 6 (ГБУЗ АО "ГКБ N 3 им. С.М. Кирова", ГБУЗ АО "ОДКБ им. Н.Н. Силищевой", ЧУЗ "МСЧ", ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Астрахань", ФБУ Центр реабилитации СФР "Тинаки", АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России); 2024 год - 6 (ГБУЗ АО "ГКБ N 3 им. С.М. Кирова", ГБУЗ АО "ОДКБ им. Н.Н. Силищевой", ЧУЗ "МСЧ", ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Астрахань", ФБУ Центр реабилитации СФР "Тинаки", АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России) | В 6 медицинских организациях (ГБУЗ АО "ГКБ N 3 им. С.М. Кирова", ГБУЗ АО "ОДКБ им. Н.Н. Силищевой", ЧУЗ "МСЧ", ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Астрахань", ФБУ Центр реабилитации СФР "Тинаки", АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России) внедрены в практику положения клинических/методических рекомендаций | Регулярно (ежегодно)
1.3. Совершенствование и развитие организации медицинской реабилитации в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (3-й этап) | 1.3.1 | Открытие и обеспечение деятельности амбулаторных отделений медицинской реабилитации взрослых в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных ТПГГ | 01.10.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, управление лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Открыты амбулаторные отделения медицинской реабилитации взрослых и детей: 2022 год - в 3 медицинских организациях (ГБУЗ АО "ГП N 3", ГБУЗ АО "ДГП N 1", ГБУЗ АО "ДГП N 3"); 2023 год - в 2 медицинских организациях (ГБУЗ АО "ОВФД им. Ю.И. Филимонова", ГБУЗ АО "ДГП N 4"); 2024 год - в 2 медицинских организациях (ГБУЗ АО "ГП N 8 им. Н.И. Пирогова", ГБУЗ АО "ГП N 10") | Открыты амбулаторные отделения медицинской реабилитации взрослых и детей в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных ТПГГ | Разово (делимо)
| 1.3.2 | Открытие и обеспечение деятельности дневных стационаров медицинской реабилитации (взрослые и дети) в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных ТПГГ | 01.10.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, управление лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Открыты дневные стационары медицинской реабилитации: 2022 год - 0 дневных стационаров; 2023 год - 1 дневной стационар на 15 пациенто-мест (ГБУЗ АО "ОКОД"); 2024 год - 1 дневной стационар на 15 пациенто-мест (ГБУЗ АО "ГП N 2") | Организовано достаточное число реабилитационных коек дневных стационаров с учетом потребности в медицинской помощи по медицинской реабилитации всех категорий пациентов | Регулярно (ежегодно)
| 1.3.3 | Оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями амбулаторных отделений медицинской реабилитации взрослых и дневных стационаров медицинской реабилитации (взрослых и/или детей) в медицинских организациях в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | 01.11.2022 | 31.12.2030 | Министр здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Оснащение амбулаторных отделений и дневных стационаров медицинской реабилитации реабилитационным оборудованием проведено в полном объеме в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей: 2022 год - 1 амбулаторное отделение и 110 ед. оборудования (ГБУЗ АО "ГП N 3"); 2023 год - 2 дневных стационара и 400 ед. оборудования (ГБУЗ АО "ГП N 5", ГБУЗ АО "ОКД"); 2024 год - 2 дневных стационара и 140 ед. оборудования (ГБУЗ АО "ДГП N 1", ГБУЗ АО "ДГП N 3") | Оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) реабилитационным оборудованием амбулаторные отделения медицинской реабилитации взрослых и дневные стационары медицинской реабилитации (взрослые и дети) в 5 медицинских организациях (ГБУЗ АО "ОКД", ГБУЗ АО "ГП N 5", ГБУЗ АО "ГП N 3", ГБУЗ АО "ДГП N 1", ГБУЗ АО "ДГП N 3") в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | Регулярно (ежегодно)
2. Кадровое обеспечение реабилитационной службы
2.1. Повышение укомплектованности медицинских организаций кадрами специалистов, участвующих в медицинской реабилитации (не менее 70%) | 2.1.1 | Мониторинг кадрового состава и укомплектованности кадрами медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации ТПГГ | 01.11.2022 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел кадровой политики и государственной гражданской службы министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций и медицинских центров | Ежеквартальный отчет главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области | Ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников. Создание электронной базы вакансий | Регулярно (ежеквартально)
2.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации | 2.2.1 | Профессиональная переподготовка врачей по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" | 01.11.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел кадровой политики и государственной гражданской службы министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Врачи прошли первичную профессиональную переподготовку по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" от числа запланированных в отчетном году: 2022 год - не менее 60%; 2023 год - не менее 70%; 2024 год - не менее 80% | Определение потребности в профессиональной переподготовке врачей по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" в медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации ТПГГ. Направление врачей на первичную профессиональную переподготовку по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" в соответствии с утвержденным планом-графиком | Регулярно (ежегодно)
| 2.2.2 | Профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальности "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" | 01.11.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел кадровой политики и государственной гражданской службы министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций и медицинских центров | Специалисты с высшим немедицинским образованием прошли профессиональную переподготовку по специальности "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации": 2022 год - не менее 30% (по каждой специальности); 2023 год - не менее 60%; 2024 год - не менее 70% | Определена потребность в специалистах с высшим немедицинским образованием, входящих в состав мультидисциплинарной реабилитационной команды. Направление специалистов с высшим немедицинским образованием на профессиональную переподготовку по специальностям "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" (по каждой специальности). Профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальностям "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" | Регулярно (ежегодно)
| 2.2.3 | Профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности "Реабилитационное сестринское дело" | 01.11.2022 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел кадровой политики и государственной гражданской службы министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Специалисты со средним медицинским образованием (от числа запланированных) прошли профессиональную переподготовку по специальности "Реабилитационное сестринское дело": 2022 год - не менее 60%; 2023 год - не менее 65%; 2024 год - не менее 70%; 2025 год - не менее 70%; 2026 год - не менее 70%; 2027 год - не менее 70%; 2028 год - не менее 70%; 2029 год - не менее 70%; 2030 год - не менее 70% | Определена потребность в медицинских сестрах по реабилитации. Профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности "Реабилитационное сестринское дело" | Регулярно (ежегодно)
| 2.2.4 | Повышение уровня профессиональной грамотности и квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации ТПГГ | 01.11.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел кадровой политики и государственной гражданской службы министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Доля специалистов с высшим медицинским и немедицинским образованием, средним медицинским образованием, подготовленных на тематических курсах повышения квалификации по медицинской реабилитации, составила: 2022 год - не менее 50%; 2023 год - не менее 60%; 2024 год - не менее 70% | Повышен уровень профессиональной грамотности и квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации ТПГГ | Регулярно (ежегодно)
3. Организационно-методическое сопровождение организации медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации
3.1 Формирование инфраструктуры системы оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации с использованием телемедицинских технологий | 3.1.1 | Открытие кабинетов телемедицины в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях по принципу "врач - пациент" в рамках реализации ТПГГ | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Открыты кабинеты телемедицины: 2022 год - в 0 медицинских организациях; 2023 год - в 1 медицинской организации (ГБУЗ АО "ДГП N 1"); 2024 год - в 2 медицинских организациях (ГБУЗ АО "ОКД", ГБУЗ АО "ГП N 5") | Открыты кабинеты телемедицины в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в рамках реализации ТПГГ | Регулярно (ежегодно)
| 3.1.2 | Организация и проведение телемедицинских консультаций по профилю "медицинская реабилитация" по принципу "врач - врач" между медицинскими организациями Астраханской области и медицинской организацией 3 - 4 группы | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Проведены телемедицинские консультации по принципу "врач - врач" между медицинскими организациями Астраханской области и медицинской организацией 3 - 4 группы ежегодно в количестве 10 телемедицинских консультаций | Организованы и проводятся телемедицинские консультации по принципу "врач - врач" между медицинскими организациями Астраханской области и медицинской организацией 3 - 4 группы | Регулярно (ежегодно)
3.2. Обеспечение взаимодействия с НМИЦ | 3.2.1 | Увеличение дистанционных консультаций/консилиумов по медицинской реабилитации с применением телемедицинских технологий с профильными НМИЦ | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Число телемедицинских консультаций/ консилиумов с НМИЦ по медицинской реабилитации составило: 2022 год - не менее 15 телемедицинских консультаций; 2023 год - не менее 17 телемедицинских консультаций; 2024 год - не менее 20 телемедицинских консультаций | Осуществление "якорной" медицинской организацией по медицинской реабилитации и медицинскими организациями 3 группы, осуществляющими медицинскую реабилитацию, телемедицинских консультаций/ консилиумов с НМИЦ по медицинской реабилитации | Регулярно (ежегодно)
| 3.2.2 | Увеличение доли специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию, участвующих в научно-практических мероприятиях по медицинской реабилитации, проводимых профильными НМИЦ, Союзом реабилитологов России и профессиональными профильными сообществами | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области, отдел организации медицинской помощи детскому населению министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Доля специалистов, принимающих участие в проводимых профильными НМИЦ, Союзом реабилитологов России и профессиональными профильными сообществами научно-практических мероприятиях, из числа сотрудников, осуществляющих медицинскую реабилитацию, составила: 2022 год - не менее 30%; 2023 год - не менее 50%; 2024 год - не менее 65% | Специалисты, осуществляющие медицинскую реабилитацию, регулярно участвуют в научно-практических мероприятиях по медицинской реабилитации, проводимых профильными НМИЦ, Союзом реабилитологов России и профессиональными профильными сообществами | Регулярно (ежегодно)
4. Мероприятия по совершенствованию организации внутреннего контроля качества медицинской помощи
4.1. Формирование и развитие цифрового контура | 4.1.1 | Унификация ведения в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию, электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, управление лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Доля медицинских организаций, где организовано ведение электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации), от общего числа медицинских организаций Астраханской области, включенных в оказание помощи по медицинской реабилитации за счет средств ПГГ: 2022 год - 0 медицинских организаций, 2023 год - 7 медицинских организаций (ГБУЗ АО "ГКБ N 3 им. С.М. Кирова", ГБУЗ АО "ОДКБ им. Н.Н. Силищевой", ГБУЗ АО "ОКД", ГБУЗ АО "ГП N 5", ГБУЗ АО "ГП N 3", ГБУЗ АО "ДГП N 1", ГБУЗ АО "ДГП N 3"); 2024 год - 5 медицинских организаций (ЧУЗ "МСЧ", ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Астрахань", ФБУ Центр реабилитации СФР "Тинаки", АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, ООО "Медиал") | Унифицировано ведение электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации) | Регулярно (ежегодно)
| 4.1.2 | Создание и внедрение управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, управление лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Число медицинских организаций, использующих электронную систему управления потоками при направлении пациентов на медицинскую реабилитацию, составило: 2022 год - 2 (ГБУЗ АО "ГКБ N 3 им. С.М. Кирова", ГБУЗ АО "ОДКБ им. Н.Н. Силищевой"); 2023 год - 5 (ГБУЗ АО "ОКД", ГБУЗ АО "ГП N 5", ГБУЗ АО "ГП N 3", ГБУЗ АО "ДГП N 1", ГБУЗ АО "ДГП N 3"); 2024 год - 7 (ГБУЗ АО "ГКБ N 2 им. братьев Губиных", ГБУЗ АО "ГП N 8 им. Н.И. Пирогова", ГБУЗ АО "ГП N 10", ГБУЗ АО "ДГП N 4", ГБУЗ АО "ДГП N 5", ФБУ Центр реабилитации СФР "Тинаки", АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России); 2025 год - 6 (ГБУЗ АО "ГП N 1", ГБУЗ АО "ГП N 2", ГБУЗ АО "Ахтубинская РБ", ГБУЗ АО "Приволжская РБ", ГБУЗ АО "Наримановская РБ", ГБУЗ АО "Красноярская РБ"); 2026 год - 4 (ГБУЗ АО "Володарская РБ", ГБУЗ АО "Енотаевская РБ", ГБУЗ АО "Икрянинская РБ", ГБУЗ АО "Камызякская РБ"); 2027 год - 2 (ГБУЗ АО "Лиманская РБ", ГБУЗ АО "Харабалинская РБ им. Г.В. Храповой"); 2028 год - 2 (ГБУЗ АО "Черноярская РБ", ГБУЗ АО "ГБ ЗАТО Знаменск"); 2029 год - 2 (ЧУЗ "МСЧ", "КБ "РЖД-Медицина" г. Астрахань"); 2030 год - 2 (ООО "Медиал", ООО "Невролог А") | Внедрена электронная система управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации | Разово (делимо)
| 4.1.3 | Внедрение автоматизации процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на основе данных электронной медицинской карты пациента в РИАМС "Промед" | 01.10.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, управление лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Внедрена автоматизация процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на основе данных электронной медицинской карты пациента в РИАМС "Промед". Доля медицинских организаций, внедривших автоматизацию процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, составила: 2022 год - 2 медицинские организации; 2023 год - 5 медицинских организаций; 2024 год - 5 медицинских организаций | Модернизация действующей региональной медицинской информационной системы путем автоматизации процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | Разово (делимо)
4.2. Внедрение передового опыта использования реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 4.2.1 | Проведение рабочих совещаний с медицинскими организациями, конференций по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 01.10.2022 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | На базе "якорных" медицинских организаций проведены рабочие совещания: 2022 год - 1 рабочее совещание; 2023 год - 3 рабочих совещания; 2024 год - 4 рабочих совещания | Проведены рабочие совещания с медицинскими организациями на базе "якорной" медицинской организации по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | Регулярно (ежеквартально)
| 4.2.2 | Проведение телеобходов, плановых выездов главных внештатных специалистов по медицинской реабилитации (детский, взрослый) в медицинские организации, участвующие в федеральном проекте "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | 01.10.2022 | 31.12.2030 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | В течение года проведено не менее 1 выезда в каждую из медицинских организаций, участвующих в реализации федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | Осуществляется мониторинг реализации медицинскими организациями федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | Регулярно (ежегодно)
5. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций
| 5.1 | Внедрение непрерывного медицинского образования врачей-специалистов, специалистов с высшим немедицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, ТФОМС Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Повышение уровня компетенции специалистов, участвующих в медицинской реабилитации, по соблюдению клинических рекомендаций по профилю | Внедрено непрерывное медицинское образование врачей-специалистов, специалистов с высшим немедицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием по соблюдению клинических рекомендаций по профилю | Регулярно (ежегодно)
| 5.2 | Обеспечение медицинским организациям широкополостного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", создание АРМ для специалистов, участвующих в медицинской реабилитации | 01.06.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, управление лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Созданы автоматизированные рабочие места с возможностями безопасной передачи данных: 2022 год - 4 АРМ (ГБУЗ АО "ГКБ N 3 им. С.М. Кирова", ГБУЗ АО "ОДКБ им. Н.Н. Силищевой"); 2023 год - 7 АРМ (ГБУЗ АО "ОКД", ГБУЗ АО "ГП N 5", ГБУЗ АО "ГП N 3", ГБУЗ АО "ДГП N 1", ГБУЗ АО "ДГП N 3"); 2024 год - 8 АРМ (ЧУЗ "МСЧ", ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Астрахань", ФБУ Центр реабилитации СФР "Тинаки", АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, ООО "Медиал", ООО "Невролог А") | Медицинские организации обеспечены широкополостным доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", созданы автоматизированные рабочие места для специалистов, участвующих в медицинской реабилитации | Разово (делимо)
6. Информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации
| 6.1 | Увеличение числа информационных материалов по медицинской реабилитации, размещенных на региональном портале государственных и муниципальных услуг | 01.06.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, управление лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Число информационных материалов по медицинской реабилитации, размещенных на региональном портале государственных и муниципальных услуг: 2022 год - 4 ед.; 2023 год - 4 ед.; 2024 год - 4 ед. | Увеличена доступность граждан к информации по медицинской реабилитации, размещенной на региональном портале государственных и муниципальных услуг | Регулярно (ежеквартально)
| 6.2 | Создание блока информации по медицинской реабилитации на сайте медицинской организации субъекта Российской Федерации. Внедрение механизмов обратной связи по вопросам медицинской реабилитации и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов | 01.06.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, управление лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан министерства здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | Число медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, где создан информационный блок по медицинской реабилитации и внедрены механизмы обратной связи по вопросам медицинской реабилитации: 2022 год - 2 (ГБУЗ АО "ГКБ N 3 им. С.М. Кирова", ГБУЗ АО "ОДКБ им. Н.Н. Силищевой"); 2023 год - 5 (ГБУЗ АО "ОКД", ГБУЗ АО "ГП N 5", ГБУЗ АО "ГП N 3", ГБУЗ АО "ДГП N 1", ГБУЗ "ДГП N 3"); 2024 год - 6 (ЧУЗ "МСЧ", ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Астрахань", ФБУ Центр реабилитации СФР "Тинаки", АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, ООО "Медиал", ООО "Невролог А") | В медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию, внедрены механизмы обратной связи по вопросам медицинской реабилитации и осуществляется информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов | Регулярно (ежегодно)
| 6.3 | Информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти медицинскую реабилитацию | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "МИАЦ", ТФОМС Астраханской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главный детский внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Астраханской области, главные врачи медицинских организаций | В средствах массовой информации ежегодно размещается не менее 2 роликов или статей, содержащих информацию о возможности прохождения медицинской реабилитации | Осуществляется информирование населения в средствах массовой информации о возможности пройти медицинскую реабилитацию | Регулярно (ежегодно)