## Sheet1
N п/п | Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий Подпрограммы 2), а также мероприятий в рамках его реализации (при наличии) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации мероприятия (годы)/дата наступления контрольного события (день, месяц, год) | Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/наступления контрольного события результата
Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач Подпрограммы 2
1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Республике Коми
1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах
1 | 1.1.1. Мониторинг потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, до 20 июня 2023 года - Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, после 20 июня 2023 года - Министерство культуры и архивного дела Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Получение актуальной информации о потребностях инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, с целью предоставления им комплекса реабилитационных и абилитационных услуг | Определена потребность в реабилитационных и абилитационных услугах инвалидов (детей-инвалидов)
2 | 1.1.2. Анализ ресурсной базы системы реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. Подготовка и актуализация реабилитационного паспорта субъекта Российской Федерации, реабилитационного паспорта организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидам и детям-инвалидам | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, до 20 июня 2023 года - Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, после 20 июня 2023 года - Министерство культуры и архивного дела Республики Коми | 2022 - 2023/по отдельным запросам Минтруда России | Получение актуальной информации об имеющихся ресурсах для определения необходимости в расширении ресурсной базы в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Создан реестр имеющихся ресурсов в рамках формирования системы комплексной реабилитации или абилитации инвалидов и детей-инвалидов (актуализация ежегодно)
3 | 1.1.3. Создание персонифицированного учета потребностей инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационных и абилитационных услугах | Министерство здравоохранения Республики Коми, до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Получение актуальной информации о детях-инвалидах, нуждающихся в реабилитационных и абилитационных услугах, с целью предоставления необходимых реабилитационных и абилитационных услуг, повышения их доступности и качества | Создан банк данных детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационных и абилитационных услугах
4 | 1.1.4. Распространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психических, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности. Проведение круглых столов, мастер-классов, тренингов, дней открытых дверей в медицинских организациях, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги. Создание и актуализация данных раздела "Медицинская реабилитация и абилитация" на сайтах медицинских организаций, реализующих услуги по медицинской реабилитации и абилитации | Министерство здравоохранения Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Увеличение информированности населения по вопросам медицинской реабилитации. Увеличение количества граждан (семей), вовлеченных в программу комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов | Повышена информированность населения по вопросам медицинской реабилитации
1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи
5 | 1.2.1. Выявление в Республике Коми детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с генетическими нарушениями, а также детей группы риска, нуждающихся в оказании услуг ранней помощи | Министерство здравоохранения Республики Коми, до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Получение актуальной информации о потребностях детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с генетическими нарушениями, а также детей группы риска, нуждающихся в оказании услуг ранней помощи, с целью разработки и реализации индивидуально-ориентированных программ, предоставления им своевременной психолого-медико-педагогической помощи, оказания консультативной помощи родителям по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями их детей, увеличения доступности и качества услуг ранней помощи | Определена потребность детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с генетическими нарушениями, а также детей группы риска, нуждающихся в услугах ранней помощи
6 | 1.2.2. Организация деятельности консультативных пунктов, направленных на оказание психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет | до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Оказание психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет | Предоставлена вариативная форма дошкольного образования
7 | 1.2.3. Ведение статистического наблюдения за оказанием услуг ранней помощи по форме федерального статистического наблюдения о сведениях по ранней помощи детям целевой группы N 1-РП | Министерство здравоохранения Республики Коми, до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Получение сводных данных по Республике Коми о детях целевой группы и группы риска, специалистах, оказывающих услуги ранней помощи и оказанных услугах ранней помощи | Сформирована статистическая отчетность об оказании услуг ранней помощи в Республике Коми
1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов
8 | 1.3.1. Патронаж с проведением анкетирования инвалидов и детей-инвалидов (в т.ч. оценка ограничений основных категорий жизнедеятельности инвалида (ребенка-инвалида) и нарушенных функций организма, определенных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Получение актуальной информации о потребностях инвалидов в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | Выявлена потребность инвалидов (детей-инвалидов) в получении социальных услуг, нуждающихся в сопровождаемом проживании, для реализации мероприятий по устранению обстоятельств, которые ухудшают условия жизнедеятельности и сохранение пребывания в первичной, благоприятной среде, выработки навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в реализации основных жизненных потребностей (организация быта, досуга, общения) и адаптации к самостоятельной жизни
9 | 1.3.2. Выявление потенциальных получателей услуг сопровождаемого проживания, диагностирование уровня их подготовленности и ориентированности на самостоятельное сопровождаемое проживание, разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Формирование базы данных кандидатов для подготовки к сопровождаемому проживанию | Выявлена, сформирована база данных, проведено документальное оформление, мониторинг и диагностика кандидатов для подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию инвалидов (получателей социальных услуг)
2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Коми
2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов
10 | 2.1.1. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Координация деятельности и обеспечение межведомственного взаимодействия по организации профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для получения ими образования и последующего трудоустройства | Увеличена доля выпускников 9 и 11 классов из числа детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников 9 и 11 классов из числа детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Республики Коми, на 10% ежегодно
11 | 2.1.2. Реализация проекта по допрофессиональному обучению инвалидов (детей-инвалидов) в рамках трудовых мастерских на базе организаций социального обслуживания Республики Коми | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Формирование предпрофессиональных, трудовых и других социально значимых навыков и умений, приобщение к доступному общественно полезному труду, обеспечение дневной занятости инвалидов (детей-инвалидов), приобретение ими социального опыта с целью повышения качества жизни инвалидов, их последующей конкурентоспособности на рынке труда | Организована деятельность трудовых мастерских на базе организаций социального обслуживания Республики Коми
12 | 2.1.3. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных инвалидов, включая обучение в другой местности | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов | Повышен уровень занятости инвалидов
13 | 2.1.4. Социальная адаптация безработных инвалидов на рынке труда | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов | Повышен уровень занятости инвалидов
2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов
14 | 2.2.1. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов | Повышен уровень занятости инвалидов
15 | 2.2.2. Организация специализированных ярмарок вакансий для инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов | Повышен уровень занятости инвалидов
16 | 2.2.3. Квотирование рабочих мест для приема на работу инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов | Повышен уровень занятости инвалидов
17 | 2.2.4. Организация регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" и мероприятий по последующему трудоустройству выпускников-инвалидов - участников чемпионата | до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов | Повышен уровень занятости инвалидов
18 | 2.2.5. Оказание содействия безработным гражданам с инвалидностью в трудоустройстве в рамках социального сопровождения | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Содействие гражданам, частично утратившим способность к определенному виду жизнедеятельности | Оказана помощь в самореализации путем содействия в трудоустройстве
19 | 2.2.6. Организация профильных смен для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках детской оздоровительной кампании | до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Создание условий для полезной занятости детей с инвалидностью | Социализированы не менее 200 детей с ОВЗ и не менее 10 детей с инвалидностью ежегодно, сформирована коммуникативная, этическая компетентность детей данной категории
20 | 2.2.7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на участие в программах дополнительного образования | Реализованы образовательные потребности с охватом не менее 50 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, поддержаны их творческие способности, развиты социальные компетенции
21 | 2.2.8. Создание новых мест для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью для реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Повышение доступности дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Создано 20 новых мест для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью для реализации программ физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности
3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Коми
3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
22 | 3.1.1. Совершенствование методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов; разработка и распространение информационно-методических материалов по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, до 20 июня 2023 года - Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, после 20 июня 2023 года - Министерство культуры и архивного дела Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности специалистов по направлению "Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов (в том числе детей-инвалидов") с целью увеличения доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг. Методическое обеспечение деятельности специалистов по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов посредством подготовки, издания и распространения тематических методических материалов по данному направлению работы | Сформирована методическая база по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; Разработаны инструктивные письма, методические рекомендации по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов; Разработанные материалы способствуют повышению грамотности семей, имеющих инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов
23 | 3.1.2. Проведение оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, до 20 июня 2023 года - Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, после 20 июня 2023 года - Министерство культуры и архивного дела Республики Коми | 2022 - 2023 (не менее 1 раза в год) | Реализация приказа Минтруда России от 30.06.2017 N 545 "Об утверждении методики оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | Организован комплексный подход к оценке региональной системы с учетом проводимых взаимосвязанных мероприятий по основным направлениям реабилитации и абилитации инвалидов
24 | 3.1.3. Формирование банка эффективных технологий и методик работы по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Обмен эффективными технологиями и методиками работы по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, распространение их среди организаций социального обслуживания в Республике Коми | Создан банк эффективных технологий и методик работы по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Республике Коми
25 | 3.2.1. Разработка (при необходимости) нормативных правовых и распорядительных актов по организации служб ранней помощи | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми; до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Нормативно-правовое обеспечение деятельности служб ранней помощи в Республике Коми | Сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая и методическая база по организации ранней помощи в Республике Коми
26 | 3.2.2. Актуализация перечня организаций, оказывающих услуги ранней помощи в Республике Коми, включая негосударственные организации (при информировании негосударственных организаций органов исполнительной власти об оказании в них услуг ранней помощи) | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми; до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Предоставление населению актуальной информации о перечне организаций, предоставляющих услуги ранней помощи | Сформирован и поддерживается в актуальном состоянии перечень организаций, предоставляющих услуги ранней помощи
27 | 3.2.3. Разработка, утверждение, актуализация (при необходимости) отраслевых порядков предоставления услуг ранней помощи | до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Утверждение отраслевых приказов, регламентирующих порядок оказания услуг ранней помощи | Поддерживается в актуальном состоянии нормативная база по порядку предоставления услуг ранней помощи; увеличено количество детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами ранней помощи
28 | 3.2.4. Осуществление информационного обеспечения мероприятий ранней помощи в Республике Коми; размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти порядка оказания услуг ранней помощи, реестра организаций, оказывающих данную услугу | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; Министерство здравоохранения Республики Коми; до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Информирование специалистов о системе ранней помощи детям от 0 до 3 лет. Оптимизация и развитие системы по раннему выявлению. Эффективная социализация детей-инвалидов, повышение уровня информированности родителей о ранней помощи детям с инвалидностью | Организована система ранней помощи детям от 0 до 3 лет, развита система раннего выявления, разработан порядок межведомственного взаимодействия
29 | 3.2.5. Организация работы по утверждению локальных актов, регламентирующих работу организаций, предоставляющих услуги ранней помощи в Республике Коми | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; Министерство здравоохранения Республики Коми; до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Нормативное обеспечение деятельности по предоставлению услуг ранней помощи | Сформированы и поддерживаются в актуальном состоянии локальные акты, регламентирующие работу организаций, предоставляющих услуги ранней помощи в Республике Коми
3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Коми
30 | 3.3.1. Организация работы по утверждению локальных актов, регламентирующих работу учреждений социального обслуживания Республики Коми в рамках сопровождаемого проживания | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Нормативное обеспечение деятельности по предоставлению услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов | Сформированы и поддерживаются в актуальном состоянии локальные акты, регламентирующие работу организаций социального обслуживания Республики Коми в рамках организации сопровождаемого проживания
31 | 3.3.2. Мониторинг, разработка, утверждение нормативных правовых и распорядительных актов по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Коми | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023 | Нормативно-правовое обеспечение деятельности организаций, предоставляющих услуги в рамках сопровождаемого проживания | Сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая и методическая база по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Коми
32 | 3.3.3. Анализ ресурсов, региональных практик по оказанию помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, а также членам их семей | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023 | Получение актуальной информации об имеющихся ресурсах для определения необходимости в расширении ресурсной базы в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Систематизирована информация об опыте оказания услуг в рамках сопровождаемого проживания, о видах оказанной помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, а также членам их семей на территории Республики Коми. Проведен анализ опыта работы, выявлены эффективные практики работы для дальнейшего развития
33 | 3.3.4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии буклетов, флайеров о возможности получения услуг в рамках сопровождаемого проживания | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023 | Семьи, в которых проживают граждане с ментальными нарушениями, будут обладать актуальной информацией о возможности получения услуг в рамках сопровождаемого проживания | Обеспечен более полный охват лиц с инвалидностью, проинформированных о возможности получения услуг в рамках сопровождаемого проживания
4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания в субъекте Российской Федерации
4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
34 | 4.1.1. Реализация социальной технологии "Группа трудовой занятости" на базе ГБУ РК "ЦСЗН Эжвинского района города Сыктывкара" | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Реализация комплекса реабилитационных и абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации детей-инвалидов | Созданы условия для вовлечения людей с инвалидностью в возрасте от 14 лет до 21 года в реабилитационную трудовую деятельность
35 | 4.1.2. Обеспечение участия во всероссийских фестивалях спорта для инвалидов и спартакиадах | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих возможность выехать для участия во всероссийских фестивалях спорта для инвалидов и спартакиадах | Увеличена численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включая детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом
36 | 4.1.3. Привлечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, к участию в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, фестивалях, конкурсах творчества | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Приобщение большего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к участию во всероссийских культурно-массовых, спортивных мероприятиях, фестивалях, конкурсах творчества | Улучшено качество комплексной реабилитации, направленной на успешную адаптацию и повышение уровня интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (не менее 1000 услуг в течение года), увеличено количество детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших комплексную реабилитацию (не менее 25 детей ежегодно)
37 | 4.1.4. Организация деятельности пунктов проката технических средств реабилитации для инвалидов на базе организаций социального обслуживания Республики Коми: обучение инвалидов навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Создание условий для продления активности жизни пожилых граждан и людей с инвалидностью, сохранения у них возможностей самообслуживания, минимизация расходов, связанных с приобретением технических средств реабилитации и уходом за гражданами | Созданы условия для продления активности жизни пожилых граждан и людей с инвалидностью, сохранения у них возможностей самообслуживания, минимизация расходов, связанных с приобретением технических средств реабилитации и уходом за гражданами; Увеличено количество инвалидов, которым оказаны услуги по уходу, подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационными навыками
38 | 4.1.5. Организация социального сопровождения инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Повышение реабилитационного, интеграционного и коммуникативного потенциала, а также качества и уровня доступности социальных услуг, которые предназначены для инвалидов и их ближайшего окружения | Осуществлена социальная адаптация инвалидов старше 18 лет с целью развития у них жизненного потенциала
39 | 4.1.6. Организация деятельности групп кратковременного дневного пребывания детей-инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Повышение качества жизни детей с ментальной инвалидностью и их семей; получение их родителями новых навыков и возможностей ухода за ребенком, необходимых для полноценного детско-родительского взаимодействия; создание специальных социально-психологических условий для успешного освоения детьми-инвалидами системы отношений с миром | Увеличение доли детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями
40 | 4.1.7. Организация и проведение социально-культурной акции "День белой трости"; реализация проектов по библиотечно-информационному, музейному обслуживанию инвалидов и маломобильных групп населения и организации досуга, проведение культурно-массовых мероприятий с участием людей (детей) с инвалидностью, организация кружковой работы в учреждениях культуры | до 20 июня 2023 года - Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, после 20 июня 2023 года - Министерство культуры и архивного дела Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Оказание услуг, направленных на социокультурную реабилитацию детей с ограниченными возможностями | Увеличен охват мероприятиями (услугами) в части социокультурной реабилитации числа людей (детей) с инвалидностью
41 | 4.1.8. Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Повышение уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и абилитационных услуг
42 | 4.1.9. Направление инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на санаторно-курортное лечение (4 этап медицинской реабилитации) | Министерство здравоохранения Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение | Обеспечено проведение мероприятий по комплексному предоставлению реабилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, повышены качество и объем предоставления реабилитационных услуг
43 | 4.1.10. Включение в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов) социально ориентированных некоммерческих организаций | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, до 20 июня 2023 года - Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, после 20 июня 2023 года - Министерство культуры и архивного дела Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов) | Увеличено количество социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Республики Коми, включенных в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи
44 | 4.2.1. Организация деятельности межведомственной рабочей группы по вопросам развития ранней помощи в Республике Коми | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Координация деятельности и обеспечение межведомственного взаимодействия в рамках развития системы ранней помощи детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет | Сформирована система ранней помощи в регионе
45 | 4.2.2. Создание на базе дошкольных образовательных организаций структурных подразделений, реализующих программы ранней коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также риском их возникновения (в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации) | до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | В целях повышения доступности качественного дошкольного образования для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | Созданы условия для получения обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного и доступного дошкольного образования
46 | 4.2.3. Создание инфраструктуры, материально-технического оснащения и кадрового обеспечения образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях | до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Создание условий для получения обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного и доступного дошкольного образования | Созданы условия для получения обучающихся с инвалидностью дошкольного образования
4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов
47 | 4.3.1. Организация семинаров для специалистов организаций социального обслуживания Республики Коми по вопросам реабилитации и социального сопровождения детей с особенностями развития (в т.ч. детей-инвалидов), внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Повышение объема и качества, обеспечение доступности реабилитационных и абилитационных услуг для детей с особенностями развития (в т.ч. детей-инвалидов) | Повышен уровень профессиональной компетентности и профессионального мастерства не менее 30 специалистов учреждений социального обслуживания Республики Коми по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи
48 | 4.3.2. Обучающие мероприятия и инструктирование специалистов государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры в части социокультурной реабилитации, включая повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях | до 20 июня 2023 года - Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, после 20 июня 2023 года - Министерство культуры и архивного дела Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Повышение качества оказываемых услуг людям, имеющим инвалидность, с учетом индивидуальных особенностей | Обеспечено участие в обучающих мероприятиях не менее 80 сотрудников ежегодно
4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов
49 | 4.4.1. Организация постоянного сопровождаемого проживания инвалидов (в индивидуальной форме) в жилых помещениях, находящихся в собственности или арендованных инвалидом помещениях | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2023/31.12.2023 | Позволит увеличить число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | Увеличено число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания
Мероприятия, направленные на выполнение дополнительных задач Подпрограммы 2
5. Формирование дополнительных условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
50 | 5.1.1. Организация и проведение физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц с инвалидностью | Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Развитие физкультуры и спорта как важной составляющей процесса адаптации инвалидов и интеграции их в общество | Увеличена доля лиц с инвалидностью, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях
51 | 5.1.2. Информирование населения республики о спортивных достижениях ведущих спортсменов-инвалидов республики на всероссийской и международной арене через средства массовой информации | Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Пропаганда здорового образа жизни, мотивация инвалидов к занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения качества жизни | Обеспечено повышение уровня информирования населения о возможности вести здоровый образ жизни, увеличена доля лиц с инвалидностью, систематически занимающихся физической культурой и спортом
52 | 5.1.3. Информирование о деятельности организаций Республики Коми в сфере реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, до 1 января 2023 года - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, после 1 января 2023 года - Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, до 20 июня 2023 года - Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, после 20 июня 2023 года - Министерство культуры и архивного дела Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | 2022 - 2023/31.12.2023 | Формирование толерантного отношения общества к людям с инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями здоровья, преодоление дискриминации, стереотипов в общественном сознании с целью реализации основного принципа равенства возможностей инвалидов, сохранения их индивидуальности и независимости | Обеспечено повышение информированности населения о деятельности в сфере реабилитации и абилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья