## Sheet1
N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Исполнитель | Срок наступления контрольного события
|  |  | 2019 год | 2020 год
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |  | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Контрольное событие подпрограммы 1.1 Проведено социологическое исследование уровня распространенности злоупотребления наркотиками среди основных социальных групп населения республики | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь
3 | Контрольное событие подпрограммы 1.2 Произведена печатная продукция по проблемам наркомании, пропаганде здорового образа жизни, в рамках утвержденных бюджетных ассигнований | Министерство здравоохранения КБР | [5 empty] | май
4 | Контрольное событие подпрограммы 1.3 Направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявка на централизованную поставку медицинских иммунобиологических препаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь
5 | Контрольное событие подпрограммы 1.4 Проведена вакцинация населения в рамках Национального календаря прививок и против инфекционных заболеваний по эпидпоказаниям | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
6 | Контрольное событие подпрограммы 1.5 Заключено Соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Министерство здравоохранения КБР | февраль |  |  |  | февраль
7 | Контрольное событие подпрограммы 1.6 Закуплены услуги по изготовлению социально значимых материалов (печатная продукция, сувенирная продукция, информационные плакаты, баннеры) по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | Министерство здравоохранения КБР |  | май |  |  |  | май
8 | Контрольное событие подпрограммы 1.7 Закуплены диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
9 | Контрольное событие подпрограммы 1.8 Закуплены диагностические средства для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
10 | Контрольное событие подпрограммы 1.11 Закуплены расходные материалы для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения | Министерство здравоохранения КБР |  | май |  |  |  | май
11 | Контрольное событие подпрограммы 1.12 Закуплены расходные материалы для пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | Министерство здравоохранения КБР |  | май |  |  |  | май
12 | Контрольное событие подпрограммы 1.13 Проведен ремонт помещений ГБУЗ "РДКБ" Минздрава КБР для размещения оборудования для лучевой диагностики | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
13 | Контрольное событие подпрограммы 1.14 Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по развитию паллиативной медицинской помощи | Министерство здравоохранения КБР | февраль |  |  |  | февраль
14 | Контрольное событие подпрограммы 1.15 Закупка для медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинских изделий, в том числе для использования на дому | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
15 | Контрольное событие подпрограммы 1.16 Освоены бюджетные средства, направленные на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, не менее 85% ежегодно | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
16 | Контрольное событие подпрограммы 1.17 Освоено средств бюджета, направленных на обеспечение пациентов, страдающих высокозатратными нозологиями, не менее 90% ежегодно | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
17 | Контрольное событие подпрограммы 1.18 Закуплены антибактериальные и противотуберкулезные лекарственные препараты, применяемые при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в рамках утвержденных бюджетных ассигнований | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
18 | Контрольное событие подпрограммы 1.19 Закуплены диагностические средства с целью охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
19 | Контрольное событие подпрограммы 1.20 Утверждены План-график и перечень медицинских организаций, участвующих в проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения КБР | Министерство здравоохранения КБР | февраль |  |  |  | февраль
20 | Контрольное событие подпрограммы 1.21 Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения КБР | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
21 | Контрольное событие подпрограммы 1.22 Утвержден график проведения медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних | Министерство здравоохранения КБР | февраль |  |  |  | февраль
22 | Контрольное событие подпрограммы 1.23 Проведены медицинские профилактические осмотры несовершеннолетних | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
23 | Контрольное событие подпрограммы 1.24 Утвержден график проведения диспансеризации детей, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, и детей-сирот, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, попечительство в приемную семью | Министерство здравоохранения КБР | февраль |  |  |  | февраль
24 | Контрольное событие подпрограммы 1.25 Проведена диспансеризация детей, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, и детей-сирот, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, попечительство в приемную семью | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
25 | Контрольное событие подпрограммы 1.26 Проведено комплексное обследование населения в центрах здоровья республики с охватом 17 тыс. человек | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
26 | Контрольное событие подпрограммы 1.27 Утверждены планы медицинских организаций по флюорографическому обследованию взрослого населения | Министерство здравоохранения КБР | январь |  |  |  | январь
27 | Контрольное событие подпрограммы 1.28 Проведены профилактические осмотры населения на туберкулез с охватом не менее 79% | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
28 | Контрольное событие подпрограммы 1.29 Проведено обследование населения на ВИЧ-инфекцию с охватом не менее 23% | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
29 | Контрольное событие подпрограммы 1.30 Проведены мероприятия по неонатальному скринингу новорожденных в КБР с охватом не менее 95 процентов | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
30 | Контрольное событие подпрограммы 1.31 Проведены мероприятия по аудиологическому скринингу детей первого года жизни с охватом не менее 95 процентов | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
31 | Контрольное событие подпрограммы 1.32 Проведена химиопрофилактика ВИЧ-инфекции пар "мать-дитя" с охватом не менее 86% | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
32 | Контрольное событие подпрограммы 1.33 Проведено оснащение государственных медицинских организаций (станций и отделений скорой медицинской помощи) санитарным автотранспортом | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь
33 | Контрольное событие подпрограммы 1.34 Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | Министерство здравоохранения КБР | февраль
34 | Контрольное событие подпрограммы 1.35 Завершено строительство 2 новых фельдшерско-акушерских пунктов | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР |  |  |  | декабрь
(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.03.2020 N 42-ПП)
35 | Контрольное событие подпрограммы 1.36 Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | Министерство здравоохранения КБР |  | май
36 | Контрольное событие подпрограммы 1.37 В тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" приняли участие 5, 11, 16 (нарастающим итогом) медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
37 | Контрольное событие подпрограммы 1.38 Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 2019 г. - 46,9%, 2020 г. - 48,4% | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16.11.2020 N 262-ПП)
38 | Контрольное событие подпрограммы 1.39 Заключено соглашение с Минздравом РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Кабардино-Балкарской Республики на переоснащение/дооснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, медицинским оборудованием | Министерство здравоохранения КБР | март |  |  |  | февраль
39 | Контрольное событие подпрограммы 1.40 Проведено переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР, первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ "Центральная районная больница" г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
40 | Контрольное событие подпрограммы 1.41 Созданы центры амбулаторной онкологической помощи на базе медицинских организаций | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
41 | Контрольное событие подпрограммы 1.42 Заключено соглашение с Минздравом Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Кабардино-Балкарской Республики на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | Министерство здравоохранения КБР | март |  |  |  | февраль
42 | Контрольное событие подпрограммы 1.43 Проведено переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
43 | Контрольное событие подпрограммы 1.44 Заключено соглашение с Минздравом РФ о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реализацией мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций и созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств | Министерство здравоохранения КБР | февраль |  |  |  | февраль
44 | Контрольное событие подпрограммы 1.45 Проведено оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций современным медицинским и диагностическим оборудованием, реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
45 | Контрольное событие подпрограммы 1.46 Проведено обучение специалистов медицинских организаций в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
46 | Контрольное событие подпрограммы 1.47 На базе центра здоровья внедрена новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья | Министерство здравоохранения КБР
47 | Контрольное событие подпрограммы 1.48 Проведена информационно-коммуникационная кампания по вопросам здорового образа жизни | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
48 | Контрольное событие подпрограммы 1.49 Заключение соглашения с Минздравом РФ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из "групп риска", проживающих в организациях социального обслуживания | Министерство здравоохранения КБР | март |  |  |  | март
49 | Контрольное событие подпрограммы 1.50 Утвержден приказом Минздрава КБР план иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из "групп риска", проживающих в организациях социального обслуживания | Министерство здравоохранения КБР | январь |  |  |  | январь
50 | Контрольное событие подпрограммы 1.51 Проведена иммунизация граждан старше трудоспособного возраста из "групп риска", проживающих в организациях социального обслуживания, с охватом не ниже 95% | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
51 | Контрольное событие подпрограммы 1.52 Проведены профилактические осмотры и диспансеризация лиц старше трудоспособного возраста | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
| Подпрограмма 5 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |  | X | X | X | X | X | X | X | X
52 | Контрольное событие подпрограммы 5.1 Санаторно-курортное лечение в ГКУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Звездочка" Минздрава КБР получили 500 детей КБР | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
53 | Контрольное событие подпрограммы 5.2 Проведены мероприятия по медицинской реабилитации (долечиванию) в медицинских и санаторно-курортных организациях КБР 2000 застрахованных граждан | Министерство здравоохранения КБР |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь
| Подпрограмма 7 Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении |  | X | X | X | X | X | X | X | X
54 | Контрольное событие подпрограммы 7.1 Размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения КБР в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информация о вакансиях медицинских работников в государственных медицинских организациях | Министерство здравоохранения КБР | январь | апрель | июль | октябрь | январь | апрель | июль | октябрь
55 | Контрольное событие подпрограммы 7.2 Подана заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации на выделение целевых мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках целевого приема и целевого обучения по приоритетным специальностям по программам ординатуры и специалитета | Министерство здравоохранения КБР | октябрь: октябрь; октябрь: октябрь
56 | Контрольное событие подпрограммы 7.3 Заключены договоры о целевом обучении специалистов по программам высшего профессионального образования (специалитет) с целью подготовки медицинских кадров для государственных медицинских организаций КБР | Министерство здравоохранения КБР | июль: июль; июль: июль
57 | Контрольное событие подпрограммы 7.4 Заключены договоры с выпускниками медицинских вузов о целевом обучении по программе ординатуры с целью подготовки медицинских специалистов для государственных медицинских организаций КБР | Министерство здравоохранения КБР | июль: август; июль: август
58 | Контрольное событие подпрограммы 7.5 Осуществлены ежемесячные доплаты к государственной стипендии специалистам, направленным на обучение в ординатуру по целевому направлению, в размере 3000 рублей | Министерство здравоохранения КБР | октябрь: декабрь; октябрь: декабрь
59 | Контрольное событие подпрограммы 7.6 Осуществлены ежемесячные доплаты к государственной стипендии лицам, направленным на обучение по программе специалитета по целевому направлению, в размере 1000 рублей | Министерство здравоохранения КБР | октябрь: декабрь; октябрь: декабрь
60 | Контрольное событие подпрограммы 7.7 500 специалистов прошли подготовку по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования | Министерство здравоохранения КБР | октябрь: декабрь; октябрь: декабрь
61 | Контрольное событие подпрограммы 7.8 В рамках празднования "Дня медицинского работника" различными грамотами, благодарностями и знаками отличия награждены 200 работников системы здравоохранения |  | апрель: июнь; апрель: июнь
62 | Контрольное событие подпрограммы 7.9 Заключено соглашение с Минздравом РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Министерство здравоохранения КБР | январь: февраль; январь: февраль
(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16.11.2020 N 262-ПП)
63 | Контрольное событие подпрограммы 7.10 Представлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек: в 2019 г. - 91 специалисту, в 2020 г. - 10 специалистам | Министерство здравоохранения КБР | октябрь: декабрь; октябрь: декабрь
(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16.11.2020 N 262-ПП)
64 | Контрольное событие подпрограммы 7.11 Проведена дополнительная подготовка квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно-сосудистых заболеваний | Министерство здравоохранения КБР | октябрь: декабрь; октябрь: декабрь
65 | Контрольное событие подпрограммы 7.12 Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2300 человек в 2019 г., 3600 человек - в 2020 г. | Министерство здравоохранения КБР | октябрь: декабрь; октябрь: декабрь
(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16.11.2020 N 262-ПП)
66 | Контрольное событие подпрограммы 7.13 В государственные медицинские организации трудоустроены лица, завершившие обучение в рамках квоты целевого приема в государственных образовательных учреждениях за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Министерство здравоохранения КБР | октябрь: декабрь; октябрь: декабрь
| Подпрограмма 11 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | bar: январь to октябрь
(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.03.2020 N 42-ПП)
67 | Контрольное событие 11.1 Проведена ежегодная республиканская акция, посвященная Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР | апрель: июнь; апрель: июнь
68 | Контрольное событие 11.2 Проведено не менее 10 спортивно-массовых и военно-патриотических мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Министерство спорта КБР | октябрь: декабрь; октябрь: декабрь
69 | Контрольное событие 11.3 Заключены договоры на целевое обучение специалистов по программам ординатуры по специальности "психиатрия-наркология" по квотам целевого приема в высших учебных заведениях Российской Федерации | Министерство здравоохранения КБР | июль: август; июль: август
70 | Контрольное событие 11.4 Заключен государственный контракт с Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербекова на проведение социологического исследования уровня распространенности злоупотребления наркотиками среди основных социальных групп населения Кабардино-Балкарской Республики | Министерство здравоохранения КБР | апрель: апрель; апрель: апрель
71 | Контрольное событие 11.5 Представлен в аппарат Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики отчет о научно-исследовательской работе "Социологическое исследование уровня распространенности злоупотребления наркотиками среди основных социальных групп населения Кабардино-Балкарской Республики" | Министерство здравоохранения КБР | октябрь: декабрь; октябрь: декабрь
72 | Контрольное событие 11.6 Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР | октябрь: декабрь; октябрь: декабрь
73 | Контрольное событие 11.7 Проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Министерство здравоохранения КБР | октябрь: декабрь; октябрь: декабрь
74 | Контрольное событие 11.8 Выявлены и уничтожены незаконные посевы и очаги стихийного произрастания наркосодержащих растений с последующим картированием и составлением соответствующих материалов правового характера | Министерство внутренних дел по КБР | октябрь: декабрь; октябрь: декабрь
75 | Контрольное событие 11.9 Проведены обучающие семинары-совещания для специалистов системы образования и здравоохранения по профилактике и раннему выявлению злоупотребления наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами | Министерство внутренних дел по КБР | март | апрель | сентябрь | декабрь | март | апрель | сентябрь | декабрь
76 | Контрольное событие 11.10 Проведено обучение на циклах повышения квалификации специалистов наркологической службы республики на базе профильных федеральных центров в рамках выделенных бюджетных ассигнований | Министерство здравоохранения КБР | декабрь декабрь: октябрь
Подпрограмма 13 Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья | bar: март to декабрь декабрь
77 | Контрольное событие подпрограммы 13.1 Утвержден ежегодный план проведения ведомственного контроля в отношении подведомственных Минздраву КБР медицинских организаций | Министерство здравоохранения КБР | декабрь декабрь: октябрь; декабрь декабрь: октябрь
78 | Контрольное событие подпрограммы 13.2 Проведены проверочные мероприятия по обращениям граждан и юридических лиц на нарушение прав и законных интересов потребителей услуг подведомственными Минздраву КБР медицинскими организациями | Министерство здравоохранения КБР
79 | Контрольное событие подпрограммы 13.3 Обеспечена деятельность ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Минздрава КБР в рамках утвержденных бюджетных ассигнований | Министерство здравоохранения КБР | декабрь декабрь: декабрь; декабрь декабрь: декабрь
Подпрограмма 14 Информационные технологии и управление развитием отрасли | bar: март to декабрь декабрь
80 | Контрольное событие подпрограммы 14.1 Обеспечена деятельность ГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава КБР в рамках утвержденных бюджетных ассигнований | Министерство здравоохранения КБР | декабрь декабрь: декабрь; декабрь декабрь: декабрь
81 | Контрольное событие подпрограммы 14.2 Обеспечено финансирование Министерства здравоохранения КБР в рамках утвержденных бюджетных ассигнований | Министерство здравоохранения КБР | декабрь декабрь: декабрь; декабрь декабрь: декабрь
82 | Контрольное событие подпрограммы 14.3 Заключено соглашение с Минздравом РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Министерство здравоохранения КБР | март: апрель; декабрь март: февраль
83 | Контрольное событие подпрограммы 14.4 Обеспечено проведение мероприятий по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Министерство здравоохранения КБР | декабрь декабрь: декабрь; декабрь декабрь: декабрь
Подпрограмма 17 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | bar: март to декабрь декабрь
84 | Контрольное событие 17.1 Сформирована сводная заявка на лимиты потребления электрической и тепловой энергии подведомственных организаций | Министерство здравоохранения КБР | декабрь декабрь: октябрь; декабрь декабрь: октябрь
85 | Контрольное событие 17.2 Подготовлен годовой отчет об использовании потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными организациями | Министерство здравоохранения КБР | март: январь; декабрь март: январь