## Sheet1
N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата)
2020
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"
1.1 | Проведение занятий с начальниками отделов ГОЧС, ответственными за обеспечение безопасности на водных объектах в муниципальных образованиях, специалистами ГОЧС министерств и ведомств республики | ГУ МЧС России по КБР, ГКУ "Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба" | 28 февраля | 29 мая | 31 августа | 30 ноября
1.2 | Организация проведения муниципальных и республиканских соревнований "Школа безопасности" и полевых лагерей "Юный спасатель" | ГУ МЧС России по КБР, ГКУ "Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба" |  | 30 июня
1.3 | Проведение комплексных учебно-показательных занятий в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность | ГКУ "Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба" |  |  | 30 сентября
2 | Подпрограмма "Обеспечение и управление"
2.1 | Проведение штабной тренировки по теме: "Действия органов управления Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, при угрозе и возникновении ЧС, вызванных сходом селевых потоков" | ГУ МЧС России по КБР |  | 29 мая
2.2 | Проведение штабной тренировки по теме: "Работа комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней при угрозе и возникновении ЧС, вызванных лесными пожарами" | ГУ МЧС России по КБР | 31 марта
2.3 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности туристических групп, отдыхающих и спортсменов в местах проведения отдыха и на маршрутах в горных и предгорных районах Кабардино-Балкарской Республики | ГУ МЧС России по КБР, Минкурортов КБР | 27 февраля | 31 мая | 31 августа | 30 ноября
2.4 | Проведение специального учения по теме: "Управление силами и средствами Кабардино-Балкарской подсистемы РСЧС при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий" | ГУ МЧС России по КБР, УГИБДД МВД по КБР |  | 30 апреля | 24 сентября
2.5 | Проведение специального учения по теме: "Действия органов управления, сил и средств Кабардино-Балкарской подсистемы РСЧС по спасению людей, терпящих бедствие на воде" | ГУ МЧС России по КБР |  | 30 июня
2.6 | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в КБР | ГУ МЧС России по КБР, Минстрой КБР | 17 марта | 25 июня | 24 сентября | 25 декабря
2.7 | Проведение штабной тренировки по теме: "Действия органов управления Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе и возникновении ЧС, вызванных сходом снежных лавин и весенними паводками" | ГУ МЧС России по КБР | 28 февраля
2.8 | Проведение штабной тренировки по теме: "Работа комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней при авариях на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период" | ГУ МЧС России по КБР |  | 30 июня
2.9 | Проведение командно-штабных учений по теме: "Организация работы территориальных и функциональных подсистем РСЧС муниципальных образований по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ГУ МЧС России по КБР |  | 30 июня | 24 сентября
2.1 | Организация и проведение проверочных пожарно-тактических учений на критически важных объектах | ГУ МЧС России по КБР |  | 30 июня |  | 30 ноября
2.11 | Организация мониторинга паводковой обстановки, работы водохранилищ, формирование среднесрочных и краткосрочных прогнозов по Кабардино-Балкарской Республике в период паводков. Организация контроля за проведением противопаводковых мероприятий | ГУ МЧС России по КБР | 31 марта | 25 июня | 24 сентября | 25 декабря
2.12 | Организация выполнения комплекса мероприятий по осуществлению мониторинга и прогнозирования селевых и оползневых процессов | ГУ МЧС России по КБР | 31 марта | 25 июня | 24 сентября | 25 декабря
2.13 | Оценка обстановки в лесостепной зоне на территории Кабардино-Балкарской Республики по вопросам прогнозирования лесопожарной обстановки | ГУ МЧС России по КБР | 31 марта | 25 июня | 24 сентября | 25 декабря
2.14 | Организация выполнения комплекса мероприятий по предупреждению возникновения пандемии гриппа птиц, по осуществлению мониторинга и прогнозирования заболеваний среди населения и птиц на территории Кабардино-Балкарской Республики | Минсельхоз КБР, ГУ МЧС России по КБР |  | 30 июня | 31 августа
2.15 | Контроль за организацией и выполнением комплекса мероприятий по предупреждению завоза и распространения возбудителя "Африканской чумы" свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики | Минсельхоз КБР, ГУ МЧС России по КБР |  | 30 июня | 31 августа
2.16 | Участие в проведении месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности | Минсельхоз КБР, ГУ МЧС России по КБР |  |  | 31 августа
2.17 | Организация выполнения комплекса мероприятий по осуществлению мониторинга и прогнозирования лавинной опасности и принудительных спусков лавин | ГУ МЧС России по КБР | 31 марта | 30 апреля |  | 31 декабря
2.18 | Участие во Всероссийском командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера | ГУ МЧС России по КБР | 30 апреля
2.19 | Организация и проведение республиканского сбора по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2020 году и постановке задач на 2021 год | ГУ МЧС России по КБР |  |  |  | 31 декабря