## Sheet1
N | Содержание мероприятия по решению задачи ВП | Срок реализации мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Расходы на мероприятие | Показатель реализации мероприятия
п/п
(тыс. рублей)
|  |  |  | всего | в том числе
|  | с (месяц/ год) | по |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | показатель | ед. измерения | базовое значение(1) | 1 год | 2 год | 3 год
(месяц/
год)
Задача ВП: организация выполнения работ по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы, с подключением к комплексу диспетчерского контроля
1 | Прием документов на участие в ВП от Органов управления многоквартирными домами | с 1 января текущего года | до 1 августа текущего года (по домам, включенным в Перечень после внесения изменений, - до 20 ноября текущего года
_________________________
(1) до реализации программы
МКУ "Служба заказчика"
2 | Проверка документов на полноту и правильность оформления | 14 дней с момента предоставления Органами управления многоквартирными домами
МКУ "Служба заказчика"
3 | Заключение 3-хсторонних договоров на перечисление субсидий на возмещение расходов по замене лифтов, между Органами управления многоквартирными домами, МКУ "Служба заказчика", Администрацией Петрозаводского городского округа
|  | до 15 августа текущего года (по домам, включенным в Перечень после внесения изменений, - до 25 ноября текущего года) | МКУ "Служба заказчика"
4 | Выполнение работ по замене лифтов и лифтового оборудования и направление в МКУ "Служба заказчика" документов, подтверждающих фактические затраты по замене лифтов в соответствии с условиями заключенных договоров |  |  | Органы управления многоквартирными домами
|  | 1 января текущего года | 10 декабря текущего года (по домам, включенным в Перечень после внесения изменений, - до 25 декабря текущего года) |  | 85108,50 | 14508,00 | 31878,50 | 38722,00 | лифт | шт. |  | 8 | 18 | 21
5 | Согласование документов, подтверждающих фактические затраты по замене лифтов | 14 дней с момента предоставления Органами управления многоквартирными домами
МКУ "Служба заказчика"
6 | Перечисление Органам управления многоквартирными домами субсидии на возмещение расходов по замене лифтов в соответствии с условиями заключенных договоров. | 14 дней с момента согласования МКУ "Служба заказчика" | Администрация Петрозаводского городского округа, МКУ "Служба заказчика"
|  |  |  | 59535,20 | 10155,00 | 22313,20 | 27067,00 | лифт | шт. |  | 8 | 18 | 21