## Sheet1
Наименование работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра | Сроки выполнения работ
| 2014 год | 2015 год | 2016 год
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Мероприятия по проектированию перинатального центра
Разработка проектной документации
Получение разрешения на строительство перинатального центра
Мероприятия по строительству перинатального центра
Подготовка внешних инженерных коммуникаций
Проведение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания
Проведение работ выше нулевой отметки по каркасу здания
Закрытие теплового контура
Производство внутренних работ, за исключением монтажа медицинского оборудования
Поставка и монтаж медицинского оборудования
Завершение внешней отделки и благоустройство территории
Мероприятия по вводу в эксплуатацию перинатального центра
Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
Укомплектование медицинскими работниками перинатального центра, включая их подготовку
Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности