## Sheet1
N п/п | Содержание мероприятия по решению задачи ВП | Срок реализации мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Расходы на мероприятие (тыс. рублей) | Показатель реализации мероприятия
всего
в том числе
|  | с (месяц/ год) | по (месяц/год) |  |  | показатель | ед. изм. | базовое значение <1> | 1 год
Задача ВП: Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов
1 | Предоставление в МКУ "Служба заказчика" сметы расходов на оборудование детских игровых (спортивных) площадок для согласования | до 15.08.2016 (по домам, включенным в Перечень после внесения изменений, - до 15.09.2016) | Органы управления многоквартирными домами | - |  | смета |  | 6
2 | Проверка и согласование представленной сметы расходов | 14 дней с момента предоставления Органами управления многоквартирными домами | МКУ "Служба заказчика" | - |  | смета |  | 6
3 | Направление заявки на предоставление субсидий в МКУ "Служба заказчика" | до 01.09.2016 (по домам, включенным в Перечень после внесения изменений, - до 29.09.2016) | Органы управления многоквартирными домами | - |  | заявка |  | 6
4 | Заключение трехсторонних договоров на перечисление субсидий на возмещение расходов по оборудованию детских игровых (спортивных) площадок между органами управления многоквартирными домами, МКУ "Служба заказчика", Администрацией Петрозаводского городского округа | до 01.10.2016 | МКУ "Служба заказчика" | - |  | договор |  | 6
5 | Осуществление мероприятий по оборудованию детских игровых (спортивных) площадок (в т.ч. приобретение детского игрового (спортивного) оборудования) и направление в МКУ "Служба заказчика" документов, подтверждающих фактические затраты по оборудованию детской игровой (спортивной) площадки, включая затраты по разработке проектной документации в соответствии с условиями заключенных договоров | до 15.11.2016 | Органы управления многоквартирными домами | - |  | площадка |  | 6
6 | Согласование документов, подтверждающих фактические затраты по оборудованию детской игровой (спортивной) площадки | 14 дней с момента предоставления Органами управления многоквартирными домами | МКУ "Служба заказчика" | - |  | площадка |  | 6
7 | Перечисление органам управления многоквартирными домами субсидии на возмещение расходов по оборудованию детских игровых (спортивных) площадок в соответствии с условиями заключенных договоров | 14 дней с момента согласования МКУ "Служба заказчика" документов, подтверждающих фактические затраты по оборудованию детской игровой (спортивной) площадки | Администрация Петрозаводского городского округа, МКУ "Служба заказчика" | 2 300,00 |  | площадка |  | 6