## Sheet1
N п/п | Наименование | Результат реализации мероприятия | Срок | Срок окончания | Ответственный за реализацию мероприятия | Ключевой показатель эффективности (КПЭ) | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы
| мероприятия |  | начала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Показатель: подача заявления и пакета документов, необходимого для регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества
1 | Фактор: уровень предоставления услуги по государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества в МФЦ
Целевое значение фактора - 70%
Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года - 53%
1.1. | Поэтапное сокращение количества окон приема и выдачи документов на государственную регистрацию права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества в филиале федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по | постепенный перевод предоставления услуг по регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества в МФЦ | март 2017 года | декабрь 2017 года | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" | количество сокращенных окон приема и выдачи документов | фактическое значение по состоянию на | дополнительные ресурсы не требуются
[5 empty] | по Республике Карелия (по согласованию) | на государственную регистрацию права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Карелия | 1 июля 2017 года и
31 декабря 2017 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Республике Карелия (далее - филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Карелия)
2 | Фактор: доступность подачи заявлений о регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества
Целевое значение фактора - 19 шт./день
Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года достигнуто
2.1. | Реализация мероприятий по информированию | формирование положительного имиджа МФЦ для переориентации потоков заявителей для подачи документов в офисы МФЦ | март 2017 года | декабрь 2017 года | ГБУ РК МФЦ, | количество информационных сообщений о деятельности МФЦ по приему и выдаче документов на государственную регистрацию права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | ежеквартально | дополнительные ресурсы не требуются
| заявителей о деятельности МФЦ по приему |  |  |  | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (далее - Управление) (по согласованию),
| и выдаче документов на государственную регистрацию права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества |  |  |  | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Карелия (по согласованию),
Администрация Главы Республики Карелия
Показатель: регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества
3 | Фактор: обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества
Целевое значение фактора - 50%
Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года - 0%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3.1. | Обеспечение предоставления в ответ на запросы Управления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов (далее - перечень сведений), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года N 1123-р, посредством СМЭВ | повышение эффективности межведомственного взаимодействия в вопросах регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | март 2017 года | декабрь 2017 года | Администрация Главы Республики Карелия, ОМСУ (по согласованию) | доля ответов на запросы Управления о сведениях из перечня сведений посредством СМЭВ, % | 100 | наличие технического обеспечения
3.2. | Рассмотрение целесообразности расширения перечня сведений, предоставление которых возможно посредством СМЭВ | расширение возможностей СМЭВ | март 2017 года | июль | Управление (по согласованию), | перечень | да | дополнительное финансирование в соответствии с техническим заданием
|  |  |  | 2017 года | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Карелия (по согласованию), | сведений, предоставление которых возможно посредством СМЭВ
Администрация Главы Республики Карелия
4 | Фактор: срок регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества
Целевое значение фактора - 7 дней
Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года достигнуто
4.1. | Мониторинг соблюдения сроков осуществления государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества, установленных Федеральным законом от 13 июля | обеспечение | март 2017 года | декабрь 2017 года | Управление (по согласованию) | мониторинг соблюдения сроков государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | ежемесячно | дополнительные ресурсы не требуются
| 2015 года N 218-ФЗ | соблюдения сроков осуществления государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества
"О государственной регистрации недвижимости"
5 | Фактор: качество регистрационного процесса
Целевое значение фактора - 6,6% (доля приостановок)/1,2% (доля отказов)
Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года - 8,8% (доля приостановок)/2,3% (доля отказов)
5.1. | Мониторинг количества принятых решений о приостановлении государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества или отказе в данной регистрации по заявлениям, принятым в МФЦ | выявление основных ошибок в деятельности МФЦ по приему документов для государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | март | декабрь 2017 года | Управление (по согласованию), | количество решений о приостановлении государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества или отказе в данной регистрации | ежемесячно | дополнительные ресурсы не требуются
|  |  | 2017 года |  | ГБУ РК МФЦ
5.2. | Обобщение типовых ошибок, допускаемых специалистами МФЦ при приеме документов для государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | повышение качества регистрационного процесса за счет устранения типовых ошибок, допускаемых специалистами МФЦ при приеме документов для государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | март 2017 года | декабрь 2017 года | Управление (по согласованию), | перечень типовых ошибок, допускаемых специалистами МФЦ при приеме документов для государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | ежемесячно | дополнительные ресурсы не требуются
ГБУ РК МФЦ