## Sheet1
N п/п | Наименование | Результат реализации мероприятия | Срок | Срок | Ответственный за реализацию мероприятия | Ключевой показатель эффективности | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы
| мероприятия |  | начала | окончания |  | (КПЭ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Показатель: нормативно-правовое регулирование организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора)
1 | Фактор: нормативно-правовое регулирование организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора)
Целевое значение фактора - 100%
1.1. | Разработка нормативного правового акта, определяющего порядок введения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) | организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), включенного | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | доля видов регионального государственного контроля (надзора), включенных в перечень видов регионального государственного контроля (надзора), % | 100 | дополнительные ресурсы не требуются
| и органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных на их осуществление | в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в перечень видов регионального государственного контроля (надзора)
1.2. | Разработка административных регламентов исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) |  | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | Государственный контрольный комитет Республики Карелия, | доля видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых приняты административные регламенты, % | 100 | дополнительные ресурсы не требуются
Министерство культуры Республики Карелия,
Министерство
по природопользованию и экологии Республики Карелия,
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия,
Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия,
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам,
Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи, Управление ветеринарии Республики Карелия, Государственная жилищная инспекция Республики Карелия (далее - органы исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора)
Показатель: раскрытие обязательных требований, являющихся предметом регионального государственного контроля (надзора)
2 | Фактор: обеспечение размещения на официальных сайтах государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для каждого вида регионального государственного контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
Целевое значение фактора - 100%
2.1. | Подготовка перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора), | повышение информированности хозяйствующих субъектов о предъявляемых к ним обязательных требованиях | II | постоянно, с учетом обновления обязательных требований | органы исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) | доля видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых обеспеченно формирование перечней правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора), % | 100% | дополнительные ресурсы не требуются
| а также текстов соответствующих нормативных правовых актов, с последующим размещение их на сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) |  | квартал 2017
года
Показатель: применение риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора)
3 | Фактор: критерии отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора)
Целевое значение фактора - 100%
3.1. | Подготовка предложений об определении критериев отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора) (экологический, ветеринарный, жилищный, лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии; лицензионный контроль за | систематизация имеющейся правоприменительной практики с точки зрения выявления зон наибольшего риска, | I квартал 2017 | II квартал 2017 | органы исполнительной власти Республики Карелия уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) | подготовленные и направленные в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере регионального государственного контроля (надзора), предложения об определении критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора), % | 100 | дополнительные ресурсы не требуются
|  | анализ имеющихся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), материальных и финансовых ресурсов с точки зрения оценки количества подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых могут быть проведены мероприятия по контролю (надзору) | года | года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
розничной продажей алкогольной продукции; государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительный надзор) (далее - приоритетные виды контроля (надзора)
3.2. | Утверждение критериев отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к определенной категории риска (классу опасности) | привлечение к анализу рисков представителей ассоциаций и иных объединений субъектов предпринимательской деятельности, научных и экспертных организаций | II | сентябрь | органы исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) | доля видов регионального государственного контроля (надзора) из числа 7 приоритетных, по которым утверждены критерии отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к определенной категории риска (классу опасности), % | 100 | дополнительные ресурсы не требуются
|  |  | квартал 2017 года | 2017
года
3.3. | Составление плана проверок по 7 приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора) | предварительный учет подконтрольных субъектов (объектов), их распределение по категориям риска (классам опасности) | II | сентябрь | органы исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) | доля видов регионального государственного контроля (надзора) в числе 7 приоритетных, по которым план проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, % | 100 | дополнительные ресурсы не требуются
| на основании риск-ориентированного подхода |  | квартал 2017 года | 2017 года
Показатель: оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)
4 | Фактор: наличие порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
Целевое значение фактора - да
4.1. | Разработка порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), осуществляющих приоритетные виды регионального | разработка системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности с учетом основных направлений | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | органы исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) | наличие порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно- надзорной деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля | да | дополнительные ресурсы не требуются
разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года N 934-р
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| государственного контроля (надзора) |  |  |  |  | (надзора), осуществляющих виды регионального государственного контроля (надзора)
Показатель: учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок
5 | Фактор: учет подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) по видам контроля (надзора)
Целевое значение фактора - 100%
5.1. | Разработка инструкций по организации учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок | систематизация учета подконтрольных субъектов (объектов) по единой форме | II | II квартал 2017 | органы исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) | наличие утвержденных инструкций | да | дополнительные ресурсы не требуются
|  |  | квартал 2017 | года
года
5.2. | Организация системы учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий | внедрение системы учета проверок, истории проверок, истории выявленных нарушений, административного производства | III квартал 2017 | IV | Администрация Главы Республики Карелия, | доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым с использованием информационных решений (ресурсов) обобщаются данные: | 100 | дополнительное финансирование в соответствии с технической (проектной) документацией на создание и
| по региональному государственному контролю (надзору) по видам контроля (надзора) |  | года | квартал 2017 | органы исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) | о подконтрольных субъектах в |  | внедрение информационного решения (ресурса)
года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
отношении приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора);
о распределении объектов по категориям риска (классам опасности);
о результатах проверок, случаях
привлечения к административной ответственности, %
Показатель: информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности
6 | Фактор: информатизация контрольно-надзорной деятельности
Целевое значение показателя - 100%
6.1. | Проведение анализа существующих программных решений для информатизации деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), по оценке эффективности | подготовка заключения о существующих возможностях программного обеспечения, используемого органами государственного контроля (надзора) при осуществлении приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) | II квартал 2017 | III квартал 2017 | органы исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) | наличие заключения о существующих возможностях программного обеспечения, используемого органами исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченными на осуществление | да | дополнительные ресурсы не требуются
|  |  | года | года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| деятельности по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), в том числе по учету подконтрольных субъектов (объектов), по применению риск-ориентированного подхода, а также по межведомственному информационному взаимодействию |  |  |  |  | регионального государственного контроля (надзора) по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора)
6.2. | Внедрение информационного решения (ресурса), позволяющего: | информатизация учета подконтрольных субъектов (объектов) должна быть ориентирована (в части приоритетных видов контроля (надзора), в первую очередь, на решение задач внедрения риск-ориентированного подхода; | III квартал 2017 | IV квартал 2017 | органы исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) | доля по приори-тетным видам регионального государственного контроля (надзора), по которым осуществлена информатизация контрольно-надзорной деятельности по указанным направлениям, % | 100 | дополнительное финансирование в соответствии с технической (проектной) документацией на создание и
| вести учет подконтрольных субъектов (объектов); | учет положений, касающихся межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в порядках о видах регионального государственного контроля (надзора), административных регламентах осуществления | года | года |  |  |  | внедрение информационного решения (ресурса)
обеспечить информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| государственного контроля (надзора), в том числе динами-ческое наблюдение за установленными показателями эффективности и результативности; | регионального государственного контроля (надзора)
обеспечить возмож-ность межведомственного информа-ционного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федераль-ного закона
от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
"О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля"