## Sheet1
N п/п | Этап реализации | Результат этапа | Срок начала | Срок окончания | Ответственный за достижение показателя | Ключевой показатель эффективности (КПЭ) | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Показатель: заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения
1 | Фактор: удобство подачи заявки
1.1. | Возможность подачи заявки на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения в электронном виде | увеличение доли заявок на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения, подданных в электронном виде, в общем количестве заявок, подданных на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения | март 2017 | декабрь 2017 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | доля заявок на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения, поданных в электронном виде, в общем количестве заявок, поданных на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения,% | не менее 3 | дополнительные ресурсы не требуются
|  |  | года | года
1.2. | Создание и проведение заседаний технической комиссии при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | рассмотрение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения с участием заявителя | январь 2017 | декабрь 2017 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики | количество заседаний технической комиссии | 2 раза в год | дополнительные ресурсы не требуются
|  |  | года | года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Карелия,
АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" (по согласованию)
1.3. | Создание онлайн-сервиса "Личный кабинет" на сайте АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" | возможность дистанционного заключения договора на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, | функционирование онлайн-сервиса "Личный кабинет" на сайте АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" | да | дополнительные ресурсы не требуются
АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" (по согласованию)
2 | Фактор: автоматизация
2.1. | Разработка типовых технологических решений за счет использования проектов повторного применения по заключениям государственной экспертизы для типовых проектов | наличие автоматизированной системы подготовки технических условий | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, | размещение типовых технологических решений на сайте Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, | не менее 3 официальных сайтов | дополнительные ресурсы не требуются
[5 empty] | АУ РК "Карелгосэкспертиза", | АО "Газпром газораспределение Петрозаводск", Официальном интернет-портале Республики Карелия
АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" (по согласованию)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3 | Фактор: выполнение мероприятий
Целевое значение - 90 дней
3.1. | Ежегодное внесение изменений в действующую региональную программу газификации и размещение ее на официальном сайте Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | наличие актуальной региональной программы газификации с указанием источников финансирования | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | размещение на официальном сайте Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия актуальной региональной программы газификации с указанием источников финансирования | да | дополнительные ресурсы не требуются
3.2. | Разработка проекта постановления Правительства Республики Карелия по вопросу утверждения порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 39(36) Земельного кодекса Российской Федерации | возможность размещения объектов газоснабжения, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов | март | июнь | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, | постановление Правительства Республики Карелия по вопросу утверждения порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 39(36) Земельного кодекса Российской Федерации | да | дополнительные ресурсы не требуются
|  |  | 2017 года | 2017 года | Комитет
3.3. | Наличие административного регламента оказания муниципальных услуг по выдаче разрешений для получения ордера на земляные работы | сокращение сроков получения документов, разрешений и согласования проектной документации, необходимых для получения ордера на земляные работы | март 2017 года | июль 2017 года | ОМСУ (по согласованию) | совокупный регламентный срок для получения документов, разрешений и согласования проектной документации, необходимых для получения ордера на земляные работы | 15 дней | дополнительные ресурсы не требуются
4 | Фактор: оптимизация договорных процедур
4.1. | Заключение соглашений о взаимодействии между газораспределительной организацией и поставщиком газа в оформлении договоров поставки газа до завершения технологического присоединения к сетям газораспределения | повышение эффективности взаимодействия при заключении договора поставки газа до завершения технологического при- | март 2017 года | июль 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, | наличие соглашений о взаимодействии между газораспределительной организацией и поставщиком газа об оформлении договоров поставки газа до завершения технологического присоединения к сетям газораспределения | да | дополнительные ресурсы не требуются
|  | соединения к сетям газораспределения |  |  | АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" (по согласованию)
Показатель: пуск газа
Целевое значение - 15 дней
5 | Фактор: быстрая процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения
Целевое значение фактора - 100%
Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года - 100%
5.1. | Подписание соглашения о взаимодействии между Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и | наличие возможности получения акта об осуществлении технологического присоединения и иных актов на месте | март 2017 года | июль 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | наличие соглашения о взаимодействии | да | дополнительные ресурсы не требуются
| энергетики Республики Карелия и АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" в добровольном установлении предельной продолжительности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения | осмотра |  |  | Республики Карелия,
АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" (по согласованию)