## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | Срок | Срок окончания | Ответственный за реализацию мероприятия | Ключевой показатель эффективности | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы
|  |  | начала |  |  | (КПЭ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Целевая модель "Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности"
1.1. | Разработка проекта постановления Правительства Республики Карелия по вопросу утверждения порядка принятия решения о соответствии инвестиционного проекта критериям отбора инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Республике Карелия и порядка принятия решения о | наличие порядка принятия решения о соответствии инвестиционного проекта критериям отбора инвестиционных проектов и признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом для предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Республике Карелия | апрель 2017 года | сентябрь 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | проект постановления Правительства Республики Карелия | да | дополнительные ресурсы
|  |  |  | года |  |  |  | не требуются
признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом для предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Республики Карелия (далее - проект постановления Правительства Республики Карелия)
1.2. | Разработка проекта закона Республики Карелия по вопросу определения органа государственной власти Республики Карелия, уполномоченного на принятие решения о включении организации, реализующей инвестиционный проект, в реестр участников регионального инвестиционного проекта (далее - проект закона Республики Карелия) | обеспечение исполнения полномочий по ведению реестра участников регионального инвестиционного проекта | март 2017 | апрель 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | проект закона Республики Карелия | да | дополнительные ресурсы
|  |  | года | года |  |  |  | не требуются
1.3. | Внесение изменений в регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2014 года | повышение эффективности межведомственного взаимодействия участников сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия | май | сентябрь 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, | проект постановления Правительства Республики Карелия по вопросу внесения изменений в регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия | да | дополнительные ресурсы
| N 415-П |  | 2017 | года | АО "Корпорация развития Республики Карелия" (по согласованию) | от 26 декабря |  | не требуются
|  |  | года |  |  | 2014 года N 415-П
1.4. | Актуализация разделов инвестиционного портала Республики Карелия и официального сайта Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, в которых размещены нормативные правовые акты, регулирующие вопросы инвестиционной деятельности | наличие на инвестиционном портале Республики Карелия и официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия текстов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы инвестиционной деятельности, в актуальной редакции | март 2017 | декабрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на соответствующие страницы в информационно- | да | дополнительные ресурсы
телекоммуникационной сети "Интернет"
|  |  | года |  |  |  |  | не требуются
1.5. | Разработка блок-схем, таблиц и инфографики, отражающих содержание нормативных правовых актов относительно условий получения государственной поддержки, с последующим их размещением на инвестиционном портале Республики Карелия | наличие на инвестиционном портале Республики Карелия блок-схем, таблиц и инфографики, отражающих содержание нормативных правовых актов относительно условий получения государственной поддержки | март 2017 года | апрель 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия, Министерство сельского, | ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале Республики Карелия | да | дополнительные ресурсы
[5 empty] | рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, |  |  | не требуются
Комитет
1.8. | Рассмотрение вопросов правоприменения законодательства о государственной поддержке инвестиционной деятельности на заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Республике Карелия | анализ результатов правоприменения законодательства о государственной поддержке инвестиционной деятельности с участием заинтересованных сторон | декабрь 2017 года | декабрь 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | протоколы заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Республике Карелия | да | дополнительные ресурсы
|  |  |  | года |  |  |  | не требуются
2 | Целевая модель "Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации"
2.1. | Актуализация раздела, посвященного деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Республике Карелия, на инвестиционном портале Республики Карелия | обеспечение открытости и доступности информации о заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Республике Карелия | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на страницу инвестиционного портала Республики Карелия | да | дополнительные ресурсы
не требуются
2.2. | Подготовка выступления Главы Республики Карелия перед бизнес-сообществом в Республике Карелия с информацией об основных направлениях инвестиционной политики Республики Карелия | информирование субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности об основных направлениях инвестиционной политики Республики Карелия | апрель 2017 | июль 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | выступление Главы Республики Карелия перед бизнес-сообществом в Республике Карелия с информацией об основных направлениях инвестиционной политики Республики Карелия | да | дополнительные ресурсы
|  |  | года |  |  |  |  | не требуются
2.3. | Размещение на официальных интернет- ресурсах Республики Карелия дайджеста основных инвестиционных событий | ежеквартальная информация об основных инвестиционных событиях доведена до сведения субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на соответствующие страницы в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | да | дополнительные ресурсы
не требуются
3 | Целевая модель "Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами"
3.1. | Формирование раздела на Инвестиционном портале Республики Карелия, посвященного деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (далее - специализированная организация) | повышение информированности субъектов инвестиционной деятельности о работе специализированной организации | март 2017 года | апрель 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, | ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале Республики Карелия | да | дополнительные ресурсы
[5 empty] | АО "Корпорация развития Республики Карелия" (по согласованию) |  |  | не требуются
3.2. | Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности сотрудников специализированной организации | формирование оценки деятельности специализированной организации | май 2017 года | июнь 2017 года | АО "Корпорация развития Республики Карелия" (по согласованию) | утвержденный перечень показателей эффективности деятельности сотрудников специализированной организации | да | дополнительные ресурсы
не требуются
3.3. | Использование социальных сетей для развития деятельности специализированной организации | повышение информированности субъектов инвестиционной деятельности о работе специализированной организации | март 2017 года | декабрь 2017 года | АО "Корпорация развития Республики Карелия" (по согласованию) | ссылки на страницы в социальных сетях | да | дополнительные ресурсы
не требуются
3.4. | Формирование перечня федеральных институтов развития для установления взаимодействия с ними специализированной организацией | расширение взаимодействия специализированной организации с федеральными институтами развития | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, | перечень федеральных институтов развития с указанием контактных данных и возможных направлений сотрудничества | да | дополнительные ресурсы
[5 empty] | АО "Корпорация развития Республики |  |  | не требуются
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Карелия" (по согласованию)
3.5. | Проведение дня открытых дверей в АО "Корпорация развития Республики Карелия" | повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе АО "Корпорация развития Республики Карелия" | февраль 2017 года | декабрь 2017 года | АО "Корпорация развития Республики Карелия" (по согласованию) | отчет о проведении дня открытых дверей | да | дополнительные ресурсы
не требуются
3.6. | Подготовка проекта технического задания на разработку электронного документооборота для сопровождения инвестиционных проектов в Республике Карелия | организация электронного документооборота для регулярного мониторинга статуса проектов, оперативного контроля сроков проведения подготовительных, согласительных, разрешительных процедур, оптимизации процедуры сопровождения инвестиционных проектов | октябрь 2017 года | ноябрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, | техническое задание на разработку электронного документооборота для сопровождения инвестиционных проектов в Республике Карелия | да | дополнительные ресурсы
[5 empty] | АО "Корпорация развития Республики Карелия" (по согласованию) |  |  | не требуются
4 | Целевая модель "Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации"
4.1. | Обеспечение технической возможности подачи документов для получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности через инвестиционный портал Республики Карелия | расширение функциональных возможностей инвестиционного портала Республики Карелия и повышение доступности услуг по предоставлению мер государственной поддержки инвестиционной деятельности | март | сентябрь 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале Республики Карелия | да | в рамках средств государственной программы Республики Карелия "Экономическое развитие и
|  |  | 2017 | года
года
инновационная экономика Республики Карелия", утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия
от 3 марта 2014 года
N 49-П
4.2. | Создание технической возможности просмотра контента инвестиционного портала Республики Карелия на мобильных устройствах | обеспечение возможности просмотра страниц инвестиционного портала Республики Карелия на мобильных устройствах | март 2017 | июнь 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на мобильную версию инвестиционного портала Республики Карелия | да | в рамках средств государственной программы Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия", утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия
|  |  | года | года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
от 3 марта 2014 года
N 49-П
4.3. | Создание технической возможности подписки на рассылку новостей | обеспечение технической возможности подписки на рассылку новостей | март 2017 | июнь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка для подписки на рассылку новостей | да | в рамках средств государственной программы Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия", утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия
|  |  | года |  |  |  |  | от 3 марта 2014 года
N 49-П
4.4. | Публикация устава, регламентов, отчетных документов, ключевых показателей эффективности и контактов специализированной организации | обеспечение открытости деятельности специализированной организации | март 2017 года | апрель 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, | ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале Республики Карелия | да | дополнительные ресурсы
не требуются
АО "Корпорация развития Республики Карелия" (по согласованию)
4.5. | Перевод на иностранные языки материалов инвестиционного портала Республики Карелия | расширение аудитории пользователей инвестиционного портала Республики Карелия | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на иностранную версию инвестиционного портала Республики Карелия | да | в рамках средств государственной программы Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия", утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия
от 3 марта 2014 года
N 49-П
4.6. | Ежемесячное обновление на инвестиционном портале Республики Карелия Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия | обеспечение в открытом доступе актуальной информации о создании инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | наличие ссылки на инвестиционном портале Республики Карелия с указанием даты обновления информации | да | дополнительные ресурсы
не требуются
4.7. | Продвижение инвестиционного портала Республики Карелия через использование социальных сетей | наличие возможности транслирования информации инвестиционного портала Республики Карелия в социальные сети | март 2017 года | июнь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на страницы инвестиционного портала Республики Карелия в социальных сетях | да | дополнительные ресурсы
не требуются