## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Вид документа/ | Срок реализации
итоговое мероприятие
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности в 2017 году Технопарка "Сампо"
1 | Внесение изменений в государственную программу Республики Карелия "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года N 196-П, в части включения в нее мероприятия "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся. Создание детского технопарка" | Министерство образования Республики Карелия | постановление Правительства Республики Карелия | не позднее I квартала 2017 года
2 | Утверждение перечня образовательных естественнонаучных и технических направлений (программ) | Министерство образования Республики Карелия | протокол | не позднее I квартала 2017 года
3 | Разработка бизнес-плана и утверждение стоимости создания детского технопарка Кванториума "Сампо" (далее - Технопарк "Сампо") (включая внебюджетные источники и механизмы софинансирования) | государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия "Ресурсный центр развития дополнительного образования" | бизнес-план, смета | не позднее I квартала 2017 года
(далее - ресурсный центр "Ровесник"), Министерство образования Республики Карелия
1 | 2 | 3 | 4 | 5
4 | Обучение и повышение квалификации педагогов и преподавателей | ресурсный центр "Ровесник" | список педагогов и преподавателей | не позднее II квартала 2017 года
5 | Утверждение спецификации оборудования | Министерство образования Республики Карелия | протокол | не позднее II квартала 2017 года
6 | Разработка и утверждение дополнительных обобщеобразовательных программ, в том числе предусматривающих проектную деятельность детей, обучающихся в Технопарке "Сампо" | ресурсный центр "Ровесник" | приказ об утверждении дополнительных общеобразовательных программ | не позднее III квартала 2017 года
7 | Закупка, доставка и наладка оборудования | ресурсный центр "Ровесник" | государственные контракты на поставку оборудования | не позднее III квартала 2017 года
8 | Формирование контингента обучающихся в Технопарке "Сампо" | ресурсный центр "Ровесник" | список обучающихся | август
2017 года
9 | Открытие Технопарка "Сампо" | ресурсный центр "Ровесник" | торжественное открытие Технопарка "Сампо" | сентябрь 2017 года
10 | Освещение мероприятий по созданию Технопарка "Сампо" в средствах массовой информации | Министерство образования Республики Карелия | публикации, репортажи, статьи | постоянно
(с марта
2017 года)
II.
Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования Технопарка "Сампо" в 2017 - 2019 годах
11 | Приобретение оборудования и расходных материалов | ресурсный центр "Ровесник" | расширение парка оборудования | 2017 - 2019 годы
12 | Расширение круга партнеров Технопарка "Сампо" из числа предприятий (организаций) Республики Карелия | ресурсный центр "Ровесник" | договоры и соглашения о сотрудничестве | 2017 - 2019 годы
III. Мероприятия по повышению квалификации педагогов Технопарка "Сампо"
13 | Обучение и повышение квалификации педагогов и преподавателей | ресурсный центр "Ровесник" | список педагогов и преподавателей | не позднее II квартала 2017 года
14 | Прохождение сотрудниками регионального оператора Технопарка "Сампо" ежегодной программы повышения квалификации | ресурсный центр "Ровесник" | удостоверения о повышении квалификации | 2017 - 2019 годы
15 | Проведение web-консультаций, web-мастер-классов с федеральными тьюторами | ресурсный центр "Ровесник" | проведенное | 2017 - 2019 годы (еженедельно)
мероприятие
1 | 2 | 3 | 4 | 5
16 | Посещение промышленного предприятия Республики Карелия или научной организации Республики Карелия | ресурсный центр "Ровесник" | отчет о посещении промышленных предприятий (научных организаций) Республики Карелия | 2017 - 2019 годы
17 | Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта педагогов | ресурсный центр "Ровесник" | аналитическая информация | 2018 - 2019 годы
18 | Привлечение преподавателей, сотрудников образовательных организаций высшего образования, специалистов-практиков к разработке и внедрению спецкурсов в соответствии с программами дополнительного образования | ресурсный центр "Ровесник" | разработанный спецкурс | 2017 - 2019 годы
19 | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, тренингов, мастер-классов и иных видов теоретического и научно-практического обмена опытом | ресурсный центр "Ровесник", | проведенное | 2017 - 2019 годы
|  | Министерство образования Республики Карелия | мероприятие
IV. Мероприятия по разработке дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач (в том числе с участием промышленных предприятий), с учетом проектной деятельности детей, обучающихся в Технопарке "Сампо"
20 | Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе предусматривающих проектную деятельность детей, обучающихся в Технопарке "Сампо" | ресурсный центр "Ровесник" | приказ об утверждении дополнительных общеобразовательных программ | не позднее III квартала 2017 года
21 | Заключение с партнерами договоров о сотрудничестве в области реализации дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение технологических задач в процессе проектной деятельности обучающихся в Технопарке "Сампо" | ресурсный центр "Ровесник" | договоры о сотрудничестве | не позднее III квартала 2017 года