## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители
1 | 2 | 3 | 4
1 | Создание условий для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | в течение 2018 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию), Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
2 | Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об организациях, осуществляющих деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, о проводимых мероприятиях и акциях, касающихся пропаганды раздельного накопления твердых коммунальных отходов, и по вопросам обращения с ними | в течение 2018-2019 годов | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 19.12.2019 N 883р-П)
3 | Разработка и распространение среди населения Республики Карелия информационных материалов по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов | в течение 2019-2020 годов | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию)
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 19.12.2019 N 883р-П)
4 | Создание для образовательных организаций Республики Карелия картотеки дидактических материалов по подготовке экологических занятий и уроков по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов и пропаганде потребления биоразлагаемых тары и упаковки | IV квартал 2018 года | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
5 | Организация и проведение в образовательных организациях Республики Карелия эколого-просветительских мероприятий, акций, конкурсов по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов | в течение 2019-2020 годов | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 19.12.2019 N 883р-П)
6 | Выпуск социальной рекламы (видеоматериалы, наружная реклама, средства массовой информации) в целях экологического просвещения, повышения уровня знаний населения Республики Карелия о правильном обращении с отдельными видами твердых коммунальных отходов и правилах их раздельного накопления | в течение 2019-2020 годов | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию)
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 19.12.2019 N 883р-П)
7 | Организация экологических субботников по раздельному сбору и накоплению твердых коммунальных отходов | ежегодно | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
8 | Участие во всероссийских семинарах, круглых столах по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами и охраны окружающей среды | в течение 2018 года | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
9 | Организация и проведение регионального семинара по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами и охраны окружающей среды | ежегодно | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
10 | Участие во всероссийской акции "Сдай макулатуру - спаси дерево" | в течение 2018 года | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
11 | Разработка информационной визуальной системы "Защита окружающей среды путем раздельного сбора мусора" | в течение 2019-2020 годов | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
(п. 11 введен Распоряжением Правительства Республики Карелия от 19.12.2019 N 883р-П)