## Sheet1
N п/п | Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - номер показателя
|  |  | начала реализации | окончания реализации
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Петрозаводского городского округа
1 | Задача: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Петрозаводского городского округа, нуждающихся в благоустройстве
1.1. | Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий Петрозаводского городского округа | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Управление благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2018 | Декабрь 2022 | Доля благоустроенных общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы - 100 процентов | Ухудшение состояния общественных территорий | 3, 4
1.1.1. | Мероприятие: Прием заявок заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную программу | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Управление благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2018 | Декабрь 2021 | Вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий | Отсутствие территорий, выбранных горожанами | 4
1.1.2. | Мероприятие: Прием, рассмотрение и отбор дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Управление благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2018 | Декабрь 2021 | Формирование списка дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, утверждение перечня проектов-победителей по итогам рассмотрения | Нарушение Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу | 1, 3
1.1.3. | Мероприятие: Осуществление комплекса работ по благоустройству общественных территорий, включая разработку проектной документации | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Управление благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Март 2018 | Декабрь 2022 | Подготовка и утверждение проектов благоустройства общественных территорий (не менее 2 ежегодно); выполнение работ по благоустройству не менее 2-х общественных территорий ежегодно | Невозможность реализации работ по благоустройству; | 1, 3, 4
неосвоение средств из бюджета Республики Карелия, неисполнение муниципальной программы
2 | Задача: Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве
2.1. | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства), Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" | Январь 2018 | Декабрь 2022 | Доля благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы - 100 процентов | Ухудшение состояния дворовых территорий | 2, 5, 6
2.1.1. | Мероприятие: Прием заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу и проектов благоустройства дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2018 | Февраль 2022 | Вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | Отсутствие проектов благоустройства дворовых территорий для проведения конкурса | 6
2.1.2. | Мероприятие: Рассмотрение проектов благоустройства дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2018 | Март 2022 | Формирование списка проектов благоустройства дворовых территорий, утверждение перечня проектов-победителей по итогам проведения конкурса | Отсутствие проектов-победителей | 2, 5, 6
2.1.3. | Мероприятие: Прием, рассмотрение и утверждение дизайн-проектов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2018 | Май 2022 | Утверждение Адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах | Отсутствие дворовых территорий для включения в муниципальную программу | 2, 5, 6
2.1.4. | Мероприятие: Заключение соглашений (договоров) на предоставление субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Апрель 2018 | Сентябрь 2022 | Заключение соглашений (договоров) с организациями, осуществляющими управление (обслуживание) жилищным фондом по благоустройству не менее 15-ти дворовых территорий ежегодно | Невозможность реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы | 2, 5
2.1.5. | Мероприятие: Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или обслуживанию жилищного фонда, на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства), Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" | Июль 2018 | Декабрь 2022 | Выполнение работ по благоустройству не менее 15-ти дворовых территорий ежегодно | Неосвоение средств из бюджета Республики Карелия, неисполнение муниципальной программы | 2, 5