## Sheet1
N п/п | Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - номер показателя
|  |  | начала реализации | окончания реализации
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Петрозаводского городского округа
1 | Задача: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Петрозаводского городского округа и дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве
1.1. | Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий Петрозаводского городского округа | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Управление благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2018 | Декабрь 2024 | Доля благоустроенных общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы - 100 процентов | Ухудшение состояния общественных территорий | 1, 5, 6
1.1.1. | Мероприятие: Прием заявок заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную программу | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Управление благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2018 | Декабрь 2023 | Вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий | Отсутствие территорий, выбранных горожанами | 6
1.1.2. | Мероприятие: Прием, рассмотрение и отбор дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Управление благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2018 | Декабрь 2023 | Формирование списка дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, утверждение перечня проектов-победителей по итогам рассмотрения | Нарушение Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу | 1, 5
1.1.3. | Мероприятие: | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Управление благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2019 | Декабрь 2024 | Определение перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | Нарушение Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам на поддержку муниципальных программ | 1, 5, 6
Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
1.1.4. | Мероприятие: Осуществление комплекса работ по благоустройству общественных территорий, включая разработку проектной документации | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Управление благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Март 2018 | Декабрь 2018 | Подготовка и утверждение проектов благоустройства общественных территорий (не менее 2 ежегодно); выполнение работ по благоустройству не менее 2-х общественных территорий ежегодно | Невозможность реализации работ по благоустройству; | 1, 5, 6
неосвоение средств из бюджета Республики Карелия, неисполнение муниципальной программы
1.2. | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства), Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" | Январь 2018 | Декабрь 2024 | Доля благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы - 100 процентов | Ухудшение состояния дворовых территорий | 2, 7, 8
1.2.1. | Мероприятие: Прием заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу и проектов благоустройства дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2018 | Февраль 2024 | Вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | Отсутствие проектов благоустройства дворовых территорий для проведения конкурса | 8
1.2.2. | Мероприятие: Рассмотрение проектов благоустройства дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2018 | Март 2024 | Формирование списка проектов благоустройства дворовых территорий, утверждение перечня проектов-победителей по итогам проведения конкурса | Отсутствие проектов-победителей | 2, 7, 8
1.2.3. | Мероприятие: Прием, рассмотрение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2018 | Май 2024 | Утверждение Адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2024 годах | Отсутствие дворовых территорий для включения в муниципальную программу | 2, 7, 8
1.2.4. | Мероприятие: | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Январь 2019 | Декабрь 2024 | Выполнение кадастровых работ на дворовых территориях многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах | Невозможность реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы, неосвоение средств из бюджета Республики Карелия | 2, 7
Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии
1.2.5. | Мероприятие: Заключение соглашений (договоров) на предоставление субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Апрель 2018 | Сентябрь 2024 | Заключение соглашений (договоров) с организациями, осуществляющими управление (обслуживание) жилищным фондом по благоустройству не менее 15-ти дворовых территорий ежегодно | Невозможность реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы | 2, 7
1.2.6. | Мероприятие: Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или обслуживанию жилищного фонда, на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства), Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" | Июль 2018 | Декабрь 2018 | Выполнение работ по благоустройству не менее 15-ти дворовых территорий ежегодно | Неосвоение средств из бюджета Республики Карелия, неисполнение муниципальной программы | 2, 7
1.3. | Основное мероприятие: | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | Март 2019 | Декабрь 2024 | Доля благоустроенных общественных территорий и дворовых, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы - 100 процентов | Ухудшение состояния общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов | 1, 2, 5, 7
| Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" |  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы - 100 процентов
1.3.1. | Мероприятие | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Управление благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства) | Март 2019 | Декабрь 2024 | Подготовка и утверждение проектов благоустройства общественных территорий (не менее 3 ежегодно); выполнение работ по благоустройству не менее 3-и общественных территорий ежегодно | Невозможность реализации работ по благоустройству; | 1, 5
| Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, включая разработку проектной документации |  |  |  |  | неосвоение средств из бюджета Республики Карелия, неисполнение муниципальной программы
1.3.2. | Мероприятие: | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства), Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" | Март 2019 | Декабрь 2024 | Выполнение работ по благоустройству не менее 15-ти дворовых территорий ежегодно | Неосвоение средств из бюджета Республики Карелия, неисполнение муниципальной программы | 2, 7
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов путем предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или обслуживанию жилищного фонда, на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий
1.4. | Основное мероприятие: | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | Май 2019 | Декабрь 2024 | Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства в общем количестве запланированных в отчетном году - 100 процентов | Снижение эффективности управления отраслями городского хозяйства | 4
Реализация мероприятий, предусмотренных паспортом регионального проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город"
2 | Задача: Организация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве
2.1. | Основное мероприятие: Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | Март 2019 | Декабрь 2024 | Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в период действия муниципальной программы - 100 процентов | Ухудшение состояния индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 3,9
2.1.1 | Мероприятие | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | Март 2019 | Декабрь 2024 | Выполнение работ собственниками (пользователями) по благоустройству не менее 10-ти индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, ежегодно | Отсутствие мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 3,9
Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве