## Sheet1
N п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
[5 empty] | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая
дата ввода
объекта в эксплуатацию
|  |  |  | месяц, год | месяц, год | месяц, год | месяц, год | месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Беломорский муниципальный район | модернизация объектов водоснабжения Беломорского муниципального района |  | 1.2018 | 12.2018 | 1.202 | 6.202 | 12.202
2 | Беломорский муниципальный район | реконструкция водопроводных очистных сооружений, расположенных на ул. Пушкинская города Беломорска Республики Карелия |  | 1.2019 | 10.2019 | 12.202 | 1.2021 | 12.2023
3 | Беломорский муниципальный район | реконструкция водопроводных очистных сооружений, расположенных на ул. Щуркина города Беломорска Республики Карелия |  | 4.2018 | 10.2019 | 12.202 | 1.2021 | 12.2022
4 | Калевальский национальный район | реконструкция водоочистных сооружений в пгт Калевала |  | 1.2019 | 3.202 | 12.202 | 12.2022 | 12.2023
5 | Кемский муниципальный район | строительство водопроводных очистных сооружений в г. Кеми |  | 11.2018 | 12.2018 | 12.202 | 1.2021 | 12.2023
6 | Кондопожский муниципальный район | модернизация объектов водоснабжения Кондопожского муниципального района |  | 1.2019 | 12.2018 | 1.2019 | 1.2019 | 12.2021
7 | Костомукшский городской округ | модернизация объектов Костомукшского городского округа |  | 1.2018 | 12.2018 | 1.2019 | 1.2019 | 12.2023
8 | Муезерский муниципальный район | модернизация объектов водоснабжения Муезерского муниципального района |  | 1.2018 | 12.2018 | 1.2019 | 1.2019 | 12.202
9 | Муезерский муниципальный район | строительство станции водоочистки и водоподготовки в поселке Муезерский Республики Карелия |  | 1.202 | 1.202 | 12.202 | 1.2021 | 6.2024
10 | Петрозаводский городской округ | модернизация объектов водоснабжения Петрозаводского городского округа |  | 1.2018 | 12.2018 | 1.2019 | 1.2019 | 6.2024
11 | Пряжинский национальный муниципальный район | реконструкция объектов водоснабжения в п.Матросы Пряжинского района |  | 1.2019 | 3.202 | 12.202 | 12.2022 | 12.2023
12 | Пудожский муниципальный район | строительство водопроводных очистных сооружений, г. Пудож |  | 11.2018 | 12.2018 | 12.202 | 12.2023 | 5.2024
13 | Сегежский муниципальный район | модернизация объектов водоснабжения Сегежского муниципального района |  | 1.2018 | 12.2018 | 1.2019 | 11.2019 | 12.2021
14 | Сегежский муниципальный район | строительство водопроводных очистных сооружений, г. Сегежа |  | 4.2019 | 5.2019 | 8.202 | 12.2022 | 5.2024
15 | Сортавальский муниципальный район | водопроводная очистная станция, производительностью 8500 м(3)/сут., по адресу: г. Сортавала, пер. Фабричный |  | 11.2012 |  |  | 12.2019 | 12.202
16 | Сортавальский муниципальный район | модернизация объектов водоснабжения Сортавальского муниципального района |  | 1.2018 | 12.2018 | 1.202 | 6.202 | 6.2024
17 | Суоярвский муниципальный район | строительство водозабора, водопроводных очистных сооружений и водопроводных сетей, г. Суоярви |  | 1.2019 | 9.2019 | 12.202 | 1.2021 | 12.2023