## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Мероприятия, направленные на совершенствование законодательства в сфере профилактики социального сиротства
1.1. | Разработка (внесение изменений) нормативных правовых актов системы подбора и подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, требований к специалистам, привлекаемым к подбору и подготовке граждан, разработка рекомендаций по применению норм законодательства | Министерство социальной защиты Республики Карелия, | IV квартал 2020 года | сокращение количества отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в замещающую семью
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (далее - органы местного самоуправления)
(по согласованию)
1.2. | Разработка и утверждение программы | Министерство социальной защиты Республики Карелия, | 2020 год | повышение квалификации специалистов по профилактике семейного неблагополучия, оказывающих психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей
| повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства, специалистов служб, оказывающих психолого-педагогическую, методическую и консультационную помощь родителям, а также гражданам, желающим принять в свои семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | государственное бюджетное учреждение Республики Карелия "Карельский ресурсный центр развития социальных технологий"
1.3. | Разработка порядка направления работника организации или иного сопровождающего взрослого с детьми при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях; | Министерство социальной защиты Республики Карелия, | 2021 год | совершенствование порядка нахождения детей в организациях с целью защиты их прав и законных интересов
| порядка приема детей преимущественно на условиях дневного или круглосуточного пятидневного (в неделю) пребывания; порядка сокращения срока пребывания детей в организации на условиях временного круглосуточного пребывания | Министерство здравоохранения Республики Карелия
1.4. | Разработка примерной программы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к возвращению в родную семью, устройству в замещающую семью; | Министерство социальной защиты Республики Карелия, | 2020 год | сокращение количества отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в замещающую семью;
| разработка методических рекомендаций по подготовке детей-сирот к возвращению в родную семью, устройству в замещающую семью | государственное бюджетное учреждение Республики Карелия "Карельский ресурсный центр развития социальных технологий", органы местного самоуправления |  | сокращение числа детей, повторно помещенных в организации
(по согласованию)
1.5. | Разработка примерной программы переподготовки замещающих родителей | Министерство социальной защиты Республики Карелия, | 2021 год | сокращение количества отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в замещающую семью;
|  | государственное бюджетное учреждение Республики Карелия "Карельский ресурсный центр развития социальных технологий", органы местного самоуправления |  | сокращение числа детей, повторно помещенных в организации
(по согласованию)
1.6. | Разработка и утверждение показателей, характеризующих достижение ожидаемых результатов Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации в Республике Карелия мер, направленных на профилактику социального сиротства, на период до 2021 года | Министерство социальной защиты Республики Карелия | II квартал 2020 года | оценка эффективности работы органов и организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящего Плана
2. Информационно-аналитические и методические мероприятия
2.1. | Проведение мониторинга основных факторов и условий безнадзорности, появления социальных сирот | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, | 2020 год | содействие сохранению ребенка в кровной семье, выстраивание межведомственного эффективного механизма взаимодействия
органы местного самоуправления
(по согласованию)
2.2. | Разработка (внесение изменений) в программы подготовки воспитанников организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни | Министерство социальной защиты Республики Карелия, | 2020 год | обеспечение постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
государственные бюджетные учреждения социального обслуживания Республики Карелия - центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
государственное бюджетное учреждение Республики Карелия "Карельский ресурсный центр развития социальных технологий"
2.3. | Поддержка деятельности добровольцев в сфере профилактики социального сиротства (внедрение наставничества над семьями), реализации программ социализации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, | 2020 год | расширение практики деятельности добровольческих организаций в сфере профилактики социального сиротства, реализация программ социализации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
органы местного самоуправления
(по согласованию)
2.4. | Содействие распространению опыта применения социальных проектов и технологий, направленных на развитие эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, | постоянно | создание и поддержка условий воспитания ребенка в семье
органы местного самоуправления
(по согласованию)
2.5. | Утверждение муниципальных планов мероприятий ("дорожных карт") по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства, на период до 2021 года | органы местного самоуправления | II квартал 2020 года | организация эффективной деятельности по раннему выявлению семейного неблагополучия, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(по согласованию)
3. Организационные мероприятия
3.1. | Проведение форумов, конференций, семинаров по профилактике социального сиротства для специалистов | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, | 2020 - 2021 годы | оказание эффективной помощи семьям и детям как мера профилактики семейного неблагополучия
Управление труда и занятости Республики Карелия,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
3.2. | Проведение курсов повышения квалификации профильных специалистов | Министерство образования Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, | постоянно | повышение квалификации специалистов по профилактике семейного неблагополучия
Министерство здравоохранения Республики Карелия
3.3. | Активное использование федеральных интернет-порталов, организация онлайн-консультаций для семей с детьми, консультативных пунктов по вопросам юридического, социального, психолого-педагогического характера | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, | постоянно | беспечение доступности и оперативного предоставления информации по вопросам поддержки семей и детства
Управление труда и занятости Республики Карелия,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
3.4. | Организация и проведение в соответствии с компетенцией мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, законопослушного поведения, профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения (по отдельному плану) для детей и их законных представителей | Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, | постоянно | оказание эффективной помощи семьям и детям как мера профилактики семейного неблагополучия
Министерство социальной защиты Республики Карелия,
Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)
3.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся в образовательных организациях в Республике Карелия (по отдельному плану), для детей и их законных представителей | Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, | постоянно | оказание эффективной помощи семьям и детям как мера профилактики семейного неблагополучия
органы местного самоуправления
(по согласованию)
3.6. | Предоставление семьям с детьми, в том числе многодетным, находящимся в трудной жизненной ситуации, государственной социальной помощи в рамках ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи "Адресная социальная помощь" | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2020 - 2021 годы | содействие сохранению ребенка в кровной семье
3.7. | Актуализация межведомственных регламентов взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после вступления в силу изменений, внесенных в нормативные правовые акты в части защиты прав и интересов детей | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, | 2020 - 2021 годы | обеспечение своевременного принятия мер по защите прав и интересов несовершеннолетних детей
органы местного самоуправления
(по согласованию)
3.8. | Рассмотрение вопроса создания отделений для временного пребывания несовершеннолетних матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Министерство здравоохранения Республики Карелия, | III квартал 2020 года | содействие сохранению ребенка в кровной семье
Министерство социальной защиты Республики Карелия,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
3.9. | Повышение доступности экстренной психологической помощи детям и их законным представителям посредством организации кругло-суточной психологической службы (детский телефон доверия с единым общероссийским номером | Министерство социальной защиты Республики Карелия | постоянно | гармонизация детско-родительских отношений
8 (800) 200-01-22)
3.10. | Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации, направленных на семейное устройство детей-сирот, транслирование успешного опыта воспитания детей-сирот, проживающих в замещающих семьях | Министерство социальной защиты Республики Карелия, | постоянно | содействие развитию форм семейного устройства детей-сирот, увеличению численности детей-сирот, переданных на воспитание в семьи
органы местного самоуправления
(по согласованию)
3.11. | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию ответственного родительства, повышение социальной ответственности родителей за здоровье и благополучие детей | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, | постоянно | формирование и популяризация традиционных семейных ценностей, содействие сохранению ребенка в кровной семье
Министерство социальной защиты Республики Карелия,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
3.12. | Организация деятельности, направленной на формирование и укрепление семейных ценностей, на защиту и поддержку материнства, отцовства и детства, в том числе путем организации и проведения мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, | постоянно | содействие сохранению ребенка в кровной семье
| Дню матери и др. | органы местного самоуправления
(по согласованию)