## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Срок исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Определение лица, ответственного за создание Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Карелия (далее - Центр) | Министерство образования и спорта Республики Карелия | распорядительный акт Правительства Республики Карелия | 25 августа 2022 года
2 | Заключение соглашения с Образовательным Фондом "Талант и успех" о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи в Республике Карелия | Министерство образования и спорта Республики Карелия | соглашение | 15 сентября 2022 года
3 | Создание Центра как структурного подразделения государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия "Ресурсный центр развития дополнительного образования" (далее - Центр Ровесник) | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Центр Ровесник | положение о структурном подразделении | 1 октября 2022 года
4 | Создание Попечительского совета Центра и утверждение его состава | Министерство образования и спорта Республики Карелия | распорядительный акт Правительства Республики Карелия | 1 октября 2022 года
5 | Утверждение медиаплана Центра | Министерство образования и спорта Республики Карелия | распорядительный акт Министерства образования и спорта Республики Карелия | 1 октября 2022 года, далее - ежегодно
6 | Создание Экспертного совета Центра и утверждение его состава | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Попечительский совет Центра | протокол заседания Попечительского совета Центра | 30 октября 2022 года
7 | Утверждение ключевых направлений работы Центра в соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации и социально-экономической стратегией Республики Карелия: общеобразовательные предметы, ключевые тематики проектной деятельности, виды спорта и искусства | Попечительский совет Центра | протокол заседания Попечительского совета Центра | 30 октября 2022 года
8 | Определение площадок и условий взаимодействия образовательных и спортивных площадок Центра, в том числе с возможностью проживания обучающихся и педагогических работников, с наличием образовательной и спортивной тренировочной инфраструктуры, необходимой для реализации программ по направлениям "Наука", "Спорт", "Искусство" | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Попечительский совет Центра | распорядительный акт Министерства образования и спорта Республики Карелия, протокол заседания Попечительского совета Центра | 30 октября 2022 года
9 | Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра | Экспертный совет Центра | протокол заседания Экспертного совета Центра | 30 октября 2022 года
10 | Внесение изменений в штатное расписание Центра Ровесник, назначение руководителя Центра | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Попечительский совет Центра | локальный акт Центра Ровесник с согласованием Попечительского совета Центра, протокол заседания Попечительского совета Центра | 30 октября 2022 года
11 | Формирование годового календарного плана образовательных программ по направлениям "Наука", "Спорт", "Искусство", в том числе программ с применением дистанционных технологий | Экспертный совет Центра, Центр | локальный акт Центра | 30 ноября 2022 года
12 | Утверждение перечня средств обучения и воспитания для оснащения Центра | Экспертный совет Центра | протокол заседания Экспертного совета Центра | 30 ноября 2022 года
13 | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра | Министерство образования и спорта Республики Карелия | извещения о проведении закупочных процедур, реестр извещений | 1 марта 2023 года
14 | Оформление Центром Ровесник лицензии, соответствующей видам деятельности Центра | Министерство образования и спорта Республики Карелия | лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | 1 марта 2023 года
15 | Создание информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, освещающего работу Центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей и молодежи | Министерство образования и спорта Республики Карелия | акт о вводе в эксплуатацию информационного ресурса | 15 апреля 2023 года
16 | Заключение государственных контрактов на приобретение средств обучения и воспитания для создания Центра | Министерство образования и спорта Республики Карелия | государственные контракты | 1 июня 2023 года
17 | Разработка годового календарного плана региональных мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Экспертный совет Центра, Центр | локальный акт Центра | 1 июня 2023 года
18 | Апробация проведения образовательных программ и мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) по направлениям деятельности Центра | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Центр | информация на интернет-ресурсе Центра | июнь-август 2023 года
19 | Подключение к государственному информационному ресурсу о лицах, проявивших выдающиеся способности (далее - информационный ресурс) | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Центр | справка оператора о подключении к информационному ресурсу | 1 августа 2023 года
20 | Организация обучения (повышения квалификации, стажировки) управленческих и педагогических работников Центра в Образовательном центре "Сириус" Образовательного Фонда "Талант и успех" (далее - Образовательный центр "Сириус") и/или на площадках иных образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы по методикам работы с одаренными детьми в соответствии с лицензией по подвиду "Дополнительное профессиональное образование" | Центр | свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | 25 августа 2023 года, далее - ежегодно
21 | Разработка мероприятий по поддержке будущих выпускников Центра и Образовательного центра "Сириус" | Попечительский совет Центра | протокол заседания Попечительского совета Центра | 25 августа 2023 года, далее - по мере принятия решений
22 | Доставка и установка средств обучения, в том числе высокотехнологичного оборудования в Центре, а также оборудования, не относящегося к средствам обучения, но необходимого для функционирования Центра | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Центр | акты приемки работ, товарные накладные и другое. Реестр полученного оборудования и услуг с указанием сроков доставки и установки, а также фактическим адресом установки оборудования | 25 августа 2023 года
23 | Открытие Центра в единый день | Министерство образования и спорта Республики Карелия | информационное освещение в средствах массовой информации | 1 сентября 2023 года