## Sheet1
N п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель
1 | 2 | 3 | 4
Мероприятия по ремонту и благоустройству
1 | Благоустройство спуска с ул. Германа Титова на набережную Онежского озера в г. Петрозаводске | до 31 декабря 2019 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
2 | Ремонт, благоустройство территории Губернаторского сада в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
3 | Ремонт Санкт-Петербургской аллеи в г. Петрозаводске | до 1 декабря 2019 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
4 | Благоустройство сквера Юрия Гагарина в г. Петрозаводске | до 1 декабря 2019 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
5 | Ремонт, благоустройство территории Зарецкого парка (разработка проектно-сметной документации, реализация 1-го этапа) в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
6 | Ремонт Советской площади в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2019 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
7 | Ремонт лестничного спуска по ул. Свердлова в г. Петрозаводске | до 31 декабря 2019 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
8 | Ремонт, благоустройство территории Онежской набережной (от просп. Карла Маркса до р. Неглинки) в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
9 | Благоустройство территории парка 50-летия Пионерской Организации, парка Мира, парка "Лес Победы" в г. Петрозаводске | до 30 августа 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
10 | Благоустройство галереи городов-побратимов в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
11 | Ремонт объектов внешнего благоустройства, пешеходной инфраструктуры (лестничные спуски, пешеходные дорожки) в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
12 | Ремонт фасада и внутренних помещений, проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности Дворца торжественных церемоний, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Еремеева, д. 1 | до 31 декабря 2019 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
13 | Ремонт ул. Еремеева от ул. Куйбышева до Онежской набережной (проезжая часть, тротуар, парковка администрации Петрозаводского городского округа) в г. Петрозаводске, 3000 кв. м | до 1 декабря 2019 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
14 | Развитие велопешеходной инфраструктуры в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
15 | Изготовление и установка стелы "Город воинской славы" с благоустройством прилегающей территории в г. Петрозаводске | до 31 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
16 | Демонтаж, хранение, ремонт и установка памятного знака "Дерево дружбы" с благоустройством прилегающей территории в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
17 | Благоустройство территории Левашовского бульвара (разработка проектно-сметной документации) в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
18 | Благоустройство территории Голиковского парка в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
19 | Благоустройство территории сквера Ивана Сенькина и сквера Александра Шотмана в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
20 | Благоустройство территории сквера 71-й Стрелковой Дивизии (разработка проектно-сметной документации) в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
21 | Благоустройство территории сквера Горсовета и ремонт объектов внешнего благоустройства, элементов пешеходной инфраструктуры (лестничные спуски, пешеходные дорожки) вдоль просп. Ленина в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
22 | Благоустройство территории сквера Маршала Мерецкова в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
23 | Благоустройство территории бул. Победы и пл. Маршала Жукова в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
24 | Благоустройство территории сквера Ивана Молчанова в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
25 | Благоустройство территории сквера Сергея Кирова (пл. Кирова) в г. Петрозаводске (разработка проектно-сметной документации) | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
26 | Благоустройство территории Советского сквера (пл. Ленина) в г. Петрозаводске (разработка проектно-сметной документации) | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
27 | Ремонт городских фонтанов в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
28 | Ремонт и капитальный ремонт зданий в центральной части г. Петрозаводска, включая многоквартирные дома. Разработка проектно-сметной документации | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
29 | Ремонт, модернизация, реконструкция объектов наружного освещения, в том числе на территории образовательных учреждений, и троллейбусной контактной сети в г. Петрозаводске | до 1 сентября 2021 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
30 | Установка детского игрового и спортивного оборудования на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
31 | Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу" в г. Петрозаводске (в том числе разработка научно-проектной документации) | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
32 | Благоустройство дворовых территорий в г. Петрозаводске | до 1 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
33 | Ремонт объектов дорожного хозяйства (по отдельному плану) в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию), Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия
34 | Благоустройство территории Паровозного сквера в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
35 | Содержание, ремонт, модернизация, устройство недостающих элементов ливневой канализации Петрозаводского городского округа | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
36 | Ремонт тротуаров с восстановлением газонов вдоль автодороги ул. Московской в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
37 | Укладка искусственного покрытия и покрытия легкоатлетических дорожек, установка ограждения, проведение мероприятий по антитеррористической защищенности на территории парковой зоны поймы р. Лососинки, используемой для организации тренировочного процесса муниципальным бюджетным учреждением Петрозаводского городского округа "Спортивная школа N 7" (стадион "Юность") | до 31 октября 2021 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
38 | Установка памятного знака Якову Степанову в г. Петрозаводске (разработка рабочей документации) | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
Культурно-массовые мероприятия
39 | Проведение ленд-арт-фестиваля в рамках проекта "Символы Карелии" с установкой арт-объектов в центральной части г. Петрозаводска | до 30 августа 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
40 | Молодежная сценическая площадка в створе просп. Ленина в г. Петрозаводске: подготовка к проведению праздничных мероприятий (приобретение звукового и светового оборудования и комплектующих к нему, светодиодных модулей для экрана с оборудованием для подвеса) | до 1 июня 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
41 | Детская сценическая площадка у скульптуры "Рыбаки" в створе ул. Германа Титова в г. Петрозаводске: подготовка к проведению праздничных мероприятий (приобретение звукового и светового оборудования и комплектующих к нему, бензиновых генераторов и комплектующих к ним, поставка сценических станков и комплектующих к ним, сценических подиумов, реквизита) | до 1 июня 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
42 | "Карелия фестивальная" - выставка самых известных фестивалей Республики Карелия на Онежской набережной в г. Петрозаводске: подготовка к проведению праздничных мероприятий (приобретение оборудования и реквизита) | до 1 июня 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
43 | Обеспечение безопасности и организация обслуживания праздничных мероприятий в г. Петрозаводске (закупка мобильных ограждений, металлодетектеров, приобретение оборудования, обеспечение места проведения праздничных мероприятий туалетными кабинами) | до 1 июня 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
44 | Проведение Международного зимнего фестиваля "Гиперборея" в г. Петрозаводске | с 4 по 8 февраля 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
Организационно-технические мероприятия
45 | Изготовление, доставка, установка сценического комплекса размером не менее 9,6 x 6 м на пл. Кирова в г. Петрозаводске. Приобретение профессионального звукового оборудования мощностью не менее 15 кВт для сценического комплекса на пл. Кирова в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
46 | Праздничное оформление г. Петрозаводска (флаги, декоративные конструкции и консоли, баннеры, афиши, социальная реклама, рекламные и информационные материалы, разработка и обновление туристического сайта и электронного событийного календаря, разработка дизайн-кода нестационарных торговых объектов) | до 31 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
47 | Содержание территорий в г. Петрозаводске (объектов внешнего благоустройства и дорожно-мостового хозяйства), оборудование контейнерных площадок, демонтаж построек, сараев, гаражей, рекламных конструкций и вывесок, ликвидация несанкционированных свалок, снос аварийных деревьев | до 31 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
48 | Новогоднее и световое оформление общественных территорий г. Петрозаводска, организация новогодней ярмарки и рождественских гуляний | до 31 января 2021 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
49 | Озеленение, в том числе формовочная обрезка, уход за молодыми посадками, цветочное оформление в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
50 | Оборудование ярмарочной площади в г. Петрозаводске | до 31 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
51 | Поставка с установкой туалетных модулей-павильонов в г. Петрозаводске | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
52 | Установление санитарно-защитной зоны кладбища "Пески", проведение экологических изысканий в районе парка "Савин Наволок" | до 25 декабря 2020 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)
53 | Повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Петрозаводского городского округа (замена оконных и дверных блоков, ремонт инженерных сетей, ремонт фасадов, ремонт кровель и др.) | до 31 августа 2021 года | Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию)