## Sheet1
250 | Округ N8 | Выполнить работы по ремонту (реконструкции) теплоузла в МДОУ "Детский сад N 61". | ул. Антонова, 9а. | В 2017 году МДОУ "Детский сад N 61" выполнены мероприятия по замене узла учета тепловой энергии. На выполнение работ по капитальному ремонту теплового узла в 2019 году в здании МДОУ "Детский сад N 61" выделены средства бюджета РК.
251 | Округ N8 | Перенести мусорный контейнер (прилегает к территории МДОУ "Детский сад N 61"). | ул. Антонова, 9а. | Администрацией в рамках муниципального контракта от 24.08.2020 N 0806300011820000340 на выполнение работ по установке контейнерных площадок закрытого типа (далее - КПЗТ) на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа была оборудована КПЗТ N 3151.
252 | Округ N8 | Установить спортивную площадку в МДОУ "Детский сад N 15". Выполнить работы по благоустройству территории. | ул. Нойбранденбургская, 13. | Проведено обследование необходимости выполнения работ, определена потребность в финансировании. Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1000,0 тыс. руб. (спортплощадка).
253 | Округ N8 | Обустроить тротуар до санатория "Белые ключи". | От ул. Кемской до ул. Судостроительной. | Работы по ремонту тротуаров улицы Судостроительной (от ул. Кемской до здания N 30 по ул. Судостроительной) выполнены в рамках муниципального контракта на выполнение работ по ремонту, устранению деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа в 2020 году
254 | Округ N8 | Заменить ограждение МДОУ "Детский сад N 25". | пос. Птицефабрика, 25 | Проведено обследование необходимости выполнения работ, определена потребность в финансировании. Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 2500,0 тыс. руб.
255 | Округ N8 | Выполнить ремонт крыши актового зала школы, косметический ремонт актового зала. | МОУ СОШ N19 пос. Птицефабрика, 2. | Ремонт крыши актового зала и косметический ремонт фойе перед актовым залом МОУ СОШ N 19 проведены в 2018 году.
256 | Округ N8 | Обустроить спортивную площадку на территории МОУ "Средняя школа N 33" (футбол, баскетбол, волейбол, тренажеры), восстановить освещение. | ул. Ключевая, 20. | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 11000,0 тыс. руб. Планируется участие МОУ "Средняя школа N 33" в ППМИ в 2022 году.
257 | Округ N8 | Организовать работы по благоустройству аллеи (ул. Нойбранденбургская). | ул. Нойбранденбургская. | Работы по благоустройству аллеи Дружбы (ул. Нойбранденбургская) выполнены в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
258 | Округ N8 | Установить остановочный комплекс на ул. Корабелов (конечная остановка троллейбуса N6). | ул. Корабелов | Павильон ожидания транспорта установлен.
259 | Округ N8 | Установить спортивную и детскую площадки. | ул. Нойбранденбургская 14, 14а | На дворовой территории домов ул. Нойбранденбургская, 14, 14А в 2017 году установлена детская площадка с элементами спортивной в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом "100-летие Республики Карелия".
260 | Округ N8 | Установить детскую площадку. | ул. Судостроительная, 12 | Площадка установлена на территории домов ул. Судостроительная, 12Б, 8А в 2017 году в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом "100-летие Республики Карелия".
261 | Округ N8 | Установить детскую площадку. | ул. Судостроительная, 12б | Площадка установлена на территории домов ул. Судостроительная, 12Б, 8А в 2017 году в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом "100-летие Республики Карелия".
262 | Округ N8 | Установить детскую площадку. | ул. Судостроительная, 8б | Площадка установлена на территории домов ул. Судостроительная, 12Б, 8А в 2017 году в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом "100-летие Республики Карелия".
263 | Округ N7 | Выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. | пр. Ленина,16. | Выполнено в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году.
264 | Округ N7 | Выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. | ул. Судостроительная, 12, 12А. | Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов N 12 и N 12А по ул. Судостроительной выполнены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году.
265 | Округ N4 | Перевести жилые дома на природный газ от 3-й очереди строительства сетей. | ул. Ленинградская, 4, 8, 10. | МКД N N 4, 8, 10 по ул. Ленинградской переведены на природный газ.
266 | Округ N4 | Выполнить ремонт покрытия аллеи по ул. Нойбранденбургская. | ул. Нойбранденбургская. | В 2017 году на Нойбранденбургской аллее выполнены работы по ремонту скамеек и покраске урн и знака "Аллея Нойбранденбургская". Работы по благоустройству (демонтаж старого покрытия и асфальтирование) выполнены в 2018 году рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".
267 | Округ N4 | Оборудовать остановочный пункт. | ул. Ключевая, ул. Корабелов. | По результатам проведенного с ОГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску обследования территории в районе улицы Корабелов и Ключевой улицы установлено, что участок автодороги улицы Корабелов в районе здания N 32 по улице Корабелов (нечетная сторона) не входит в перечень остановочных пунктов общественного транспорта на территории г. Петрозаводска. Оборудование остановочного пункта возможно только в рамках реконструкции участка автомобильной дороги улицы Корабелов.
268 | Округ N4 | Установить уличное освещение в парке Онежского тракторного завода. | Парк Онежского тракторного завода. | В 2017 году в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в парке выполнены работы по освещению главных пешеходных дорожек (1 и 2 этап).
269 | Округ N4 | Обустроить регулируемый пешеходный переход на перекрестке. | пр. Карла Маркса - ул. Андропова. | На основании муниципального контракта в 2018 году выполнены работы по установке светофорного объекта на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Андропова в г. Петрозаводске.
270 | Округ N6 | Включить в приоритетный проект "Комфортная городская среда" благоустройство земельного участка под сквер для кратковременного отдыха населения на месте бывшего мини-рынка между ТЦ "Ритм" и гипермаркетом "Магнит". | м/р Кукковка | Благоустройство территории выполнено в 2019 году в рамках программы поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях, и приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
271 | Округ N6 | Включить в приоритетный проект "Комфортная городская среда" благоустройство придомовой территории по ул. Ровио, д.21 под временную парковку автотранспорта (проект документации выполнен). | ул. Ровио, д.21 | Указанный адрес принял участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2019 году. В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" выполнены работы по установке скамеек, урн, обустройство автомобильной парковки.
272 | Округ N6 | Включить в приоритетный проект "Комфортная городская среда" ремонт дороги, проходящей по придомовой территории дома N 10 по ул. Сортавальской. | ул. Сортавальская, д.10 | Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома N 10 по ул. Сортавальской выполнены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году.
273 | Округ N6 | Установка детской площадки на свободной муниципальной территории | Между домами 19 и 21 по ул. Ровио, домами 17 и 17-а по пр. Комсомольскому | В 2017 году за счет средств, выделяемых Правительством Москвы с участием благотворительного Фонда Катанандова "Детям Карелии", установлена детская игровая площадка на придомовой территории дома N 19 по ул. Ровио.
274 | Округ N6 | Провести ремонт и отсыпку дорожек в зоне отдыха "Беличий остров". | м/р Кукковка | В 2017 году выполнены работы по ремонту дренажной системы в парке Беличий остров. Работы по благоустройству (в т.ч. отсыпке пешеходных дорожек, установке детского игрового оборудования) выполнены в 2019 году в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
275 | Округ N6 | Включить микрорайон Кукковка в проект "Подари дерево". Посадка деревьев вдоль ул. Ровио от магазина "7Я-семья" до пересечения с пр. Комсомольским. Провести ревизию посаженных деревьев вдоль второстепенной дороги по Карельскому проспекту, организовать посадку новых деревьев. | ул. Ровио, д.48 | В 2017 году в рамках проекта "Петрозаводску - 100 000 деревьев" АПГО совместно с ПАО "Почта банк" была проведена акция по посадке зеленых насаждений и созданию ландшафтной композиции из хвойников на пересечение ул. Сортавальская и ул. Ровио. В рамках акции было высажено 79 деревьев и кустарников. Территория включена в Перечень парков, бульваров, лесопарков, заказников, скверов, садов и аллей на территории Петрозаводского городского округа. В 2018 году в рамках городского проекта "Петрозаводску-100 тысяч деревьев" была произведена инвентаризация зеленых насаждений, а также на пр. Карельский и пр. Комсомольский было высажено 225 саженцев берез, рябины, сосны.
276 | Округ N6 | Установить ограждение у проезжей части напротив дома N 18 по ул. Ровио | ул. Ровио, д.18 | Работы выполнены на основании муниципального контракта, заключенного Администрацией в 2017 году.
277 | Округ N6 | Ремонт проезда (асфальтирование) | Между домами 18 и 20 по ул. Ровио | Указанный проезд расположен в границах земельного участка дома N 18 по ул. Ровио. Муниципальная доля отсутствует. Решение о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий относится исключительно к компетенции общего собрания собственников помещений в соответствующих домах. Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия и освещения дворовых территорий возможно в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 139,036 тыс. руб.
278 | Округ N6 | Ремонт пешеходных дорожек (асфальтирование). | Вдоль проезжей части ул. Ровио | Ремонт тротуаров ул. Ровио выполнен в рамках муниципального контракта на выполнение работ по ремонту, устранению деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа в 2020 году.
279 | Округ N6 | Установить пешеходный переход от ул. Ровио по ул. Генерала Фролова. | ул. Ровио | Работы по обустройству пешеходного перехода, установке светофорного объекта и обустройству иных недостающих элементов на улице Генерала Фролова в районе дома N 9 выполнены в 2020 году в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
280 | Округ N6 | Установить пешеходный переход. | Перекресток ул. Ровио - ул. Генерала Фролова | Для повышения безопасности движения пешеходов на проезжей части ул. Генерала Фролова в районе дома N 14 в 2020 году обустроен светофорный объект. Для обустройства нового пешеходного перехода в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019, СП 42.13330.2016 и иными действующими нормативными документами необходимо выполнить ряд мероприятий, таких как обустройство тротуара, ограждений, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков. Ориентировочная стоимость реализации мероприятия - порядка 5 000,0 тыс. руб.
281 | Округ N6 | Восстановить дождеприемный колодец между разгрузочной площадкой магазина "Пятерочка" и МОУ "Средняя школа N 5". | ул. Генерала Фролова, д.10 | Проведено натурное обследование объекта. Определен основной состав работ. Работы запланированы на 2021 год. Срок выполнения работ - 3 квартал 2021 года.
282 | Округ N11 | Завершить ремонт дороги по ул. Варламова | ул. Варламова | Ремонт асфальтобетонного покрытия произведен в 2017 году.
283 | Округ N11 | Восстановить уличное освещение дворовой территории. | пр. Александра Невского, д.63 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена.
284 | Округ N11 | Выполнить ремонт межквартального проезда. | ул. Володарского, д.25 | Проведено натурное обследование объекта. Определен основной состав работ. Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 4 000, тыс. руб.
285 | Округ N11 | Восстановить уличное освещение. | ул. Машезерская, д.31 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена.
286 | Округ N11 | Восстановить уличное освещение. | ул. Машезерская, д.33 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена.
287 | Округ N11 | Восстановить уличное освещение. | ул. Машезерская, д.33А | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена.
288 | Округ N11 | Восстановить уличное освещение. | ул. Машезерская, д.46А | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена.
289 | Округ N11 | Восстановить уличное освещение. | пр. Александра Невского, д.57А | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена.
290 | Округ N11 | Восстановить уличное освещение. | пр. Александра Невского, д.57Б | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена.
291 | Округ N11 | Восстановить уличное освещение. | ул. Кузьмина, д.41 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена.
292 | Округ N11 | Восстановить уличное освещение. | ул. Машезерская, д.24 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена.
293 | Округ N11 | Восстановить уличное освещение. | ул. Машезерская, д.28 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена.
294 | Округ N11 | Восстановить уличное освещение. | ул. Машезерская, д.30 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена.
295 | Округ N11 | Восстановить уличное освещение. | ул.Машезерская, д.32 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена.
296 | Округ N11 | Восстановить уличное освещение. | ул. Машезерская, д.38А | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена.
297 | Округ N11 | Асфальтирование подъездной территории (от поворота ул. Кузьмина на ул. Машезерская). | ул. Машезерская, д.48Б | Ремонт асфальтобетонного покрытия произведен в 2017 году.
298 | Округ N1 | Осветить подход к библиотеке в школе N32 | СКЗ | Библиотека расположена в здании школы, вход в библиотеку со стороны дворовой территории. Светильник над входной дверью в библиотеку имеется. Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 200,0 тыс. руб.
299 | Округ N1 | Выполнить работы по ликвидации стихийной свалки. | Напротив почты (ул. Пионеров, д.6) и между домами 7 и 9 по ул.Соломенской | Несанкционированная свалка в районе дома N 6 по ул. Пионеров ликвидирована.
300 | Округ N1 | Выполнить работы по подключению сетей наружного освещения на лестничном спуске к понтонной переправе. | м/р Соломенное | 27.07.2020 заключён муниципальный контракт с ООО "СМС" на ремонт лестничного спуска, цена контракта - 6 511 398, 66 руб. Работы не приняты и не оплачены Администрацией в связи с некачественным выполнением работ по ремонту лестничного спуска. 16.06.2021 подрядной организацией подан иск в Арбитражный суд Республики Карелия на возмещение расходов.
301 | Округ N1 | Восстановить опоры уличного освещения. | Петрозаводское шоссе от школьной дорожки до дома 56 | Объекты наружного освещения, числящиеся в реестре муниципального имущества, имеющиеся на Петрозаводском шоссе и на указанной дорожке, находятся в технически исправном состоянии.
302 | Округ N1 | Восстановить 2 опоры уличного освещения. | ул. Трудовых резервов от дома 5 до арки дома 7/1 | Объекты наружного освещения, числящиеся в реестре муниципального имущества, в районе указанных домов находятся в технически исправном состоянии.
303 | Округ N1 | Восстановить 2 светильника (школьная дорожка). | ул. Сулажгорский кирпичный завод, д.2 | Проведено обследование необходимости выполнения работ, определена потребность в финансировании. Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа- 168,83 тыс. руб.
304 | Округ N1 | Установить детскую площадку. | ул. Муезерская (между домом 41 и домом 43) | В соответствии с Жилищным кодексом РФ решение принимается на общем собрании собственников помещений в указанных МКД. Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1 000,00 тыс. руб.
305 | Округ N14 | Обустроить велодорожку. | В районе пр. Первомайского и пр. Октябрьского | Выполнение данных работ возможно в рамках программы поддержки местных инициатив. Администрацией прорабатывается вопрос по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий.
306 | Округ N14 | Установить универсальную спортивную площадку на территории МОУ "Университетский лицей". | наб. Варкауса, д.15 | В 2017 году в рамках средств, выделенных Правительством г. Москвы, на территории МОУ "Университетский лицей" были выполнены мероприятия по оборудованию спортивной площадки.
307 | Округ N14 | Установить дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. | наб. Варкауса | На отдельных участках наб. Варкауса установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.
308 | Округ N14 | Оборудовать остановочный комплекс. | В районе дома 7 по ул. Мелентьевой | Установка павильона ожидания транспорта в районе д. 7 по ул. Мелентьевой запланирована на 3-4 кварталы 2021 года.
309 | Округ N6 | Восстановление после земляных работ пешеходной дорожки к МДОУ N 102 (напротив первого подъезда д.13-а по ул. Сортавальской) | ул. Сортавальская д.13-а | Покрытие пешеходной дорожки восстановлено в 2017 г.
310 | Округ N4 | Ремонт асфальтового покрытия перед домом N 3 по ул. Софьи Ковалевской | ул. Софьи Ковалевской, д.3 | Решение о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий относится исключительно к компетенции общего собрания собственников помещений. Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия и освещения дворовых территорий возможно в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Проведено натурное обследование объекта. Определен основной состав работ. Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 500,0 тыс. руб.
311 | Округ N1 | Благоустройство территории по ул. Сыктывкарской, устройство сети велодорожек, расположенных на территории, ограниченной жилым комплексом "Снегири", ТРК "ЛОТОС PLAZA", пр. Лесным и ул. Сыктывкарской (асфальтирование и освещение велодорожек, приобретение и установка урн и скамеек, создание системы звукового оповещения) | ул. Сыктывкарская | Выполнение данных работ возможно в рамках программы поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях РК. Требуется обращение инициативной группы граждан для участия проекта в программе.
312 | Округ N1 | Благоустройство рекреационной зоны между ЖК "Город Солнца" и пр. Лесным с устройством пешеходной дорожки, и регулируемым пешеходным переходом | пр. Лесной | Между Администрацией и ТСЖ "Софьи Ковалевской 16А" по вопросу благоустройства территории от ЖК "Город Солнца" до пр. Лесного в рамках подготовки к 100-летию образования Республики Карелия заключено соглашение. В рамках соглашения ТСЖ выполнены работы по установке прожекторов, планируется выполнить работы по устройству пешеходной дорожки и установке осветительного прожектора. В 2018 году на данной территории были поставлены скамейки. Разработан проект благоустройства, для реализации которого требуется выделение финансирования в размере 8 000,0 тыс. руб.
313 | Округ N1 | Благоустройство парка "Неглинский берег" | Парк "Неглинский берег" | В 2017 году на территории парка "Неглинский берег" за счет средств, выделенных Правительством Москвы с участием благотворительного Фонда Катанандова "Детям Карелии", был установлен многофункциональный детский игровой комплекс.
314 | Округ N8 | Ремонт дорожного полотна на въезде во дворы домов N 11,13,15 по ул. Сегежская | ул. Сегежская | Проведено натурное обследование объекта. Определен основной состав работ. Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1 160,0 тыс. руб.
315 | Округ N8 | Ремонт дорожного полотна на ул. Ключевая, д.6 | ул. Ключевая, д.6 | Работы по устранению деформаций и повреждений на автомобильной дороге пр. Северная Точка (от ул. Ключевой до здания N 6, к. 5 по ул. Ключевой) выполнены в 2019 году.
316 | Округ N8 | Ремонт кровельного покрытия школы N 39 | ул. Нойбранденбургская, 15 | Для выполнения работ по капитальному ремонту кровли в 2021 году МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 39" выделены средства федерального бюджета в сумме 8200,0 тыс. рублей. Срок окончания работ - 3 квартал 2021 года.
317 | Округ N8 | Установить остановочный комплекс на Гвардейской ул. | ул. Гвардейская д.31, д.33 | Остановочный пункт "ул. Гвардейская", расположенный в районе д. 31 по ул. Гвардейской, включен в список мест, требующих установки павильонов ожидания транспорта. Ориентировочная стоимость работ составляет 150 тыс. руб.
318 | Округ N8 | Асфальтирование дорог и проездов в районе Сайнаволок | 4-й Родниковый д.26 | Устройство асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах (проездах) в жилом районе Сайнаволок возможно в рамках реконструкции объектов улично-дорожной сети г. Петрозаводска. Ориентировочная стоимость работ по асфальтированию составляет 15,5 млн руб. на общей площади 7650 м(2).
319 | Округ N8 | Обеспечить автобусное сообщение в р-не Сайнаволок | 4-й Родниковый д.21 | При формировании новой маршрутной сети общественного транспорта на территории Петрозаводского городского округа будет рассмотрена возможность организации автобусного маршрута в жилой район Сайнаволок.
320 | Округ N14 | Обустроить спортивную игровую площадку (футбол-хоккей-баскетбол). | ул. Бесовецкая, 15, ул. Калевалы, 6а - МДОУ | На дворовой территории дома ул. Бесовецкая, 15 / ул. Краснофлотская, 7 площадка установлена в 2017 году в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом "100-летие Республики Карелия".