## Sheet1
N | Наименование | Ответственный | Результат | Срок
п/п | мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Утверждена Концепция по созданию и функционированию на территории Республики Карелия | Министерство образования и спорта Республики Карелия | приказ | 30 января 2023 года
| Центра цифрового образования "IT-куб" (далее - Центр "IT-куб") |  | Министерства образования и спорта Республики Карелия
2 | Сформировано и утверждено минимальное количество оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания (далее - инфраструктурный лист) для оснащения Центра "IT-куб" по согласованию с федеральным государственным автономным | Министерство образования и спорта Республики Карелия | приказ | согласно
|  |  | Министерства образования и спорта Республики Карелия об утверждении инфраструктурного листа | графику, направляемому
Федеральным оператором
учреждением
"Центр
просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации" (далее - Федеральный оператор)
3 | Сформирован проект зонирования и дизайна помещений Центра "IT-куб" по согласованию с Федеральным оператором | Министерство образования и спорта Республики Карелия | приказ | до 1 февраля 2023 года
Министерства образования и спорта Республики Карелия об утверждении типового дизайнпроекта и зонирования помещений
4 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра "IT-куб" | Министерство образования и спорта Республики Карелия | реестр извещений (по форме, рекомендованной Федеральным оператором) | не позднее 15 февраля 2023 года
5 | Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается Центр "IT-куб" | Министерство образования и спорта Республики Карелия | по форме, рекомендованной Федеральным оператором | не позднее 30 июня 2023 года
6 | Утверждено штатное расписание Центра "IT-куб" (внесены изменения в штатное расписание образовательной организации, на базе которой создан Центр "IT-куб") | Министерство образования и спорта Республики Карелия | локальный акт образовательной организации, на базе которой создается Центр "IT-куб" | 25 августа 2023 года
7 | Создан реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра "IT-куб" | Министерство образования и спорта Республики Карелия | по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации | не позднее 25 августа 2023 года
8 | Проведен фотомониторинг по приведению площадки Центра "IT-куб" в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | Министерство образования и спорта Республики Карелия | по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации | не позднее 25 августа 2023 года
9 | Сформирован | Министерство образования и спорта Республики Карелия | приказ | не позднее 25 августа 2023 года
| единый |  | Министерства образования и спорта Республики Карелия
комплексный план мероприятий по организационнометодической поддержке инфраструктуры национального проекта
"Образование", в том числе Центра "IT-куб"
10 | Начало работы Центра "IT-куб" | Министерство образования и спорта Республики Карелия | информационное освещение в средствах массовой информации, | 15 сентября 2023 года
наличие заполненного раздела о Центре "IT-куб" на сайте образовательной организации, на на базе которой создается Центр "IT-куб", в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
11 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра "IT-куб" | Министерство образования и спорта Республики Карелия | отчет | 1 октября 2023 года, далее - ежеквартально
Федеральному
оператору
12 | Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра "IT-куб" | Министерство образования и спорта Республики Карелия | по форме, рекомендованной Федеральным оператором | в течение 2023 года