## Sheet1
N | Наименование | Ответственный | Срок исполнения | Ожидаемый результат
п/п | мероприятия | исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Предоставление информации для проведения социальнопсихологических исследований благополучия ребенка, оставшегося без попечения родителей, при всех формах его устройства на постоянной основе (по запросу федеральных органов исполнительной власти) | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия, | 2022 - 2025 годы | обеспечение содействия полноценному развитию и социализации детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях замещающего родительства
Министерство здравоохранения Республики Карелия
2 | Разработка и утверждение показателей, характеризующих достижение ожидаемых результатов Плана мероприятий ("дорожной карты") по профилактике социального сиротства в Республике Карелия, на 2022 - 2025 годы (далее - План) | Министерство социальной защиты Республики Карелия | III квартал 2023 года | оценка эффективности работы органов и организаций, участвующих в реализации мероприятий Плана
3 | Проведение мониторинга основных факторов и условий безнадзорности, появления социальных сирот | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в | ежегодно | содействие сохранению
|  | Республике Карелия (далее - |  | ребенка в кровной
|  | органы местного самоуправления) (по согласованию) |  | семье, выстраивание
межведомственного
эффективного
механизма
взаимодействия
4 | Содействие распространению опыта применения социальных проектов и технологий, направленных на развитие эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия, | постоянно | создание и поддержка условий воспитания ребенка в семье
Министерство здравоохранения Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию)
5 | Проведение форумов, конференций, семинаров по профилактике социального сиротства для специалистов | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | оказание эффективной помощи семьям и детям как мера профилактики семейного неблагополучия
6 | Разработка регионального плана мероприятий по повышению эффективности работы медицинских организаций по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам в период беременности | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2024 год | уменьшение количества отказов матерей от новорожденных детей
7 | Внедрение типовой модели социальнопсихологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2022 - 2025 годы | снижение количества отказов несовершеннолетних матерей от новорожденных детей, организация содействия несовершеннолетним матерям в решении психологических, социальных и иных проблем, по формированию у них положительных жизненных ориентиров на материнство, семейные ценности и осознанное родительство
(далее - дети-сироты)
8 | Разработка и внедрение реабилитационных программ для детей, переживших насилие и жестокое обращение | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2022 - 2025 годы | разработка и реализация региональных комплексов мер по развитию региональных систем обеспечения безопасного детства
9 | Предоставление информации в целях систематизации практики деятельности специалистов органов опеки и попечительства при отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится (по запросу Министерства просвещения Российской Федерации) | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2023 год | обеспечение защиты прав и законных интересов детей в случае их отобрания при непосредственной угрозе жизни или здоровью у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых они находятся
10 | Утверждение программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в соответствии с изменениями требований к содержанию программы и организации осуществления соответствующей деятельности | Министерство социальной защиты Республики Карелия, государственное бюджетное учреждение Республики Карелия "Карельский ресурсный центр развития социальных технологий" | 2023 - 2024 годы | усовершенствование системы подбора и подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, сокращение численности детей, в отношении которых принято решение об отмене усыновления, опеки (попечительства), отстранении опекуна (попечителя)
11 | Предоставление информации в целях проведения анализа потребности в специалистах, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; определения достаточности (недостаточности) категорий специалистов для эффективной работы; определения и последующей организации разработки недостающих профессиональных стандартов специалистов социальной сферы; организации актуализации существующих профессиональных стандартов в соответствии с изменениями в государственной политике и новациями в законодательстве; организации разработки востребованных профессиональных стандартов социальной сферы (по запросу федеральных органов исполнительной власти) | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | создание стабильно работающей системы повышения профессиональных компетенций специалистов, ответственных за организацию и предоставление психологической помощи детям и родителям
12 | Тиражирование эффективных управленческих и социальных практик поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, способствующих сохранению и восстановлению семейного окружения детей | Министерство социальной защиты Республики Карелия | постоянно | создание реестра эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
13 | Организация подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих с семьями с детьми | Министерство социальной защиты Республики Карелия, | постоянно | обеспечение
систематического
повышения
квалификации
специалистов,
|  | Министерство здравоохранения Республики Карелия |  | работающих с семьями с детьми
14 | Привлечение добровольцев (волонтеров)к деятельности в сфере профилактики социального сиротства, реализации программ социализации выпускников организаций для детей-сирот | Министерство социальной защиты Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | обеспечение содействия семьям с детьми в решении социальных проблем, создание условий для успешной социализации выпускников организаций для детей-сирот
15 | Вовлечение молодых людей в деятельность по добровольчеству (волонтерству) и мероприятия государственной молодежной политики | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | увеличение доли
выпускников
организаций для детей-
сирот, участвующих в
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
16 | Обеспечение доступности экстренной психологической помощи детям и их законным представителям посредством организации круглосуточной психологической службы (детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8 (800) 200-01-22) | Министерство социальной защиты Республики Карелия | постоянно | гармонизация детскородительских отношений
17 | Организация и проведение в соответствии с компетенцией мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, законопослушного поведения, профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения (по отдельному плану) для детей и их законных представителей | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, | постоянно | оказание эффективной помощи семьям и детям как мера профилактики семейного неблагополучия
Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
18 | Организация и проведение | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | постоянно | формирование и популяризация традиционных семейных ценностей, содействие сохранению ребенка в кровной семье
мероприятий,
направленных на
популяризацию
ответственного родительства, повышение социальной
ответственности родителей за здоровье и благополучие детей
19 | Предоставление семьям с детьми, в том числе многодетным, находящимся в трудной жизненной ситуации, государственной социальной помощи в рамках ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи "Адресная социальная помощь" | Министерство социальной защиты Республики Карелия, государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия "Центр социальной работы Республики Карелия" | 2022 - 2025 годы | содействие сохранению ребенка в кровной семье
20 | Рассмотрение результатов реализации Плана на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Карелия | аппарат Комиссии по делам | ежегодно, в III квартале, начиная с 2024 года | обеспечение мониторинга и оценки результативности реализации мероприятий, включенных в План
несовершеннолетних и защите их прав Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия