## Sheet1
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Регуляр-ность
|  | Дата начала меро-приятия | Дата окончания меро-приятия
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 | Проведение образовательных мероприятия | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист-невролог; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | Проведено 6 лекций; | Регулярное
| в каждой МО |  |  |  | 6 семинаров;
12 практических занятий с фельдшерами в год в каждом МО
2 | Проведение очных/дистанцион-ных программ обучения и ознакомления | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист-невролог; главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи; ректор ФГБОУ ВО СИБГМУ Минздрава России | Проведение обучения каждого специалиста, участвующего | Регулярное
| с новыми рекомендациями |  |  | (по согласованию); главный врач ССМП, главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | в оказании медицинской помощи при ОКС и ОНМК,
| на базе ведущих ВУЗов Томской области |  |  |  | не менее 1 раза в год
3 | Организация выезда | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ Миндзрава России; главный внештатный специалист по терапии; главный внештатный специалист | Отчет выезда в ДЗТО, не менее 4 выездов | Регулярное
| в МО "красной зоны" главных внештатных специалистов, сотрудников кафедр ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России для анализа деятельности организации, просветительной работы, консультирования пациентов |  |  | по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология" | в каждой МО
4 | Организация и проведение мероприятий по обеспечению доли больных с ОКС и/или ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения (РСЦ, ПСО или кардиологические отделения | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист-невролог; главный внештатный специалист | Ежеквартальный отчет мониторинга профильности госпитализации, детальный разбор ошибок ведения или маршрутизации пациентов | Регулярное
| с круглосуточной палатой реанимации и интенсивной терапии (ПРИТ) и ОИТР), не менее 95% |  |  | по организации специализированной медицинской помощи по профилю "неврология"; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ
5 | Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист-невролог; все главные врачи государственных МО Томской области | Ежеквартальный отчет по результатам аудита выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России | Регулярное
6 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению достижения следующих показателей: доля обращений больных | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист | Разработан, утвержден и внедрен план мероприятий | Регулярное
| с ОКС в течение 2 ч от начала болей |  |  | по скорой медицинской помощи; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, АсиновскойРБ | по обеспечению достижения следующих показателей: доля обращений больных
| не менее 25%, проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКС |  |  |  | с ОКС в течение 2 ч
| с подъемом ST; долю первичного ЧКВ при ОКС с подъемом ST не менее 60%; интервал от постановки диагноза ОКС с подъемом ST до ЧКВ не более 120 мин; интервал |  |  |  | от начала болей не менее 25%, проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКС
| от поступления больного в стационар ОКС с подъемом ST до ЧКВ не более 60 мин; доля проведения ЧКВ после ТЛТ |  |  |  | с подъемом ST; доля первичного ЧКВ при ОКС с подъемом ST
| не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ |  |  |  | не менее 60%; интервал от постановки диагноза ОКС с подъемом ST
до ЧКВ не более
120 мин; интервал от поступления больного в стационар ОКС с подъемом ST до ЧКВ не более 60 мин; доля проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70%
от всех случаев проведения ТЛТ
7 | Обеспечение оценки показаний | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист по рентгенэндоваску-лярным диагностике и лечению; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ; главные врачи государственных МО амбулаторно-поликлинического звена | Проведены 6 обучающих семинаров в год с целью повышения компетенции и квалификации амбулаторных терапевтов и кардиологов, функциональных диагностов; систематический мониторинг показателей (направление на КАГ, доля КАГ, ЧКВ и КШ); разбор клинических случаев | Регулярное
к реваскуляризации миокарда у всех больных
с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСспST и ОКС без подъема ST
с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний
в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов
в медицинскую документацию
8 | Ежеквартальный мониторинг индикаторов чек-листов по выполнению клинических рекомендаций по профилю ССЗ | 01.10.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист-невролог; | Ежеквартальный отчет МО в ДЗТО по выполнению клинических рекомендаций | Регулярное
|  |  |  | главный внештатный специалист по организации специализирован-ной медицинской помощи по профилю "неврология"; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | на основании ежеквартального мониторинга
9 | Анализ отчетов МО по выполнению клинических рекомендаций | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист-невролог; главный внештатный специалист | Документ МЗ | Регулярное
| по профилю ССЗ |  |  | по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; | об анализе и необходимости принятия решения
| с формированием управленческих решений |  |  | главный внештатный специалист по организации специализированной медицинской помощи по профилю "неврология"
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
1 | Мониторинг деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций в МО | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; Начальник отдела по контролю качества оказания медицинской помощи; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | Ежемесячный отчет, аналитическая справка главному врачу медицинского учреждения | Регулярное
с управленческим решением
2 | Отчетность МО перед ДЗТО о деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | Отчет МО перед ДЗТО о деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций. Отчетность в ДЗТО предоставляется 1 раз | Регулярное
в квартал
3 | Анализ деятельности МО по предоставленным отчетам системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист-невролог | Документ ДЗТО | Регулярное
| с формированием управленческих решений |  |  |  | о результате анализа отчетности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи направляется
в МО с административно-управленческими решениями
4 | Работа Комиссии | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист | Проводится | Регулярное
| по смертности на базе "Ситуационного центра" в ТОКБ |  |  | по терапии; | 12 заседаний Комиссии по смертности ДЗТО
| по разбору запущенных случаев ССЗ с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть |  |  | главный внештатный специалист-невролог; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | в год
на селекторном совещании в ДЗТО
5 | Ведение федеральных регистров | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист | В ТО ведется Регистр пациентов с высоким риском повторных событий и неблагоприятного исхода | Регулярное
| (с использованием информационных сервисов Томской области) пациентов |  |  | по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; главный внештатный специалист-кардиолог; заместитель начальника ДЗТО по развитию
с высоким риском повторных событий и неблагоприятного исхода, в том числе для обеспечения преемственности амбулаторного и стационарного этапов оказания медицинской помощи
6 | Ведение регистров сердечно-сосудистых заболеваний с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; главный внештатный специалист-кардиолог; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | В ТО ведется Регистр пациентов, получивших ВМП по профилю "Сердечно-сосудистых заболеваний" | Регулярное
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
1 | Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска БСК (артериальной гипертензии, курения, высокого уровня холестерина; сахарного диабета; употребления алкоголя; низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения), организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием СМИ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике; главный врач ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"; главные врачи государственных МО амбулаторно-поликлинического звена | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни | Регулярное
2 | Изготовление и распространение информационного материала для населения по теме физической активности населения | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике; главный врач ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Ежегодный отчет | Регулярное
о тираже распространенного материала: 5 брошюр на темы "Будь активным, будь здоровым!", "10 тысяч шагов к здоровью", "Физическая культура и здоровые дети", "Борьба
с гиподинамией". Целевая аудитория: ученики и студенты образовательных учреждений
3 | Проведение мероприятий, направленных на улучшение выявления и лечения сахарного диабета и артериальной гипертонии, нарушений ритма сердца (фибрилляции предсердий) | 01.10.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике; главный внештатный специалист по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; главный внештатный специалист-эндокринолог; главный врач ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"; главные врачи государственных МО амбулаторно-поликлинического звена | Ежемесячный отчет, аналитическая справка главному врачу медицинского учреждения | Регулярное
4. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях
1 | Просветительская и воспитательная работа среди населения при активном использовании СМИ в пропаганде ЗОЖ: разработка и реализация лекторских программ по пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике; главный врач ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Проведено 8 лекций | Регулярное
| в целевых аудиториях |  |  |  | в год по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ССЗ
в целевых аудиториях
2 | Создание и публикация социальных плакатов "Синдромы ОКС/ОНМК" | 01.10.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Не менее 1 раза | Регулярное (ежеквар-тальное)
в квартал
3 | Организация школ для родственников пациентов, имеющих факторы риска ССЗ или перенесших ОНМК/ОКС | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"; главные врачи государственных МО амбулаторно-поликлинического звена | Охват обученных граждан не менее | Регулярное
30 - 40% от общего числа пролеченных
4 | Мониторинг ведения диспансерного наблюдения, проводимого врачами первичного звена | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист | Ежемесячный отчет | Регулярное
|  |  |  | по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; главный внештатный специалист-кардиолог; главные врачи государственных МО амбулаторно-поликлинического звена | о качестве и полноте охвата диспансерным наблюдением лиц высокого риска БСК врачами-терапевтами, кардиологами, неврологами
5 | Усиление контроля за выполнением дистанционной передачи ЭКГ | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи; главный внештатный специалист-кардиолог | Отчет в ДЗТО 1 раз | Регулярное
| на ФАП, ОВП, скорой медицинской помощи (система централизованного анализа и архивирования ЭКГ) |  |  |  | в квартал. Своевременное оказание медицинской помощи при ОКС, ОНМК. Своевременная транспортировка
в учреждение
2-го - 3-го уровня
(по показаниям)
6 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи; главный внештатный специалист-кардиолог | Документ ДЗТО 1 раз | Регулярное
| о выполнении дистанционной передачи ЭКГ |  |  |  | в квартал о результате анализа отчетной документации
о выполнении требований по дистанционной передаче ЭКГ
с принятием управленческих решений
7 | Создание единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи в Томской области для координирования догоспитального этапа оказания медицинской помощи и обеспечения профильности госпитализации больных | 01.01.2020 | 01.01.2024 | Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи; главный внештатный специалист-кардиолог | Документ | Разовое
об учреждении центральной диспетчерской службы СМП в Томской области для координирования догоспитального этапа оказания медицинской помощи и обеспечения профильности госпитализации больных
8 | Укомплектование МО врачами-специалистами | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ; главный внештатный специалист по реабилитации | В МО работает не менее 8 (РСЦ), 5 (ПСО) в каждом учреждении специалистов для проведения реабилитации (врач ЛФК, врач-физиотерапевт, логопед, психолог) | Регулярное
для проведения реабилитации
(в соответствии
с действующими стандартами) ПСО и РСЦ
9 | Проведение мероприятий | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный врач ТОКБ; главный врач клиник НИИ кардиологии ФГБНУ ТНИМЦ; главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология" | Активное применение практики оценки предтестовой вероятности | Регулярное
| по расширению |  |  |  | в диагностике ишемической болезни сердца и стресс-эхокардиографии
в консультативно-диагностической поликлинике ТОКБ и кардиологическом диспансере практики оценки предтестовой вероятности
в диагностике ИБС,
а также применения визуализирующих нагрузочных проб (стресс-эхокардиография)
для оценки тяжести заболевания, коррекции лечения и своевременного направления на хирургические вмешательства
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
1 | Разбор сложных случаев ССЗ на рабочих совещаниях по снижению смертности | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист-невролог; главный внештатный специалист по терапии; главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | Повышение компетенции специалистов, детальный разбор сложных случаев ССЗ | Регулярное
с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть
2 | Широкая информационная компания по первым признакам инфаркта миокарда, инсульта и актуализация роли скорой медицинской помощи для выбора маршрута госпитализации | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"; главный внештатный специалист | Ежемесячное повышение осведомленности населения о признаках сосудистых катастроф, доведение логистики госпитализации через обращение на СМП | Регулярное
| с целью сокращения времени на выбор МО (флайеры, билборды, экраны, реклама на TV, радио, директ-рассылка через мобильных операторов региона) |  |  | по медицинской профилактике; главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи | до 95%
3 | Обеспечение кабинетов профилактики в МО печатной и видеопродукцией профилактической направленности, разработка чек-листов общих принципов вторичной профилактики ССЗ и достижения целевых показателей снижения риска | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"; главные врачи государственных МО амбулаторно-поликлинического звена | Видеопродукция | Регулярное
не менее 20 тем
по профилактике. Визуализация проблемы ССЗ для пациента, обеспечение пациента памятками по модификации факторов риска ССЗ
4 | Проведение школ | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"; главные врачи государственных МО амбулаторно-поликлинического звена | Проведено не менее | Регулярное
| для пациентов с ССЗ, их родственников, ухаживающих и социальных работников МО амбулаторно-поликлинического этапа |  |  |  | 1 школы в неделю
в каждой МО амбулаторно-поликлинического этапа
5 | Организация и проведение межрайонных семинаров, включая районы в "красной" зоне по вопросам профилактики, диагностики и лечению ССЗ | 01.08.2019 | 01.01.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист | Не менее 6 семинаров | Регулярное
|  |  |  | по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; главный внештатный специалист-невролог; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | в год. Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. Снижение количества непрофильных госпитализаций. Повышение квалификации медицинских работников
6 | Усиление контроля | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист | Проверено 70% амбулаторных карт пациентов. Внедрены персонифицированные чек-листы для повышения приверженности принятым стандартам и клиническим рекомендациям | Регулярное
| за диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ, особенно после перенесенного ОКС и ОНМК, внедрение персонифицирован-ных чек-листов |  |  | по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист
| для повышения приверженности принятым стандартам и клиническим рекомендациям |  |  | по организации специализированной медицинской помощи по профилю "неврология"; главные врачи государственных МО амбулаторно-поликлинического звена
7 | Внедрение в практику рентгенэндоваскуляр-ных хирургических методов лечения сложных случаев, требующих дополнительных расходных материалов | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по рентгенэндоваску-лярным диагностике и лечению; главный внештатный специалист-кардиолог; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | Увеличение количества оперативных вмешательств на 10% (в соотношении с 2018 годом). Повышение эффективности оперативного вмешательства в случае сложных рентгенэндоваскуляр-ных вмешательств | Регулярное
8 | Мониторинг внедрения в практику рентгенэндоваскуляр-ных хирургических методов лечения сложных случаев, требующих дополнительных расходных материалов | 01.02.2020 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по рентгенэндоваску-лярным диагностике и лечению; главный внештатный специалист-кардиолог; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | Ежеквартальный отчет по оперативным вмешательствам (рентгенэндоваскуляр-ным хирургическим методам лечения) | Регулярное
с предоставлением
в ДЗТО
9 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации | 01.03.2020 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по организации специализированной медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия"; главный внештатный специалист по рентгенэндоваску-лярным диагностике и лечению; главный внештатный специалист-кардиолог; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | Документ ДЗТО 1 раз | Регулярное
| о выполнении оперативных вмешательств |  |  |  | в квартал о результате анализа отчетной документации
о выполнении оперативных вмешательств,
с принятием управленческих решений
10 | Обеспечение оптимальной медикаментозной терапии АГ, ИБС, НРС, ХСН | 01.06.2019 | Анализ и пр | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология" | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист по реабилитации; заместитель начальника ДЗТО по медицинским вопросам Протокол совещания по вопросам орган | Регулярное