## Sheet1
6. Комплекс мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 | Создание единого регистра пациентов | 01.07.2021 | 01.12.2023 | Главный внештатный специалист | Создание единого регистра пациентов позволит охватить группу пациентов | Разовое
| с ССЗ, состоящих |  |  | по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи; руководитель медицинского центра удаленного мониторинга | с ССЗ, обеспечит доступ всех МО амбулаторно-поликлинического звена
на диспансерном наблюдении, в том числе после ОКС/ОНМК, через Медицинский центр удаленного мониторинга, основанный на базе ССМП
2 | Обеспечение информированности пациентов о возможности/необхо-димости бесплатного диспансерного наблюдения, в том числе в вечернее и субботнее время | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; главные врачи государственных МО амбулаторно-поликлинического звена | Созданы/доработаны программы школ пациентов по нозологиям информацией о возможности/необхо-димости бесплатного диспансерного наблюдения; созданы информационные материалы (плакаты | Регулярное (ежегодное)
в МО, флаеры, буклеты) о возможности/необхо-димости бесплатного диспансерного наблюдения
3 | Информирование пациентов о возможности/необхо-димости бесплатного диспансерного наблюдения: в виде устного оповещения каждого пациента; | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"; главные врачи государственных МО амбулаторно-поликлинического звена | Проведено 12 лекций для пациентов о возможности/необхо-димости бесплатного диспансерного наблюдения; в каждой МО размещено | Регулярное
| в виде публикации информационных материалов |  |  |  | не менее 15 информационных плакатов о возможности/необхо-димости бесплатного диспансерного наблюдения
4 | Ежемесячный контроль количества пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; главные врачи государственных МО амбулаторно-поликлинического звена | Отчет в ДЗТО ежеквартальный о количестве пациентов, охваченных диспансерным наблюдением. Не менее 70% пациентов | Регулярное
с ССЗ охвачены диспансерным наблюдением
5 | Ежеквартальное направление отчета в ДЗТО о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; главные врачи государственных МО амбулаторно-поликлинического звена | Отчет о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | Регулярное
6 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 01.10.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; главный внештатный специалист-кардиолог | Протокол совещаний по вопросам диспансерного наблюдения; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ МЗ о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | Регулярное
7 | Ежемесячный контроль количества пациентов, получающих льготные препараты после ОКС/ОНМК | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; главные врачи государственных МО амбулаторно-поликлинического звена | Отчет ежеквартальный о количестве пациентов, получающих льготные препараты после ОКС/ОНМК главному врачу МО | Регулярное
8 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации по количеству пациентов, получающих льготные препараты после ОКС/ОНМК | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология" | Протокол совещания по вопросу количества пациентов, получающих льготные препараты после ОКС/ОНМК, | Регулярное
с административно-управленческими решениями от главного врача; охват получающих льготные препараты после ОКС
в течение 6 месяцев
до 95%
7. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения
1 | Организация предоставления мер поддержки медицинским работникам, а также лицам, обучающимся в образовательных организациях по договорам о целевом обучении, заключенным с МО | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Заместитель начальника ДЗТО - первый заместитель; главные врачи ССМП, ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | Предоставление мер поддержки | Регулярное
в соответствии
с условиями договора
о целевом обучении, предоставление единовременных компенсационных выплат в рамках реализации программы "Земский доктор/Земский фельдшер"; оказание иных мер социальной поддержки
2 | Повышение престижа профессии, формирование позитивного образа медицинских работников в СМИ | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Заместитель начальника ДЗТО - первый заместитель; главный врач ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Ежемесячно опубликовывать позитивные истории, связанные с медицинскими работниками в средствах массовой информации, не менее 100 публикаций | Регулярное
3 | Обеспечение возможности дистанционной передачи записанной ЭКГ от всех бригад скорой медицинской помощи в единые центры дистанционного приема и анализа ЭКГ - для помощи в квалифицированной расшифровке ЭКГ | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Заместитель начальника ДЗТО по развитию; главный внештатный специалист-кардиолог; | 100% ЭКГ передано | Регулярное
|  |  |  | главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | в единые центры дистанционного приема и анализа ЭКГ
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
1 | Обеспечение ежеквартальной проверки выполнения приказа | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист-невролог; главный врач клиник НИИ кардиологии ТНИМЦ (по согласованию) | Документ МО о квартальной проверке маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК | Регулярное
о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации
2 | На основе квартальной отчетности МО проводить анализ выполнения приказа | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист-невролог; главный врач клиник НИИ кардиологии ТНИМЦ; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | Документ ДЗТО | Регулярное
| о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации |  |  |  | о результате анализа отчетности МО о выполнении приказа
| с формированием управленческих решений на уровне ДЗТО |  |  |  | о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации
3 | Обеспечение укомплектованности РСЦ врачами соответствующего профиля | 01.07.2019 | 31.12.2023 | Главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | Укомплектованность РСЦ соответствующими специалистами по штатному расписанию 80% | Регулярное
4 | Организация предоставления мер поддержки медицинским работникам, а также лицам, обучающимся в образовательных организациях по договорам о целевом обучении, заключенным с МО | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Заместитель начальника ДЗТО - первый заместитель; главные врачи МО | Предоставление мер поддержки | Регулярное
в соответствии
с условиями договора
о целевом обучении, предоставление единовременных компенсационных выплат в рамках реализации программы "Земский доктор/Земский фельдшер"; оказание иных мер социальной поддержки
5 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Заместитель начальника ДЗТО по медицинским вопросам; главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | Протокол совещания по вопросу маршрутизации пациентов ОКС/ОНМК с принятием административно-управленческих решений | Регулярное
о выполнении распоряжения по маршрутизации ОКС/ОНМК
6 | Предоставление информационных материалов для обучения медицинских работников РСЦ ведению пациентов | 01.07.2019 | 01.09.2024 | Главный внештатный специалист-невролог; | Предоставлены материалы для изучения в виде клинических рекомендаций, лекционного материала. Созданы | Регулярное
| с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций и обеспечение организационно-методической поддержки процесса изучения вопроса |  |  | главный внештатный специалист по организации специализированной медицинской помощи по профилю "неврология"; главный внештатный специалист-кардиолог; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | 6 лекций, 6 семинаров в год в каждой МО
в РСЦ
7 | Предоставление отчета в ДЗТО | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-невролог; | Отчет о выполнении приказа об обязательном обучении медицинских работников РСЦ ведению пациентов | Регулярное
| о проведении образовательных мероприятий |  |  | главный внештатный специалист по организации специализированной медицинской помощи по профилю "неврология"; главный внештатный специалист-кардиолог; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций
по обучению медицинских работников РСЦ ведению пациентов
с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций
8 | Переоснащение ПСО Асиновской РБ медицинским оборудованием | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Заместитель начальника ДЗТО по развитию; главный врач Асиновской РБ | Акт о переоснащении ПСО | Регулярное
в соответствии
с приказом Минздрава России
от 15.11.2012 № 928н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" и приказом Минздрава России
от 15.11.2012 № 918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
9 | Переоснащение РСЦ ТОКБ медицинским оборудованием | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Заместитель начальника ДЗТО по развитию; главный врач ТОКБ | Акты о переоснащении РСЦ | Регулярное
в соответствии
с приказом Минздрава России
от 15.11.2012 № 928н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" и приказом Минздрава России
от 15.11.2012 № 918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
10 | Переоснащение ПСО Колпашевской РБ медицинским оборудованием | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Заместитель начальника ДЗТО по развитию; главный врач Колпашевской РБ | Акт о переоснащении ПСО | Регулярное
в соответствии
с приказом Минздрава России
от 15.11.2012 № 928н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" и приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
11 | Переоснащение ПСО Стрежевской ГБ медицинским оборудованием | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Заместитель начальника ДЗТО по развитию; главный врач Стрежевской ГБ | Акт о переоснащении ПСО | Регулярное
в соответствии
с приказом Минздрава России
от 15.11.2012 № 928н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" и приказом Минздрава России
от 15.11.2012 № 918н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
9. Медицинская реабилитация
1 | Организация информирования пациентов с ССЗ о возможности/необхо-димости проведения реабилитации; контрольная точка: проведение информирования пациентов с ССЗ о возможности/необхо-димости проведения реабилитации | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист по развитию амбулаторной помощи по профилю "кардиология"; главный внештатный специалист по реабилитации; главные врачи МО амбулаторно-поликлинического звена | Проведено для пациентов 6 школ в год по нозологиям | Регулярное
о проведении реабилитации; созданы и подготовлены информационные материалы (плакаты
в МО, буклеты)
2 | Дооснащение медицинским оборудованием МО, участвующих | 01.03.2020 | 31.12.2024 | Заместитель начальника ДЗТО по развитию; главный внештатный специалист по реабилитации; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ | Акт о переоснащении/ дооснащении. Переоснащены/ дооснащены МО, участвующие | Регулярное
| в реабилитации пациентов с ССЗ |  |  |  | в реабилитации (1-й,
| на основании проведенного анализа в ДЗТО |  |  |  | 2-й, 3-й этапы)
3 | Ежемесячный контроль количества пациентов с ССЗ, направленных на реабилитацию. Разработана система учета пациентов, направленных и прошедших реабилитацию | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист по реабилитации; главные врачи МО | Информационная справка МО о количестве пациентов | Регулярное
с ССЗ, направленных на реабилитацию. 70% пациентов с ССЗ, которым показана реабилитация, прошли реабилитацию
4 | Ежеквартальное направление отчета | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист по реабилитации; главные врачи МО | Отчет о выполнении приказа | Регулярное
| в ДЗТО о выполнении приказа об утверждении маршрутизации организации службы реабилитации для больных с ССЗ |  |  |  | об утверждении организации маршрутизации службы реабилитации для больных с ССЗ
5 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главный внештатный специалист по реабилитации; заместитель начальника ДЗТО по медицинским вопросам | Протокол совещания по вопросам организации маршрутизации службы реабилитации; внесение изменений | Регулярное
| о выполнении приказа |  |  |  | в нормативно-правовую документацию; документ ДЗТО о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении организации маршрутизации службы реабилитации для больных с ССЗ
об утверждении организации маршрутизации службы реабилитации для больных с ССЗ
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 | Ежегодно определение реальной потребности медицинских кадров в разрезе каждой медицинской организации, участвующей | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; заместитель начальника | Отчет с перечнем дефицитных специальностей в МО | Регулярное
| в оказании медицинской помощи больным с ССЗ |  |  | ДЗТО - первый заместитель;
главные врачи МО
2 | Разработка мер | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; заместитель начальника | Приказ об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ | Регулярное
| по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ |  |  | ДЗТО - первый заместитель;
главные врачи МО
3 | Организовать стажировки на рабочем месте, показательные операции, семинары | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ; заместитель начальника | Отчет в ДЗТО | Регулярное
| с использованием дистанционных технологий |  |  | ДЗТО - первый заместитель | о проведении обучения, количество обучающихся в разрезе каждой МО, не менее
2 человек в квартал
4 | Разработка системы мер по привлечению и удержанию медицинских сотрудников | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; заместитель начальника | Приказ об утверждении мер по привлечению и удержанию медицинских сотрудников | Регулярное
ДЗТО - первый заместитель;
главные врачи МО
5 | Ежемесячный отчет главному врачу МО об исполнении приказа об утверждении мер | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; | Отчет об исполнении приказа об утверждении мер | Регулярное
| по привлечению и удержанию медицинских сотрудников |  |  | главные врачи МО | по привлечению и удержанию медицинских сотрудников
6 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации об исполнении приказа об утверждении мер по привлечению и удержанию медицинских сотрудников | 01.10.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог; заместитель начальника | Протокол совещаний по кадровым вопросам; документ МО | Регулярное
|  |  |  | ДЗТО - первый заместитель | о результате проведенного анализа отчетной документации об исполнении приказа об утверждении мер по привлечению и удержанию медицинских сотрудников
7 | Разработка и проведение мероприятий по | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Заместитель начальника | Приказ об утверждении мер по обеспечению укомплектованности профильными специалистами ПСО, РСЦ | Регулярное
| обеспечению укомплектованности профильными специалистами ПСО, РСЦ, в том числе анестезиологами-реаниматологами ПРИТ и БИТР; сердечно-сосудистыми хирургами; врачами по рентгенэндоваскуляр-ной диагностике и лечению отделений рентгенхирургичес-ких методов лечения в соответствии |  |  | ДЗТО - первый заместитель; главные врачи ТОКБ, Стрежевской ГБ, Колпашевской РБ, Асиновской РБ
с приказом Минздрава России
от 15.11.2012 № 918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"