## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечен приоритет предупреждения производственного травматизма"
1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Проведены районные, городские, отраслевые тематические семинары-совещания, выставки, конкурсы, круглые столы, информационно-просветительские мероприятия, консультации по актуальным вопросам охраны труда с руководителями и специалистами организаций Ростовской области, в том числе по специальной оценке условий труда" | Х | министерство труда и социального развития Ростовской области (Харахашян А.А., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | доклад "О состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда в Ростовской области" | информационная система отсутствует
1.2. | Контрольная точка 1.1 "Разработан план-график проведения семинаров-совещаний по вопросам создания безопасных условий труда и сохранения здоровья работников" | 30 марта 2024 г. |  | протокол областной межведомственной комиссии по охране труда | информационная система отсутствует
1.3. | Контрольная точка 1.2 "Усовершенствована региональная система управления охраной труда" | 25 декабря 2024 г. |  | постановления Правительства Ростовской области, постановления и приказы минтруда области, протоколы | информационная система отсутствует
1.4. | Контрольная точка 1.3 "Осуществлено правовое просвещение в сфере охраны труда" | 25 декабря 2024 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.5. | Контрольная точка 1.4 "Проведен анализ состояния условий и охраны труда в организациях Ростовской области" | 25 октября 2024 г. |  | информация о развитии социального партнерства в Ростовской области | информационная система отсутствует
1.6. | Контрольная точка 1.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановления Правительства Ростовской | информационная система отсутствует
1.7. | Контрольная точка 1.6 "Разработан план-график проведения семинаров-совещаний по вопросам создания безопасных условий труда и сохранения здоровья работников" | 28 марта 2025 г. |  | протокол областной межведомственной комиссии по охране труда | информационная система отсутствует
1.8. | Контрольная точка 1.7 "Осуществлено совершенствование региональной системы управления охраной труда" | 25 декабря 2025 г. |  | постановления Правительства Ростовской области, постановления и приказы минтруда области, протоколы | информационная система отсутствует
1.9. | Контрольная точка 1.8 "Проведено правовое просвещение в сфере охраны труда" | 25 декабря 2025 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.10. | Контрольная точка 1.9 "Осуществлен анализ состояния условий и охраны труда в организациях Ростовской области" | 24 октября 2025 г. |  | информация о развитии социального партнерства в Ростовской области | информационная система отсутствует
1.11. | Контрольная точка 1.10 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановления Правительства Ростовской | информационная система отсутствует
1.12. | Контрольная точка 1.11 "Разработан план-график проведения семинаров-совещаний по вопросам создания безопасных условий труда и сохранения здоровья работников" | 27 марта 2026 г. |  | протокол областной межведомственной комиссии по охране труда | информационная система отсутствует
1.13. | Контрольная точка 1.12 "Осуществлено совершенствование региональной системы управления охраной труда" | 25 декабря 2026 г. |  | постановления Правительства Ростовской области, постановления и приказы минтруда области, протоколы | информационная система отсутствует
1.14. | Контрольная точка 1.13 "Проведено правовое просвещение в сфере охраны труда" | 25 декабря 2026 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.15. | Контрольная точка 1.14 "Осуществлен анализ состояния условий и охраны труда в организациях Ростовской области" | 23 октября 2026 г. |  | информация о развитии социального партнерства в Ростовской области | информационная система отсутствует
1.16. | Контрольная точка 1.15 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 31 декабря 2026 г. |  | постановления Правительства Ростовской | информационная система отсутствует
1.17. | Мероприятие (результат) 2 "Обучены по охране труда с учетом проверки знания требований охраны труда специалисты отдела управления охраной труда и государственной экспертизы" | Х | министерство труда и социального развития Ростовской области (Харахашян А.А., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области)
1.18. | Контрольная точка 2.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал" | 30 апреля 2026 г. |  | отчет | информационная система отсутствует
1.19. | Контрольная точка 2.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал" | 31 июля 2026 г. |  | отчет | информационная система отсутствует
1.20. | Контрольная точка 2.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал" | 31 октября 2026 г. |  | отчет | информационная система отсутствует
1.21. | Контрольная точка 2.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за IV квартал" | 31 декабря 2026 г. |  | отчет | информационная система отсутствует
1.22. | Мероприятие (результат) 3 "Оказана услуга по обучению и проверке знаний по охране труда руководителей и работников государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской области (расходы на обеспечение деятельности государственным учреждением)" | Х | государственное автономное учреждение "Областной учебно-консультационный центр "Труд" (Нестерова О.И., директор) | отчет | информационная система отсутствует
1.23. | Контрольная точка 3.1 "Сформированы группы для обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и работников государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской области" | 30 сентября 2024 г. |  | список | информационная система отсутствует
1.24. | Контрольная точка 3.2 "Составлено государственное задание на предоставление услуги по обучению и проверке знаний по охране труда руководителей и работников государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской области" | 30 сентября 2024 г. |  | государственное задание | информационная система отсутствует
1.25. | Контрольная точка 3.3 "Разработан график обучения по охране труда руководителей и членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области" | 28 декабря 2024 г. |  | график | информационная система отсутствует
1.26. | Контрольная точка 3.4 "Проведено обучения с выдачей выписки из протокола проверки знаний по охране труда руководителям и работникам государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской области" | 25 декабря 2024 г. |  | выписка из протокола | информационная система отсутствует
1.27. | Контрольная точка 3.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановления Правительства Ростовской | информационная система отсутствует
1.28. | Контрольная точка 3.6 "Осуществлено формирование групп для обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и работников государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской области" | 30 сентября 2025 г. |  | список | информационная система отсутствует
1.29. | Контрольная точка 3.7 "Осуществлено составление государственного задания на предоставление услуги по обучению и проверке знаний по охране труда руководителей и работников государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской области" | 29 декабря 2025 г. |  | государственное задание | информационная система отсутствует
1.30. | Контрольная точка 3.8 "Разработан график обучения по охране труда руководителей и членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области" | 29 декабря 2025 г. |  | график | информационная система отсутствует
1.31. | Контрольная точка 3.9 "Проведено обучение с выдачей выписки из протокола проверки знаний по охране труда руководителям и работникам государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской области" | 25 декабря 2025 г. |  | выписка из протокола | информационная система отсутствует
1.32. | Контрольная точка 3.10 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Харахашян А.А., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | постановления Правительства Ростовской | информационная система отсутствует
1.33. | Контрольная точка 3.11 "Сформированы группы для обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и работников государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской области" | 30 сентября 2026 г. | государственное автономное учреждение "Областной учебно-консультационный центр "Труд" (Нестерова О.И., директор) | список | информационная система отсутствует
1.34. | Контрольная точка 3.12 "Осуществлено составление государственного задания на предоставление услуги по обучению и проверке знаний по охране труда руководителей и работников государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской области" | 29 декабря 2026 г. |  | государственное задание | информационная система отсутствует
1.35. | Контрольная точка 3.13 "Разработан график обучения по охране труда руководителей и членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области" | 29 декабря 2026 г. |  | график | информационная система отсутствует
1.36. | Контрольная точка 3.14 "Проведено обучение с выдачей выписки из протокола проверки знаний по охране труда руководителям и работникам государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской области" | 25 декабря 2026 г. |  | выписка из протокола | информационная система отсутствует
1.37. | Контрольная точка 3.15 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 31 декабря 2026 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Харахашян А.А., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | постановления Правительства Ростовской | информационная система отсутствует
1.38. | Мероприятие (результат) 4 "Организован и проведен областной конкурс "Лучший специалист по охране труда Ростовской области" | Х | министерство труда и социального развития Ростовской области (Харахашян А.А., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | протокол конкурсной комиссии | информационная система отсутствует
1.39. | Контрольная точка 4.1 "Осуществлено информационное обеспечение по проведению областного конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области" | 10 марта 2024 г. |  | письма, информация | информационная система отсутствует
1.40. | Контрольная точка 4.2 "Проведен 1 этап областного конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области" | 25 марта 2024 г. |  | протокол конкурсной комиссии | информационная система отсутствует
1.41. | Контрольная точка 4.3 "Проведен 2 этап областного конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области": очно | 25 апреля 2024 г. |  | протокол конкурсной комиссии | информационная система отсутствует
1.42. | Контрольная точка 4.4 "Проведен 2 этап областного конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области": заочно | 25 декабря 2024 г.
1.43. | Контрольная точка 4.5 "Награждены победители конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области" в 2024 году: при очном проведении" | 30 апреля 2024 г. |  | почетные грамоты, благодарственные письма | информационная система отсутствует
1.44. | Контрольная точка 4.6 "Награждены победители конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области" в 2024 году: при заочном проведении" | 29 декабря 2024 г.
1.45. | Контрольная точка 4.7 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.46. | Контрольная точка 4.8 "Информационное обеспечение по проведению областного конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области" | 10 марта 2025 г. |  | письма, информация | информационная система отсутствует
1.47. | Контрольная точка 4.9 "Проведение 1 этапа областного конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области" | 25 марта 2025 г. |  | протокол конкурсной комиссии | информационная система отсутствует
1.48. | Контрольная точка 4.10 "Проведение 2 этапа областного конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области": очно | 25 апреля 2025 г. |  | протокол конкурсной комиссии | информационная система отсутствует
1.49. | Контрольная точка 4.11 Проведение 2 этапа областного конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области": заочно | 25 декабря 2025 г. |  | протокол конкурсной комиссии | информационная система отсутствует
1.50. | Контрольная точка 4.12 "Проведено награждение победителей конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области" в 2025 году: при очном проведении" | 30 апреля 2025 г. |  | почетные грамоты, благодарственные письма | информационная система отсутствует
1.51. | Контрольная точка 4.13 "Проведено награждение победителей конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области" в 2025 году: при заочном проведении" | 29 декабря 2025 г.
1.52. | Контрольная точка 4.14 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.53. | Контрольная точка 4.16 "Оказано информационное обеспечение по проведению областного конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области" | 10 марта 2026 г. |  | письма, информация | информационная система отсутствует
1.54. | Контрольная точка 4.17 "Проведение 1 этапа областного конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области" | 25 марта 2026 г. |  | протокол конкурсной комиссии | информационная система отсутствует
1.55. | Контрольная точка 4.18 "Проведение 2 этапа областного конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области": очно | 24 апреля 2026 г. |  | протокол конкурсной комиссии | информационная система отсутствует
1.56. | Контрольная точка 4.19 Проведение 2 этапа областного конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области": заочно | 25 декабря 2026 г. |  | протокол конкурсной комиссии | информационная система отсутствует
1.57. | Контрольная точка 4.20 "Проведено награждение победителей конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области" в 2026 году: при очном проведении" | 30 апреля 2026 г. |  | почетные грамоты, благодарственные письма | информационная система отсутствует
1.58. | Контрольная точка 4.21 "Проведено награждение победителей конкурса "Лучший специалист по охране труда Ростовской области" в 2026 году: при заочном проведении" | 29 декабря 2026 г.
1.59. | Контрольная точка 4.22 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 31 декабря 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.60. | Мероприятие (результат) 5 "Осуществлено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, в пределах 20 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | Х | отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области (Джелаухова В.Н., заместитель управляющего отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области)
1.61. | Контрольная точка 5.1 "Приняты заявления и документы от страхователей о финансовом обеспечении предупредительных мер" | 1 августа 2024 г. |  | заявление | информационная система отсутствует
1.62. | Контрольная точка 5.2 "Размещены на официальном сайте отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о поступлении и ходе рассмотрения заявления" | 1 августа 2024 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.63. | Контрольная точка 5.3 "Приняты решения о финансовом обеспечении предупредительных мер или об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер" | 1 августа 2024 г. |  | приказ или уведомление об отказе | информационная система отсутствует
1.64. | Контрольная точка 5.4 "Приняты заявления от страхователей о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер с представлением документов, подтверждающих произведенные расходы и отчет о произведенных расходах на указанные цели" | 15 декабря 2024 г. |  | решение о возмещении расходов и перечисление средств на расчетный счет страхователя | информационная система отсутствует
1.65. | Контрольная точка 5.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.66. | Контрольная точка 5.6 "Приняты заявления и документы от страхователей о финансовом обеспечении предупредительных мер" | 1 августа 2025 г. |  | заявление | информационная система отсутствует
1.67. | Контрольная точка 5.7 "Осуществлено размещение на официальном сайте отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о поступлении и ходе рассмотрения заявления" | 1 августа 2025 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.68. | Контрольная точка 5.8 "Принято решение о финансовом обеспечении предупредительных мер или об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер" | 1 августа 2025 г. |  | приказ или уведомление об отказе | информационная система отсутствует
1.69. | Контрольная точка 5.9 "Приняты заявления от страхователей о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер с представлением документов, подтверждающих произведенные расходы и отчет о произведенных расходах на указанные цели" | 15 декабря 2025 г. |  | решение о возмещении расходов и перечисление средств на расчетный счет страхователя | информационная система отсутствует
1.70. | Контрольная точка 5.10 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Харахашян А.А., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.71. | Контрольная точка 5.11 "Приняты заявления и документы от страхователей о финансовом обеспечении предупредительных мер" | 3 августа 2026 г. | отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области (Джелаухова В.Н., заместитель управляющего отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области) | заявление | информационная система отсутствует
1.72. | Контрольная точка 5.12 "Осуществлено размещение на официальном сайте отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о поступлении и ходе рассмотрения заявления" | 3 августа 2026 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.73. | Контрольная точка 5.13 "Принято решение о финансовом обеспечении предупредительных мер или об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер" | 3 августа 2026 г. |  | приказ или уведомление об отказе | информационная система отсутствует
1.74. | Контрольная точка 5.14 "Приняты заявления от страхователей о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер с представлением документов, подтверждающих произведенные расходы и отчет о произведенных расходах на указанные цели" | 15 декабря 2026 г. |  | решение о возмещении расходов и перечисление средств на расчетный счет страхователя | информационная система отсутствует
1.75. | Контрольная точка 5.15 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 31 декабря 2026 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Харахашян А.А., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.76. | Мероприятие (результат) 6 "Улучшено качество проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников, материальное оснащение и кадровое укомплектование медицинских организаций, центров профпатологии, профилактики профессиональных заболеваний" | Х | министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области) | сборник | информационная система отсутствует
1.77. | Контрольная точка 6.1 "Издан информационный сборник статистических и аналитических материалов "О состоянии профессиональной заболеваемости, инвалидности вследствие профзаболеваний и качестве периодических медицинских осмотров работников в Ростовской области" | 10 июля 2024 г. |  | сборник | информационная система отсутствует
1.78. | Контрольная точка 6.2 "Организовано проведение областной научно-практической конференции, "круглых" столов, семинаров, совещаний по вопросам профессиональных заболеваний" | 25 декабря 2024 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.79. | Контрольная точка 6.3 "Осуществлены сбор, обобщение и анализ результатов периодических медицинских осмотров" | 25 декабря 2024 г. |  | сборник | информационная система отсутствует
1.80. | Контрольная точка 6.4 "Подготовлены сведения о проведении периодических медицинских осмотров в Ростовской области и направление главному внештатному профпатологу Министерства здравоохранения Российской Федерации" | 1 марта 2024 г. |  | информация, письмо | информационная система отсутствует
1.81. | Контрольная точка 6.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | Постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.82. | Контрольная точка 6.6 "Осуществлено издание информационного сборника статистических и аналитических материалов "О состоянии профессиональной заболеваемости, инвалидности вследствие профзаболеваний и качестве периодических медицинских осмотров работников в Ростовской области" | 10 июля 2025 г. |  | сборник | информационная система отсутствует
1.83. | Контрольная точка 6.7 "Осуществлено проведение областной научно-практической конференции, "круглых" столов, семинаров, совещаний по вопросам профессиональных заболеваний" | 25 декабря 2025 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.84. | Контрольная точка 6.8 "Осуществлен сбор, обобщение и анализ результатов периодических медицинских осмотров" | 25 декабря 2025 г. |  | сборник | информационная система отсутствует
1.85. | Контрольная точка 6.9 "Подготовлены сведения о проведении периодических медицинских осмотров в Ростовской области и направление главному внештатному профпатологу Министерства здравоохранения Российской Федерации" | 3 марта 2025 г. |  | информация, письмо | информационная система отсутствует
1.86. | Контрольная точка 6.10 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Харахашян А.А., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | Постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.87. | Контрольная точка 6.11 "Издан информационный сборник статистических и аналитических материалов "О состоянии профессиональной заболеваемости, инвалидности вследствие профзаболеваний и качестве периодических медицинских осмотров работников в Ростовской области" | 10 июля 2026 г. | министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области) | сборник | информационная система отсутствует
1.88. | Контрольная точка 6.12 "Осуществлено проведение областной научно-практической конференции, круглых столов, семинаров, совещаний по вопросам профессиональных заболеваний" | 25 декабря 2026 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.89. | Контрольная точка 6.13 "Осуществлен сбор, обобщение и анализ результатов периодических медицинских осмотров" | 25 декабря 2026 г. |  | сборник | информационная система отсутствует
1.90. | Контрольная точка 6.14 "Подготовлены сведения о проведении периодических медицинских осмотров в Ростовской области и направление главному внештатному профпатологу Министерства здравоохранения Российской Федерации" | 2 марта 2026 г. |  | информация, письмо | информационная система отсутствует
1.91. | Контрольная точка 6.15 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 31 декабря 2026 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Харахашян А.А., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | Постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.92. | Мероприятие (результат) 7 "Проведены мероприятия по внедрению в организациях Ростовской области концепции "VisionZero" или "Нулевой травматизм" | Х | министерство труда и социального развития Ростовской области (Харахашян А.А., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | доклад "О состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда в Ростовской области" | информационная система отсутствует
1.93. | Контрольная точка 7.1 "Проведен мониторинг производственного травматизма в организациях Ростовской области" | 25 октября 2024 г. |  | информация о развитии социального партнерства в Ростовской области | информационная система отсутствует
1.94. | Контрольная точка 7.2 "Реализовано Ростовское областное трехстороннее (региональное) Соглашение между Правительством Ростовской области, Союзом Организации Профсоюзов "Федерация Профсоюзов Ростовской области" и Союзом работодателей Ростовской области в части создания условий для работников с детьми, беременных женщин" | 30 марта 2024 г. |  | информация о развитии социального партнерства в Ростовской области | информационная система отсутствует
1.95. | Контрольная точка 7.3 "Обеспечен максимальный охват предприятий и организаций Ростовской области коллективно-договорным регулированием" | 25 октября 2024 г. |  | информация о развитии социального партнерства в Ростовской области | информационная система отсутствует
1.96. | Контрольная точка 7.4 "Размещены на официальном сайте минтруда области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о положительном опыте работы организаций области в сфере охраны труда" | 25 декабря 2024 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.97. | Контрольная точка 7.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | Постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.98. | Контрольная точка 7.6 "Проведен мониторинг производственного травматизма в организациях Ростовской области" | 24 октября 2025 г. |  | информация о развитии социального партнерства в Ростовской области | информационная система отсутствует
1.99. | Контрольная точка 7.7 "Реализовано Ростовское областное трехстороннее (региональное) Соглашение между Правительством Ростовской области, Союзом Организации Профсоюзов "Федерация Профсоюзов Ростовской области" и Союзом работодателей Ростовской области в части создания условий для работников с детьми, беременных женщин" | 31 марта 2025 г. |  | информация о развитии социального партнерства в Ростовской области | информационная система отсутствует
1.100. | Контрольная точка 7.8 "Обеспечен максимальный охват предприятий и организаций Ростовской области коллективно-договорным регулированием" | 24 октября 2025 г. |  | информация о развитии социального партнерства в Ростовской области | информационная система отсутствует
1.101. | Контрольная точка 7.9 "Осуществлено размещение на официальном сайте минтруда области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о положительном опыте работы организаций области в сфере охраны труда" | 25 декабря 2025 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.102. | Контрольная точка 7.10 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | Постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.103. | Контрольная точка 7.11 "Проведен мониторинг производственного травматизма в организациях Ростовской области" | 26 октября 2026 г. |  | информация о развитии социального партнерства в Ростовской области | информационная система отсутствует
1.104. | Контрольная точка 7.12 "Реализовано Ростовское областное трехстороннее (региональное) Соглашение между Правительством Ростовской области, Союзом Организации Профсоюзов "Федерация Профсоюзов Ростовской области" и Союзом работодателей Ростовской области в части создания условий для работников с детьми, беременных женщин" | 30 марта 2026 г. |  | информация о развитии социального партнерства в Ростовской области | информационная система отсутствует
1.105. | Контрольная точка 7.13 "Обеспечен максимальный охват предприятий и организаций Ростовской области коллективно-договорным регулированием" | 26 октября 2026 г. |  | информация о развитии социального партнерства в Ростовской области | информационная система отсутствует
1.106. | Контрольная точка 7.14 "Осуществлено размещение на официальном сайте минтруда области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о положительном опыте работы организаций области в сфере охраны труда" | 25 декабря 2026 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.107. | Контрольная точка 7.15 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 31 декабря 2026 г. |  | Постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.108. | Мероприятие (результат) 8 "Проведены мероприятия по внедрению процедуры управления профессиональными рисками в организациях Ростовской области" | Х | министерство труда и социального развития Ростовской области (Харахашян А.А., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | доклад "О состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда в Ростовской области" | информационная система отсутствует
1.109. | Контрольная точка 8.1 "Разработаны методические материалы для самоконтроля правильности функционирования системы управления охраны труда в организациях Ростовской области" | 1 августа 2024 г. |  | протокол областной межведомственной комиссии по охране труда | информационная система отсутствует
1.110. | Контрольная точка 8.2 "Осуществлено информационное обеспечение работодателей региона по вопросам внедрения процедуры управления профессиональными рисками" | 1 августа 2024 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.111. | Контрольная точка 8.3 "Проведена информационно-разъяснительная работа по актуальным вопросам трудоохранной сферы" | 25 декабря 2024 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.112. | Контрольная точка 8.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.113. | Контрольная точка 8.5 "Разработаны методические материалы по вопросам охраны труда" | 30 сентября 2025 г. |  | протокол областной межведомственной комиссии по охране труда | информационная система отсутствует
1.114. | Контрольная точка 8.6 "Оказано информационное обеспечение работодателей региона по вопросам внедрения процедуры управления профессиональными рисками" | 5 ноября 2025 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.115. | Контрольная точка 8.7 "Проведена информационно-разъяснительная работа по актуальным вопросам трудоохранной сферы" | 25 декабря 2025 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.116. | Контрольная точка 8.8 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.117. | Контрольная точка 8.9 "Разработаны методические материалы по вопросам охраны труда" | 30 сентября 2026 г. |  | протокол областной межведомственной комиссии по охране труда | информационная система отсутствует
1.118. | Контрольная точка 8.10 "Оказано информационное обеспечение работодателей региона по вопросам внедрения процедуры управления профессиональными рисками" | 5 ноября 2026 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.119. | Контрольная точка 8.11 "Проведена информационно-разъяснительная работа по актуальным вопросам трудоохранной сферы" | 25 декабря 2026 г. |  | информация | информационная система отсутствует
1.120. | Контрольная точка 8.12 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 31 декабря 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует